Додаток

до рішення обласної ради

від  17 березня       №    134

Комплексна програма

оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки

Загальна характеристика комплексної

програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.12.10 № 420 «Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2010 році та завдання на 2011 рік» |
| 3. | Розробник програми | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Головне управління облдержадміністрації у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму, головне управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, державна санітарно-епідеміологічна служба Житомирської області, головне управління МНС України в Житомирській області, УМВС України в Житомирській області, державна інспекція охорони праці в промисловості та соціально-культурній сфері територіального управління Держгірпромнагляду по Житомирській області, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, обласний гендерний ресурсний центр, райдержадміністрації, міськвиконкоми, власники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |
| 7. | Термін реалізації програми | 2011-2015 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | 2011-2015 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Кошти обласного бюджету, бюджетів районів,міських бюджетів |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 85437,0 |
| 9.1 | В тому числі бюджетних коштів | 61746,6 |
|  | - з них коштів обласного бюджету | 31161,6 |
| 10. | Основні джерела фінансування | Кошти обласного бюджету, бюджетів районів,міських бюджетів, кошти небюджетних джерел |

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми

Керуючись принципами першочергової турботи про поліпшення здоров’я дітей та відновлення їх життєвих сил, одним із стратегічних завдань  визначено організацію якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді.

У результаті комплексу заходів, вжитих центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, за літній період у 2010 році вдалося забезпечити 50,1 % дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком. Таким чином, взяті зобов'язання щодо оздоровлення не менш ніж 50 % дітей шкільного віку по області виконані.

Значним кроком на шляху побудови цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок, створення відповідних умов та механізмів стало прийняття Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”. За два роки дії Закону розроблено та затверджено майже 30 нормативно-правових актів у сфері оздоровлення та відпочинку, що стали основою для впровадження нових підходів у представленій сфері.

Проте, саме стан здоров’я дітей в області викликає стурбованість. Упродовж останніх років в зберігається тенденція до його погіршення, обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

Так, за даними державної статистики, при щорічному зменшенні кількості дітей віком до 17 років показник рівня їх захворюваності збільшується. Академія медичних наук України констатує, що 80 % випускників шкіл мають хронічні захворювання.

Враховуючи вплив  всесвітньої економічної кризи, саме в умовах нестабільності актуалізується проблема розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення. Натомість просліджується негативна динаміка щодо зменшення кількості стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і неналежного їх використання, трапляються випадки їх перепрофілювання, що створює передумови для відчуження майнових комплексів дитячих оздоровчих закладів з вилученням земель, на  яких вони розташовані.

Незадовільний стан матеріально-технічної бази цих оздоровчих закладів призводить до того, що за таких умов більшість з них не відповідає сучасним вимогам і не в змозі надати дитині якісні оздоровчі послуги, що призводить до припинення експлуатації об’єктів.

З функціонуванням закладів оздоровлення та відпочинку пов’язано ще багато проблемних питань, що потребують термінового вирішення на державному рівні, а саме: запровадження підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків і зборів, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Саме ці фактори зумовлюють високу вартість путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Важливим чинником, що також впливає на забезпечення дітей якісним оздоровленням та відпочинком, є належне і своєчасне фінансування за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та позабюджетних коштів.

Подальше завдання полягає у необхідності консолідації зусиль всіх зацікавлених органів, відомств, організацій щодо забезпечення поліпшення стану здоров’я дітей, реалізації права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження комплексу заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей та організацію змістовного відпочинку.

Мета програми

Метою Програми є:

створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку;

покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих оздоровчих закладів.

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програма передбачає протягом 2011-2015 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей шляхом:

організації та проведення семінарів для начальників структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту, директорів, методистів, вожатих  дитячих оздоровчих закладів;

відновлення роботи нефункціонуючих дитячих оздоровчих закладів області;

забезпечення належних умов функціонування дитячих оздоровчих закладів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок міських та районних бюджетів визначаються щороку під час їх затвердження.

Завдання програми та результативні показники

Виконання Програми дасть змогу:

- організувати оздоровлення та відпочинок не менше 55% дітей шкільного віку, оздоровлення 100% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та не менше 70% дітей із малозабезпечених сімей, відповідно до кількості дітей за даними статистичного обліку;

- забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур закупівлі послуг із оздоровлення та відпочинку дітей;

- вжити заходів щодо збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- сприяти організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку змістовного дозвілля: проведення культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів тощо;

- залучати молодіжні та дитячі громадські організації до участі в патріотично-виховній, культурно-просвітницькій, спортивній та краєзнавчій роботі з дітьми в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- забезпечити відповідно до законодавства перебування дітей в дитячих закладах оздоровлення не менше 21 дня в зміну;

- створити єдиний регіональний централізований банк даних дітей пільгових категорій, зокрема тих, які потребують  оздоровлення та відпочинку;

- вжити заходів щодо розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, не допускати скорочення їх кількості, перепрофілювання та використання не за призначенням;

- провести у 2011 році державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комунальної чи приватної форми власності відповідно до законодавства;

- забезпечити підтримку діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів;

- сприяти отриманню дитячими закладами оздоровлення та відпочинку державних актів на право користування земельними ділянками;

- проводити безоплатний медичний огляд працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Ресурсне забезпечення комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 15642,7 | 15535,4 | 16670,3 | 18263,0 | 19325,6 | 85437,0 |
| обласний бюджет | 5101,7 | 5508,9 | 6195,7 | 6828,5 | 7526,8 | 31161,6 |
| Районні,міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | 6012,7 | 5222,8 | 5398,6 | 6121,3 | 6222,8 | 28978,2 |
| Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | 309,6 | 311,2 | 320,5 | 325,2 | 340,3 | 1606,8 |
| Кошти небюджетних джерел | 4218,7 | 4492,5 | 4755,5 | 4988,0 | 5235,7 | 23690,4 |

Показники продукту комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість дітей направлених на оздоровлення та відпочинок | Чол. | 70401 | 74500 | 75000 | 75500 | 76000 | 76500 |  |
| 2. | Кількість позаміських закладів оздоровлення та відпочинку | Од. | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |  |
| 3. | Кількість таборів з денним перебуванням | Од. | 506 | 520 | 530 | 535 | 540 | 550 |  |
| 4. | Кількість таборів праці і відпочинку | Од. | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |
| ІІ Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Питома вага охоплених оздоровленням і відпочинком у розрахунку на загальну кількість дітей шкільного віку | % | 50,12 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |  |
| 2. | Питома вага ефективності охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | діти-сироти | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | діти-інваліди | % | 50,2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |
|  | діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи | % | 27,4 | 29 | 30 | 32 | 35 | 35 |  |
|  | діти з багатодітних і малозабезпечених сімей | % | 55,2 | 60 | 63 | 66 | 69 | 70 |  |
|  | діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків | % | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | діти, які перебувають на диспансерному обліку | % | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |  |
|  | талановиті та обдаровані діти | % | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 |  |
|  | діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села | % | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 |  |
| ІІІ Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Питома вага оздоровлених дітей, які перебувають на диспансерному обліку | % | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |  |

Напрями діяльності і заходи програми

|  | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей | Провести інвентаризацію оздоровчих закладів області | Квітень, 2011 – 2015 роки | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління МНС України в області, Житомирське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, райдержадміністрації, виконкоми міських рад | Районні,міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | - | - | - | 20,0 | - | Збереження мережі дитячих оздоровчих закладів області |
|  |  | Перевірити стан готовності оздоровчих закладів області до проведення оздоровлення дітей | До 20 травня, щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління МВС України в Житомирській області, Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція, райдержадміністрації, виконкоми міських рад | Районні,міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Відповідність умов оздоровчих закладів області державному стандарту з оздоровлення |
|  |  | Утворити робочу постійно діючу групу з питань оздоровлення дітей. Розробити положення про її діяльність, щороку затверджувати план роботи | До 1 березня, 2011 року | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | - | - | - | - | - | Забезпечення контролю та координації організації оздоровлення |
|  |  | Проводити планові та позапланові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки оздоровчими закладами | Щороку (відповідно до квартальних планів-графіків) | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, головне управління МНС України в Житомирській області, Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція, державна інспекція охорони праці в промисловості та соціально-культурній сфері територіального управління Держгірпромнагляду по Житомирській області райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Недопущення порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки оздоровчими закладами |
|  |  | Забезпечити дотримання Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей | Постійно | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  | - | - | - | - | - | Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування, урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих послуг |
| 2. | Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей органами виконавчої влади | Передбачити кошти для організації оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села | Щороку, травень – вересень | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських, сільських, селищних рад | Обласний бюджет Районні,міські (міст обласного підпорядкування) бюджети Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування Кошти небюджетних джерел | 1198,8 4197,7 309,6 304,2 | 1318,7 4559,2 311,2 356,7 | 1450,6 4681,6 320,5 388,5 | 1595,7 5330,9 325,2 409,9 | 1755,3 5449,0 340,3 436,5 | Оздоровити дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
|  |  | Здійснювати процедуру закупівлі послуг з оздоровлення дітей на засадах конкурсних торгів | Щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | - | - | - | - | - | Забезпечення путівками до оздоровчих закладів дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
|  |  | Не допускати скорочення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, їх перепрофілювання та використання не за призначенням | Постійно | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад, власники оздоровчих закладів |  | - | - | - | - | - | Збереження мережі оздоровчих закладів |
|  |  | Забезпечити проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | Червень – серпень 2011-2013 | Власники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Любарська, Овруцька, Чуднівська райдержадміністрації, Житомирський, Бердичівський міськвиконкоми, головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | - | - | - | - | - | Приведення діяльності оздоровчих закладів у відповідність з державним стандартом |
|  |  | Надати Міністерству аграрної політики України пропозиції щодо фінансування оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села | Щороку | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації |  | - | - | - | - | - | Оздоровлення дітей агропромислового комплексу та соціальної сфери села |
|  |  | Здійснювати заходи щодо розвитку дитячих закладів відпочинку на базі шкіл, інтернатних, дошкільних, позашкільних, культурно-освітніх і спортивних закладів | Щороку | Управління освіти і науки, головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Розширення мережі закладів відпочинку |
|  |  | Здійснювати заходи щодо розвитку мережі таборів праці і відпочинку та наметових таборів області | Щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Розширення мережі закладів відпочинку |
|  |  | Організовувати супровід дітей, які від’їжджають на відпочинок і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей, які повертаються додому автомобільним і залізничним транспортом | Щороку | Управління МВС України в області, головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Створення безпечних умов під час перевезення організованих груп дітей |
|  |  | З метою забезпечення охорони громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей, організовувати цілодобове чергування в оздоровчих таборах, а також наблизити маршрути відпрацювання міліції до зон відпочинку | Щороку | Управління МВС України в області, головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Створення безпечних умов перебування дітей в оздоровчих закладах |
|  |  | Забезпечувати систематичний контроль за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, за необхідності надавати допомогу в організації їх дозвілля, відпочинку та зайнятості в літній період | Щороку | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління МВС України в області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Недопущення протиправної поведінки неповнолітніх, які перебувають на обліку |
|  |  | Організовувати проведення заходів щодо виявлення безпритульних, бездоглядних дітей з метою їх соціально-психологічної реабілітації | Щороку | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління МВС України в області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Зменшення кількості безпритульних, бездоглядних дітей |
|  |  | Вжити заходів щодо посилення контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечувати проведення систематичних перевірок підприємств торгівлі і громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої та тютюнові вироби і знаходяться поблизу оздоровчих закладів та місць відпочинку і оздоровлення дітей | Щороку | Управління МВС України в області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Додержання правопорядку та законності |
|  |  | Систематично здійснювати контроль за якістю та безпечністю продуктів харчування в оздоровчих закладах | Щороку | Управління у справах захисту прав споживачів в області, Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Попередження харчових отруєнь |
|  |  | Передбачити виділення коштів для організації відпочинку та оздоровлення дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює | Щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад | Обласний бюджет Районні,міські (міст обласного підпорядкування) бюджети Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування Кошти небюджетних джерел | 100,0 17,5 14,5 | 115,0 21,8 15,8 | 132,3 23,5 17,0 | 152,1 25,2 18,1 | 175,0 26,9 19,2 | Оздоровлення дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися |
|  |  | Здійснювати заходи щодо приведення у належний протипожежний стан оздоровчих закладів | Щороку у встановлені приписами терміни | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад, керівники оздоровчих закладів |  | - | - | - | - | - | Попередження та створення безпечних умов перебування дітей в оздоровчих закладах |
|  |  | Передбачити своєчасне виділення коштів для організації впродовж усього літнього оздоровчого періоду оздоровлення дітей із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – вихованців інтернатних закладів. Забезпечувати зазначену категорію дітей путівками за потребою, без обмеження їх кількості | Щороку | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | 3702,9 | 4073,2 | 4480,5 | 4928,6 | 5421,5 | Оздоровлення всіх дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування дитячих шкіл-інтернатів |
|  |  | Забезпечити в межах коштів, передбачених для оздоровлення та відпочинку, дітей, які є переможцями обласних та всеукраїнських змагань | Щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад | Обласний бюджет Районні,міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | 100,0 17,5 | 115,0 21,8 | 132,3 23,5 | 152,1 25,2 | 175,0 26,9 | Оздоровлення дітей, які є переможцями обласних та всеукраїнських змагань |
|  |  | Забезпечити проведення в закладах оздоровлення та відпочинку дітей спортивно-масових заходів | Щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Забезпечити дотримання у таборах оздоровлення та відпочинку санітарних вимог і норм продуктів харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 | Щороку | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Створення оптимальних умов для безпечного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку |
|  |  | Зобов’язати керівників закладів оздоровлення і відпочинку незалежно від форм власності посилити відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, безпеку під час проведення екскурсій, походів, пересування організованих груп дітей за межами закладів, перебування на водних об’єктах | Щороку | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Створення оптимальних умов для безпечного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку |
|  |  | Залучати кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для часткового фінансування вартості путівок до оздоровчих закладів | Щороку | Виконавча дирекція Житомирського Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | Кошти небюджетних джерел | 3500,0 | 3700,0 | 3900,0 | 4100,0 | 4300,0 | Збільшення кількості оздоровлених дітей |
|  |  | Забезпечити виділення коштів на зміцнення матеріально- технічної бази оздоровчих закладів | Щороку | Власники оздоровчих закладів | Районні,міські (міст обласного підпорядкування) бюджети Кошти небюджетних джерел | 1760,0 400,0 | 600,0 420,0 | 650,0 450,0 | 700,0 460,0 | 700,0 480,0 | Оновлення матеріально- технічної бази оздоровчих закладів |
|  | Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей | Проводити навчальні семінари з питань нормативно-правового забезпечення організації роботи таборів з денним перебуванням на базі навчальних закладів та впровадження у них сучасних ефективних методик виховної роботи | Щороку, травень | Управління освіти і науки облдержадміністрації, |  | - | - | - | - | - | Урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих послуг |
|  |  | Проводити своєчасний підбір педагогічних кадрів для роботи в дитячих оздоровчих закладах та організувати змістовне дозвілля для дітей під час оздоровлення та відпочинку | Щороку, травень | Управління освіти і науки облдержадміністрації, |  | - | - | - | - | - | Забезпечення високого рівня кадрового забезпечення та фахової підготовки працівників оздоровчих закладів |
|  |  | Впроваджувати у систему роботи оздоровчих закладів області проведення заходів щодо формування здорового способу життя дітей та підлітків | Щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, центр соціальних служб для дітей сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Забезпечення формування здорового способу життя дітей та підлітків |
|  |  | Проводити огляд-конкурс таборів, які функціонують на базі навчальних закладів області | Щороку | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - | - | - | - | - | Стимулювання їх на покращення роботи |
|  |  | Під час літнього оздоровчого періоду забезпечити роботу мобільних консультативних пунктів з метою попередження та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі в дитячих оздоровчих закладах області | Щороку | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | - | - | - | - | - | Попередження проявів негативних явищ у молодіжному середовищі в дитячих оздоровчих закладах |
|  |  | Проводити навчальні тренінги з питань попередження насильства в сім'ї, торгівлі людьми, гендерної рівності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. | Щороку | Обласний гендерний ресурсний центр |  | - | - | - | - | - | Поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в дитячому колективі |
|  |  | Попередньо оглядати зони відпочинку для безпеки дітей при купанні (відповідність пляжу належним умовам, наявність паспортизації зони відпочинку). Проводити заняття з дітьми щодо правил поведінки на воді та інше | Щороку | Головне управління МНС України в області |  | - | - | - | - | - | Для забезпечення безпеки дітей при купанні |
|  |  | Організовувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку проведення культурно-масових, туристичних, фізкультурно-спортивних, виховних заходів | Щороку | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Забезпечення змістовного дозвілля дітей |
|  |  | Проводити засідання круглих столів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей для директорів оздоровчих закладів | Щороку | Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | - | - | - | - | - | Провадження інноваційних методів оздоровлення та відпочинку дітей |
|  |  | Забезпечити безперебійну подачу електроенергії в дитячі оздоровчі заклади області при умові повної її оплати | Щороку | ВАТ “Житомиробленерго” |  | - | - | - | - | - | Забезпечення безперебійної подачі електроенергії в дитячі оздоровчі заклади |
|  | Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей | За результатами моніторингу стану здоров’я подавати пропозиції та формувати списки дітей для санаторно-курортного оздоровлення | Щороку | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад значення |  | - | - | - | - | - | Своєчасне визначення та попередження розповсюдження захворюваності у дітей |
|  |  | Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори та санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією | Щороку | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Своєчасний та безкоштовний медичний огляд |
|  |  | За необхідності надавати невідкладну стаціонарну та спеціалізовану медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах області дітям, які перебувають на оздоровленні | Щороку | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Надання невідкладних та якісних медичних послуг |
|  |  | Забезпечити надання лікувально-профілактичними закладами медичних послуг дітям, які перебувають у дитячих оздоровчих закладах | Щороку, червень – серпень | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад |  | - | - | - | - | - | Надання якісних та професійних медичних послуг |

Система управління та контролю за ходом виконання комплексної  програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

щоквартальна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій про стан виконання відповідних заходів Програми;

здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, сесіях обласної, міських та районних рад;

проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми обласній раді, вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів виконавчої влади та при необхідності внесення коректив до Програми.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює головне у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Відповідальний виконавець раз на рік до 1 березня подає головному управлінню економіки узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

Перший заступник

голови обласної ради                                                                 В.Ю.Арешонков