Додаток

до рішення обласної ради

від   19.03.15    № 1408

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України

по Житомирській області»

на I півріччя 2015 року

1. Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми |  | Обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа та органу виконавчої влади про розроблення Програми |  | Лист управління культури облдержадміністрації від 09.12.14 № 1341-1.15/2-14 «Про виконання доручення голови облдержадміністрації» |
| 3. | Розробник Програми |  | Управління культури облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми |  | Науково-редакційна група з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми |  | Управління культури облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми |  | Науково-редакційна група з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області», райдержадміністрації, міські ради |
| 7. | Термін реалізації Програми |  | січень-червень 2015 року |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми |  | 106,1 тис. грн. |
|  | у т.ч. бюджетних коштів |  | 106,1 тис. грн. |
|  | з них коштів обласного бюджету |  | 106,1 тис. грн. |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми |  | Обласний бюджет |

2. Мета та завдання Програми

Вивчення, охорона та використання пам’яток є важливим напрямом державної політики України. Цим завданням повною мірою відповідають підготовка та видання тому «Звід пам’яток історії та культури України», які здійснюються на підставі указів Президента України від 11.12.2000 № 1328 «Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання   «Звід   пам’яток   історії та культури України»,  від 28.11.2007 № 1156 «Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України», рішення обласної ради від 11.06.2010 № 1123 «Про обласну Програму з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» на 2010–2014 роки.

Метою та завданням нової Програми є завершення реалізації заходів, спрямованих на узагальнення та систематизацію інформації про історико-культурну спадщину області, детальний науковий опис її об’єктів, вивчення і популяризацію пам’яток історії та культури, проведення широкої пошукової роботи.

Протягом останніх 5 років під час виконання Програми 2010 –         2014 років проведено значну роботу з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області», а саме:

– описано більшість пам’яток з історії та монументального мистецтва, археології, архітектури та містобудування;

- напрацьовано, вивчено, прорецензовано та узгоджено матеріали з

головною редколегією Зводу та органами влади на місцях;

виконано роботу з виготовлення ілюстративного матеріалу,                    у т.ч. картографічного;

– частково підготовлено, прорецензовано та доопрацьовано словники на пам’ятки історії, монументального мистецтва, археології, архітектури та містобудування;

– виконано роботу з підготовки 5-ти розділів вступної статті до тому Зводу;

– досліджено більшу частину пам’яток з археології, архітектури та містобудування;

– надруковано два випуски науково-довідникового краєзнавчого видання.

Протягом  I півріччя 2015 року буде завершено роботу з усіх напрямків підготовки тому Зводу, а саме з:

обстеження культурної спадщини області та опрацювання матеріалів до тому згідно з новими методичними засадами;

підготовки ілюстративного матеріалу до тому Зводу (фото, карти, плани, схеми), узгодження їх з видавництвом;

опрацювання вступної статті до тому Зводу (завершення 2 розділів вступної статті);

направлення окремих матеріалів до головної редколегії Зводу.

3. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які планується залучити до виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  | Січень-червень 2015 року |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Обсяг ресурсів, усього | 106,1 | 106,1 |
| Забезпечення діяльності науково-редакційної групи з підготовки тому Зводу | 106,1 | 106,1 |
| В т.ч. витрати на окремі заходи: із них: - археологічні дослідження - дослідження пам’яток та написання статей про них - підготовка ілюстрованого матеріалу - підготовка та видання матеріалів до тому | 1,0 - - 1,0 — | 1,0 - - 1,0 — |
| Обласний бюджет | 106,1 | 106,1 |

4. Напрямки діяльності та заходи Програми

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтов.обсяги фінансуваннятис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Написання, рецензування, доопрацювання статей про відомі та нововиявлені пам’ятки історичного розділу тому, їх погодження з райдерж- адміністраціями та міськими радами | Січень-червень 2015 року | Науково-редакційна група з підготовки тому Зводу, авторський колектив, Інститут історії України НАН України, райдерж- адміністрації та міські ради |  |  | Отримання статей про пам’ятки історичного розділу тому (400 статей) |
| 2. | Проведення наукової розвідки з метою пошуку нових та перевірки інформацій про раніше відомі пам’ятки археології із наступним написанням статей відповідно до Програми «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» | Січень-червень 2015 року | Науково-редакційна група з підготовки тому Зводу, Інститут археології НАН України | Обласний бюджет | 105,1 105, | - |
| 3. | Дослідження, вивчення, написання, рецензування статей про пам’ятки містобудування та архітектури в рамках підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» | Січень-червень 2015 року | Науково-редакційна група з підготовки тому, науково-дослідний інститут історії архітектури та містобудування |  |  | - |
| 4. | Дослідження, написання, рецензування статей про пам’ятки мону-ментального мистецтва | Січень-червень 2015 року | Науково-редакційна група з підготовки тому, інститут монумен-тального мистецтва, фольклористики та етнології ім. Рильського НАН України |  |  | Отримання статей про пам’ятки монумен-тального мистецтва (6 статей) |
| 5. | Написання, рецензування, доопрацювання загального словника про пам’ятки історії та культури по Житомирській області | Січень-червень 2015 року | Науково-редакційна група з підготовки тому, профільні інститути НАН України |  |  | Отримання загального словника про пам’ятки історії та культури (4000 пам’яток) |
| 6. | Написання, рецензування, доопрацювання вступної статті до тому | Січень-червень 2015 року | Науково-редакційна група з підготовки тому, профільні інститути НАН України |  |  | Отримання вступної статті (2 розділи) |
| 7. | Підготовка та видання матеріалів до тому | Січень-червень 2015 року | — |  |  | — |
| 8. | Підготовка ілюстрованого матеріалу до тому | Січень-червень 2015 року | Науково-редакційна група з підготовки тому, краєзнавче видавництво «Волинь» | Облас-ний бюд-жет | 1,0 | Отримання фото- ілюстрацій (відповідно до окремого плану) (300 фотографій) |

Кінцевим результатом роботи стане підготовка 406 статей тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» загальною  кількістю 135 сторінок.

5. Очікувані результати Програми

| Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | У тому числі по роках | Усього витрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Січень-червень 2015 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Том «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» | Кількість статей Кількість сторінок |  | 406 135 | 106,1 |

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Безпосередніми виконавцями Програми є органи виконавчої влади районів і міст, науково-редакційна група з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області», профільні інститути НАН України.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює управління культури облдержадміністрації.

Координація науково-пошукової роботи з виявлення пам’яток історії та культури, описання їх відповідно до вимог головної редколегії покладається на обласну  редколегію та  науково-редакційну групу з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області».

Управління культури облдержадміністрації подає  до 1 липня 2015 року департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації та обласній раді узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

Заступник голови

обласної ради								Р.М. Годований