Додаток

до рішення обласної ради

від 10.09.2015 № 1585

ПЛАН ЗАХОДІВ

НА 2015-2017 РОКИ

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

# Перелік скорочень

АТО – антитерористична операція

АРР – агенція регіонального розвитку.

ЄС – Європейський Союз.

ЖКГ – житлово-комунальне господарство.

МіО – моніторинг і оцінка.

МСБ – малий та середній бізнес.

МТД – міжнародна технічна допомога.

НУО – неурядова організація.

ОДА – обласна державна адміністрація.

РДА – районна державна адміністрація.

ТП – трансформаторна підстанція

ЛЕП – лінія електропередач

ТПВ – тверді побутові відходи.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.

ЗМІСТ

| Перелік скорочень | 2 |
| --- | --- |
| # 1. Основні підходи та принципи розроблення Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року | 5 |
| 2. Програми Плану | 10 |
| 2.1. Програма 1. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ | 10 |
| Стан та проблеми | 10 |
| Структура Програми | 11 |
| Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору | 13 |
| Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва | 13 |
| Напрям 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу | 14 |
| Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму | 14 |
| Часові рамки і засоби реалізації | 15 |
| Очікувані результати та показники | 15 |
| Орієнтовний фінансовий план | 16 |
| Припущення та ризики | 18 |
| Рекомендації | 19 |
| 2.2. Програма 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ТЕРИТОРІЙ НАВКОЛО МІСТ ОБЛАСТІ | 20 |
| Стан та проблеми | 20 |
| Структура Програми | 21 |
| Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору | 23 |
| Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості | 23 |
| Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст | 24 |
| Часові рамки і засоби реалізації | 24 |
| Очікувані результати та показники | 24 |
| Орієнтовний фінансовий план | 26 |
| Припущення та ризики | 27 |
| Рекомендації | 28 |
| 2.3. Програма 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ | 29 |
| Стан та проблеми | 29 |
| Структура Програми | 30 |
| Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору | 32 |
| Напрям 3.2. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору | 33 |
| Напрям 3.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. | 33 |
| ### Підпрограма «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | 34 |
| Часові рамки і засоби реалізації | 34 |
| Очікувані результати та показники | 35 |
| Орієнтовний фінансовий план Програми | 35 |
| Припущення та ризики | 37 |
| Рекомендації | 38 |
| 3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії | 38 |
| 4. Каталог проектних ідей | 40 |
| Проектні ідеї Програми 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 40 |
| Проектні ідеї напряму 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору | 40 |
| Проектні ідеї напряму 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва | 62 |
| Проектні ідеї напряму 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу | 67 |
| Проектні ідеї напряму 1.4. Розвиток внутрішнього туризму | 68 |
| Проектні ідеї Програми 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону | 82 |
| Проектні ідеї напряму 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору | 82 |
| Проектні ідеї напряму 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості | 93 |
| Проектні ідеї напряму 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст | 94 |
| Проектні ідеї Програми 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 107 |
| Проектні ідеї напряму 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору | 107 |
| Проектні ідеї напряму 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору. | 118 |
| Проектні ідеї напряму 3.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. | 125 |
| Проектні ідеї підпрограми «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | 135 |

1.  Основні підходи та принципи розроблення Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року

План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року (далі – План) розроблено відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385.

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року (далі – Стратегія), затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 19 березня №1403, реалізовуватиметься у два етапи: перший 2015 – 2017 роки; другий 2018 – 2020 роки.

Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є план заходів, що розробляється для кожного етапу, а тому є плановим документом на середньостроковий період.

Для першого етапу розроблено цей План з урахуванням європейської практики стратегічного планування регіонального розвитку, зокрема країн-членів Європейського Союзу, що передбачає проектний підхід щодо його формування.

У Стратегії визначено основні ключові напрями розвитку області на 6 років. Її розроблено на принципах регіонального партнерства, а саме обласною робочою групою, до якої увійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних організацій та установ, райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення), депутатів Житомирської обласної ради, вчених, громадських активістів (далі – суб’єкти регіонального розвитку).

Стратегія враховує стан та специфіку соціально-економічного розвитку області та забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу та подолання проблем, що стримують динамічний розвиток області. Визначені в ній цілі та завдання, спрямовані на досягнення сформованого стратегічного бачення розвитку майбутнього області, а саме:

Житомирщина – промислово-аграрний регіон, що демонструє сталий економічний розвиток, зростання багатогалузевої промисловості та сільського господарства, посилення конкурентних позицій. Це регіон із безпечними умовами проживання, у якому кожна територіальна громада має умови для розвитку та підвищення стандартів життя.

Вибір для його досягнення стратегічних, операційних цілей та у їх рамках завдань базувався на регіональних порівняльних перевагах, використанні визначених можливостей з метою зменшення слабких сторін і розв’язання проблем розвитку, пом’якшення ризиків та оптимального використання всіх наявних ресурсів і усунення дисбалансу всередині регіону.

| Стратегічні цілі | Операційні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору | 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу 1.1.3. Забезпечення енергоефективності 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики. |
|  | 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва | 1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців 1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств |
|  | 1.3. Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу | 1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення нових видів продукції 1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону |
|  | 1.4. Розвиток внутрішнього туризму | 1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору | 2.1.1. Поліпшення організації ринків для реалізації сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими територіями 2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і організація співробітництва між ними 2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарським товаровиробникам до фінансових ресурсів 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції 2.1.5. Розвиток органічного сільського господарства |
|  | 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості | 2.2.1. Сприяння розвитку ремесел та можливостям малих сільськогосподарських підприємств 2.2.2. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості 2.2.3. Організація діяльності сільських громад, збереження та підтримка традиційних сільських звичаїв |
|  | 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях 2.3.2. Сприяння у розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища 3.1.2. Підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) |
|  | 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору | 3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону 3.2.2. Удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці 3.2.3. Створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного життя |
|  | 3.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини | 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я 3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води 3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності |

Досягнення стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій перспективі, а тому визначені операційні цілі та у їх рамках завдання, можливі для реалізації у середньостроковий період, досягнення яких наближатиме вирішення стратегічних.

План містить конкретні заходи щодо забезпечення практичної реалізації Стратегії на середньостроковий період та є сукупністю програм з визначеними засобами їх реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

Підготовка Плану проводилась з квітня по червень 2015 року обласною робочою групою, створеною розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08.04.2015 № 112 (зі змінами), до складу якої увійшли представники громадськості, науковці, працівники галузевих обласних структур, депутати місцевих рад та інших суб’єктів регіонального розвитку.

При його формуванні було враховано такі фактори:

1. Наявність в Україні політичної волі до переведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку відповідно до практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

2. Затвердження Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, а відтак необхідність подальшого перегляду регіональних стратегій розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою державною стратегією.

3. Визначення найбільш важливих напрямів розвитку області та проблем, які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.

4. Відповідність програм, напрямів і проектних ідей регіонального розвитку, що пропонуються у Плані, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії.

Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Спільна участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграція – досягнута завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

Інновація – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархія та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Широке коло зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучилося до процесу розроблення регіональних ідей проектів, які після їх оцінки та відбору об’єднані у 3 програми, що відповідають стратегічним цілям, а у їх рамках – згруповані за напрямами, що відповідають операційним, на підставі чого сформовано каталог.

Також складовою Програми 3 є підпрограма «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги», до якої включено 4 проектні ідеї, що не увійшли до програм за визначеними напрямами та відповідають пріоритетним напрямам і завданням області, узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (пункт 6 додатка 2 до Стратегії «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання»).

Усі програми взаємно доповнюють та посилюють одна одну.

Проекти розроблялися з урахуванням можливих джерел фінансування (державний, обласний і місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, приватні та інші інвестиції).

Схожі проекти у ході їх відбору були об’єднані в один, в якому деталізовано територію впливу та ключові заходи.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають призводити до зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями Житомирської області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти у збереженні системи розселення на території області.

План спрямований на використання основних економічних можливостей, наявних в області та враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

Внесення змін чи доповнень до Плану проводитиметься з урахуванням результатів моніторингу його виконання.

2.  Програми Плану

Програма 1.  Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області

Стан та проблеми

Житомирська область за економічним потенціалом відноситься до промислово-аграрних регіонів України. В умовах нестабільності законодавства та браку фінансово-інвестиційного капіталу, існує ризик зниження ділової активності в області. Основними проблемами в економіці регіону є застарілі технології, недостатній рівень капіталовкладень, значна енергоємність виробництва і відносно мала частка продукції з великою доданою вартістю. Щоб знизити існуючі ризики, економіка області потребує нових інвестицій та інноваційних рішень, паралельно з підтримкою зростаючого сектору малого та середнього бізнесу (МСБ), спроможного швидко пристосовуватися до змін у середовищі та компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах. На сьогодні розвиток МСБ відстає від потреб і потенціалу області, здебільшого у зв’язку з ускладненою адміністративно-дозвільною системою, низьким рівнем підприємницьких навичок населення й недоступністю джерел фінансування.

Залучення інвестицій за умови поліпшення бізнес-клімату в Україні та області, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу зможуть стати перевагами Житомирщини для подальшого розвитку її багатогалузевої економіки, враховуючи цілий ряд сильних сторін регіону, зокрема таких як розвинена магістральна транспортна інфраструктура із значним транзитним потенціалом, значні запаси корисних копалин в безпосередній близькості від залізниць та автомобільних шляхів та значні запаси лісів.

Область може використати можливість щодо розвитку і популяризації сільського, зеленого туризму серед населення України та Європи.

Сильними сторонами регіону, які сприяють у реалізації такої можливості, є наявність міст з тисячолітньою історією, об’єктів історико-культурної спадщини, природоохоронних територій.

Усі ці можливості розглядаються як шанс для зростання малих підприємств виробничого напряму і сфери послуг.

Також актуально стоїть питання сприяння у впровадженні виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел альтернативної енергії та підвищенні енергоефективності у житлово-комунальній і бюджетній сферах. Основними шляхами вирішення є технічне переоснащення комунальної інфраструктури населених пунктів області, об’єктів охорони здоров’я та освіти.

Програма 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної  економіки області (далі Програма 1) спрямована на вирішення наявних проблем в економіці області та виконання завдань стратегічної цілі 1.

Основна мета Програми 1 – підвищення спроможності регіону до залучення інвестиційних ресурсів, підсилення малого та середнього бізнесу, забезпечення енергоефективності, сприяння у розвитку внутрішнього туризму.

Структура Програми

Основу Програми 1 складають 37 проектних ідей, згрупованих за 4 напрямами, що відповідають операційним цілям і передбачають:

організаційну підтримку залучення необхідного інвестиційного ресурсу в економіку, збільшення обсягів експорту продукції, зміцнення інноваційного потенціалу, забезпечення енергоефективності, підтримку проектів альтернативної енергетики;

підвищення ділової активності в регіоні, включаючи забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб - підприємців, розбудову інфраструктури для їх підтримки;

підтримку розвитку внутрішнього туризму, як основи розвитку економіки окремих територій та потенційного джерела додаткових заробітків для мешканців регіону.

| Програма 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області |  |
| --- | --- |
| Проекти | Територія, на яку проект матиме вплив |
| Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору |  |
| 1.1. Територіальна інвестиційна схема розвитку Житомирської області | Житомирська область |
| 1.2. Проведення щорічного Інвестиційного форуму у Житомирській області | Житомирська область. |
| 1.3. Створення Центру розвитку експортного потенціалу Житомирської області | Житомирська область |
| 1.4. Створення інформаційного каталогу інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція» | Житомирська область |
| 1.5. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у вищих навчальних закладах | Житомирська область |
| 1.6. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» | Місто Коростень та Коростенський район |
| 1.7. Створення індустріального парку «SMOKOVKA» | Місто Житомир та прилеглі до нього населені пункти |
| 1.8. Покращення енергозабезпечення міста шляхом будівництва ТП 330 кВ та підведення ЛЕП з метою створення Індустріального парку «Новопарк» | Місто Новоград-Волинський та Новоград-Волинський район |
| 1.9. Реконструкція систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери Житомирської області | Житомирська область |
| 1.10. Проведення енергомоніторингу (енергоаудитів) та термомодернізації будівель бюджетної сфери Житомирської області | Житомирська область |
| 1.11. Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція котелень житлово-комунального господарства в населених пунктах Житомирської області | Житомирська область |
| 1.12. Енергоефективність в місті Житомирі | Місто Житомир |
| 1.13. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира | Місто Житомир |
| 1.14. Розвиток системи теплопостачання міста Житомира | Місто Житомир |
| 1.15. Реконструкція та модернізація системи водопостачання/водовідведення міста Житомира | Місто Житомир |
| 1.16. Інформаційно-просвітницька програма «Утепліть свою оселю» | Житомирська область |
| 1.17. Сприяння у впровадженні виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел альтернативної енергії | Житомирська область |
| Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва |  |
| 1.18. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг | Житомирська область |
| 1.19. Створення консультаційного центру для малого підприємництва в сільській місцевості | Житомирська область |
| 1.20. Створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку підприємництва | Житомирська область |
| 1.21. Сприяння у створенні в області бізнес-центру | Житомирська область |
| 1.22. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів | Місто Житомир |
| Напрям 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу |  |
| 1.23. Інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор» | Житомирська область |
| 1.24. Створення Агенції регіонального розвитку Житомирської області | Житомирська область |
| Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму |  |
| 1.25. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму | Північна частина Житомирської області |
| 1.26. Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс «Рідна домівка» | Житомирський район |
| 1.27. Розвиток та модернізація музейної мережі області | Житомирська область |
| 1.28. Будівництво обласного музею Природи | Житомирська область |
| 1.29. Реставрація приміщення Житомирської обласної філармонії ім. С.Ріхтера | Житомирська область |
| 1.30. Реставраційно-ремонтні роботи з відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії) в м. Бердичеві на вул. Європейській, 21 | Місто Бердичів та Бердичівський район |
| 1.31. Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об’єктів Малинського району | Малинський район |
| 1.32. Розвиток туристичного комплексу в с. Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | Олевський район |
| 1.33. Проведення сезонних фестивалів від спілки народних майстрів, виставкова художня галерея, популяризація Поліського мистецтва. | Житомирська область з центром у м. Житомирі |
| 1.34. Створення туристично-інформаційного центру в м. Житомирі як ключового елементу інформаційної інфраструктури туристичної сфери (пілотний проект) | Житомирська область |
| 1.35. Розбудова інфраструктури біля автомобільних пунктів пропуску «Виступовичі», «Майдан-Копищанський» | Овруцький та Олевський райони, Житомирська область в цілому |
| 1.36. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Здвиж у Брусилівському районі | Села Містечко і Ковганівка Брусилівського району |
| 1.37. Зробимо Житомирщину чистою | Житомирська область |

Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору

Подальший розвиток промислового сектору, що є фундаментом для інших галузей економіки, в умовах конкуренції залежить від активізації інвестиційної діяльності та впровадження інновацій у виробничі процеси. Тому головним завданням є підвищення інвестиційної привабливості області та сприяння у розвитку і зміцненні інноваційного потенціалу, що може забезпечити конкурентоспроможність промисловості та промислової продукції на зовнішніх ринках і в кінцевому результаті збільшення обсягів експорту.

Саме з урахуванням цього були відібрані 18 проектів цього напряму, які спрямовані на:

створення ефективної системи підвищення інвестиційного потенціалу території і розроблення механізму інвестиційного забезпечення та активізації соціально-економічного розвитку області забезпечення умов для залучення інвестицій в економіку області;

створення індустріальних парків, що мають готову інженерну і транспортну інфраструктуру, як важливого інструменту залучення інвестицій та з метою започаткування цільовими інвесторами (потенційними учасниками індустріальних парків) промислового виробництва і в кінцевому результаті створення нових робочих місць;

проведення оцінки і аналізу інвестиційного потенціалу та створення територіальної інвестиційної схеми області, проведення інвестиційного форуму з метою презентації інвестиційного потенціалу області;

створення центру експортного потенціалу з метою сприяння суб’єктам господарювання у просуванні продукції на нові ринки збуту;

підвищення енергоефективності та сприяння у впровадженні виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел альтернативної енергії.

Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва

Малий і середній бізнес уже сьогодні створює найбільшу кількість робочих місць та переважно наповнює бюджет області, тому сприяння його діяльності та розвитку мають бути пріоритетними при прийнятті управлінських рішень.

5 проектів включених до цього напряму передбачають:

створення інфраструктури підтримки бізнесу;

створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку підприємництва;

покращення надання адміністративних послуг.

Напрям 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу

З метою розроблення нових видів конкурентоспроможної продукції необхідно налагодити співпрацю між підприємствами, вищими навчальними та науково-дослідними закладами.

У цих процесах значну роль відіграє створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор».

Створення агенції регіонального розвитку (АРР) сприятиме об’єднанню зусиль суб’єктів регіонального розвитку та залученню необхідних фінансових ресурсів для реалізації проектів регіонального розвитку.

Діяльність АРР дозволить забезпечити:

координацію процесу виконання Стратегії розвитку регіону, плану її реалізації, відповідно до потреб області із суб’єктами регіонального розвитку;

розбудову організаційних спроможностей з підготовки проектних заявок серед установ та організацій;

пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (ґрантових) коштів для впровадження проектів, які є важливими для ефективного розвитку регіону;

координацію діяльності у сфері регіонального розвитку з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Цей напрям включає 1 проект і передбачає створення АРР.

Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму

Туризм на сьогодні є малорозвиненим сектором економіки області. Однак в подальшому розвиток окремих його видів є перспективним, адже область має значну кількість пам’яток історії, культури та архітектури, а також заповідники, заказники, збережену автентичну історико-культурну спадщину Полісся, що дозволяє розвивати рекреаційний, історичний і сільський туризм. Проте незважаючи на ці ресурси, існуючі об’єкти для проживання й дозвілля, інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не дозволяють забезпечити достатньо передумов для стабільного зростання цього сектору.

З урахуванням цього здійснено відбір 13 проектів цього напряму, які є актуальними для покращення всієї туристичної діяльності області і спрямовані на:

поліпшення якості туристичної пропозиції регіону шляхом розробки спільними зусиллями зацікавлених сторін туристичних маршрутів, основних шляхів його розвитку;

проведення інформаційної кампанії з метою приваблення туристів в область та створення туристичного інформаційного центру у місті Житомирі;

модернізацію музейної мережі області, реконструкцію пам’яток архітектури;

рекламування області як туристично привабливого регіону, шляхом проведення обласних фестивалів;

створення аграрно-промислового та екологічного туристичного комплексу.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 1 реалізовуватиметься упродовж  2015–2017 років.

При цьому впровадження проектів, що входять до неї, можливе за рахунок коштів:

державного бюджету (державного фонду регіонального розвитку);

галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;

міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

інвесторів, власних коштів підприємств.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми 1 має сприяти у досягненні таких результатів:

розроблення територіальної інвестиційної схеми розвитку області;

будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень»;

створення індустріального парку «SMOKOVKA»;

будівництво ТП 330 кВ та підведена ЛЕП з метою створення індустріального парку «Новопарк»;

створення Центру розвитку експортного потенціалу;

покращення доступності та якості послуг з підтримки бізнесу;

створення інформаційного каталогу інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція»;

.створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор»;

створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів;

створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку підприємництва;

створення АРР;

проведення реконструкції систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери області;

створення туристично-інформаційного центру;

будівництво обласного музею Природи;

відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Здвиж.

Показники

діюча територіальна інвестиційна схема розвитку області;

кількість діючих індустріальних парків;

кількість суб'єктів, що беруть участь в інноваційній мережі/кількість підприємств, які застосовують інновації і технічні удосконалення;

діючий інформаційний каталог інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція»;

діючий інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор»;

кількість організацій, закладів, установ, що використовують альтернативні види енергоресурсів в системах теплопостачання;

кількість послуг з підтримки бізнесу, що надаються підприємствам області;

кількість створених об’єктів підтримки малого та середнього бізнесу в  області;

кількість нових видів продукції, виготовлених у межах області;

обсяг продажів/експорту підприємств області;

діючий  Центр розвитку експортного потенціалу області;

діюча АРР;

кількість нових інвестиційних проектів та зацікавлених іноземних інвесторів;

сума залучених в економіку області іноземних та вітчизняних інвестицій;

кількість нових промислових підприємств в області;

діючий туристично-інформаційний центр;

кількість туристів в області;

кількість проведених сезонних фестивалів від спілки народних майстрів.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |

| Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Територіальна інвестиційна схема розвитку Житомирської області | 100 | 300 | 200 | 600 |
| 1.2. Проведення щорічного Інвестиційного форуму у Житомирській області | 200 | 250 | 300 | 750 |
| 1.3. Створення Центру розвитку експортного потенціалу Житомирської області | 600 | 400 | 200 | 1200 |
| 1.4. Створення інформаційного каталогу інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція» | 50 | 50 | - | 100 |
| 1.5. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у вищих навчальних закладах | 700 | 500 | 200 | 1400 |
| 1.6. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» | 10093 | 8000 | - | 18093 |
| 1.7. Створення індустріального парку «SMOKOVKA» | - | 4656 | 10864 | 15520 |
| 1.8. Покращення енергозабезпечення міста Новограда-Волинського шляхом будівництва ТП 330 кВ та підведення ЛЕП з метою створення індустріального парку «Новопарк» | - | 100 000 | 60 000 | 160 000 |
| 1.9. Реконструкція систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери Житомирської області | 22400 | 15500 | 13800 | 51700 |
| 1.10. Проведення енергомоніторингу (енерго-аудитів) та термомодернізації будівель бюджетної сфери Житомирської області | 2500 | 6000 | 6000 | 14500 |
| 1.11. Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція котелень житлово-комунального господарства в населених пунктах Житомирської області | 20000 | 20000 | 24000 | 64000 |
| 1.12. Енергоефективність у місті Житомирі | - | 148103 | 169260 | 317363 |
| 1.13. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира | 107489 | - | - | 107489 |
| 1.14. Розвиток системи теплопостачання міста Житомира | 44141 | 81363 | 232396 | 357900 |
| 1.15. Реконструкція та модернізація системи водопостачання/водовідведення міста Житомира | - | 95175 | 158625 | 253800 |
| 1.16. Інформаційно-просвітницька програма «Утепліть свою оселю» | 2500 | 6000 | 6000 | 14500 |
| 1.17. Сприяння у впровадженні виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел альтернативної енергії | - | 800 | 800 | 1600 |
| Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |
| 1.18. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг | 3682 | 32600 | 5916 | 42198 |
| 1.19. Створення консультаційного центру для малого підприємництва в сільській місцевості | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 1.20. Створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку підприємництва | 200 | 500 | 500 | 1200 |
| 1.21. Сприяння у створенні в області бізнес-центру | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 1.22. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів | 200 | 200 | 100 | 500 |
| Напрям 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу |  |  |  |  |
| 1.23. Інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор» | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| 1.24. Створення Агенції регіонального розвитку Житомирської області | - | 2306 | 1400 | 3706 |
| Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму |  |  |  |  |
| 1.25. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму | - | 150 | 210 | 360 |
| 1.26. Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс «Рідна домівка» | - | 531600 | 531600 | 1063200 |
| 1.27. Розвиток та модернізація музейної мережі області | 150 | 300 | 300 | 750 |
| 1.28. Будівництво обласного музею Природи | - | 15 000 | 20 000 | 35 000 |
| 1.29. Реставрація приміщення Житомирської обласної філармонії ім. С.Ріхтера | 7000 | - | - | 7000 |
| 1.30. Реставраційно-ремонтні роботи з відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії) в м. Бердичеві на вул. Європейській, 21 | 15194 | - | - | 15194 |
| 1.31. Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об’єктів Малинського району | - | 50 | 50 | 100 |
| 1.32. Розвиток туристичного комплексу в с. Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | 10 | 100 | 100 | 210 |
| 1.33. Проведення сезонних фестивалів від спілки народних майстрів, виставкова художня галерея, популяризація Поліського мистецтва | 60 | 50 | 40 | 150 |
| 1.34. Створення туристично-інформаційного центру в м. Житомирі як ключового елементу інформаційної інфраструктури туристичної сфери (пілотний проект) | 160 | 100 | 80 | 340 |
| 1.35. Розбудова інфраструктури біля автомобільних пунктів пропуску «Виступовичі», «Майдан-Копищанський» | 450 | 450 | 450 | 1350 |
| 1.36. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Здвиж у Брусилівському районі | - | 1400 | 1715 | 3115 |
| 1.37. Зробимо Житомирщину чистою | 100 | 140 | 160 | 400 |
| УСЬОГО (37 ПРОЕКТІВ) | 239979 | 1074043 | 1247266 | 2561288 |

Припущення та ризики

Реалізація Програми 1 буде відбуватися у надзвичайно складні для країни і області в політичному та економічному плані роки. За підсумками 2014 року спостерігається погіршення макроекономічних показників розвитку української економіки, прискорення інфляційних процесів. Загальний обсяг виробленої промислової продукції в Україні порівняно з 2013 роком зменшився на 10,7%. Ситуація, що склалася в країні на сьогодні, не дозволяє прогнозувати суттєвих змін розвитку.

Основним припущенням успішності реалізації Програми є наявність закладених фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів, а саме:

наявність ресурсів, що будуть виділятися у рамках державних програм, які реалізовуватимуться через міністерства;

створення АРР, що зможе забезпечувати підтримку та координувати реалізацію усіх проектів, сприяти у залученні додаткових коштів;

об’єднання зусиль усіх учасників впровадження Стратегії на досягнення спільного результату;

спроможність і готовність місцевого населення, установ та організацій області взяти участь та надати підтримку в реалізації Програми, що дозволить максимально використати підприємницький потенціал.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1 з іншими програмами Плану.

До основних ризиків можуть бути віднесені:

фінансова нестабільність у поєднанні з продовженням АТО на сході України;

критичне падіння ВВП країни (нижче 20% на рік);

зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону;

невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

відсутність фінансування проектів з державного фонду регіонального розвитку;

низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;

пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема, інституційних партнерів проектів Програми;

низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.

Рекомендації

Успіх реалізації кожного проекту ґрунтується на врахуванні державних (регіональних) та приватних інтересів. Саме тому основною вимогою  для отримання гарних результатів повинно бути поєднання державного і приватного фінансування з коштами місцевих бюджетів та проектів, програм міжнародної технічної допомоги. Досить важливим моментом є стовідсоткова підтримка всіма зацікавленими сторонами та участь у реалізації проектів Програми 1 підприємців, інвесторів, державних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів, громадських організацій.

Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, Європейського Союзу), матиме важливе значення для отримання додаткових фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації Програми 1.

Доцільним є використання досвіду інших регіонів для прискорення реалізації проектів, що, в свою чергу, сприятиме в отриманні максимальної віддачі.

Прискорення економічного зростання тісно пов’язане з загальним станом розвитку регіону, а також якістю людського капіталу (Програма 3).

Додаткову підтримку окремі території зможуть отримати завдяки розвитку сільських територій (Програма 2), адже використання потенціалу сільських територій сприятиме у підвищенні рівня ефективності виробництва в аграрному секторі, розвитку сільських територій та периферії навколо селищ і малих міст, що, в свою чергу, підвищить сукупні можливості регіону. Тому, де це можливо, проекти з Програми 1 повинні здійснюватися в тісній координації з заходами в Програмі 2 та Програмі 3.

Відповідно до Стратегії певні заходи можуть бути враховані в наступний період планування, а саме:

просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки;

стабільний розвиток підприємств, у тому числі освоєння інноваційних форм виробництва;

зміцнення енергоефективності в усіх секторах економіки та бюджетній сфері;

зміцнення туристичної інфраструктури;

координація дій між малими містами, селищами та селами області для реалізації спільних проектів територіальних громад та органів державної влади.

Програма  2.  Розвиток сільських територій та територій навколо міст області

Стан та проблеми

Аналіз стану економічного і соціального розвитку сільських територій області свідчить, що незважаючи на окремі позитивні зміни існує багато проблем, що перешкоджають їх динамічному розвитку.

Основні з них – це недостатні умови для розвитку підприємництва, у тому числі фермерства, мала кількість обслуговуючих кооперативів, нерозвинена та зношена комунальна та бюджетна  інфраструктура.

Гостро стоїть проблема у створенні районних (сільських) гуртових ринків, терміналів довготривалого зберігання плодоовочевої продукції, упорядкованих роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей.

Також потребує вирішення проблема підвищення рівня зайнятості сільського населення, що значною мірою залежить від структури сільськогосподарського виробництва як за галузями, так і за розмірами підприємств. Значна частина сільських мешканців через застосування інтенсивних агротехнологій позбавлена можливості для працевлаштування, що веде до подальшої деградації сіл, ускладнення демографічної ситуації та зменшення тривалості життя сільського населення.

Для розв’язання цих проблем необхідний пошук додаткових можливостей зайнятості для жителів села як у сільськогосподарському виробництві через його диверсифікацію, так і в інших секторах регіональної економіки, передусім, через самозайнятість сільського населення та його залучення до підприємництва і роботи в малих містах та селищах.

Тому основними шляхами їх вирішення є:

сприяння у створенні районних (сільських) гуртових ринків та облаштуванні роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей,

проведення оцінки потреб районів, територіальних громад у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах та сприяння у їх створенні;

удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості;

розробка і реалізація програм фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього аграрного бізнесу;

забезпечення підтримки фермерських господарств сімейного типу;

підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання;

технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств  з виробництва тваринницької продукції;

створення умов для проживання молоді на сільських територіях шляхом надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам, будівництва та реконструкції дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, об’єктів фізичної культури і спорту;

створення умов для залучення дітей і молоді до систематичних занять спортом.

З урахуванням цього відібрані  проекти за 3 напрямами.

Структура Програми

Програма 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області (далі – Програма 2) об’єднує 24 проекти за 3 напрямами, реалізація яких передбачає:

організацію ринків для сільськогосподарських товарів;

сприяння в доступі сільськогосподарських товаровиробників до фінансових ресурсів;

поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і організація співробітництва між ними;

технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

сприяння у виробництві органічної сільськогосподарської продукції;

збільшення кількості функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури на сільських територіях та периферії навколо малих міст та селищ.

| Програма 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області |  |
| --- | --- |
| Проекти | Територія, на яку проект матиме вплив |
| Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору |  |
| 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків у Житомирському районі (пілотний проект) | Житомирський район |
| 2.2. Облаштування роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей | Житомирська область |
| 2.3. Сприяння у розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Сільські території Житомирської області |
| 2.4. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | Сільськогосподарські товаровиробники Житомирської області |
| 2.5. Сприяння у розвитку фермерських господарств | Сільські території Житомирської області |
| 2.6. Сприяння у розвитку бджільництва | Сільські території Житомирської області |
| 2.7. Сприяння у будівництві елеваторних комплексів на території Червоноармійського, Володарсько-Волинського районів | Червоноармійський, Володарсько-Волинський і прилеглі райони |
| 2.8. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | Сільські території Житомирської області |
| 2.9. Сприяння у відновленні роботи трьох спиртових заводів на території області | Житомирська область |
| 2.10. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | Житомирська область |
| 2.11. Підтримка виробництва органічної сільськогосподарської продукції | Сільські території Житомирської області |
| Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості |  |
| 2.12. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на базі Житомирського обласного навчально-курсового комбінату | Сільські території Житомирської області |
| Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст |  |
| 2.13. Модернізація спортивної інфраструктури у районах Житомирської області | смт Ємільчине (Ємільчинський район), Малинський район, смт Володарськ-Волинський (Володарсько-Волинський район) |
| 2.14. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у районах Житомирської області | Місто Овруч, смт Гранітне (Малинський район), місто Малин, смт Володарськ-Волинський, с. Глибочиця та с. Тетерівка (Житомирський район), с. Курне та с. Кошелівка (Червоноармійський район), с. Печанівка та смт Романів (Романівський район), с. Селянщина (Черняхівський район), місто Олевськ, с. Поліське (Коростенський район), с. Тютюнники (Чуднівський район.), смт Народичі |
| 2.15. Капітальний ремонт Малинського районного будинку культури | Малинський район |
| 2.16. Реконструкція Андрушівської дитячої школи мистецтв | Андрушівський район Житомирської області |
| 2.17. Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек територіальних громад Чуднівського району | Чуднівський район |
| 2.18. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області | Міста Коростишів, Малин, Новоград-Волинський, смт Попільня та прилеглі території, Володарсько-Волинський район |
| 2.19. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області | Місто Житомир, міста обласного значення, міста районного значення та селища міського типу |
| 2.20. Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області | Місто Радомишль, с. Білка Коростенського району, с. Стрижівка та с. Колодязьки Коростишівського району, с. Дубрівка Баранівського району, с. Тетерівка та с. Вереси Житомирського району, с. Кишин Олевського району |
| 2.21. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) загальноосвітніх навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області | Місто Олевськ, смт Черняхів, смт Любар, с. Малинівка та с. Йосипівка Малинського району, с. Бистрик Бердичівського району |
| 2.22. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | Сільські території Житомирської області |
| 2.23. Капітальний ремонт одного 16-ти квартирного будинку та двох 30-ти квартирних будинків в смт Народичі | Народицький район |
| 2.24. Реконструкція приміщень під житло за адресою вул. Санаторна, 4, с. Іванівка Житомирського району | Житомирська область |

Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору

Сільськогосподарський сектор області потребує збільшення продуктивності і рентабельності, що сприятиме у підвищенні зайнятості і доходів сільського населення та підвищенні якості життя на селі.

Напрям включає 10 проектів, які спрямовані на:

створення районних (сільських) гуртових ринків та облаштування роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей;

підтримку розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

підтримку будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання;

покращення можливостей малих сільгоспвиробників з продажу продукції;

сприяння у  будівництві елеваторних комплексів;

технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств  з виробництва тваринницької продукції;

сприяння у створенні фермерських господарств.

Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості.

Розвиток сільських територій складно досягнути, спираючись на існуючий кадровий потенціал в селах. Необхідно спрямувати зусилля на збереження наявних трудових ресурсів, підвищення їх кваліфікації, стимулювання створення нових робочих місць за рахунок самозайнятості, що дасть можливість диверсифікувати економіку на сільських територіях. Проект цього напряму спрямований на забезпечення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів.

Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст

Недостатньо розвинута соціальна інфраструктура в сільських місцевостях є однією із ключових причин низького рівня життя і, як наслідок, відтоку сільського населення та загального його старіння, що створює додатковий тиск на міста області і прискорює міграцію жителів із малих сіл. Село на теперішній час неперспективне для молоді.

Також до основних негативних факторів, які впливають на екологічну безпеку території області слід віднести зростання обсягів твердих побутових відходів (ТПВ) в населених пунктах області, застосування нероздільного їх збору.

Органи місцевого самоврядування сільських населених пунктів в умовах обмеженості ресурсів не в змозі створити належні житлові умови та умови для здобуття освіти, занять спортом, організацію культурного дозвілля. В окремих сільських та селищних громадах не вистачає дитячих навчальних закладів, загальноосвітні заклади розміщені у старих некомфортних приміщеннях, нерозвинена або взагалі відсутня спортивна інфраструктура.

Напрям включає 12 проектів, які спрямовані на:

будівництво і реконструкцію дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів,

створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом;

ремонт та реконструкцію закладів культури;

кредитування індивідуального житлового будівництва на селі;

сприяння у розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів;

будівництво полігонів твердих побутових відходів.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 2 реалізовуватиметься упродовж 2015-2017 років.

При цьому впровадження проектів, що входять до неї, можливе за рахунок коштів:

державного бюджету (державного фонду регіонального розвитку);

галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;

міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

інвесторів, власних коштів підприємств.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів, спрямованих на розвиток сільських територій та територій навколо міст області має сприяти у досягненні таких результатів:

створення районних (сільських) гуртових ринків та облаштування роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей;

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості;

забезпечення підтримки фермерських господарств сімейного типу;

підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання;

створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції;

створення умов для проживання молоді на сільських територіях шляхом надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;

будівництво та реконструкція дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

зміцнення потенціалу, зайнятості і доходів домогосподарств в селах, селищах та малих містах;

поліпшення доступу до фінансових ресурсів в сільському господарстві;

запровадження технологій/підвищення продуктивності праці в сільському господарстві;

поліпшення розвитку сільських населених пунктів і якості життя в сільській місцевості;

поліпшення самоорганізації територіальних громад;

поліпшення спортивної діяльності в селах, селищах та малих містах;

створення умов для культурного дозвілля молоді;

забезпечено будівництво полігонів твердих побутових відходів.

Показники

кількість створених районних (сільських) гуртових ринків;

кількість облаштованих роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей;

рівень зайнятості  сільського населення;

сума доходів сільського населення;

сума наданих пільгових кредитів сільським забудовникам;

кількість проданої сільськогосподарської продукції;

кількість господарств з виробництва органічної сільськогосподарської  продукції;

кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

обсяг кредитів, виданих сільгоспвиробникам;

створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції;

кількість самозайнятих молодих людей;

кількість дошкільних навчальних закладів;

кількість нововведених загальноосвітніх навчальних закладів;

кількість нових спортивних об’єктів у селах, селищах та малих містах;

кількість нових закладів культури у селах, селищах та малих містах.

кількість придбаних контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів;

збудовані 4 полігони твердих побутових відходів.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |

| Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків у Житомирському районі (пілотний проект) | - | 110 | 400 |  | 510 |
| 2.2. Облаштування роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей | - | 1000 | 2000 |  | 3000 |
| 2.3. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | 300 | 500 | 700 |  | 1500 |
| 2.4. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | 9000 | 10000 | 11000 |  | 30000 |
| 2.5. Сприяння у розвитку фермерських господарств | 960 | 1000 | 1100 |  | 3060 |
| 2.6. Сприяння у розвитку бджільництва | 500 | 500 | 500 |  | 1500 |
| 2.7. Сприяння у будівництві елеваторних комплексів на території Червоноармійського, Володарсько-Волинського районів | - | 60 000 | 60000 |  | 120000 |
| 2.8. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | - | 1000 | 1000 |  | 2000 |
| 2.9. Сприяння у відновленні роботи трьох спиртових заводів на території області | - | 8000 | 8000 |  | 16000 |
| 2.10. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | 21700 | 60192 | 90000 |  | 171892 |
| 2.11. Підтримка виробництва органічної сільськогосподарської продукції | - | 500 | 800 |  | 1300 |
| Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості |  |  |  |  |  |
| 2.12. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на базі Житомирського обласного навчально-курсового комбінату | 1400 | 1500 |  | 1500 | 4400 |
| Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст |  |  |  |  |  |
| 2.13. Модернізація спортивної інфраструктури у районах Житомирської області | 5659 | 5420 |  | 5971 | 17050 |
| 2.13. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у районах Житомирської області | - | 6 000 |  | 3 000 | 9 000 |
| 2.14. Капітальний ремонт Малинського районного будинку культури | 300 | 1099 |  | 1099 | 2498 |
| 2.15. Реконструкція Андрушівської дитячої школи мистецтв | 2290 | - |  | - | 2290 |
| 2.16. Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек територіальних громад Чуднівського району | 300 | 400 |  | 600 | 1300 |
| 2.17. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області | 9478 | 11700 |  | 6400 | 27578 |
| 2.18. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області | 26010 | 26010 |  | 26010 | 78030 |
| 2.19. Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області | 8548 | 10960 |  | 8873 | 28381 |
| 2.20. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) загальноосвітніх навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області | 13746 | 11104 |  | 6343 | 31193 |
| 2.21. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | 500 | 700 |  | 1000 | 2200 |
| 2.22. Капітальний ремонт одного 16-ти квартирного будинку та двох 30-ти квартирних будинків в смт Народичі | 5000 | 10000 |  | 5000 | 20000 |
| 2.23. Реконструкція приміщень під житло за адресою вул. Санаторна, 4, с. Іванівка Житомирського району | 6294 | - |  | - | 6294 |
| УСЬОГО (24 ПРОЕКТИ) | 111985 | 226585 |  | 238896 | 577466 |

Припущення і ризики

Програма 2 буде реалізовуватися в надзвичайно складні для країни і регіону роки – при значному падінні економіки в умовах реформування країни та наявності зовнішньої агресії. Головними припущеннями Програми 2 є успішна реалізація реформ, задекларованих Урядом України в Державній стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

Основними факторами успішності реалізації Програми 2 є: доступність фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, залучення ресурсів, що виділяються Кабінетом Міністрів України на підтримку агропромислового комплексу.

Підвищення спроможності місцевого населення та учасників реалізації проектів і їх готовність взяти участь та надати підтримку в реалізації Програми 2 є наступним важливим припущенням, що допоможе максимально використати сільськогосподарський і підприємницький потенціал сільських територій області.

Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення мереж, таких як сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми 2 включають:

низький рівень інвестицій, старіння сільського населення, продовження демографічного спаду;

нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом;

нераціональне використання природних ресурсів в аграрному секторі;

нездатність усунути існуючі недоліки, такі як структурні дисбаланси, застарілі технології;

недотримання сучасних технологій та невідповідність міжнародним стандартам у галузі сільського господарства;

небажання інвестувати в сільське господарство;

невстановлення необхідних партнерських відносин з зацікавленими сторонами у селах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та програми в цілому;

недостатність знань і управлінської спроможності на місцевому рівні при реалізації проектів та мобілізації необхідних коштів;

поглиблення економічної кризи.

Рекомендації

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту та Програми 2 в цілому базується на розумному врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять з місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги.

Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, Європейського Союзу) має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації Програми 2.

Досвід інших регіонів та країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти в отриманні максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, що, як правило, реалізуються в інших регіонах, та мають позитивні результати, наприклад, схеми мікрокредитування, створення сільськогосподарських кооперативів.

Розвиток сільських територій тісно пов’язаний з загальним станом розвитку регіону, і, передусім економіки (Програма 1), а також якістю людського капіталу (Програма 3).

Сільське господарство та туризм у сільській місцевості є взаємодоповнюючими.

Сільський туризм, який передбачений у Програмі 1 може підвищити розвиток та диверсифікацію багатьох видів економічної діяльності на сільських територіях (послуги, ремесла, культура, традиції, виробництво продуктів харчування тощо).

Відповідно до Стратегії подальші заходи можуть бути враховані у майбутньому плануванні після реалізації Програми 2:

надання невеликих фінансових ресурсів для сільських підприємців; 	зміцнення мереж співпраці у сфері послуг у селах і поліпшення життєвого рівня сільського населення;

координація між селами, селищами та малими містами для реалізації спільних проектів.

Програма  3.  Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

Стан та проблеми

Людський капітал визнаний найціннішим ресурсом, значно важливішим, ніж природні ресурси або накопичене багатство. Саме людський капітал, а не матеріальні засоби виробництва, є основним фактором забезпечення конкурентоспроможності, економічного зростання і  розвитку регіону.

Аналіз стану економічного і соціального розвитку людського капіталу свідчить, що незважаючи на окремі позитивні зміни існує багато проблем, що перешкоджають поліпшенню стандартів життя населення.

Основні з них – це недостатній рівень екологічної безпеки, недостатність полігонів твердих побутових відходів та їх промислової переробки, наявність зношених каналізаційних мереж та малоефективних очисних споруд, що негативно впливає на безпечні умови проживання.

Багато населених пунктів мають гострі проблеми з водопостачанням та якістю питної води.

Підготовка кадрів в окремих вищих та професійно – технічних закладах області за окремими  професіями та спеціальностями не відповідає потребам регіонального ринку праці. Випускники вищих та професійно-технічних закладів не можуть знайти роботу відразу після закінчення навчання.

Залишається недостатнім забезпечення відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.  Не завершено реформування вторинної та третинної медичної допомоги.

Потребують подальшого вирішення питання щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

Основна мета Програми 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення (далі – Програма 3) – створення спроможності людського капіталу здатного адекватно відповідати на виклики регіону, щоб забезпечувати розвиток різних сфер життєдіяльності Житомирщини. Передусім, це означає можливість гнучкого забезпечення потреб регіонального ринку праці, розвиток підприємливості молоді для створення нових робочих місць, соціальну активність мешканців та їх відповідальне ставлення  до навколишнього природного середовища, а також – більш ефективні інструменти управління регіональним розвитком.

Програма 3 включає набір проектів та у їх рамках заходів, спрямованих на досягнення третьої стратегічної цілі Стратегії.

Досягнення цієї цілі передбачається через реалізацію проектів, які  спрямовані на забезпечення високої якості життя.

При належному ресурсному забезпеченні, впровадження Програми  3 вже у середньостроковій перспективі матиме відчутний вплив на підвищення якості розвитку людського капіталу області.

Структура Програми

### Основу Програми 3 складають 25 проектних ідей, відібраних та доопрацьованих робочою групою на основі пропозицій, що надійшли від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, установ та організацій Житомирської області, які згруповані за 3 напрямами та у окрему підпрограму.

Кожен з проектів стосується окремого аспекту, який має значення для покращання якості і стандартів життя людей.

Програма складається з трьох напрямів та підпрограми, які передбачають:

мобілізацію мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища, підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля, покращення інфраструктури;

підготовку трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону, удосконалення системи підготовки  молоді до умов регіонального ринку праці, створення умов для вразливих верств населення до  активного суспільного  життя;

підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я, розвиток системи первинної медицини в сільських територіях, забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги.

| Програма 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення |  |
| --- | --- |
| Проекти | Територія, на яку проект матиме вплив |
| Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору |  |
| 3.1. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Житомирської області шляхом активізації територіальних громад Житомирської області | Житомирська область |
| 3.2. Створення мережі еколого-просвітницьких центрів на території населених пунктів, що межують з Поліським природним заповідником | Овруцький, Олевський райони |
| 3.3. Реалізація програми «Активні громадяни Житомирщини» | Житомирська область |
| 3.4. Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул. Чуднівській, 156 в м. Бердичеві | Місто Бердичів |
| 3.5. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів | Житомирська область |
| - Розроблення містобудівного кадастру | Житомирська область |
| 3.7. Інформаційно-просвітницька кампанія з формування екологічної культури | Житомирська область |
| 3.8. Будівництво сміттєпереробного заводу у Володарсько-Волинському районі | Міста Житомир, Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський, Малин, прилеглі території до них та Житомирська область в цілому |
| 3.9. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах Житомирської області | Міста Коростишів, Бердичів, Коростень, смт Попільня Попільнянського, Нова Борова Володарсько-Волинського, Народичі Народицького, Ємільчине Ємільчинського районів, смт Гранітне та с. Федорівка Малинського району |
| Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору |  |
| 3.10. Сприяння у підготовці трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно до потреб регіону | Житомирська область |
| 3.11. Створення навчально-практичного центру на базі державного навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» | Житомирська область |
| 3.12. Навчання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів підприємницькому мисленню | Житомирська область |
| 3.13. Створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного життя | Житомирська область |
| Напрям 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини |  |
| 3.14. Створення багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу на базі ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради | Місто Житомир |
| 3.15. Центральний стадіон у місті Житомирі. Реконструкція західної трибуни | Місто Житомир та Житомирська область |
| 3.16. Поліпшення та розширення спортивних об’єктів у місті Бердичеві для проведення спортивно-масових заходів | Місто Бердичів |
| 3.17. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами | Житомирська область |
| 3.18. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Житомирської області, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Міста Житомир, Коростень, Малин, Баранівка, Радомишль, смт Любар, смт Гранітне Малинського району, смт Великі Коровинці Чуднівського району, смт Полянка Баранівського району, села Радянське, Бенедівка, Великі Низгірці Бердичівського району, с. Михайлівка Коростенського району |
| 3.19. Соціальний захист уразливих категорій дітей | Житомирська область |
| 3.20. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Житомирська область |
| 3.21. Надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом модернізації мережі інтернатних навчальних закладів | Житомирська область |
| Підпрограма «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» |  |
| 6.11. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання плану створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів. |  |
| 3.22. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення Житомирської області | Міста Житомир, Малин та Коростень |
| 6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою |  |
| 3.23. Реконструкція приміщень дошкільних навчальних закладів міста Житомира | Місто Житомир |
| 6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів |  |
| 3.24. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка, 25-А у м. Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | Житомирська область |
| 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги 6.27. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області, зокрема шляхом утворення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги 6.29. Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженим в області планом розвитку сфери надання перинатальної допомоги |  |
| 3.25. Забезпечення якості та доступності вторинної і третинної медичної допомоги та системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області | Житомирська область в цілому, міста: Бердичів, Житомир, Новоград-Волинський, райони: Житомирський, Новоград-Волинський, Радомишльський, Романівський та смт Чоповичі Малинського району |

Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору.

Соціальна активність широких кіл мешканців регіону є ключовою передумовою виникнення нових ідей та мобілізації місцевих ресурсів, спрямованих на вирішення проблем у територіальних громадах. Основними інструментами підвищення соціальної активності населення, у тому числі молоді, є участь у реалізації проектів, важливих для мешканців населеного пункту. Досвід територіальних громад Житомирської області з впровадження проектів Європейського Союзу та Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” демонструє свою значну ефективність для підвищення соціальної активності мешканців.

До основних негативних факторів, які впливають на екологічну безпеку території області слід віднести зношеність каналізаційних мереж та очисних споруд.

Однією з першочергових засад для досягнення успіху в напрямі забезпечення екологічної безпеки регіону є усвідомлення населенням області важливості питань, порушуваних в галузі охорони навколишнього природного середовища та забезпечення благоустрою територій.

Реалізація 9 відібраних проектів  цього напряму сприятиме у:

мобілізації мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища;

підвищенні загальної свідомості населення для  збереження довкілля;

покращенні інфраструктури, зокрема, каналізаційних мереж, очисних споруд, переробки твердих побутових відходів;

підвищенні поінформованості населення про методи ощадливого споживання природних ресурсів, зокрема питної води, енергоспоживання, поводження з побутовими відходами.

Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору

Економічні процеси, що відбуваються в області, призводять до зміни кількості та структури робочих місць. Не дивлячись на те, що система освіти та служба зайнятості докладають чимало зусиль для того, щоб мешканці області могли знайти собі роботу на регіональному ринку праці усе одно існують дисбаланси. Реалізація проектів цього напряму сприятиме у створенні умов для ефективної зайнятості, свідомого вибору молоді майбутнього місця навчання та їх працевлаштування, завдяки чому будуть створені передумови для підвищення рівня конкурентоспроможності області.

Відібрані 4 проекти матимуть вплив на:

підготовку трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону;

удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці;

створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного життя.

Напрям 3.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини

Відповідно для забезпечення потреб населення у цьому напрямі важливе значення має стан матеріально-технічної бази закладів первинної медичної допомоги, систем водопостачання, наявність стабільних джерел їх фінансування та відповідності санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.

Реалізація 8 проектних ідей цього напряму передбачає:

зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку закладів охорони здоров’я;

поліпшення водозабезпечення та якості питної води;

популяризація здорового способу життя;

сприяння у проведенні масових спортивних заходів;

подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

### Підпрограма «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги».

До переліку проектів підпрограми включено 4 проектні ідеї, що не увійшли до визначених напрямів попередніх двох програм та цієї програми і спрямовані на створення належних умов життєзабезпечення населення. Зокрема це проекти з реконструкції дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення та з розвитку вторинної і третинної медичної допомоги в області, які відповідають пріоритетним напрямам та завданням області, узгодженим з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (пункт 6 додатка 2 до Стратегії «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання»).

Для покращення існуючої ситуації 4 проекти підпрограми передбачають:

проведення реконструкції приміщень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення;

зміцнення матеріально-технічного стану закладів вторинної та третинної медичної допомоги з метою підвищення якості високоспеціалізованої медичної допомоги.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 3 реалізовуватиметься упродовж 2015 –2017 років.

Засоби реалізації проектів залежатимуть від тематики, спрямування та їх змісту. До таких засобів можна віднести впровадження практики міжвідомчої співпраці, об’єднання ресурсів, проведення конкурсів для підтримки територіальних громад, виконання пілотних проектів для окремих територіальних громад та їх співробітництва.

Упровадження проектів Програми 3 можливе за рахунок коштів:

державного бюджету (державного фонду регіонального розвитку);

галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;

міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

інвесторів, власних коштів підприємств.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація Програми 3 дозволить досягнути таких результатів:

розроблені генеральні плани населених пунктів та містобудівний кадастр;

капітально відремонтовані водопровідні мережі та підвищено якість питної води у найбільш проблемних населених пунктах;

створено мережу еколого-просвітницьких центрів на території населених пунктів області;

покращено умови виховання дітей у дошкільних закладах та навчання учнів;

покращено надання медичних послуг у міській та сільській місцевості;

покращено доступність вторинної та третинної медичної допомоги.

Показники

кількість матеріально оснащених професійно-технічних навчальних закладів;

кількість реконструйованих каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах області;

відсотки скорочення забруднення вод від каналізаційних стоків;

кількість дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на           100 місць;

кількість високоспеціалізованих медичних закладів в області;

кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з формування екологічної культури;

кількість модернізованих  інтернатних навчальних закладів;

кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яким забезпечено захист житлових та майнових прав.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проектної ідеї | Вартість, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |

| Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Житомирської області шляхом активізації територіальних громад Житомирської області | 1200 | 1200 | 1100 | 3500 |
| 3.2. Створення мережі еколого-просвітницьких центрів на території населених пунктів, що межують з Поліським природним заповідником | 100 | 200 | 200 | 500 |
| 3.3. Реалізація програми «Активні громадяни Житомирщини» | 150 | 200 | 250 | 600 |
| 3.4. Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул. Чуднівській, 156 в м. Бердичеві | 1094 | 1197 | 594 | 2885 |
| 3.5. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів | 5000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| 3.6. Розроблення містобудівного кадастру | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 |
| 3.7. Інформаційно-просвітницька кампанія з формування екологічної культури | 100 | 200 | 200 | 500 |
| 3.8. Будівництво сміттєпереробного заводу у Володарсько-Волинському районі | 20 | 20 | – | 40 |
| 3.9. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах Житомирської області | 50319 | 35331 | 16249 | 101899 |
| Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору |  |  |  |  |
| 3.10. Сприяння у підготовці трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно до потреб регіону | – | 200 | 200 | 400 |
| 3.11. Створення навчально-практичного центру на базі Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» | 300 | 700 | 1000 | 2000 |
| 3.12. Навчання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів підприємницькому мисленню | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3.13. Створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного життя | – | 170 | 170 | 340 |
| Напрям 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини |  |  |  |  |
| 3.14. Створення багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу на базі ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради | 1 503 | 9 651 | 3 870 | 15 024 |
| 3.15. Центральний стадіон у місті Житомирі. Реконструкція західної трибуни | 8127 | – | – | 8127 |
| 3.16. Поліпшення та розширення спортивних об’єктів у місті Бердичеві для проведення спортивно-масових заходів | 5722 | – | – | 5722 |
| 3.17. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами | 100000 | 300000 | 314000 | 714000 |
| 3.18. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Житомирської області, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | 16537 | 26332 | 13400 | 56269 |
| 3.19. Соціальний захист уразливих категорій дітей | 628 | 753 | 904 | 2285 |
| 3.20. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 1554 | 2000 | 2500 | 6054 |
| 3.21. Надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом модернізації мережі інтернатних навчальних закладів | – | 500 | 500 | 1000 |
| Підпрограма «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» |  |  |  |  |
| 6.11. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання плану створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів |  |  |  |  |
| 3.22. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення Житомирської області | 7579 | 3226 | - | 10805 |
| 6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою |  |  |  |  |
| 3.23. Реконструкція приміщень дошкільних навчальних закладів міста Житомира | 9851 | 13178 | 7922 | 30951 |
| 6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів |  |  |  |  |
| 3.24. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка, 25-А у м. Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | - | 10666 | - | 10666 |
| 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги 6.27. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області, зокрема шляхом утворення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги 6.29. Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженим в області планом розвитку сфери надання перинатальної допомоги |  |  |  |  |
| 3.25. Забезпечення якості та доступності вторинної і третинної медичної допомоги та системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області | 59800 | 79600 | 65934 | 205334 |
| УСЬОГО (25 ПРОЕКТІВ) | 274104 | 504844 | 453513 | 1232461 |

Припущення і ризики

### Успішне здійснення Програми 3 також залежить від ефективної реалізації двох попередніх програм.

Важливим припущенням успішності її реалізації є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого проектами фінансування для реалізації проектних ідей.

Реалізація в області міжнародних проектів за підтримки сталого місцевого розвитку також сприятиме у досягненні позитивних результатів.

Також додаткова передумова – готовність суб’єктів регіонального розвитку, державних установ, приватного сектору і населення брати участь у реалізації відповідних проектів.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 3 з іншими Програмами особливо, з Програмою 1.

Основні ризики в реалізації Програми:

продовження АТО у східних регіонах України;

Державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проекти, що включені до Програми 3;

низька спроможність потенційних виконавців проектів;

низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.

незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого самоврядування;

не встановлення необхідних партнерських відносин з зацікавленими сторонами в області, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та програми в цілому;

відсутність знань і управлінської спроможності для реалізації проектів та успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

поглиблення економічної кризи.

Рекомендації

Як і по двох попередніх програмах, реалізація цієї Програми вимагатиме поєднання зусиль з боку місцевих органів влади та місцевого самоврядування, інвесторів та донорів.

Залучення міжнародних донорів важливе для збільшення джерел фінансування, а також спроможностей для реалізації проектів, оскільки подібний досвід інших регіонів та країн може скоротити час, необхідний для впровадження проектів.

Горизонтальні аспекти, висвітлені у цій Програмі, важливі для досягнення результатів у сфері покращення якості життя, сприяння у розвитку та підвищенні життєвих стандартів людини. Реалізація Програми 3 повинна проводитися за узгодженням з двома попередніми програмами, що забезпечить стратегічний ефект від їх упровадження.

Зусилля, зроблені в ході її реалізації, матимуть набагато більший вплив, якщо будуть вчасно впроваджені задекларовані Урядом напрями соціальної політики та політики в гуманітарній сфері.

Відповідно до Стратегії в наступному періоді планування можуть бути враховані такі заходи:

розробка систем та інструментів покращення організації ринку праці; 	підвищення інформованості щодо здоров’я і способів поліпшення фізичних умов проживання населення;

підтримка громадської інтеграції та співробітників територіальних громад.

3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії

Перелік основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану наведено у таблиці.

| Суб’єкти | Участь у впровадженні | Участь у фінансуванні | Участь у моніторингу і оцінці (МіО) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обласна, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування | В якості партнерів здійснення проектів або бенефіціарів їх результатів | Спільне фінансування реалізації проектів | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Центральні органи виконавчої влади | В якості партнерів здійснення проектів для відповідних галузей | Спільне фінансування проектів, в яких вони конкретно зацікавлені | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Проекти та програми міжнародної технічної допомоги | Надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою) | Спільне фінансування більшості проектів | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Приватні інвестори і підприємства | Учасники в проектах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації проектів | Фінансовий внесок в реалізацію проектів з приватним компонентом | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Спеціалізовані неурядові організації (НУО), асоціації та установи | Управління проектами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання / рекомендації | Головним чином у зв’язку з заходами зі збору коштів | Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних проектів |
| Вищі навчальні та наукові заклади | Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги | Спільне фінансування проектів, в яких вони зацікавлені | Фахові знання, дані і статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах |
| АРР (у разі створення) | Розробка описів проектів, організація запрошення до торгів, лобіювання, нагляд | Сприяння у зборі коштів для реалізації Стратегії | Моніторинг реалізації проектів |

Каталог проектів

Каталог проектів містить перелік назв та зміст основних проектів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану заходів та Стратегії.

Проекти Програми 1. «Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області»

### Проекти напряму 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору

| - Номер і назва завдання: | 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.1. Територіальна інвестиційна схема розвитку Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення ефективної системи підвищення інвестиційного потенціалу території та розроблення механізму інвестиційного забезпечення та активізації соціально-економічного розвитку області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається здійснення: оцінки інвестиційного потенціалу території Житомирської області на рівні адміністративних районів та міст. При цьому буде проведено оцінку інвестиційної привабливості території, аналіз стану розвитку інвестиційної діяльності та інвестиційної інфраструктури, досліджено особливості іноземного інвестування в економіку регіону; аналізу рівня розвитку та ефективності структури господарського комплексу Житомирської області. В ході цього аналізу буде досліджено стан розвитку основних видів економічної діяльності з позицій їх інвестиційної привабливості, сприйняття інновацій, конкурентоспроможності, впливу на регіональний розвиток; оцінено прогресивність та перспективність структури господарського комплексу регіону; досліджено можливості створення сучасних ефективних форм територіальної організації господарства (індустріальних та інноваційних кластерів, технопарків, індустріальних парків тощо); визначено напрями соціально-економічного розвитку районів та міст області; розроблення інвестиційного механізму реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону на перспективу. При цьому буде визначено потреби господарського комплексу області в інвестиційних ресурсах; проаналізовано рівень інвестиційного забезпечення розвитку господарського комплексу в сучасних умовах та на перспективу; виявлено сучасні проблеми практичної реалізації інвестиційних проектів у контексті підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на внутрішньообласному рівні; визначено напрями розвитку регіональної мережі сучасної інвестиційної та ринкової інфраструктури, напрями модернізації та переспеціалізації господарства області, створення нових об’єктів у відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення інвестиційного потенціалу регіону, насамперед за рахунок зростання обсягів місцевих джерел фінансування; активізації інвестиційної діяльності на території області, зокрема у напрямі вдосконалення структури інвестування на рівні адміністративних районів та міст. Створення інвестиційного механізму реалізації коротко- та середньострокових програм соціально-економічного розвитку регіону. Посилення інноваційної спрямованості інвестицій як основи інвестиційно-інноваційного розвитку. Покращення інвестиційного забезпечення сучасних форм територіальної організації господарства. Активізація інвестиційних чинників формування полюсів економічного розвитку як механізму підйому депресивних районів Житомирщини. Підвищення рівня інвестиційної забезпеченості перспективних напрямів розвитку господарства області. Поліпшення управління інвестиційною діяльністю у районах та містах області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оцінка інвестиційної привабливості території. Аналіз стану розвитку інвестиційної інфраструктури. Дослідження можливості створення сучасних ефективних форм територіальної організації господарства (індустріальних та інноваційних кластерів, технопарків, індустріальних парків тощо). Визначення напрямів розвитку регіональної мережі сучасної інвестиційної та ринкової інфраструктури. Розроблення механізмів активізації інвестиційних чинників формування полюсів економічного розвитку як механізму підйому депресивних територій області. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100 | 300 | 200 | 600 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку та торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.2. Проведення щорічного Інвестиційного форуму у Житомирській області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Інформування учасників Форуму про потенціал та сприятливий інвестиційний клімат області. Презентація інвестиційних можливостей та проектів області. Сприяння у залученні прямих інвестицій та налагодженні довгострокового співробітництва між вітчизняними та зарубіжними компаніями, зацікавленими в реалізації перспективних інвестиційних проектів. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Територіальні громади Житомирської області, суб’єкти господарювання, які потребують залучення інвестиційних коштів, учасники інвестиційного процесу. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Форум включатиме секційні тематичні обговорення, засідання за круглим столом та «B2B» зустрічі, на яких будуть розглянуті актуальні питання залучення інвестицій у перспективні галузі регіону. В рамках форуму будуть організовані стенди та презентації, що демонструватимуть інвестиційний потенціал окремих галузей економіки області та області в цілому. Планується проведення виставки продукції підприємств області. Крім того, будуть організовані ознайомчі поїздки на окремі промислові підприємства області, що наочно представляють практичну реалізацію інвестиційних можливостей області. За результатами пленарного засідання форуму будуть підбиті підсумки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Промоція інвестиційного потенціалу області. Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами. Залучення інвестицій в економіку області. Розвиток інфраструктури регіону. Створення нових робочих місць та збільшення надходжень платежів до бюджету. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка концепції проведення форуму. Вибір та оренда місця для проведення форуму. Організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення. Запрошення та поселення учасників. Розроблення та друк промоційної продукції (буклети, брошури, стенди, презентації тощо). Забезпечення транспорту та харчування для учасників форуму. Організація та проведення секційних тематичних обговорень, засідань за круглим столом, «B2B» зустрічей та ознайомчих поїздок на окремі промислові підприємства області. Проведення урочистих заходів форуму. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 200 | 250 | 300 | 750 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації, установи |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.3. Створення Центру розвитку експортного потенціалу Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Надання сприяння в просуванні продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств області на ринки іноземних держав. Надання організаційної, правової та консультативної підтримки при укладенні зовнішньоекономічних контрактів. Розвиток зовнішньої торгівлі регіону. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Територіальні громади Житомирської області, підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення Центру розвитку експортного потенціалу Житомирської області (Центр) викликано пошуком нових ринків збуту, дослідженням попиту/пропозиції ринків Азії, Африки, Латинської Америки тощо та активізацією торгівлі з країнами Європейського Союзу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для диверсифікації експортно-імпортних операцій. Збільшення обсягів експорту. Зміцнення торгівельних зв’язків, налагодження контактів з потенційними партнерами, а також підвищення конкурентоспроможності економіки Житомирської області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка концепції Центру (напрями роботи, організаційна структура) і кошторису витрат, обрання керівних органів, визначення плану роботи, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності. Створення і регулярне оновлення регіонального веб-ресурсу з підтримки експорту. Створення Методичного довідника для починаючих експортерів. Формування спеціалізованої регіональної бази даних експортоорієнтованих промислових підприємств, у т.ч. суб'єктів малого та середнього підприємництва, для використання в роботі Центром. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 600 | 400 | 200 | 1200 |
| Джерела фінансування: | Кошти і майно засновників, державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, спеціальні державні фонди, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, Житомирська обласна рада, департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, торгово-промислова палата Житомирської області, зацікавлені громадські організації Житомирської області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.4. Створення інформаційного каталогу інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Налагодження належної взаємодії між суб’єктами інноваційної діяльності та підприємствами області. Впровадження результатів науково-технічної діяльності. Популяризація інноваційного потенціалу та підвищення обізнаності у сфері інноваційної діяльності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Підприємства Житомирської області, що здійснюють інноваційну діяльність. Територіальні громади Житомирської області. Потенційні інвестори Житомирської області. Вищі навчальні заклади та наукові установи Житомирської області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає формування бази запитів на розробку технологій (як в електронному, так і в друкованому вигляді), потребу в яких мають підприємства Житомирської області, з наступною передачею її до ВУЗів та інших наукових установ області з метою налагодження належної взаємодії між суб’єктами інноваційної діяльності та підприємствами області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підготовлено анкети для визначення потреб підприємств області в наукових розробках. Сформовано базу попиту на інноваційні розробки. Виготовлено каталог інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція». Поліпшено взаємодію між бізнесом та наукою. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення аналізу на предмет визначення попиту у виробничих підприємств області на розробку нових технологій. Збір та зведення запитів підприємств на розробку технологій. Друк каталогу інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція». |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 50 | 50 | - | 100 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, вищі навчальні заклади, підприємства області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.5. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у вищих навчальних закладах |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка, створення і впровадження нових технологій та інформаційних систем, конкурентоздатних на світовому ринку, а також інноваційної діяльності, спрямованої на структурну перебудову економіки. Сприяння у створенні, становленні і розвитку інноваційних підприємств шляхом надання їм навчально-тренінгової та консультативної допомоги, організації професійної підготовки спеціалістів малого та середнього бізнесу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність у Житомирській області. Територіальні громади Житомирської області. Потенційні інвестори Житомирської області. Вищі навчальні заклади та наукові установи Житомирської області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає створення нового суб'єкта інфраструктури підтримки представників малого підприємництва, які займаються інноваційною діяльністю (здійснюють впровадження інноваційних ідей та винаходів на початкових етапах і реалізують на цій основі інноваційні проекти), а також здійснює підтримку підприємців на початковій стадії їх діяльності шляхом надання допомоги в пошуку нежитлових приміщень і консультаційних, бухгалтерських, юридичних та інших послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Cтворено нові робочі місця. Створено найбільш сприятливі умови для стартового розвитку малих інноваційних підприємств шляхом надання комплексу послуг і ресурсів. Підвищено загальний рівень соціально-економічного розвитку області та її інвестиційну привабливість. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Надання допомоги суб'єктам малого підприємництва, які займаються інноваційною діяльністю, нежитлових (офісних, виробничих, складських) приміщень бізнес-інкубатора, меблів, офісного обладнання, інформаційно-комунікаційних мереж, оргтехніки, а також наукового і технологічного устаткування. Здійснення консультаційних послуг з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, кредитування, правового захисту і розвитку підприємства, бізнес-планування, підвищення кваліфікації та навчання. Проведення експертиз інноваційних проектів (науково-технічна, екологічна, комерційна). Здійснення інформаційного забезпечення. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 700 | 500 | 200 | 1400 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Інноваційні підприємства, вищі навчальні заклади та інші наукові установи Житомирської області, місцеві органи державної влади |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.6. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов (інженерної інфраструктури) у м. Коростені для започаткування цільовими інвесторами (потенційними учасниками індустріального парку) промислового виробництва у таких сферах, як приладобудування, легка, деревообробна промисловість, логістика та інші (даний перелік може бути змінений та/або доповнений відповідно до актуальних потреб громади). суб’єктів господарювання, що працюватимуть в межах індустріального парку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Коростень і Коростенський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Згідно з концепцією індустріального парку «Коростень», отримують вигоду 3,5 тис.осіб, що будуть працювати на новостворених промислових підприємствах та члени їх сімей. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації та безпосереднє будівництво інженерних комунікацій, а саме: водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії та будівництво дорожньої інфраструктури (проїзної частини та тротуарів). Це допоможе скоротити витрати виробництва усіх суб’єктів господарювання, що працюватимуть у межах індустріального парку |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення протяжності міських доріг з твердим покриттям на 540 м, водогону та каналізації – на 1070 м, оснащених відповідною інфраструктурою, забезпечення загальної потреби електроенергії до 5,6 МВт. Залучення 63,0 млн.дол. США прямих інвестицій та створення нових високопродуктивних робочих місць. Надходження до бюджетів усіх рівнів складе 13,8 млн.грн. на рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення конкурсу з вибору керуючої компанії. Розробка комплекту документації (ТЕО) розвитку інженерної інфраструктури індустріального парку «Коростень» площею 42,2 га, яка згідно з Генеральним планом міста віднесена до зони промислової забудови. Будівництво проектованих інженерних мереж індустріального парку «Коростень». |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 10 093,0 | 8 000,0 | – | 18 093,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський бюджет, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, виконавчий комітет Коростенської міської ради, ДБУ «Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (партнери), ГО «Асоціація індустріальних парків України» (партнери), інвестори |  |  |  |
| Інше: | Індустріальний парк «Коростень» внесений до реєстру індустріальних парків України |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.7. Створення індустріального парку «SMOKOVKA» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Залучення інвестицій для сталого просторового і економічного розвитку міста Житомира |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир та прилеглі до нього території |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення міста Житомира та прилеглих до нього територій, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення індустріального парку в місті сприятиме у: створенні сприятливих умов для започаткування промислового виробництва; адаптації нових підходів до виробництва, управління виробничим процесом, новітніх технологій і ноу-хау; розвитку комунальної інфраструктури, збільшенні енергетичних потужностей міста; запровадженні енергоефективних проектів; підвищенні інвестиційної привабливості міста та активізації інвестиційної діяльності; створенні нових робочих місць, в тому числі висококваліфікованих; розвитку малого і середнього бізнесу; наповненні державного та місцевих бюджетів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено індустріальний парк «SMOKOVKA». Залучено прямі інвестиції (близько 1,5 млн. дол. США прямих інвестицій на 1 га, що в сумі складає близько 33,1 млн. дол. США.) |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Вибір території. Підготовка та затвердження концепції індустріального парку. Прийняття рішення про створення індустріального парку. Включення до загальнодержавного реєстру індустріальних парків України. Пошук та визначення керуючої компанії. Укладення договорів. Пошук та визначення інвестора, укладення договорів. Отримання дозволів, проходження погоджувальних процедур з метою забезпечення започаткування учасниками індустріального парку промислового виробництва. Упорядкування під’їзних шляхів та прокладання інженерних мереж для учасників індустріального парку. Початок виробництва в межах індустріального парку. Поширення інформації про діяльність індустріального парку. Опрацювання можливості розширення меж індустріального парку. Розширення індустріального парку. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 4656,0 | 10864,0 | 15520,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський бюджет, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП «Житомирводоканал», ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Житомиробленерго», КП «Експлуатація штучних споруд», іноземні донори, ДБУ «Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку», інвестори |  |  |  |
| Інше: | Проект реалізується відповідно до вимог Закону України «Про індустріальні парки», постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 216 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків» |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.8. Покращення енергозабезпечення міста Новограда-Волинського шляхом будівництва ТП 330 кВ та підведення ЛЕП з метою створення Індустріального парку «Новопарк» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Ліквідація дефіциту електроенергії, забезпечення надійності електропостачання, можливість залучення інвестицій у промислове та цивільне будівництво. Забезпечення надійності електропостачання об’єктів І категорії, створення умов для економічного розвитку міста. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Місто Новоград-Волинський та Новоград-Волинський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення міста Новограда-Волинського (56 тис. осіб), Новоград-Волинського району (46 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У місті Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі гострою є проблема якості електроенергії та надійності електропостачання в зв’язку з приєднанням до ПС 110/30/10 кВ «Новоград-Волинський» навантаження двох підстанцій 110 кВ фірми «CERSANIT» та «Тягова» (Південно-Західна залізниця) потужністю до 20 МВт. Знеструмлення лінії до компанії «CERSANIT» може впливати на міжнародні відносини. Поліпшення енергозабезпечення міста дасть можливість впровадити проект зі створення на території Новоград-Волинського району Індустріального парку «Новопарк», реалізувати ряд намічених інвестиційних проектів, залучити нових інвесторів, покращити економіку міста, району, області, підвищити добробут населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення енергозабезпечення міста Новограда-Волинського та Новоград-Волинського району. Створення 5,0 тис. нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво ТП 330 кВ та підведення ЛЕП |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 100 000 | 60 000 | 160000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський та районний бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ДП «НЕК «Укренерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» , Новоград-Волинська міська рада, Новоград-Волинська районна рада |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.9. Реконструкція систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективності області шляхом реалізації заходів щодо заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива в закладах бюджетної сфери |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Діти дошкільного віку та учні, працівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, працівники та пацієнти закладів охорони здоров’я |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, постійного зростання їх вартості вирішення проблеми підвищення ефективності використання енергоносіїв, ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуло життєвої ваги. Житомирщина має великий потенціал в сфері енергозбереження, найбільш ефективними для нашого регіону є проекти, спрямовані на заміщення природного газу альтернативними видами палива, що дозволить суттєво зменшити використання дорогого імпортованого газу та при цьому раціонально використовувати свої природні ресурси. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія бюджетних коштів за рахунок часткового заміщення природного газу місцевими видами палива. Ефективне використання природного потенціалу області. Крок до енергетичної незалежності області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення сприятливих умов для реалізації заходів з енергозбереження. Проведення інвентаризації газових котелень області. Проведення робіт щодо реконструкцій систем теплопостачання в найбільш енергоємних бюджетних закладах. Популяризація альтернативної енергетики. Реконструкція систем теплопостачання ЗОШ №4, пров. Дмитрова 1, ДНЗ №5 "Веселка" на вул. Героїв у місті Малин. Будівництво котельні на твердому паливі Івницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Верескова, 1 в с. Івниця Андрушівського району. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ І-ІІІ ст. на вул. Шкільна, 28 в с. Городківка Андрушівського району. Реконструкція існуючих вільних приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі на вул. Житомирській, 7 в с. Стара Котельня Андрушівського району. Реконструкція гаражного приміщення Червоненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі на вул. Жовтневій, 6 в смт Червоне Андрушівського району. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення ДНЗ "Мрія" на вул. Лермонтова, 14 в смт Першотравенськ Баранівського району. Капітальний ремонт топкової ДНЗ по вул. Кірова,16 в смт Кам'яний Брід Баранівського району. Капітальний ремонт системи електроопалення в приміщенні Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іванківці Бердичівського району. Капітальний ремонт системи електроопалення в приміщенні Великонизгірецької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. В. Низгірці Бердичівського району. Модернізація (реконструкція) системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного, працюючого на альтернативних видах палива в ЦРЛ Бердичівського району. Переведення котельні Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на альтернативний вид опалення. Капітальний ремонт котельні Володарськ-Волинської гімназії. Переведення котельні Осівецького НВК на альтернативний вид опалення. Капітальний ремонт котельні Новоборівського Центру розвитку дитини "Казка" по вул. Кірова, 2 в смт Нова Борова Володарсько-Волинського району. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія - ДНЗ» Володарсько-Волинського району. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» Володарсько-Волинського району. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» Володарсько-Волинського району. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Шевченка, 42 в смт Володарськ-Волинський. Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливного котла Ємільчинської ЦРЛ на вул. 1-го Травня, 133 в смт Ємільчине. Котельня Рихальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Центральна, 2 в с. Рихальське Ємільчинського району – капітальний ремонт. Капітальний ремонт котельні Ємільчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Ємільчинської районної ради на вул. Шевченка, 4 смт Ємільчине. Капітальний ремонт котельні Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Ємільчинської районної ради на вул. Рад, 90 в с. Степанівка Ємільчинського району. Капітальний ремонт котельні та системи опалення Варварівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ємільчинської районної ради на вул. Центральна, 2 в с. Варварівка Ємільчинського району. Капітальний ремонт котельні Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 2 в с. Василівка Житомирського району (коригування). Капітальний ремонт котельні Троянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Капітальний ремонт котельні Малозубівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростенського району. Капітальний ремонт котельні Білківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Школа Володимира Матвієнка» Коростенського району. Капітальний ремонт котельні Стрижівського НВК «ЗОШ I- II ступенів-колегіум» в с. Стрижівка Коростишівського району. Капітальний ремонт котельні Студеницької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Студениця Коростишівського району. Капітальний ремонт котельні Великодеревичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. В. Деревичі Любарського району. Капітальний ремонт котельні Мотовилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Любарського району. Капітальний ремонт котельні Любарської ЦРЛ на вул. Медична, 5 в с. Старий Любар Любарського району. Капітальний ремонт котельні Народицької ЦРЛ смт Народичі вул. Свердлова, 115. Реконструкція системи теплопостачання Федорівського ЗНВК «Школа сад». Капітальний ремонт котельні Народицької гімназії в смт Народичі вул. Гагаріна, 9. Капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт Городниця Новоград-Волинського району. Капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Нова Романівка Новоград-Волинського району. Капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Броницька Гута Новоград-Волинського району. Капітальний ремонт котельні амбулаторії в с. Слобода-Романівська Новоград-Волинського району. Реконструкція котельні Ігнатпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Ігнатпіль Овруцького району. Реконструкція котельні Кирданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з переводом на альтернативні види палива в с. Кирдани Овруцького району. Реконструкція системи теплопостачання із встановленням тепло генератора модульного для опалення приміщень Копищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Партизанська, 31 у с. Копище Олевського району. Капітальний ремонт котельні Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Попільнянського району, вул. Жовтнева, 1 в с. Андрушки. Капітальний ремонт котельні Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступеня Попільнянського району, вул. Першотравнева, 5 у с. Жовтневе. Капітальний ремонт котельні Романівської ЗОШ І-ІІІ ступеня, вул. Рильського, 1 у с. Романівка Попільнянського району. Капітальний ремонт котельні Макарівської ЗОШ І-ІІІ ступеня на вул. Перемоги, 1 в с. Макарівка Попільнянського району. Капітальний ремонт котельні Кочерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Кочерів Радомишльського району. Капітальний ремонт котельні Краснобірської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Краснобірка Радомишльського району. Капітальний ремонт котельні Романівського ліцею на вул. Фрунзе, в смт Романів. Капітальний ремонт котельні Булдичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у Романівському районі. Капітальний ремонт котельні Миропільської гімназії у Романівському районі. Капітальний ремонт котельні Врублівського ліцею у Романівському районі. Капітальний ремонт котельні Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Ягнятин Ружинського району. Капітальний ремонт котельні Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Бистрик Ружинського району. Капітальний ремонт котельні Чорнорудської ЗОШ І-ІІ ступенів у Ружинському районі. Капітальний ремонт котельні Топорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у Ружинському районі. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного, працюючого на альтернативних видах палива в Забрідській ЗОШ І-ІІІ ступенів у Черняхівському районі. Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливного котла в Краснопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Краснопіль Чуднівського району. Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливного котла в Великокоровинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Великі Коровинці Чуднівського району. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням блочно-модульної котельні для опалення Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Вільшанка Чуднівського району. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 22400 | 15500 | 13800 | 51700 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, міжнародні фонди, інвестиції |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, районні ради, міські ради міст обласного значення, підприємства області, виробники сучасних твердопаливних котлів |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.10. Проведення енергомоніторингу (енергоаудитів) та термомодернізації будівель бюджетної сфери Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Термомодернізувати будівлі бюджетної сфери |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Працівники організацій бюджетної сфери, отримувачі послуг цих організацій |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стратегічним завданням національної економіки України є забезпечення економного використання енергетичних ресурсів. Термомодернізація будинків бюджетної сфери допоможе в значній мірі скоротити споживання енергетичних ресурсів. Термомодернізація полягає в утепленні зовнішніх стін, дахів, заміні застарілих вікон та дверей. Розроблення проектів термомодернізації будівель бюджетної сфери дасть можливість підвищити опір теплопередачі будівель до оптимальних значень, що призведе до економії енергоресурсів, і, як наслідок, економії бюджетних коштів. В рамках запропонованого проекту планується провести енергетичні аудити споруд, що перебувають у комунальній власності з подальшою їх тепломодернізацією з використанням найбільш ефективних сучасних методів утеплення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Скорочення енергоспоживання шляхом ощадливого використання енергетичних ресурсів. Підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ. Зменшення бюджетних видатків на енергоносії. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення енергетичних аудитів бюджетних установ (організацій). Розроблення проектів термомодернізації. Розроблення бази даних будівель бюджетних установ з метою проведення комплексної оцінки їх потенціалу. Термомодернізація об’єктів бюджетної сфери. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2500 | 6000 | 6000 | 14500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, міжнародні фонди, інвестиції |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, районні ради, міські ради міст обласного значення |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.11. Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція котелень житлово-комунального господарства в населених пунктах Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження сучасних енергоефективних технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Скорочення споживання природного газу шляхом переводу засобів теплопостачання на альтернативні види палива, оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій, зменшення втрат теплової енергії шляхом заміни існуючих теплових мереж, підвищення надійності та якості теплопостачання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення витрат природного газу та суттєве зменшення витрат електричної енергії, зменшення шкідливих викидів СО та NОх в атмосферу, збільшення надійності та терміну експлуатації зовнішніх теплових мереж, зниження соціальної напруги серед населення щодо оплати комунальних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення систематичного (щорічного) зменшення енергоємності продукції теплопостачання, робіт і послуг у сфері ЖКГ, в тому числі природного газу. Суттєве зменшення втрат теплової енергії в зовнішніх теплових мережах. Реалізація пілотних проектів з найбільш ефективних рішень щодо виробництва і споживання енергетичних ресурсів. Сприяння у реалізації збалансованої цінової політики на продукцію та послуги теплопостачання, яка має забезпечити покриття витрат на їх виробництво. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного на вул. Котовського 88-А, в м. Бердичеві. Модернізація котельні з встановленням електрокотла на вул. Семашко 8, м. Коростень. Модернізація котельні з технічним переоснащенням на вул. Мануїльського 5, вул. К. Маркса 61, м. Коростень. Модернізація котельні з встановленням конденсаційних котлів на вул. Грушевського 52, м. Коростень. Модернізація котельні з встановленням конденсаційних котлів на вул. К.Маркса 4, м. Коростень. Реконструкція котельні на вул. Пушкіна, 14 в м. Новограді-Волинському. Реконструкція існуючої котельні по вул. Шкільна, 3 м .Андрушівка, яка працює на природному газі зі встановленням котлів на твердому паливі. Переведення котельні КП "Тепломережа" на альтернативний вид опалення Брусилівський район. Капітальний ремонт топочної адмінприміщення селищної ради на вул. Леніна, 9а в смт Нова Борова Володарсько-Волинського району. Модернізація (реконструкція) котельні з переведенням на альтернативні види палива в смт Озерне Житомирського району. Капітальний ремонт котельні адмінприміщення Романівської районної ради. Технічне переоснащення котельні з переведенням на альтернативні види палива в смт Головине Черняхівського району. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 20000 | 20000 | 24000 | 64000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.12. Енергоефективність в місті Житомирі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення надійності роботи комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання мешканцям міста шляхом розвитку системи теплопостачання м. Житомира. Зменшення викидів СО2. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Найбільш енергоємною та високозатратною підгалуззю житлово-комунального господарства міста Житомира є система централізованого теплопостачання. В умовах стрімкого росту цін, в першу чергу на природний газ та електроенергію, проблема кардинального реформування теплоенергетики міста є питанням стратегічного значення. З метою зменшення залежності міста Житомира від зовнішніх енергоресурсів планується провести заміну близько 10 000 метрів теплових мереж, здійснити реконструкцію та капітальний ремонт трьох котелень, у тому числі з встановленням твердопаливних котлів на біомасі, влаштувати індивідуальні теплові пункти в багатоквартирних житлових будинках. Крім цього, планується провести комплексну енергоефективну реновацію 5-ти дошкільних навчальних закладів: замінити вікна, вхідні двері на енергоефективні, утеплити стіни, дахи, фундаменти, влаштувати системи автоматичного регулювання подачі теплоносія (індивідуальні теплові пункти), вдосконалити системи освітлення, енергоменеджменту і моніторингу, а також управління водними ресурсами. Крім інвестиційного компоненту в місті Житомирі планується впровадити Європейську Енергетичну Відзнаку – систему управління для керування та контролю енергетичної політики місцевої громади. У рамках інституційного компоненту місту Житомиру та комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради буде також надана технічна підтримка в розбудові управлінського потенціалу з питань впровадження місцевої стратегії сталого енергетичного розвитку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання природного газу на 10,2 млн. м3 в рік. Зменшення споживання електроенергії на 1178,0 МВт∙год в рік. Зменшення споживання теплової енергії на 1003,2 МВт∙год в рік. Зменшення викидів СО2 на 12,1 тис. тон в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція котельні РК-9: виведення з експлуатації неефективної котельні на вул. Київська, 60 та переключення навантаження на РК-9; встановлення твердопаливного котла (1,0 МВт), 23 ІТП, 3 ЦТП, прокладання тепломереж 1,4 км. Реконструкція котельні РК-11: переключення котельні по вул. Шелушкова, 75 та на вул. Хлібна, 27 на РК-11; встановлення твердопаливного котла (2,5 МВт), 50 ІТП, 2 ЦТП, прокладання тепломереж 1,7 км. Реконструкція котельні РК-10: встановлення 44 ІТП та заміна насосного обладнання, прокладання тепломереж 7,8 км. Реконструкція котельні на вул. Максютова, 15: встановлення 9 ІТП та теплового насосу (50 кВт), прокладання тепломереж 3,6 км. Термомодернізація ДНЗ №№ 44, 46, 52, 56, 73. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 148102,5 | 169260,0 | 317362,5 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, кошти комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, грант (Швейцарське бюро співробітництва в Україні) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська міська рада, комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.13. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери міста Житомира та зменшення викидів СО2 |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Більшість будівель бюджетної сфери міста побудовані в 1960 - 1970 роки. За час експлуатації будівель огороджувальні конструкції втратили свої початкові теплотехнічні характеристики. Крім цього, частина будівель побудована за типовими «південними» проектами. Наслідком цього є понаднормові витрати теплової енергії, споживання якої закладами бюджетної сфери міста становить 250-350 кВт∙год на м2. Для порівняння, в країнах ЄС цей показник не перевищує 70-90 кВт∙год на м2. У рамках проекту планується провести комплекс енергоефективних заходів у 22 будівлях бюджетної сфери міста Житомира з метою зменшення споживання теплової енергії та відповідного фінансового навантаження на міський бюджет. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання теплової енергії на 9918,0 МВт∙год в рік. Зменшення викидів СО2 на 2956,0 тонн в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Теплоізоляція стін та дверей. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі. Теплоізоляція даху, надземної та підземної частини цоколю. Установка індивідуальних теплових пунктів з лічильниками та автоматичним управлінням. Ізоляція розподільчих трубопроводів та балансування системи опалення, в тому числі промивка системи опалення. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 107489,3 | – | – | 107489,3 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, кредит (Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО), грант (Фонд Е5Р) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, управління освіти Житомирської міської ради, управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.14. Розвиток системи теплопостачання міста Житомира |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення надійності роботи комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання мешканцям міста шляхом розвитку системи теплопостачання м. Житомира. Зменшення викидів СО2. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Найбільш енергоємною та високозатратною підгалуззю житлово-комунального господарства міста Житомира є система централізованого теплопостачання. В умовах стрімкого росту цін, в першу чергу на природний газ та електроенергію, проблема кардинального реформування теплоенергетики міста є питанням стратегічного значення. Заходи проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» спрямовані на структурно-технологічну перебудову комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради: виведення з роботи застарілого та фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання природного газу на 15,0 млн. м3 в рік. Зменшення споживання електроенергії на 12,0 ГВт∙год в рік. Зменшення викидів СО2 на 15,3 тис. тонн в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Влаштування 32 ІТП в будинках, що опалюються котельнею на вул. Шевченка, 107. Встановлення мережевих насосів з частотами регулювання у котельні на вул. Шевченка, 107. Реконструкція котельні РК-8: встановлення твердопаливного котла (2,4 МВт), мережевих насосів, 34 ІТП. Реконструкція котельні на вул. Сквирське шосе, 3: встановлення твердопаливного котла (1,0 МВт), газового котла (0,8 МВт), електричних котлів (2×0,3МВт). Реконструкція ЦТП на вул. Героїв Пожежних: встановлення газових котлів (2×0,8 МВт), теплового насосу (50 кВт). Реконструкція котельні на вул. Коростишівська, 2: встановлення твердопаливного котла (1,0 МВт), резервного газового котла (1,0 МВт). Реконструкція РК-5: встановлення твердопаливного парового котла (10 тонн/год), турбіна (2,0 МВт) ORS-цикл. Заміна теплових мереж РК-6, Шевченка, 107. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 44141,0 | 81362,6 | 232396,4 | 357900,0 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, кредит (Європейський банк реконструкції та розвитку), грант (Фонд Е5Р) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.15. Реконструкція та модернізація системи водопостачання/водовідведення міста Житомира |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення надійності роботи комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради, зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення шляхом впровадження інноваційних рішень та енергоефективного обладнання. Зменшення викидів СО2. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У зношеному та аварійному стані знаходиться більше 50% водогонно-каналізаційних мереж міста Житомира, значна кількість енергоспоживаючого обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і потребує заміни. Втрати питної води під час її транспортування та розподілу становлять більше 50% відсотків. Заходи проекту «Реконструкція та модернізація системи водопостачання/водовідведення міста Житомира» спрямовані на структурно-технологічну перебудову комунального підприємств «Житомирводоканал» Житомирської міської ради: виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання електроенергії на 21,6 ГВт/год. в рік. Зменшення викидів СО2 на 19 тис. тонн в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка та впровадження геопросторової інформаційної системи водорозподільної мережі . Реконструкція комплексної станції очистки води. Реконструкція насосного обладнання насосних станцій ІІ-го та ІІІ-го підйомів. Оновлення розподільчої мережі водопостачання, магістрального водогону та магістральних трубопроводів у міській мережі. Реконструкція очисних споруд каналізації № 1: заміна електрообладнання; реконструкція аеротенків та вторинних радіальних відстійників комплексу №1; повна реконструкція та відновлення комплексу № 2; технічне переоснащення повітродувної станції та автоматизація системи аерації ОСК №1. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 95175,0 | 158625,0 | 253800,0 |
| Джерела фінансування: | Кредит (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Фонд чистих технологій) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Комунальне підприємство «Житомирводоканал» Житомирської міської ради, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.16. Інформаційно-просвітницька програма «Утепліть свою оселю» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищити рівень поінформованості житомирян та жителів Житомирської області щодо можливостей та вигод запровадження енергозберігаючих заходів, програм, проектів тощо. Проект передбачає: інформування населення Житомирської області про можливості енергозбереження; створення мережі районних координаторів з метою поширення інформації та консультації місцевого населення у сфері енергозбереження; підвищення енергоефективності осель жителів Житомира та області шляхом залучення їх до програми кредитування реконструкції житлових будинків. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні тема енергоефективності та енергозбереження є актуальною та потрібною. Населення погано обізнане з необхідністю та можливостями підвищення енергозбереження осель. Інформаційно-просвітницька кампанія має на меті підвищити рівень поінформованості населення та спонукати жителів міста та області утеплити свої оселі задля енергозбереження. В рамках кампанії буде створено Центр консультування населення, який надаватиме інформацію та інструментарій для жителів області. В Центрі працюватиме гаряча лінія. Буде налагоджена співпраця з районами через райдержадміністрації. В кожному районі заплановано провести інформаційно-просвітницькі заходи для населення. В рамках проекту буде створено реєстр рекомендованих будівельних фірм, які займаються утепленням осель. Розроблено інформаційні матеріали, які будуть поширені в місцевих та районних ЗМІ. Підготовлено цикл просвітницьких відеороликів, які транслюватимуться на ТБ та поширюватимуться через Інтернет-ЗМІ. Створено сайт для ефективної комунікації та поширення інформації. В рамках проекту заплановано проведення інформаційно-просвітницьких заходів: енергофестиваль, енергоквест, виставка, науково-громадський форум «Енергоефективність – майбутнє Житомирщини», конкурс креативного утеплення будинку. Для поширення інформації до проекту будуть залучені в якості партнерів підприємства, відомі торгівельні марки, заклади харчування та відпочинку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Промоція енергоефективного потенціалу області. Підвищення рівня обізнаності жителів області з необхідністю та можливостями енергозбереження осель. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка плану заходів обласного прибирання «Зробим Житомирщину чистою. Створення обласного координаційного центру. Пошук та залучення районних координаторів. Розробка інформаційної кампанії, друк пропорційної продукції (афіші, стенди, флаєри, сувенірна продукція). Пошук та залучення партнерів і спонсорів проекту. Організація та проведення засідань за круглим столом у районах області із залученням громадських організацій, влади та представників бізнесу. Проведення інформаційної кампанії. Підбиття підсумків проекту. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2500 | 6000 | 6000 | 14500 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, громадські організації, установи |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.17. Сприяння у впровадженні виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел альтернативної енергії |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирощування біоенергетичних культур з метою виробництва альтернативних видів енергії |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Північні райони Житомирської області (зона радіологічного забруднення) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільськогосподарські агроформування та населення північних районів Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Україна є енергодефіцитною країною і щороку споживає близько 200 млн. тонн паливно-енергетичних ресурсів, покриваючи свої потреби в енергоспоживанні приблизно на 53%. Аналогічна ситуація і в Житомирській області. Це негативно позначається на стані енергетичної безпеки держави. Тому постає проблема використання відновлюваних енергетичних ресурсів. Враховуючи те, що в зоні радіологічного забруднення у північних районах області вирощування культур продовольчого спрямування обмежене, виникає можливість замінити їх вирощуванням культур енергетичного спрямування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вирощування біоенергетичних культур та запровадження виробництва альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Надання консультативної допомоги щодо впровадження вирощування біоенергетичних культур. Визначення території для закладки плантацій під вирощування біоенергетичних культур. Розробка механізму надання підтримки для вирощування біоенергетичних культур. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 800 | 800 | 1600 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Суб’єкти сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

### Проекти напряму 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва

| ###### Номер і назва завдання: | 1.2.1. Створення умов для підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.18. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг. Полегшення доступу населення та підприємств до отримання адміністративних послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Усе населення області – 1252,6 тис. осіб 109 725 фізичних та 30 714 юридичних осіб 6 639 малих та середніх підприємств |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Покращення надання адміністративних послуг є однією з ключових потреб удосконалення управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Інноваційна спрямованість проекту полягає у створенні сучасних європейських центрів надання адміністративних послуг. Реалізація даного проекту забезпечить створення дієвої системи проведення адміністративно-дозвільних процедур для підприємців, а також забезпечить розвиток системи надання адміністративних послуг для населення. Програма спрямована як на суб’єктів господарської діяльності, так і на населення Житомирської області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг в області. Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення організаційного аудиту 28 центрів надання адміністративних послуг з метою визначення потреб у проведенні навчальних заходів та матеріально-технічному забезпеченні. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво. Будівництво нових приміщень під ЦНАПи. Створення матеріально-технічної бази, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, оптимізація існуючих технічних систем. Навчання персоналу центрів надання адміністративних послуг. Моніторинг ефективності роботи центрів та планування заходів з її підвищення. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3682,4 | 32600 | 5916,3 | 42198,7 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і завдання: | 1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.19. Створення консультаційного центру для малого підприємництва в сільській місцевості |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов щодо розвитку малого і середнього підприємництва та ремесел у сільській місцевості. Покращення надання послуг, спроможностей та технологій для забезпечення сталого розвитку фермерських та сімейних господарств. Створення можливостей здобуття додаткової освіти і мотивування соціально вразливих груп населення до покращення знань і вмінь. |  |  |  |
| Територія, на яку проектна ідея матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3 тис. осіб, які проживають в сільській місцевості області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Одним з найважливіших чинників, який визначає рівень життя та соціальний статус, є професійна підготовка. Вона прямо впливає на рівень доходів, можливості працевлаштування та кар’єрного росту. Незадовільний стан організації просвітницької роботи на селі стає перешкодою для подальшого реформування аграрного сектору, формування ринкової конкурентоспроможної аграрної економіки, подолання бідності на селі та розвитку сільських територій. Більшість селян, які є виробниками сільськогосподарської продукції, не мають відповідних знань, навичок роботи в ринкових умовах, не володіють сучасними технологіями. Впровадження проекту забезпечить можливість підтримки започаткування малого і середнього підприємництва у сільській місцевості, здобуття підприємцями-початківцями додаткової освіти, отримання послуг для підвищення сталості та конкурентоспроможності бізнесу, а також мотивацію у соціально вразливих груп населення до покращення знань і вмінь. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Полегшення доступу сільських підприємців-початківців і нових малих і середніх підприємств до знань. Набуття знань та навичок прибуткового ведення господарства. Покращення бізнес-планування суб’єктів малого і середнього підприємництва. Підвищення рівня конкурентоздатності суб’єктів малого і середнього бізнесу. Збільшення кількості малих і середніх підприємств, що працюють у сільській місцевості. Підвищення рівня зайнятості серед сільського населення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка техніко-економічного обґрунтування створення консультаційного центру. Створення та реєстрація центру. Розробка навчальних програм. Промоція центру. Налагодження контактів із потенційними підприємцями-початківцями і новими суб’єктами підприємництва. Проведення навчань за визначеними програмами представників сфери підприємництва. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проектної ідеї, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети (обласний, районні), ресурси приватних структур, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування Житомирської області, дорадчі служби Житомирського національного агроекологічного університету, громадські організації та об’єднання підприємців |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і завдання: | 1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.20. Створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку підприємництва |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня зайнятості та самозайнятості в Житомирському регіоні. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств регіону. Підвищення якості надання послуг в сільській місцевості. |  |  |  |
| Територія, на яку проектна ідея матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Підприємства малого те середнього бізнесу області (до 1 тис. підприємств щороку) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основою ефективної діяльності та розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Житомирському регіоні є забезпечення функціонування єдиного центру, який надаватиме комплексні консультаційні послуги, а саме: проведення економіко-соціологічних досліджень, бізнес-тренінгів, ділових ігор (як для представників бізнесу, так і для тих, хто планує його розпочати), консультативну допомогу щодо розробки й обґрунтування бізнес-проектів, проектів з енергозбереження та формування системи енергоменеджменту й енергоконтролінгу на підприємстві. В рамках створеного «Обласного центру дослідження та прогнозування розвитку підприємництва» консультаційні послуги та тренінги для початківців будуть надаватися на безоплатній основі, а для представників сфери підприємництва – на партнерській (з частковою оплатою). Зазначені консультативні послуги можуть надаватися фахівцями провідних ВУЗів Житомирщини, які мають значний досвід і розроблені методологічні інструменти в сфері дослідження й прогнозування розвитку бізнесу та проведення фахових тренінгів і курсів підвищення кваліфікації. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня зайнятості та самозайнятості в Житомирському регіоні. Підвищення готовності працівників підприємств малого та середнього бізнесу до зміни умови ринкового середовища. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств регіону. Підвищення рівня задоволення товарами і послугами, підвищення якості надання послуг у сільських місцевостях. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Моніторинг вільної частки ринку для підприємців за видами економічної діяльності в Житомирському регіоні, обґрунтування ефективності її заповнення та ведення підприємницької діяльності. Підготовка та надання системної інформації для реєстраційної служби та центрів зайнятості регіону про наявність виявлених вільних часток ринку (незадоволеного попиту) і економічне обґрунтування доцільності їх заповнення. Популяризація підприємницької діяльності в сільських населених пунктах області шляхом проведення тренінгів, семінарів, презентацій тощо. Випуск інформаційно-аналітичних матеріалів. Організація навчання і перепідготовки кадрів з економіко-правових питань, систем енергоменеджменту й енергоаудиту підприємств, тощо. Організація проведення тижня «Малий і середній бізнес – основна добробуту країни». |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проектної ідеї, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Всього |
|  | 200 | 500 | 500 | 1200 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети (обласний та районні), кошти міжнародних донорських організацій (через участь у грантових програмах), внутрішні ресурси малого та середнього бізнесу |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування Житомирської області, обласний та міськрайонні центри зайнятості |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.21. Сприяння у створенні в області бізнес-центру |  |  |  |
| Цілі проекту: | Практична допомога підприємцям-початківцям при створенні підприємства, складанні бізнес-планів тощо. Тренінгова та інша навчальна діяльність у сфері підприємництва. Активізація малого та середнього бізнесу області. Просування інноваційних технологій у сфері малого і середнього бізнесу. Створення нових робочих місць. Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 6 тисяч суб’єктів господарювання |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наявний малий і середній бізнес разом із представниками влади має на меті створення в області дієвого бізнес-центру для задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва, що виникають у процесі організації і провадження підприємницької діяльності. Бізнес-центр об’єднуватиме на підставі добровільного членства його учасників – організації, установи, підприємства усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців з метою розвитку їх господарської діяльності. Об’єднання послуг (організаційних, консультаційних, бухгалтерських, юридичних, інших) із різними заходами підтримки суб’єктів підприємництва (навчання, тренінги, залучення галузевих експертиз тощо) сприятиме у розвитку малого та середнього бізнесу та якісному розвитку новоутворених підприємств. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено нові суб’єкти підприємницької діяльності. Збільшена кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, впроваджують інноваційні розробки, енерго- та ресурсозберігаючі технології. Створено нові робочі місця. Збільшено обсяг виробництва продукції. Збільшено обсягів надання послуг. Поліпшено бізнес-клімат та створено позитивний імідж для залучення інвестицій. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Дослідження бізнес потреб в районах та містах області. Відбір місцевих партнерів, визначення відповідальних осіб. Облаштування приміщень. Формування необхідної матеріально-технічної бази. Підготовка переліку процедур надання комерційних послуг. Просування послуг бізнес-центру. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, спонсорська допомога, власні кошти, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцеві органи влади, бізнес-кола, громадськість |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.22. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення коворкінг-центру (креативної зони). Збільшення частки молоді, зацікавленої створити власну справу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 2 тис. відвідувачів коворкінг-центру (щороку) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мала кількість прикладів, що надихають, та велика кількість міфів заважають розвитку підприємництва серед молоді. Відсутність духу підприємництва не дозволяє використовувати місцевий людський та природній потенціали для економічного розвитку регіону. Проектна ідея передбачає створення інституційної можливості – коворкінг-центру (креативної зони), який би дозволяв поєднувати в межах одного приміщення різні творчі заходи/діяльність з обговорення бізнес-ідей, бізнес-навчання. Коворкінг-центр буде місцем, у якому молоді ініціатори створення бізнесу зможуть поспілкуватися між собою та зустрітися з успішними бізнесменами. Такий формат сприятиме у виникненні нових бізнесових структур на Житомирщині. Коворкінг-центр повинен надавати свої послуги на основі самоокупності. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено коворкінг-центр. Збільшено частку молоді, зацікавленої створити власну справу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення схеми управління та статутних документів, реєстрація, оснащення коворкінг-центру. Промоція коворкінг-центру серед молоді та бізнесової спільноти регіону. Проведення конкурсу бізнес-ідей серед молоді. Проведення тренінгів для найкращих учасників конкурсу бізнес-ідей. Зустрічі молоді з успішними бізнесменами. Поширення відеоролика «Найкраща робота – власна справа» для мотивації молоді до створення власного бізнесу. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 200 | 200 | 100 | 500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, спонсорська допомога, власні кошти, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, навчальні заклади |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

Проекти напряму 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення нових видів продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.23. Інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка формування на основі наявних потужностей науково-дослідних та освітніх установ (закладів) міст інноваційної інфраструктури. Створення системи стратегічного планування потреб економіки у висококваліфікованих кадрах за видами економічної діяльності та у професійно-кваліфікаційному розрізі. Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіону. Стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи на підприємствах. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя. Розвиток інноваційної культури шляхом популяризації провадження наукової, винахідницької та інноваційної діяльності, а також створення цілісної системи освіти з урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності. Стимулювання промисловців до запровадження новітніх технологій та інновацій. Сприяння у поглибленні економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав. Завершення формування єдиного інформаційного освітнього середовища. Сприяння в організації та проведенні форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом тощо. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Актуальність та необхідність створення інноваційного консалтингового центру "Гармонізатор" (далі – Центр) полягає в тому, що за відомих обставин соціально-економічна та морально-духовна база нашого регіону дедалі занепадає, у той час як головним ресурсом будь-якої соціальної спільноти постає людський капітал, розвиток і відтворення якого у більшій мірі здійснюється у системі освіти – формальної, неформальної, інформальної, яка реалізує освітній розвиток й саморозвиток людини впродовж життя. Відтак, єдиним ефективним механізмом поліпшення сучасного критичного становища постає механізм залучення людей до творчого саморозвитку, що має здійснюватися на основі певного організаційно-керівного Центру, сутність діяльності якого відповідає головному кібернетичному принципу, за яким керівний чинник в системі виступає у вигляді найбільш рухомого і гнучкого елементу цієї системи. Базовими передумовами функціонування Центру (що має бути неприбутковою неполітичною громадською організацією) постають: 1) наявність інтегральної концепції розвитку та саморозвитку людини та суспільства; 2) розроблена концепція діяльності Центру, яка ґрунтується на синергетично-самоврядувальних механізмах; 3) залучення до діяльності Центру науково-культурної еліти міста та області; 4) підтримка діяльності Центру керівними колами міста та області. Напрямами діяльності Центру є: 1) надання консалтингових послуг психолого-педагогічного, медико-рекреаційного, соціально-економічного та ін. характеру окремим людям, громадам, організаціям, підприємствам; 2) проведення тренінгово-просвітницьких рекреаційно-розвантажувальних заходів для окремих людей та груп людей; 3) формування тимчасових управлінсько-моніторингових команд (до яких залучаються відповідні фахівці та зацікавлені особи) з метою вирішення різних проблем будь-якої складності; 4) надання посередницьких послуг окремим громадянам та установам з метою розв’язання конфліктів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено інноваційний консалтинговий центр та реалізовано напрями його діяльності, зазначені в анотації. В результаті творча діяльність людей у різних сферах життя міста та області значно активізувалася. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Надання консалтингових послуг. Тренінгово-просвітницькі, рекреаційно-розвантажувальні заходи. Формування тимчасових управлінсько-моніторингових команд та інше |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Наукова та культурна еліта Житомира та Житомирської області, зацікавлені громадяни та організації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.24. Створення Агенції регіонального розвитку Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Сприяння та організація регіонального розвитку, розвитку окремих територій області, громад та їх інфраструктури сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, формуванні позитивного іміджу регіону, наданні консультативних послуг, покращенні інвестиційного клімату у регіоні, зборі та розповсюдження інформації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає створення на обласному рівні небюджетної установи Агенції регіонального розвитку Житомирської області (Агенція) для координації діяльності у сфері регіонального розвитку з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства, яка б вирішувала питання розвитку окремих територій області, громад та їх інфраструктури, сприяння в залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, формування позитивного іміджу регіону, надання консультативних послуг, покращення інвестиційного клімату у регіоні, збору та розповсюдження інформації. На сьогодні такої установи, яка б виступала координатором і партнером між державним, приватним та громадським секторами при реалізації інвестиційних проектів в області немає. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Діяльність Агенції дозволить забезпечити координацію процесу виконання Стратегії, плану її реалізації, відповідно до потреб області; побудову організаційної спроможності для суб’єктів регіонального розвитку щодо виявлення, можливості виконання та моделі підготовки та здійснення проектів; розбудову організаційних спроможностей з підготовки проектних заявок серед установ та організацій; координацію діяльності у сфері регіонального розвитку з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Ведення засновниками із співзасновниками переговорів про створення Агенції, досягнення домовленостей щодо усіх головних аспектів функціонування та фінансування. Визначення основних функції Агенції та схеми постійного фінансування. Підготовка положення про Агенцію, установчих документів, організаційної структури та інших документів. Реєстрація Агенції. Підбір та навчання персоналу. Підготовка та проведення інформаційної кампанії. Координація роботи з реалізації проектів, моніторинг їх виконання, пошук додаткових джерел фінансування. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 2306,03 | 1400,00 | 3706,03 |
| Джерела та частки фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація, недержавні організації та інші установи |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

### Проекти напряму 1.4. Розвиток внутрішнього туризму.

| Номер і назва завдання: | 1.4.1. Розвиток внутрішнього туризму |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.25. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму |  |  |  |
| Цілі проекту: | Скоординувати діяльність місцевих громад для обслуговування туристичних маршрутів, що пролягатимуть їхньою територією. Це, в свою чергу, може збільшити зайнятість населення, індивідуальні доходи громадян та надходження в місцеві бюджети. Проект робить регіон, зокрема його північну частину, більш привабливим для інвестицій в сільський та зелений туризм. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Північна частина Житомирської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі північних районів Житомирської області (2000 осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існує постійно зростаюча потреба в ознайомленні з природою північних районів Житомирської області в історичному зрізі, з геологічними, екологічними та історико-культурними особливостями минулого та сьогодення. Вона задовольняється індивідуальними поїздками в вищенаведені місця. Однак туристи часто не мають змоги ні отримати комфортні умови перебування, ні достатньої інформації про місця, які відвідують. Для вирішення цих питань необхідне створення туристичної інфраструктури із залученням місцевих громад та приватних інвесторів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення робочих місць. Інвестиції в туристичну галузь. Зростання надходжень платежів до місцевих бюджетів. Створення туристичної інфраструктури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка основних туристичних маршрутів. Проектування благоустрою основних маршрутів. Спільні з місцевими громадами роботи з благоустрою основних маршрутів. Підготовка екскурсоводів. Інформаційна компанія для приваблення туристів та інвесторів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 150 | 210 | 360 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кафедра екології та природокористування ЖДУ ім. І. Франка, громадські організації, департамент промисловості та розвитку інфраструктури Житомирської облдержадміністрації, місцеві туристичні бюро |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму 2.1.4. Розвиток органічного сільського господарства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.26. Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс «Рідна домівка» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Формування замкнутого виробничого циклу у сфері виробництва органічно чистої сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва. Забезпечення якості продуктів харчування і екологічної безпеки довкілля з врахуванням соціально-економічних умов регіону. Виробництво ексклюзивних гончарних виробів. Використання унікальних природних комплексів у розвитку туристичної діяльності – екотуризмі. Формування єдиної розгалуженої системи сільського туризму. Розвиток туристичної інфраструктури. Створення мережі цільових маршрутів екотуризму та впровадження системи їх промоції. Використання унікальних природних комплексів у розвитку туристичної діяльності – екотуризмі. Збільшення доходів від туризму. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирського району (70,4 тис. осіб), туристи і гості області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектна ідея передбачає створення в с. Троянів аграрно-промислового і еко-туристичного комплексу із формуванням замкнутого виробничого циклу у сфері виробництва органічно чистої сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва, виробництва ексклюзивних гончарних виробів, виготовлення пелетів з відходів деревини, розведення та вирощування індиків і перепелів, створення великогабаритних теплиць для вирощування органічно чистої продукції рослинництва, а також розведення і вирощування свиней і великої рогатої худоби, зокрема бичків з подальшими виробництвом і реалізацією замороженого м’яса та ковбасної продукції власного виробництва. Екотуризм визначений одним з пріоритетних напрямів туристичного розвитку у світі в XXІ столітті. В Західній Європі існує попит на окремі види туризму, які недостатньо розвинуті в Житомирському районі (пригодницький туризм, орнітотуризм, водний туризм тощо). Створення цільових екотуристичних маршрутів в кожному районі області дозволить залучити більші верстви населення, в тому числі школярів, для поглиблення знань про природу рідного краю, сприятиме у вихованні екологічної свідомості споживачів турпродукту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Наявні сільськогосподарські площі, сприятливі природні і виробничі умови в подальшому лише сприятимуть ефективному створенню та розвитку запропонованої інвестиційної бізнес-ідеї «Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс «Рідна домівка». Створено «Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс «Рідна домівка». Збільшено кількість виробників органічної продукції. Створено цех з виробництва ексклюзивних гончарних виробів. Розвинуто екотуристичну мережу Житомирщини. Створено нові цільові еко-туристичні маршрути (не менше трьох у кожному районі. Покращено потенціал само зайнятості сільської молоді регіону. Створено нові інноваційні продукти. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оцінка та визначення потреб у створенні аграрно-промислового і еко-туристичного комплексу. Визначення та підбір консультантів та виконавців проектних робіт. Конкурсний відбір інвесторів. Проведення польових робіт для складання туристичного опису об’єктів природи. Розробка нових цільових еко-туристичних маршрутів у кожному районі області. Картування та маркування еко-туристичних маршрутів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 531600 | 531600 | 1063200 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори (зовнішні інвестиції) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку, департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, Житомирська районна державна адміністрація, Житомирська районна рада. Троянівська сільська рада, міжнародний донор, проектні організації тощо. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.27. Розвиток та модернізація музейної мережі області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Повернення Житомирській області статусу привабливого та популярного культурно-туристичного регіону. Формування історичного та культурного іміджу Житомирщини серед жителів інших регіонів України. Збільшення кількості туристів та валового обсягу туристичних послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб), туристи та гості області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Стратегії розвитку області на період до 2020 року передбачено розвиток світоглядного туризму на базі пам‘яток історії, археології, національних традицій і фольклору регіону. Провідне місце в цьому повинні займати музеї області (їх налічується 18), що мають відповідати сучасним світовим стандартам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшено кількість відвідувачів та екскурсантів у музеях, у тому числі – іноземців. Залучено різні верстви населення, в тому числі дітей дошкільного, шкільного віку, студентів до вивчення культурно-історичної спадщини області та співпраці з музеями. Створено нові туристичні маршрути і поширено інформацію про них. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Приведення до сучасних стандартів приміщень, експозицій та інфраструктури музеїв. Поширення інформації про музеї (веб-сайти, проведення спеціальних рекламно-інформаційних кампаній, присутність в інформаційному просторі, буклети та інша інформативна продукція, сувеніри). Формування кола друзів музеїв: залучення ЗМІ; спонсори і меценати; мережа клубів приятелів музеїв, колекціонери. Налагодження сталих зв`язків з туристичними підприємствами. Розробка та організація туристичних маршрутів одного дня, вихідного дня з відвідуванням музеїв. Створення кола зарубіжних партнерів та друзів музеїв, участь музеїв у міжнародних організаціях, конференціях, симпозіумах. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 150 | 300 | 300 | 750 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна державна адміністрація, музеї області, обласні туристичні підприємства, приватні підприємці |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.28. Будівництво обласного музею природи |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток внутрішнього туризму |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Житомирської області, туристи та гості міста Житомира та області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає будівництво чотирьохповерхової будівлі з одним підземним поверхом для експозиції музею природи, фондосховище, конференц-залу, кабінети для адміністрації краєзнавчого музею, кімнати для музейної педагогіки, ліфт для осіб з особливими фізичними можливостями. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Будівництво музейної експозиції. Відкриття музею для відвідувачів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 15 000 | 20 000 | 35 000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація (управління культури) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів Пп. 3.25 п.3 додатку 2 до Стратегії «Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення доступності до культурної та природної спадщини» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.29. Реставрація приміщення Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження приміщення обласної філармонії ім. С. Ріхтера – об’єкта пам’ятки архітектури та потенційного об’єкту місцевих туристичних маршрутів у належному стані. Створення належних умов для працівників та відвідувачів філармонії. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб), туристи та гості міста Житомира і області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Завершення реставраційних робіт приміщення обласної філармонії ім. С. Ріхтера, яка є пам’яткою архітектури та потенційним об’єктом туристичних маршрутів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведено реставрацію приміщення обласної філармонії |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Завершення робіт з реставрації приміщення обласної філармонії ім. С. Ріхтера |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 7000 | – | – | 7000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація (управління культури) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів Пп. 3.25 п.3 додатку 2 до Стратегії «Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення доступності до культурної та природної спадщини» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.30. Реставраційно-ремонтні роботи з відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії) в м. Бердичеві на вул. Європейській, 21 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження історико-культурного середовища міста та недопущення повного занепаду та знищення пам’ятки історії місцевого значення. Повернення автентичного вигляду міського театру з урахуванням існуючої містобудівної ситуації та забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». Відродження міського театру з метою максимального збереження його архітектури та історичної цінності та включення його як об’єкту до місцевих туристичних маршрутів. Подальший розвиток внутрішнього туризму. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Бердичів та Бердичівський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста Бердичева та Бердичівського району (100 тис. осіб), туристи та гості міста (області) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається проведення реставраційно-ремонтних робіт з відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії), що забезпечить збереження первинного стану несучих конструкцій і внутрішнього інтер`єру приміщень будівлі театру з використанням нормативних вимог до театру малої вмістимості у межах існуючого будівельного об`єму, з поверненням його історичного вигляду і цінності, як пам`ятки історії та у перспективі включення його як об’єкту до місцевих туристичних маршрутів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення реставраційно-ремонтних робіт. Відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії) у місті Бердичеві. Підвищення рівня обізнаності населення м. Бердичева та району щодо історико-культурних цінностей території та залучення населення до управління ними. Включення об’єкту до місцевих туристичних маршрутів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Утеплення огороджувальних конструкцій будівлі з доведенням опору теплопередачі до нормативних вимог. Застосування електрообладнання згідно чинним нормам, правилам та стандартам. Застосування системи припливно-витяжної вентиляції. Виконання комплексу заходів по підсиленню дерев`яних конструкцій горища з біологічним та протипожежним захистом, виконання заходів пожежної безпеки згідно вимог. Виконання антикорозійного захисту металевих конструкцій. Оздоблення фасадів сучасними матеріалами, фарбування фасадів акриловими фарбами для зовнішніх робіт, внутрішніх приміщень сучасними матеріалами по рекомендаціям з акустичного благоустрою з максимальним збереженням історичної достовірності (автентичності). |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 15193,909 | – | – | 15193,909 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Бердичівської міської ради, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.31. Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об’єктів Малинського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшити інфраструктуру району для ефективного використання історичних, культурних та рекреаційних ресурсів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Малинський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громад, де розміщено туристичні об’єкти. Відвідувачі туристичних об’єктів. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Згідно з інформацією про туристичні напрями району, потрібно встановити знаки, що позначають важливі туристичні маршрути, пам’ятки та об’єкти і вказують, як до них дістатися. Знаки повинні бути розміщені біля доріг, враховуючи, що вони мають бути зрозумілими й для іноземних туристів та розробленими у відповідності з вимогами туристичного маркування ЄС (містити інформацію українською та англійською мовами). Знаки повинні мати привабливий дизайн і бути виготовлені із тривкого матеріалу. Перед встановленням знаків у відповідних місцях, наприклад, біля доріг, слід отримати дозволи відповідних установ. Знаки мають бути встановлені на основних автошляхах району. Окрім знаків, у рамках загальної концепції має бути створена модель інформаційного стенду. Інформаційні стенди, що будуть встановлені на туристичних об’єктах, міститимуть інформацію не лише про сам об’єкт, але й про туристичні пам’ятки, які знаходяться неподалік, та туристичні маршрути, які могли б зацікавити відвідувачів. Необхідно розробити стандартний зразок інформаційного стенду, узгодити місця, в яких будуть встановлені інфостенди, та визначити інформаційне наповнення кожного з них. Інформаційні стенди також мають бути розроблені відповідно до стандартів ЄС, інформація має бути подана принаймні українською і англійською мовами. Для того, щоб забезпечити довговічність системи маркування, зацікавлені сторони повинні розробити та узгодити між собою процедури утримання інформаційних стендів та знаків. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зібрані відповідні дані про важливі туристичні маршрути і об’єкти. Визначено пріоритетні об’єкти та пам’ятки. Розроблено та виготовлено знаки й інформаційні стенди. Інформаційні стенди та знаки встановлено у визначених місцях. Розроблено та узгоджено процедуру утримання інформаційних стендів та знаків, відповідні повноваження передані відповідальним сторонам. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Відбір пріоритетних об’єктів та пам’яток для встановлення інформаційних стендів та маркування. Розробка та виготовлення знаків й інформаційних стендів. Отримання необхідних дозволів від відповідальних установ. Встановлення знаків та інформаційних стендів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 50 | 50 | 100 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Малинська райдержадміністрація, , органи місцевого самоврядування Малинського району, туристичні організації, приватні підприємці |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.32. Розвиток туристичного комплексу в с. Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних маршрутів в Олевському районі та області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Олевського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення с. Рудня-Замисловицька Олевського району, туристи і гості району та області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Розвиток сільських територій, туристичної інфраструктури (будівництво готелю, кафе, кемпінгу). Створення нових робочих місць. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Формування позитивного іміджу району та області у сфері туризму на туристичному ринку. Збереження історико-культурних цінностей, самобутньої народної культури, звичаїв, традицій. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення туристичного комплексу в с. Рудня-Замисловицька, поблизу геологічного заказника «Камінне село» (організаційні заходи, будівельні роботи). |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 10 | 100 | 100 | 210 |
| Джерела фінансування: | Інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Туристичні агентства, приватні підприємці |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів 2.2.4. Організація діяльності сільських громад, збереження та підтримка традиційних сільських звичаїв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.33. Проведення сезонних фестивалів від спілки народних майстрів, виставкова художня галерея, популяризація Поліського мистецтва |  |  |  |
| Цілі проекту: | Рекламування Житомирської області як туристично привабливого регіону підтримання автентичних народних ремесел |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область з центром у м. Житомирі |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Спілка народних майстрів, туристичні організації, житомиряни, туристи та гості міста і області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Передбачається проведення фестивалів, що популяризують та надають практичні навички про збереження традицій і обрядів рідного краю |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення туристичного потоку у Житомирську області. Популяризація Полісся в Україні та за кордоном |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення чотирьох сезонних фестивалів, майстер-класів, огляд галереї, виступи у ЗМІ |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 60 | 50 | 40 | 150 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти спонсорів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Спілка народних майстрів «мистецьке Полісся», турагенти, автоперевізники. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.34. Створення туристично-інформаційного центру у місті Житомирі як ключового елементу інформаційної інфраструктури туристичної сфери (пілотний проект) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Консультування туристів та мешканців області з конкретних питань (місце розташування, засоби розміщення тощо), а також надання відповідних друкованих матеріалів, розповсюдження інформаційно-рекламної літератури місцевої туристичної індустрії, продаж туристичних продуктів і сувенірів тощо. Метою туристично-інформаційного центру (ТІЦ) є соціально-економічний розвиток Житомирської області через впорядкування і забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури туризму як пріоритетного виду економічної діяльності; сприяння у становленні м. Житомира і області як привабливого туристичного регіону України. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі міста Житомира (269,3 тис. осіб) та області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Передбачається створення ТІЦ як сервісної інституції, яка надаватиме інформаційні та певні туристичні послуги для реальних відвідувачів (як для гостей, так і місцевих мешканців) та потенційних туристів (через сучасні інформаційні технології – спеціалізований сайт, аудіогіди тощо). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення іміджу та позиціонування Житомирської області як привабливого туристично-рекреаційного регіону |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи, яка формує план заходів та розроблення проектно-кошторисної документації щодо функціонування та розміщення ТІЦ. Презентація можливостей ТІЦ на рівні області та визначення стратегічних завдань. Підтримка, координація діяльності ТІЦ та рекламування роботи та результатів ТІЦ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 160 | 100 | 80 | 340 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти спонсорів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада Житомирська міська рада Департамент промисловості розвитку інфраструктури та туризму Житомирської області, Житомирська обласна молодіжна громадська організація "Центр розвитку туризму" |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.35. Розбудова інфраструктури біля автомобільних пунктів пропуску «Виступовичі», «Майдан-Копищанський» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов при перетині державного кордону |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Овруцький та Олевський райони, Житомирська область в цілому |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Громадяни, що перетинають митний кордон України |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у створенні зручних умов для громадян при перетині державного кордону як фактор збільшення потоку туристів в область. Створення робочих місць з обслуговування інфраструктури. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення зручних умов для проходження митно-прикордонного контролю, що сприяє у збільшенні кількості туристів та інвесторів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво майданчиків для транспортних засобів. Будівництво мережі підприємств сфери харчування. Будівництво санітарно-гігієнічних комплексів. Створення належної інформаційно-довідкової системи для подорожуючих. Медичне забезпечення подорожуючих та санітарна безпека щодо унеможливлення занесення інфекційний хвороб. Підприємства для страхування подорожуючих. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 450 | 450 | 450 | 1350 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, підприємства сфери обслуговування. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.36. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Здвиж у Брусилівському районі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення санітарного та екологічного стану р. Здвиж, захист земельних ділянок громадян та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії води |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Села Містечко і Ковганівка Брусилівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі сіл Містечко і Ковганівка Брусилівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Поглиблення русла р. Здвиж протяжністю 3,138 км та розчистка від деревно-чагарникової рослинності; підсипка берегів річки і зменшення площі заболоченості пойми, створення двох кам’яно-накидних загат. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення санітарного стану р. Здвиж в результаті поглиблення та розчищення русла, зменшення площі мілководдя, заболоченості угідь (місць розпліднення гнусу та комарів). Можливість підтримання рівня води в річці у засушливий період. Забезпечення захисту від шкідливої дії вод 9,5 га земельних ділянок та 32 га сільськогосподарських угідь. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Поглиблення та розчистка русла р. Здвиж та здійснення культуртехнічних робіт в поймі річки. Посів травосуміші у прибережно-захисній смузі. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1400,0 | 1714,5 | 3114,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирське обласне управління водних ресурсів, Брусилівська районна державна адміністрація, Містечківська сільська рада, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: | Виготовлена проектно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу (2013 рік) |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.3. Поліпшення екологічного стану та використання рекреаційних зон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 1.37. Зробимо Житомирщину чистою |  |  |  |
| Цілі проекту: | Сприяння у поліпшенні екологічної ситуації в області. Залучення мешканців області до участі в акції «Зробимо Україну чистою». Проведення інформаційної кампанії з метою зменшення кількості засміченості навколишнього середовища. Зменшення кількості сміття та стихійних сміттєзвалищ в області. Створення на Житомирщині руху еко-волонтерів. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект реалізовуватиметься у весняний період, орієнтовно квітень-травень. Протягом місяця, коли відбуватиметься акція «Зробимо Житомирщину чистою», буде здійснюватиметься просвітницька та інформаційна кампанії, спрямовані на те, щоб житомиряни менше смітили та відповідально ставились до довкілля. Планується створення мережі районних координаторів, які займатимуться організацією та координацією прибирання в районах області. Також очікується, що місцева влада та представники бізнесу будуть надавати підтримку координаторам в процесі підготовки та реалізації проекту. В рамках проекту буде розпочато обласний волонтерських еко-рух, представники якого в подальшому будуть основними агентами впливу, які різними методами та способами підтримуватимуть чистоту в районах області. Передбачається, що до проекту долучаться всі райони області і міста обласного значення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ. Залучення великої кількості жителів області до екологічного руху та прибирання. Створення обласного екологічного волонтерського руху. Підвищення свідомості мешканців області щодо відповідального ставлення до навколишнього середовища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: - | Розробка плану заходів обласної акції «Зробимо Житомирщину чистою». Створення обласного координаційного центру. Пошук та залучення районних координаторів. Розробка інформаційної кампанії, друк пропорційної продукції (афіші, стенди, флаєри, сувенірна продукція). Пошук та залучення партнерів та спонсорів проекту. Організація та проведення засідань за круглим столом в районах області із залученням громадських організації, влади та представників бізнесу. Проведення інформаційної кампанії. Проведення обласної акції «Зробимо Житомирщину чистою». Підбиття підсумків проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100 | 140 | 160 | 400 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації, установи, що займаються охороною довкілля |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

## Проекти Програми 2: «Розвиток сільських територій та територій навколо міст області»

### Проекти напряму 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Поліпшення організації ринків для сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими територіями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків у Житомирському районі (пілотний проект) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Надання допомоги ініціативним групам у створенні районних (сільських) гуртових ринків, фінансуванні розробки бізнес-планів для обслуговування ефективності інвестиційного кредитування. Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до участі у конкурсах на отримання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів, проектів міжнародної технічної допомоги, грантових програм, а також залучення коштів інвесторів та кредитних ресурсів. Поліпшення можливостей для реалізації продукції дрібними агровиробниками. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирського району (70,4 тис. чол.) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Передбачається стимулювати ініціаторів створення районних (сільських) ринків сільськогосподарської продукції, які б залучали широке коло виробників до дрібно-гуртової торгівлі, також поліпшення умов ведення малого бізнесу у роздрібній торгівлі. Підтримка передбачається шляхом розробки бізнес-планів, проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) ринків. Таку допомогу на конкурсних умовах передбачається надати ініціативним групам для створення районних (сільських) ринків у комунальній або кооперативній власності. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено стимул суб’єктам господарювання до інвестування у розвиток інфраструктури ринку. У процесі розробки бізнес-планів проведено навчання щодо джерел та механізмів залучення інвестицій у розвиток бізнесу. Надано допомогу ініціативним групам у залученні інвестиційних коштів та банківських кредитів. Розроблено документацію для створення п’яти ринків. Покращено можливості для реалізації продукції дрібними агровиробниками. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оцінка та визначення потреб у створенні районних (сільських) ринків сільськогосподарської продукції у комунальній або кооперативній власності. Визначення та підбір консультантів і виконавців проектних робіт. Конкурсний відбір бізнес-пропозицій для створення ринків. Надання допомоги ініціативним групам у створенні районних (сільських) гуртових ринків. Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та отриманні кредитів. Промоція ринків для наповнення місцевими товаровиробниками. Розміщення біл-бордів на автошляхах перед ринками з метою промоції та ін. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 110 | 400 | 510 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, приватні кошти підприємств, проекти та програми МТД, міжнародні фінансові організації, власні кошти підприємств |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку Житомирської райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, кооперативи, комунальне підприємство, консультанти, проектні організації |  |  |  |
| Інше: | Проект може бути поширений на інші адміністративно-територіальні одиниці Житомирської області |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.1. Поліпшення організації ринків для сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими територіями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2. Облаштування роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей |  |  |  |
| Цілі проекту: | Надання допомоги ініціативним групам у створенні ринків, фінансуванні розробки бізнес-планів для обґрунтування ефективності інвестиційного кредитування. Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до участі у конкурсах на отримання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів, проектів міжнародної технічної допомоги, ґрантових програм, а також залучення коштів інвесторів та кредитних ресурсів. Надання можливості для реалізації продукції фермерських та особистих селянських господарств. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Фермерські та особисті селянські господарства Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Фермерські та особисті селянські господарства, як правило, мають обмежені можливості для організації щоденної реалізації свіжої продукції (відсутність транспорту, вільного часу і трудових ресурсів) Також відносно невеликі обсяги щоденно виробленої продукції роблять транспортування її на значні відстані до міст обласного значення невигідним. Ураховуючи логістику, Житомирська область має транспортні шляхи республіканського значення, проект передбачає не менше 10 ринків поблизу автошляхів на Київ, Рівне, Вінницю, Коростень, Овруч. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зростання доходів дрібних сільськогосподарських виробників та збільшення надходжень до місцевих бюджетів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підтримка шляхом розробки бізнес-планів, а також розробки проектно-кошторисної документації щодо створення регіональних ринків. Таку допомогу на конкурсних умовах надати ініціативним групам для створення ринків. Відбір місць розміщення ринків на основі конкурсу. Оцінка потреби в ринках на основі дослідження товаропотоків області. Підготовка проектної документації для будівництва ринків та будівництво ринків. Рекламні заходи для наповнення ринків місцевими сільгоспвиробниками. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1000 | 2000 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, фермерські господарства та інші виробники агропродукції |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і організація співробітництва між ними |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток сільськогосподарської кооперації Створення нових робочих місць у сільській місцевості |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі сільських населених пунктів Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Незважаючи на те, що форма сільськогосподарської кооперації успішно запроваджена на території населених пунктів Житомирської області, залишається потреба у створенні таких форм господарювання. Серед головних причин такої потреби є бідність сільського населення, яке не спроможне самостійно мобілізувати достатньо коштів для придбання необхідного обладнання (техніки для обробітку землі, установки для охолодження молока, обладнання для зберігання овочів та фруктів). Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів поліпшить систему обробітку ґрунту в особистих селянських та фермерських господарствах, сприятиме у просуванні сільськогосподарської продукції, виробленої дрібними товаровиробниками на організований аграрний ринок за рахунок: формування велико-товарних партій стандартної продукції; післяврожайної доробки та закладки на довготривале зберігання у спеціалізованих сховищах; передторгової підготовки та відвантаження сільгосппродукції споживачам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за обраним напрямом. Більш якісні послуги, надані СОК своїм членам, стимулюють розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості. Підвищено рівень конкурентоспроможності виробленої сільськогосподарської продукції. Забезпечено створення нових робочих місць у сільській місцевості Сільськогосподарські кооперативи та їх об’єднання отримали можливість: реалізовувати вирощену продукцію в складі крупних партій за найвигіднішою ціною; зберігати продукцію в кооперативних овоче-фруктосховищах до моменту формування найбільшої ціни в період міжсезоння; суттєво зменшити втрати продукції за період зберігання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оцінка потреб районів, територіальних громад у створенні сільськогосподарських кооперативів певного напрямку діяльності. Підтримка створення обслуговуючих кооперативів, метою діяльності яких є надання послуг з обробітку ґрунту, із зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції; та інші. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 300 | 500 | 700 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, членські та пайові внески членів кооперативів, залучення майнових паїв, власні кошти підприємств, кошти інвесторів та інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, особисті селянські та фермерські господарства |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.3. Сприяння доступу товаровиробників до фінансових ресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення доступу суб’єктів сільськогосподарського виробництва до кредитних ресурсів комерційних банків. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва у сільській місцевості. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільськогосподарські товаровиробники Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Поряд з позитивною динамікою збільшення обсягів валового виробництва сільськогосподарської продукції в агропромисловому комплексі залишається не вирішеною проблема доступу невеликих сільськогосподарських підприємств до кредитних ресурсів комерційних банків, причиною якої є відсутність у них ліквідного забезпечення кредитів (застави). Ці обставини унеможливлюють впровадження дрібними сільськогосподарськими товаровиробниками новітніх технологій та сучасної техніки і обладнання. Основною метою проекту є створення економічних й організаційних умов для залучення дрібними сільськогосподарськими товаровиробниками, у тому числі фермерськими, особистими селянськими господарствами, сільськогосподарськими кооперативами та їх об’єднаннями, кредитних ресурсів для розвитку їх виробничої бази та впровадження сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення на цій основі ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності і господарювання з метою підвищення рівня самозайнятості сільського населення, забезпечення потреб області у продовольстві, а промисловості – у сировині. Механізм реалізації проекту полягає у наданні компенсації господарюючим суб’єктам агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено механізм підтримки малих та середніх суб’єктів аграрного бізнесу. Проведення навчання з питань надання технічної допомоги в отриманні кредитів. Збільшення обізнаності та зацікавленості суб’єктів сільськогосподарської діяльності у послугах з підтримки аграрного бізнесу шляхом проведення консультаційних нарад з сільськогосподарськими товаровиробниками в питаннях залучення банківських кредитів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка програм для суб’єктів малого та середнього аграрного бізнесу для отримання кредитних ресурсів. Збільшення обізнаності та зацікавленості підприємств у послугах з підтримки бізнесу за рахунок залучення кредитних ресурсів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 9000 | 10000 | 11000 | 30000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, матеріально-технічна допомога, інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Регіональний фонд підтримки фермерських господарств, сільськогосподарські товаровиробники, громадські організації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.3. Сприяння у доступі сільськогосподарських товаровиробників до фінансових ресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5. Сприяння у розвитку фермерських господарств |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення, що дозволить зменшити майже на третину частину ручної праці, що сприятиме підвищенню рівня використання трудових ресурсів та ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Відшкодування вартості придбаних племінних нетелей молочного та м’ясного напряму продуктивності, що сприятиме забезпеченню поповнення поголів’я худоби фермерських господарств племінними породами, дозволить збільшити рівень його продуктивності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Фермерські господарства Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В області зареєстровано 971 фермерське господарство. Площа землі в обробітку фермерських господарств 63 тис. га, у тому числі 60,2 тис. га ріллі. В середньому на одне фермерське господарство припадає 65 га сільськогосподарських угідь. Із загальної кількості фермерів 132 (14%) займаються веденням галузі тваринництва. У веденні фермерських господарств зайнято 3369 чол., з них найманих – 1126 працівників. Підтримка розвитку фермерських господарств сприятиме підвищенню внеску фермерів у виробництво сільськогосподарської продукції. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підтримка розвитку фермерських господарств поліпшить їх роботу. Збільшення поголів’я великої рогатої худоби. Збільшення продуктивності ВРХ фермерських господарств за рахунок високопродуктивного поголів’я худоби. Створення нових робочих місць та збільшення кількості додатково залучених працівників у сільськогосподарське виробництво. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення механізму підтримки фермерських господарств. Оцінка потреб районів, територіальних громад у створенні нових та підтримці існуючих фермерських господарств. Забезпечення підтримки фермерських господарств сімейного типу. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 960 | 1000 | 1100 | 3060 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори та інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Регіональний фонд підтримки фермерських господарств, сільськогосподарські товаровиробники, громадські організації |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарських товаровиробників до фінансових ресурсів 2.2.3. Організація діяльності сільських громад, збереження та підтримка традиційних сільських звичаїв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.6. Сприяння розвитку бджільництва |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка розвитку бджільництва, створення умов бджолярам для підгодівлі бджіл у зимовий період, придбання вуликів та засобів захисту, нарощування чисельності бджолосімей та обсягів виробництва продукції бджільництва |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Сільськогосподарські підприємства, фермерські, особисті селянські господарства Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Бджільництвом в області займаються близько 6 тис. жителів. В області існує потреба у підтримці розвитку галузі бджільництва, що дозволить створити умови для збільшення чисельності бджолосімей та нарощення обсягів виробництва бджолопродукції. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення кількості бджолосімей. Збільшення обсягів виробництва меду до 7 тис. тонн. Розширення площ медоносних культур, особливо гречки, за рахунок оптимізації структури посівних площ, медоносних культур та насаджень. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка порядку підтримки галузі бджільництва. Проведення консультативних нарад та семінарів щодо порядку отримання підтримки на розвиток галузі бджільництва, майстер-класів з бджільництва. Підбір претендентів для отримання зазначеної підтримки. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори та інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сільськогосподарські підприємства, фермерські, особисті селянські господарства Житомирської області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.7. Сприяння у будівництві елеваторних комплексів на території Володарсько-Волинського, Червоноармійського, районів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зберігання зерна за сучасними технологіями |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Володарсько-Волинський, Червоноармійський і прилеглі райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Сільськогосподарські підприємства, населення Володарсько-Волинського, Червоноармійського районів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У вказаній зоні відсутні сучасні підприємства зі зберігання зерна. Враховуючи щорічне нарощення обсягів вирощування зернових, олійних та технічних культур, виникла необхідність розбудови інфраструктури з їх якісного зберігання, орієнтовно в обсязі не менше 20 тис. тонн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення конкурентоспроможності зерна, олійних і технічних культур на внутрішньому та зовнішніх ринках, сприяння у їх реалізації за вигідними цінами, забезпеченню зайнятості населення у сільській місцевості і збільшено надходження платежів до місцевих бюджетів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оцінка потреби в елеваторах. Відбір місць розміщення елеваторів. Підготовка проектної документації для будівництва елеваторів та будівництво елеваторів. Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та в отриманні кредитів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 60 000 | 60000 | 120000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори та інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Суб'єкти сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.8. Підтримка будівництва овочесховищ довготривалого зберігання із сучасними технологіями |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення доступу суб’єктів малого аграрного бізнесу до організованого ринку аграрної продукції та логістичних послуг і формування товарних партій продукції для реалізації за вигідними цінами. Створення можливостей для суб’єктів малого аграрного бізнесу реалізовувати вирощену продукцію не одразу після збору урожаю, а у період найвищого попиту на неї, після зберігання протягом оптимального періоду. Зменшення втрат сільськогосподарської продукції у період між збиранням урожаю та її реалізацією. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Дрібні сільськогосподарські підприємства, сільське населення Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво картопле-і овочесховищ заготівельно-збутовими кооперативами та кооперативними регіональними ринками для потреб дрібних сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення доступу дрібних сільгоспвиробників до організованого аграрного ринку, підвищення їх доходів і надходження платежів до місцевих бюджетів. Створення стимулу суб’єктам господарювання до інвестування у розвиток інфраструктури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оцінка та визначення потреб у створенні сховищ у комунальній або кооперативній власності. Відбір місць розміщення сховищ. Конкурсний відбір бізнес-пропозицій щодо створення сховищ. Надання практичної допомоги ініціативним групам у створенні сховищ у комунальній або кооперативній власності. Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та в отриманні кредитів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1000 | 1000 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори та інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.9. Сприяння у відновленні роботи трьох спиртових заводів на території області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Сприяння у розвитку місцевої економіки |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Враховуючи, що потужності спиртових заводів України значно перевищують внутрішню потребу у спирті, проблема їх повної завантаженості вирішиться шляхом переорієнтації (реконструкції) на виробництво біокомпонентів до бензинів (біоетанолу). На території області проведено реконструкцію на виробництво біоетанолу на одному спиртовому заводі, (не працює через законодавчу неврегульованість), та потребують реконструкції ще 2 спиртзаводи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшено обсяги реалізації сільгоспвиробниками фуражного зерна та побічних продуктів цукровиробництва (меляси)у межах області. Відновлено більш як 500 робочих місць. Зменшено залежність від імпорту бензинів. Збільшено надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Постановка проблеми законодавчого врегулювання ринку біодобавок до бензинів в Україні перед Кабінетом Міністрів України. Обгрунтування перед ДП «Укрспирт» необхідності реконструкції 2-х спиртових заводів області. Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та в отриманні кредитів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 8000 | 8000 | 16000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, державно-приватне партнерство, міжнародні донори та інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку Житомирської області, департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, ДП «Укрспирт» |  |  |  |
| Інше: | Для успішного впровадження проекту необхідне законодавче врегулювання українського ринку біодобавок до бензинів |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.10. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції |  |  |  |
| Цілі проекту: | Отримання прибутку від рентабельного ведення галузі тваринництва із застосуванням новітніх технологій. Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції. Забезпечення функціонування переробних потужностей. Забезпечення продовольчої безпеки регіону. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Сільськогосподарські підприємства, переробні підприємства Житомирської області, споживачі тваринницької продукції та продукції із тваринницької сировини. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В умовах адаптації стандартів якості та дотримання умов виробництва тваринницької продукції провідні тваринницькі підприємства реконструюють приміщення, модернізують обладнання та заводять нове високопродуктивне племінне поголів’я. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції. Зростання доходів сільськогосподарських виробників. Забезпечення ринків споживання. Збільшення надходження платежів до місцевих бюджетів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Сприяння з питань інвестування у реконструкцію та модернізацію. Підбір найприйнятніших рішень стосовно технологічного забезпечення. Селекційно-племінний відбір та закупівля високопродуктивного поголів’я. Підтримка шляхом часткового відшкодування вартості реконструкції та будівництва з державного бюджету (за умови дії Постанови КМУ №246). |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 21700 | 60192 | 90000 | 171892 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сільськогосподарські агроформування Житомирської області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.5. Розвиток органічного сільського господарства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення конкурентоспроможності та рівня прибутковості сільськогосподарських агроформувань області. Диференціація та екологізація аграрного виробництва в результаті вирощування органічної продукції. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільськогосподарські товаровиробники, населення Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наша держава розглядається світовою спільнотою як потенційний постачальник якісної і відносно недорогої органічної продукції. Це відкриває перед сільськогосподарськими агроформуваннями, які є основними виробниками органічної продукції, нові можливості і ринки збуту такої продукції. Мета проекту полягає у наданні інформаційно-консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам, які зацікавлені у веденні органічного сільськогосподарського виробництва. В рамках проекту передбачається проведення інформаційних заходів з метою популяризації виробництва органічної продукції, проведення науково-практичних дослідів, організації навчальних поїздок та тренінгів для зацікавлених підприємств, надання методичної допомоги у плануванні розвитку господарства за умови переходу до органічного виробництва, з урахуванням результатів агрохімічного обстеження ґрунтів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення науково-практичних семінарів для сільськогосподарських товаровиробників Житомирської області. Розроблення та розповсюдження інформаційних буклетів. Проведення днів поля, навчальних тематичних семінарів, науково-практичних конференцій. Розроблено, видано та розповсюджено 10 рекомендацій з інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур для виробництва органічної продукції. Проведено агрохімічне обстеження ґрунтів 10 господарств, що планують вирощувати органічні культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення засідань за круглим столом, науково-практичних семінарів, конференцій з метою популяризації органічного виробництва і визначення потенційних органічних господарств. Розроблення демонстраційних матеріалів та рекомендацій з інноваційних технологій вирощування органічних культур в умовах регіону. Організація днів поля, навчальних семінарів з виїздом на діючі органічні господарства, тренінгів, налагодження ділових контактів із вітчизняними та міжнародними організаціями, що сприяють у розвитку органічного виробництва. Започаткування виробництва органічної сільськогосподарської продукції в агроформуваннях області. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 500 | 800 | 1300 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, власні та залучені кошти сільськогосподарських агро формувань |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирський національний агроекологічний університет, інститут сільського господарства Полісся НААН України, Житомирська філія ДУ «Держгрунтохорони», сільськогосподарські підприємства області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

### Проекти напряму 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.2. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.12. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на базі Житомирського обласного навчально-курсового комбінату |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів для ведення сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Понад 2 тис. осіб населення, яке проживає в сільських населених пунктах Житомирської області (щороку) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У сільськогосподарському виробництві області зайнято понад 25 тис. працівників. Для забезпечення стабільної ротації кадрів та розширеного виробництва щороку на базі Житомирського обласного навчально-курсового комбінату проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації близько 2 тис. кваліфікованих робітничих кадрів, в тому числі близько 400 осіб навчаються за направленням Житомирського обласного центру зайнятості з числа незайнятого населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Удосконалення системи підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції кваліфікованими робітничими кадрами. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців робітничих професій. Удосконалення курсової системи шляхом розширення мережі навчальних пунктів у всіх районах області. Удосконалення системи навчання робітничих кадрів. Забезпечити стажування педагогічних працівників Житомирського обласного навчально-курсового комбінату на передових підприємствах області, вивчення новітніх технологій. Покращення матеріально-технічної бази Житомирського обласного навчально-курсового комбінату для організації навчання та проведення стажування робітників. Здійснення щорічної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями: (тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, електрогазозварник та інші). |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1400 | 1500 | 1500 | 4400 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, кошти сільськогосподарських агро формувань |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат, навчальні заклади |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

### Проекти Програми 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назва проекту: | 2.13. Модернізація спортивної інфраструктури у районах Житомирської області. |  |  |  |
| - Цілі проекту: | Поліпшення спортивної інфраструктури у сільській місцевості для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту |  |  |  |
| - Територія, на яку проект матиме вплив: | Смт Володарськ-Волинський (Володарсько-Волинський район), смт Ємільчине (Ємільчинський район), Малинський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільова аудиторія – діти, молодь, мешканці сіл та селищ Житомирської області Близько 25000 осіб (різні вікові групи), які матимуть змогу займатися фізичною культурою та спортом |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво спортивного комплексу смт Володарськ-Волинський. Облаштування плавального басейну у смт Ємільчине сприятиме фізичному вихованню, поліпшенню стану здоров'я населення, веденню здорового способу життя і подовженню його тривалості як у дітей і молоді, так і у дорослого населення. Будівництво спортивного залу з розміщенням спортивного манежу в с. Нові Вороб’ї Малинського району. Проведення ремонту, реконструкції спортивних споруд Малинського району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшено умови для занять фізичною культурою та спортом різних груп населення за місцем проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту для досягнення цілі: | Будівництво спортивного комплексу у смт Володарськ-Волинський. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» у смт Ємільчине. Будівництво спортивного залу з розміщенням спортивного манежу у с. Нові Вороб’ї Малинського району. Проведення ремонту, реконструкції спортивних споруд Малинського району. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5659,0 | 5420,0 | 5970,8 | 17049,8 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, партнери проекту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Ємільчинська райдержадміністрація, Ємільчинська селищна рада, Малинська райдержадміністрація, Малинська районна рада, Нововороб’ївська сільська рада, Володарсько-Волинська районна рада, Володарсько-Волинська райдержадміністрація, приватні інвестори |  |  |  |
| Інше: | Проект може бути реалізовано в інших районах області |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.14. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у районах Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців сіл та селищ міського типу до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної й оздоровчої активності |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Малин, Овруч і Олевськ, смт Володарськ-Волинський (Володарськ-Волинський район), села Глибочиця і Тетерівка (Житомирський район), с. Поліське (Коростенський район), смт Гранітне (Малинський район), смт Народичі (Народицький район), с. Печанівка та смт Романів (Романівський район), села Курне і Кошелівка (Червоноармійський район), с. Селянщина (Черняхівський район), с. Тютюнники (Чуднівський район) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Діти, молодь, мешканці сіл та селищ Житомирської області (30 000 осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено будівництво спортивних майданчиків із синтетичним покриттям, основи яких було зведено у 2012 році, що сприятиме відновленню фізкультурно-спортивної інфраструктури на селі, інтегруванню інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей розвитку територій. Нові споруди дадуть можливість проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових категорій, залучати їх до рухової активності. Значно поліпшаться умови для дозвілля дітей та молоді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершено будівництво 15 спортивних майданчиків із синтетичним покриттям. Збільшено кількість дітей, які займаються фізичною культурою та спортом. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту для досягнення цілі: | Встановлення синтетичного покриття на раніше зведені основи спортивних майданчиків |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 6 000 | 3 0000 | 9 000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування . |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.15. Капітальний ремонт Житомирського районного будинку культури |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належного функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям сіл Малинського району |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Малинський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Малинського району (1939 осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Капітальний ремонт районного будинку культури, зокрема: будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання і каналізації, водовідведення, теплопостачання та газопостачання, внутрішніх санвузлів; заміна вікон та дверей; утеплення даху; зовнішнє та внутрішнє оздоблення; благоустрій та озеленення території. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведено капітальний ремонт будинку культури та забезпечено належне функціонування. Покращено умови праці для працівників та відпочинку для відвідувачів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво зовнішніх мереж та споруд: водопостачання, каналізації, водовідведення, теплопостачання та газопостачання. Будівництво внутрішніх санвузлів. Заміна вікон і дверей. Утеплення даху. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення будівлі. Благоустрій та озеленення території. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 300 | 1 099 | 1099 | 2 498 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні кошти, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Малинська районна рада, Малинська райдержадміністрація (відділ культури), органи місцевого самоврядування району, благодійні організації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.16. Реконструкція Андрушівської дитячої школи мистецтв |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, що в майбутньому дасть можливість професійної самовизначеності та самореалізації в подальшому житті |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Андрушівський район Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 800 дітей і підлітків Андрушівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Цей проект дає можливість охопити культурно-просвітницькою роботою значно більшу кількість дітей та підлітків, ніж на теперішній час. Навчається 320 дітей, планується 800 учнів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено умови для творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей і підлітків. Підвищення рівня охоплення дітей та підлітків культурно-просвітницькою роботою та створення належних умов для цього. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведено роботи з реконструкції |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2289,5 | 0,00 | 0,00 | 2289,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації, ПП «Рембудсервіс» |  |  |  |
| Інше: | В наявності: зведений кошторисний розрахунок; експертний звіт щодо розгляду проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту; нормативний акт (наказ, розпорядження, рішення ради) про затвердження проектної документації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560); документи щодо форми власності та категорії складності об’єкта. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.17. Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек територіальних громад Чуднівського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Інформування населення про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Задоволення потреб територіальних громад в актуальній політичній та соціально-економічній інформації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чуднівський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Чуднівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек територіальних громад Чуднівського району є стратегічно важливим завданням. Органи місцевого самоврядування населених пунктів не в змозі забезпечити достатній доступ громадян до публічної інформації, адміністративних послуг. Тому в рамках даного проекту необхідно модернізувати бібліотеки нашого регіону та забезпечити їх комп’ютерною технікою, що сприятиме виникненню нових сучасних послуг, та що дасть можливість значно поліпшити інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, доступ до інформації органів влади. В межах проекту пропонується: Створення пунктів контактного доступу до публічної інформації; Забезпечення мережі бібліотек відповідним обладнанням; Підготовка персоналу до роботи в нових умовах; Поєднання створеної системи з системою надання адміністративних послуг. Відвідувачі бібліотек будуть мати можливість для: ознайомлення з інформацією органів влади та забезпечення участі у їх обговоренні; отримання правових консультацій з питань життєдіяльності; знаходження соціально значущої інформації та прийняття важливих рішень; ознайомлення з новинами, підтримання зв’язку в соціальних мережах, по «Скайпу», виконання творчих проектів, користування електронними підручниками, проведення різноманітних заходів тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено інформаційно-ресурсні центри доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек. Забезпечено ефективне використання інфраструктурного та людського потенціалу. Група «учнівська молодь» отримала можливість пошуку інформації в мережі Інтернет, підвищила свій інтелектуальний рівень. Бібліотека стала місцем для спілкування та проведення змістовного дозвілля. Група «Пенсіонери та соціально незахищені групи населення» оволоділи знаннями комп’ютерної техніки, отримали можливість адаптації в сучасному інформаційному просторі. Підвищено імідж бібліотеки як закладу, який забезпечує вільний доступ до інформації, є центром спілкування та проведення змістовного дозвілля громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка місцевих нормативно-правових документів для запровадження проекту. Визначення суб’єктів мережі. Оснащення технічними засобами та доступом до мережі Інтернет визначеного кола учасників проекту. Навчання персоналу. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 300,0 | 400,0 | 600,0 | 1300,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, благодійні внески |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чуднівська районна рада, Чуднівська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Центральна Чуднівська районна бібліотека. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.18. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) та ліквідації їх несанкціонованих звалищ. Обмеження шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Поліпшення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів та прилеглих до них територій, підвищення їх соціально-економічної привабливості. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Коростишів, Малин, Новоград-Волинський, смт Попільня та прилеглі території |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі міст Коростишева, Малина, Новограда-Волинського, смт Попільня та прилеглої до нього території |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні в містах Коростишеві, Малині, Новограді-Волинському, смт Попільня, та прилеглих до них територіях гостро стоїть проблема збору та утилізації ТПВ. Потужність існуючих сміттєзвалищ вичерпана, території переповнені ТПВ, утворюються несанкціоновані звалища. Це погіршує екологічний стан визначених населених пунктів та прилеглих до них територій, їх соціально-економічну привабливість, негативно впливає на стан довкілля та здоров’я жителів. Для подолання існуючих проблем передбачається будівництво нових та розширення діючих полігонів ТПВ у цих населених пунктах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено повне збирання, перевезення, утилізацію, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів та ліквідацію несанкціонованих звалищ ТПВ. Обмежено шкідливий вплив ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Поліпшено санітарно-гігієнічний стан населених пунктів та прилеглих до них територій, підвищено їх соціальну привабливість. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростишеві Житомирської області (2-й пусковий комплекс). Будівництво полігону твердих побутових відходів (ТПВ) у місті Малині; Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Новограді-Волинському. Будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Попільня Попільнянського району. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 9477,8 | 11700,0 | 6400,0 | 27577,8 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: | Проект може бути реалізований в інших населених пунктах |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.19. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир, міста обласного значення, міста районного значення та селища міського типу області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1262,5 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У зв’язку із запровадженням нових полімерних матеріалів для фасування та реалізації товарів змінився склад побутових відходів. Полімерна тара і упаковка мають тривалий термін розкладення після утилізації та негативний вплив на навколишнє середовище. Роздільний метод збирання твердих побутових відходів дасть можливість виділити полімерні відходи на стадії збирання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращено екологічний стан території Житомирської області |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання контейнерів для сортування твердих побутових відходів та спецтранспорту для його транспортування |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 26010 | 26010 | 26010 | 78030 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування міст обласного, районного значення та селищ міського типу |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.20. Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у малих містах, селах та селищах області. Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти. Підвищення соціально-економічної привабливості малих міст, селищ та сіл області. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | С. Дубрівка Баранівського району, с. Тетерівка та с. Вереси Житомирського району, с. Білка Коростенського району, с. Стрижівка та с. Колодязьки Коростишівського району, с. Кишин Олевського району, місто Радомишль Радомишльського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники ДНЗ с. Дубрівка Баранівського району, с. Тетерівка та с. Вереси Житомирського району, с. Стрижівка і с. Колодязьки Коростишівського району, с. Кишин Олевського району, міста Радомишля Радомишльського району. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Соціальна привабливість малих міст, сіл та селищ області залишається недостатньо високою через відсутність або незадовільний стан дошкільних навчальних закладів. Проектом передбачено розширення та поліпшення мережі ДНЗ, створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Побудовано (реконструйовано) ДНЗ та розширено їх мережу у малих містах, селах та селищах області. Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку. Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти. Підвищено соціально-економічну привабливість малих міст, селищ та сіл області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція дитячого садка в с. Дубрівка Баранівського району. Реконструкція дитячого садка «Журавлик» у с. Вереси Житомирського району. Реконструкція (з розширенням) дитячого дошкільного закладу «Берізка» по вул. Космонавтів, 17 у с. Тетерівка Житомирського району. Реконструкція приміщення жіночої консультації під дошкільний навчальний заклад на вул. Леніна, 6 у с. Білка Коростенського району. Будівництво дитячого садка на 75 місць у с. Стрижівка Коростишівського району. Реконструкція інженерних мереж та внутрішнього оздоблення дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» на вул. Леніна, 66 у с. Кишин Олевського району. Реконструкція господарських будівель дошкільного навчального закладу №2 «Пролісок» у м. Радомишль. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015-2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 8548,3 | 10960,0 | 8872,8 | 28381,1 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: | Проект може бути реалізований в інших населених пунктах області |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.21. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) загальноосвітніх навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для навчання учнів. Створення нових робочих місць. Збільшення кількості об’єктів соціальної інфраструктури у малих містах, селищах та селах області. Підвищення соціально-економічної привабливості малих міст, селищ та сіл Житомирської області. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | С. Бистрик Бердичівського, смт Любар Любарського, с. Малинівка та с. Йосипівка Малинського, місто Олевськ Олевського, смт Черняхів Черняхівського районів |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Діти шкільного віку, їх батьки, працівники загальноосвітніх навчальних закладів с. Бистрик Бердичівського, смт Любар Любарського, с. Малинівка та с. Йосипівка Малинського, міста Олевськ Олевського, смт Черняхів Черняхівського районів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Недостатня площа навчальних закладів, їх незадовільний, а подекуди навіть аварійний стан негативно впливають на організацію навчально-виховного процесу та унеможливлюють навчання за кабінетною системою. Діти часто навчаються в непристосованих для цього приміщеннях, що негативно впливає на їх самопочуття та якість отриманої освіти. Реалізація проекту дозволить вирішити окремі проблеми із забезпеченням належного навчально-виховного процесу, підвищити якість освіти та створити нові робочі місця для працівників галузі освіти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено належні умови для навчання та виховання дітей. Створено нові робочі місця. Збільшено кількість об’єктів соціальної інфраструктури у малих містах, селищах та селах області. Підвищено соціально-економічну привабливість малих міст, селищ та сіл Житомирської області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ст. на 144 місця у с. Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва) (коригування). Будівництво загальноосвітньої школи №1 на вул. Леніна у смт Любар. Реконструкція покрівлі Малинівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст.» та Йосипівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ст.» у Малинському районі. Будівництво середньої школи №1 на вул. Інтернаціональній, 1 у м. Олевську (блок секція 2-4-х класів на 120 учнівських місць). Завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. на 864 учні на вул. Калініна, 14 у смт Черняхів (друга черга, другий пусковий комплекс блок «Б»). |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 13746,2 | 11103,6 | 6342,9 | 31192,7 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: | Проект може бути реалізовано в інших населених пунктах Житомирської області |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.22. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розширення сфери будівництва на селі, поліпшення житлових умов сільських жителів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські території Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі сільських територій Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В області намітилася тенденція до зниження загальних обсягів будівництва житла на селі. Це, в першу чергу, зумовлено низьким рівнем доходів сільського населення, що не дозволяє залучити власні кошти на цю мету. Реалізація зазначеної ідеї сприятиме підтриманню будівництва в сільській місцевості, забезпеченню залучення пільгових кредитних ресурсів на будівництво та газифікацію житла. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розширення сфери будівництва житла для сільського населення та оптимальне використання незавершеного будівництва. Використання потенційних можливостей для купівлі житла на вторинному ринку. Надання пільгових кредитів для придбання і спорудження житла молодим сім’ям та облаштування їх домашнього господарства. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка регіональних правил щодо надання, використання та погашення довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам. Підбір претендентів для отримання пільгових кредитів на будівництво, реконструкцію та добудову житла, газифікацію житлових приміщень. Надання довгострокових пільгових кредитів для придбання і спорудження житла молодим сім’ям та облаштування їх домашнього господарства. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500 | 700 | 1000 | 2200 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КП «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», сільські та селищні ради, територіальні громади, міжнародна допомога |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.23. Капітальний ремонт одного 16 квартирного будинку та двох 30 квартирних будинків в смт Народичі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення сприятливих умов для проживання сімей, що мешкають на території району. Забезпечення житлом малозахищених верств населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Народицький район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Сім’ї, які проживають на території району та потребують поліпшення житлових умов, сім’ї переселенців та учасників АТО |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено проведення капітального ремонту житлових будинків та сприяння для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Капітально відремонтовано будинки. Поліпшено житлові умови населення, що приживає на території району. Стимулювання молодих спеціалістів для роботи у сільській місцевості шляхом забезпечення житла. Поліпшення соціальної інфраструктури села, зокрема у сфері житлового будівництва. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт. Організація та проведення капітального ремонту житлових будинків. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 20000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Народицька селищна рада, Народницька райдержадміністрація (управління економічного розвитку і торгівлі), будівельна організація |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.24. Реконструкція приміщень під житло за адресою вул. Санаторна, 4 у с. Іванівка Житомирського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення житлом сімей учасників АТО |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 12 сімей учасників АТО |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Добудова житлового будинку на 12 квартир з метою забезпечення житлом сімей учасників АТО |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено житлом сім’ї учасників АТО |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Завершення загальнобудівельних робіт, влаштування інженерних мереж та комунікацій, благоустрій |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 6294,23 | - | - | 6294,23 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської облдержадміністрації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

Проекти Програми 3: «Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення»

### Проекти напряму 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Житомирської області шляхом активізації територіальних громад Житомирської області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення благоустрою територій області позитивно впливатиме на життя населення, а також на виховання та навчання дітей. Активне залучення громади сприятиме поліпшенню якості життя у населених пунктах області, зокрема у селах, без залучення вагомих інвестицій або з мінімальними затратами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Привернення уваги населення області до проблем благоустрою. Збереження екологічної безпеки населених пунктів області. Зміцнення духу населення територіальних громад та готовність працювати над спільними ініціативами. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення інформаційно-просвітницької роботи із пропаганди екологічної безпеки. Оцінка потреб та можливостей для спільних заходів. Підтримка координації діяльності та аналізу проведеної роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1200 | 1200 | 1100 | 3500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2. Створення мережі еколого-просвітницьких центрів на території населених пунктів, що межують з Поліським природним заповідником |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Формування бережного та ощадливого ставлення до природи. Залучення учнів 9-11 класів, місцевих мешканців до вивчення, покращення та дотримання належного (збалансованого) стану природного середовища та його екологічних показників в регіоні. Популяризація знань про природу, її мешканців, збереження природно-заповідного фонду Житомирської області, України, світу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Овруцький, Олевський райони Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Учні 9-11 класів, громада прилеглих до території Поліського природного заповідника населених пунктів Овруцького (с. Бігунь, с. Словечне, с. Селезівка) та Олевського (с. Копище, с. Сущани) районів можуть відвідувати еколого-просвітницькі центри та долучатися до координованих ними заходів зможуть й інші зацікавлені особи, в тому числі – туристи та гості області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на поширення сучасної актуальної інформації про навколишнє середовище, екологічний стан, природоохоронну справу, в тому числі: діяльність заповідника, найпоширеніші та рідкісні види флори та фауни, а також залучення жителів північної частини Житомирської області до активної участі у місцевих, всеукраїнських та міжнародних природоохоронних заходах. Передбачається, що такі осередки будуть створені на базі існуючих навчальних закладів, бібліотек чи інших громадських приміщень сільських населених пунктів, що мають велику кількість населення (1500-2500 осіб). Кожен осередок планується облаштувати інформаційними стендами, методичними та роздатковими матеріалами (буклетами, брошурами, календарями, наклейками), обладнати технікою для демонстрації відео та організації презентацій, місцями для перегляду та колективної роботи залежно від можливостей та площі кожного конкретного осередку. Також осередки можна облаштовувати невеликими діарамами або експозиціями з гербарних листків, колекцій гнізд та інших природних матеріалів. Основне завдання осередку – поширювати інформацію та проводити еко-просвітницьку роботу. Завдяки функціонуванню мережі таких осередків із координаційним центром у с. Селезівка Овруцького району буде можливість централізованого та злагодженого залучення більшої кількості учасників до заходів екологічного та природничого спрямування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено мережу обладнаних еколого-просвітницьких центрів з координаційним центром у с. Селезівка Овруцького району (щорічне число відвідувачів 1500-2000 осіб). Підвищення рівня екологічної свідомості у місцевого населення, жителів області, туристів та гостей області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Пошук та обстеження потенційних місць для організації регіональних еколого-просвітницьких осередків; місце для осередку має бути достатнім за площею, доступним для відвідувачів. Матеріально-технічне та інформаційне наповнення еколого-просвітницьких центрів (інформаційні стенди, роздаткові матеріали, методичне та інформаційне наповнення, комп'ютер, проектор, місця для сидіння, стіл та стільці); облаштування діарамами або експозиціями з гербарних листків, колекції гнізд та інших природних матеріалів. Відбір та навчання осіб, що виконуватимуть функції координаторів роботи осередків; найімовірніше координатор працюватиме в такому центрі на громадських засадах, а тому людина мусить бути активна і не байдужа до природи, прихильна до заповідника та його діяльності. Базові знання координатора: природоохоронне законодавство, інформація про природоохоронні об'єкти регіону, здатність провести коротку ознайомчу екскурсію для групи відвідувачів різного віку та напрямку діяльності, вміння користуватися проектором і комп'ютером. Створення планів діяльності кожного окремого центру та налагодження їх співпраці. Проведення екологічних семінарів. Проведення спільних еколого-просвітницьких та природничих заходів. Підтримка координації діяльності та реклама отриманих результатів. Видання поліграфічної продукції еколого-просвітницького спрямування. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100 | 200 | 200 | 500 |
| Джерела фінансування | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Поліський природний заповідник (реалізація), академічні установи та інститути, громадські організації (реалізація, партнерство) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.3. Реалізація програми «Активні громадяни Житомирщини» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Програма «Активні громадяни» має на меті сприяти соціальному розвитку, головною рушійною силою якого виступають самі громади. Вона заохочує членів громад брати на себе відповідальність за власні соціальні потреби і передбачає набуття ними потрібних знань, навичок і досвіду для їх вирішення. Глобальна місія програми – створити світ, у якому люди мають можливість мирно й ефективно взаємодіяти з іншими задля сталого розвитку своїх громад. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Безпосередні учасники програми. Усі територіальні громади Житомирської області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Програма «Активні громадяни» – тренінгова програма, яка готує фасилітаторів, які є потенційними агентами змін у своїх громадах. Вони, в свою чергу, залучають до навчання за цією програмою учасників на місцях – у своїх громадах. За підсумками проведених навчальних тренінгів представники громадськості реалізують соціальну дію, тобто на волонтерських засадах втілюють некомерційний проект на благо своєї громади. В процесі цієї роботи вони демонструють нові навички з проведення соціально-орієнтованої діяльності та підтримують взаємодію з людьми, які дотримуються різних поглядів. Разом члени громади також формують навички, які однаково знадобляться їм на робочому місці, в житті громади, де вони мешкають, та в повсякденному побуті. Цей досвід посилює їхню віру в свої сили, навчає більше цінувати відмінність, допомагає краще зрозуміти місцеві громади й ширші спільноти, розвиває стратегічне мислення і сприяє запровадженню реалізації проектів соціальної дії у громадах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Довгострокові: посилення громад Житомирської області за рахунок розвитку соціального капіталу. Короткострокові: учасники програми набувають навичок міжкультурного діалогу й мережевого співробітництва та усвідомлюють їх велике значення; учасники програми поглиблюють знання про свою місцеву громаду, а також про національні й глобальні громади, які їх цікавлять; у учасників формуються навички для впровадження соціальних дій на рівні громади й отримують відповідний практичний досвід; учасники програми готові здійснювати аналогічну навчальну підготовку за каскадною моделлю в своїх громадах; учасники реалізовують власні проекти соціальної дії у своїх громадах; налагодження комунікації та співпраці між різними громадами Житомирської області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Вибір партнерів у громадах області. Оголошення та відбір учасників з усіх куточків області. Проведення тренінгових модулів та супроводу учасників у реалізації проектів соціальної дії. Проведення форуму учасників програми «Активні громадяни Житомирщини», представлення реалізованих проектів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 150 | 200 | 250 | 600 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти громад |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ГО «Сучасний формат», громадські організації, навчальні заклади, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.4. Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул. Чуднівській, 156 в м. Бердичеві |  |  |  |
| - Цілі проекту: | Зменшення популяції безпритульних тварин шляхом їх відлову та переміщення до притулку, підвищення безпеки для громадян |  |  |  |
| - Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Бердичів |  |  |  |
| - Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення міста Бердичева (близько 80 тис. осіб) |  |  |  |
| - Стислий опис проекту: | Проектом передбачається будівництво притулку для утримання безпритульних тварин, де будуть задовольнятися їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. |  |  |  |
| - Очікувані результати: | Побудовано притулок для безпритульних тварин (на 200 тварин). Зменшено популяцію безпритульних тварин. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту для досягнення цілі: | Будівництво таких будівель і споруд притулку: головний корпус, ізолятор, льох, вольєри для загального утримання тварин, захищені від вітру та опадів, обладнані навісом та закритою будкою, малі очисні споруди побутових стоків, стоянки для автотранспорту, майданчик відпочинку, артезіанська свердловина. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1093,944 | 1197,202 | 593,572 | 2884,718 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Бердичівська міська рада, МКП «Бердичівкомунсервіс» |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.5. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розроблення генеральних планів населених пунктів, у першу чергу адміністративних центрів новоутворених громад |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Усе населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Генеральний план населених пунктів, які є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів для складання програм соціально-економічного, господарського та культурного розвитку населеного пункту |  |  |  |
| Очікувані результати: | Удосконалено систему планування території громад для забезпечення публічними послугами, що надаються населенню органами місцевого самоврядування, з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для споживачів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення генеральних планів населених пунктів усіх громад Житомирської області |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.6. Розроблення містобудівного кадастру |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення на всій території області проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури, створення та забезпечення функціонування містобудівного кадастру області, у тому числі організація функціонування служби містобудівного кадастру з урахуванням підсистем міст обласного значення і районів для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території області та окремих адміністративно-територіальних одиниць. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відповідно до статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного значення службами містобудівного кадастру, які діють у складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури. Проектом передбачено розробку містобудівного кадастру, необхідного для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечується: дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, урахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні; моніторинг забудови та іншого використання територій, надання суб'єктам містобудування необхідної інформації, що стане основною інформаційною базою для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; доступ юридичним і фізичним особам до актуальної та об'єктивної інформації про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміну їх характеристик, функціональне використання, результати економічної оцінки, метричні дані тощо; покращення інвестиційної привабливості області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Правове та методичне забезпечення створення та ведення містобудівного кадастру. Розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, збір та узагальнення вихідних даних. Формування програмно-технічних комплексів геоінформаційної системи. Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами 2015 - 2016 роки даних. Забезпечення внесення до містобудівного кадастру геопросторової інформації та текстових матеріалів, що входять до складу містобудівної документації. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.2. Підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.7. Інформаційно-просвітницька кампанія з формування екологічної культури |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для формування еколого-орієнтованої поведінки в широких верствах населення області, у першу чергу дітей та молоді |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З метою підвищення екологічної культури населення області передбачено: визначити ключові елементи екологічної поведінки, які обов‘язково повинні бути сформовані у представників цільових аудиторій проекту (дошкільнята, учні шкіл та ПТНЗ), у т.ч. елементи культури споживання, культури управління відходами, питною водою, культури енергозбереження; підготувати методичні розробки з проведення навчальних факультативних занять для дошкільнят, учнів шкіл та ПТНЗ. Заняття повинні давати максимально прості для розуміння та прикладні знання; провести навчання вчителів / вихователів дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл усіх типів, закладів професійно-технічної освіти, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів; провести інформаційно-просвітницькі заходи з популяризації екологічної культури серед широких верств населення із залученням регіональних та місцевих мас-медіа. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищено рівень усвідомлення населенням області власної відповідальності за стан довкілля. Зменшення об’ємів твердих побутових відходів, що генеруються населенням області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення інструментів інформаційної кампанії та їх погодження з департаментом екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, головним управлінням держсанепідслужби в Житомирській області. Підготовка та видання методичних та інформаційних матеріалів, методології викладання, створення веб-ресурсу (за потребою). Організація та проведення у районах і містах області інформаційно-просвітницьких заходів з поширення методик формування екологічної культури серед вчителів/вихователів дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл усіх типів, закладів професійно-технічної освіти, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Моніторинг ефективності інформаційно-просвітницької кампанії. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100 | 200 | 200 | 500 |
| Джерела фінансування | Державний бюджет, обласний бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, навчальні заклади, департамент екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, головне управління держсанепідслужби в Житомирській області, органи місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.8. Будівництво сміттєпереробного заводу у Володарсько-Волинському районі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення нового високотехнологічного виробництва з утилізації шкідливих побутових відходів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста: Бердичів, Житомир, Коростень, Новоград-Волинський, Малин, прилеглі території до них та Житомирська область в цілому |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У 2014 році Житомирським регіональним центром з інвестицій та розвитку за погодженням з Бердичівською, Житомирською, Коростенською, Малинською, Новоград-Волинською міськими радами розроблено проектну пропозицію щодо будівництва у Володарсько-Волинському районі сміттєпереробного заводу. Місце розміщення заводу є оптимальним, адже дозволяє сконцентрувати зусилля міст обласного значення на транспортуванні твердих побутових відходів у необхідній кількості для забезпечення проектної потужності заводу. При цьому буде забезпечено значне скорочення рівня екологічного навантаження, подолання проблеми переповнення сміттєзвалищ тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розроблення проектної документації. Пошук і співпраця з інвесторами. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розповсюдження проектної пропозиції серед інвесторів. Залучення інвестора. Проведення інвестором будівельно-монтажних робіт, будівництво заводу. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2016 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 20 | 20 | – | 40 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада, Житомирська обласна державна адміністрація, Бердичівська міська рада, Житомирська міська рада, Коростенська міська рада, Малинська міська рада, Новоград-Волинська міська рада, інвестори |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів)) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.9. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення методів і споруд для транспортування та очищення стічних вод і осадів. Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування населених пунктів. Упередження забруднення стічними водами річок та інших водойм області. Покращення екологічного стану населених пунктів та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення. Підвищення економічної і соціальної привабливості населених пунктів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Бердичів, Коростень, Коростишів, смт Нова Борова Володарсько-Волинського, Народичі Народицького, Ємільчине Ємільчинського районів, смт Гранітне та с. Федорівка Малинського району. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі міст Коростишева, Бердичева, Коростеня, смт Нова Борова Володарсько-Волинського, Ємільчине Ємільчинського районів, смт Гранітне та с. Федорівки Малинського, Народичі Народицького смт Попільня Попільнянського районів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Довжина каналізаційних мереж в області становить 1564,1 км, із них потребують заміни 33% (у містах – 47%), протягом року замінюється близько 0,1%. Насосне обладнання, яке є найбільшим споживачем електроенергії в системах централізованого водовідведення, застаріле і потребує оновлення для досягнення сучасних показників енерго- та ресурсозбереження. Сучасний стан каналізаційних мереж та очисних споруд недостатньо задовольняє вимоги щодо повноти і ефективності очищення стічних вод та щодо упередження забруднення стічними водами водойм. При здійсненні є недостатнім використання анаеробних процесів очищення стічних вод. Проектом передбачено модернізацію каналізаційних мереж та очисних споруд в населених пунктах області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Побудовано, реконструйовано та капітально відремонтовано очисні споруди та мережі каналізації. Забезпечено безперебійне водовідведення та поліпшено водопостачання населених пунктів. Впроваджено сучасні технологій (зокрема з використанням анаеробних процесів очищення стічних вод) та обладнання. Знижено експлуатаційні витрати у сфері житлово-комунального господарства. Упереджено забруднення стічними водами річок та інших водойм області. Підвищено економічну і соціальну привабливість населених пунктів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві. Будівництво мереж побутової каналізації на вул. Лугова, 16 Липня та Молодіжної у місті Бердичеві. Будівництво КНС мікрорайону ВАТ «Цукрорафінадний завод» у місті Бердичеві. Будівництво напірного колектора мікрорайону ВАТ «Цукрорафінадний завод» у місті Бердичеві. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві. Будівництво мереж побутової каналізації району «Корніловка» у місті Бердичеві. Реконструкція самопливного колектора мікрорайону ВАТ «Цукрорафінадний завод» у місті Бердичеві. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені. Реконструкція очисних споруд 1-а черга у смт Нова Борова Володарсько-Волинського району. Реконструкція каналізаційного колектора Д 500 мм у смт Ємільчине. Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м./добу з перспективою розвитку до 3000 куб. м / добу на вул. Польовій у місті Коростишеві. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт Гранітне та с. Федорівка Малинського району Житомирської області. Реконструкція очисних споруд каналізації і водопровідно-каналізаційних мереж у смт Народичі. Реконструкція очисних споруд (ІІ черга) до продуктивності 600 м3/добу у смт Попільня Попільнянського району. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 50319,1 | 35331,2 | 16249,0 | 101899,3 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти підприємств |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, за участю підрядників |  |  |  |
| Інше: | Реалізація цього проекту може бути поширена на інші території Житомирської області |  |  |  |

Проекти напряму 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору

| Номер та назва завдання: | 3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно до потреб регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.10. Сприяння у підготовці трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно до потреб області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Приведення системи підготовки кадрів до потреб регіонального ринку праці. Здійснення стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, в тому числі молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту та якій надається перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), визначене ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення» (далі Закону), шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцям (безробітних, які відповідно до статті 14 Закону “Про зайнятість населення”, мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню). Підвищення рівня володіння інструментами вибору професії учнів загальноосвітніх шкіл Житомирської області. Поліпшення рівня профорієнтаційної роботи в школах. Зменшення кількості молодих людей, які змінюють свій профіль після отримання вищої чи спеціальної освіти. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 30 тис. осіб працездатного віку |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Підготовка кадрів в окремих вищих та професійно-технічних закладах області за деякими професіями та спеціальностями не відповідає потребам регіонального ринку праці. Випускники вищих та професійно-технічних закладів не можуть знайти роботу відразу після закінчення навчання. Молодь не володіє інструментами вибору професії в умовах сучасного ринку праці і у значній частині випадків здобуває освіту за професією, за якою ніколи не буде працевлаштована в регіоні. Значна частина молоді віком від 15 до 24 років узагалі ніде не працює і не навчається. Одна з причин існуючої ситуації полягає в тому, що система професійної орієнтації молоді не відповідає потребам сучасного ринку праці. Ринок праці дуже динамічно змінюється, а підходи до проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах залишаються застарілими вже понад 20 років (з часів Радянського Союзу). Тому цей проект передбачає запровадити сучасні інструменти професійної орієнтації молоді. При реалізації проекту спочатку мають бути проаналізовані та визначені кращі світові та українські практики, які сприяють у підготовці трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно до потреб регіону На основі проведеного аналізу необхідно підготувати інформаційні матеріали та тренінги для популяризації цих знань та навчання команди тренерів, які будуть спроможні провести серію навчань з метою передачі цієї інформації зацікавленим людям. Слід також забезпечити популяризацію навчальної програми / тренінгів, аби заохотити молодь до участі у цій програмі. Окрім навчальних потреб, людям, які виявили бажання відкрити власну справу, необхідно надати допомогу у підготовці бізнес-планів, веденні підприємницької діяльності. Одночасно проект має підготувати та провести факультативний курс «Ведення власного бізнесу» для учнів старших класів шкіл. Цей курс повинен включати підготовку практично орієнтованих бізнес-планів для різних галузей економіки області. Крім того, слід організувати конкурс на найкращий бізнес-план, переможець якого отримає фінансову підтримку для його реалізації, можливо в рамках нових фінансових інструментів – надання мікрокредиту / гарантування позики. Молоді підприємці також мають пройти навчання на місцях та отримати необхідні консультації, підтримку, коли будуть започатковувати власний бізнес, для того, щоб вони могли подолати труднощі, які виникають на початку створення справи. Успішні приклади започаткування бізнесу мають набути розголосу, аби підвищити обізнаність населення області про можливості для розвитку підприємництва. Надання інформації, проведення тренінгів, підтримка при започаткуванні власної справи забезпечать слухачів сучасними знаннями, що сприятиме розвитку підприємництва, а відповідно і поступовому економічному зростанню територій. Головні сфери втручань проекту спрямовані на: популяризацію відкритого веб-доступу до адекватної інформації про стан та перспективи ринку праці (на базі профорієнтаційного сайту (kariera.in.ua) для підвищення об‘єктивності прийняття молоддю рішень про вибір професії; поширення для всіх середніх шкіл субрегіону методичних розробок з проведення ефективної професійної орієнтації учнів в умовах сучасного ринку праці; розвиток комунікативних навичок учнів та студентів середніх, професійно-технічних шкіл та вузів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Аналітична довідка про відповідність системи підготовки кадрів потребам регіонального ринку праці. Навчання команди тренерів, які будуть спроможні провести серію навчань з метою передачі цієї інформації зацікавленим людям. Підготовка та проведення факультативного курсу «Ведення власного бізнесу» для учнів старших класів шкіл. Цей курс включатиме підготовку практично орієнтованих бізнес-планів для різних галузей економіки області. Крім того, буде організовано конкурс на найкращий бізнес-план, переможець якого отримає фінансову підтримку для його реалізації, можливо в рамках нових фінансових інструментів – надання мікрокредиту / гарантування позики. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору. Підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття населення області. Підвищення рівня працевлаштування випускників навчальних закладів та безробітних після профнавчання. Покращення рівня профорієнтаційної роботи в школах Житомирської області. Краще володіння інструментами вибору професії випускниками шкіл у Житомирській області. Зменшення кількість молодих людей, які змінюють свій профіль після закінчення вищого чи середнього спеціального навчального закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення моніторингового центру з питань ринку праці при облдержадміністрації з метою приведення системи підготовки кадрів до потреб регіонального ринку праці. Популяризація інформаційно-пошукової системи про субрегіональний ринок праці. Видання порадника для молоді з питань самостійного пошуку роботи. Створення центрів кар‘єри в ЗОШ, які б допомагали учням (орієнтовно) у питаннях: психодіагностики та профдіагностики; профорієнтації; врахування потреб ринку праці. Публічні обговорення проблем профорієнтації серед учнів. Дистанційне профконсультування молоді в соціальних мережах. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 200 | 200 | 400 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, департамент праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації, обласний центр зайнятості – інформаційна та адміністративна підтримка |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер та назва завдання: | 3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно до потреб регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.11. Створення навчально-практичного центру на базі Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Залучення інвестицій підприємств у навчально-виробничий процес професійно-технічних навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів. Модернізація матеріально-технічної бази ПТНЗ відповідно до новітніх технологій виробництва. Підвищення якості надання освітніх послуг. Заохочення до професійного навчання молоді, безробітних, дорослого населення. Сприяння у зайнятості молоді та дорослого населення шляхом надання їм нових професійних навичок з адаптації до змін в економічних процесах та на ринку праці. Здійснення допрофесійної підготовки, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та кар’єрного росту молоді і дорослого населення для поліпшення конкурентоспроможності на ринку праці, розширення можливостей працевлаштування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Учні загальноосвітніх навчальних закладів, молодь, безробітні, вразливі верстви населення, працездатне населення |  |  |  |
| Короткий опис проекту: | У рамках проекту передбачається створення навчально-практичного центру на базі Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» з професій електротехнічного, металообробного напрямів, громадського харчування, торгівлі. Реалізація проекту дасть змогу школярам, молоді, дорослому населенню, безробітним, вразливим верствам населення отримувати високоякісну професійну освіту для забезпечення умов ефективної зайнятості. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Налагоджено дієву співпрацю професійно-технічних навчальних закладів та роботодавців. Зміцнено матеріально-технічну базу та модернізовано мережу закладів професійної освіти; Поліпшено якість працевлаштування; Розширено асортимент освітніх послуг регіонального ринку праці. Забезпечено орієнтацію системи професійної освіти області на потреби ринку праці. Узгоджено навчальні плани і програми з потребами роботодавців. Підвищено конкурентоспроможність на ринку праці різних верств населення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка та погодження з відповідними структурами установчих документів центру. Врегулювання нормативно-правової бази. Комплектування центру відповідними кадрами. Оснащення необхідною матеріально-технічною базою. Розробка навчально-методичного забезпечення з професій та узгодження з усіма зацікавленими сторонами. Налагодження співпраці з навчальними закладами інших типів, соціальними партнерами з організації професійного навчання. Здійснення системного моніторингу потреб регіонального ринку праці з метою розширення асортименту послуг ринку праці. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 300,0 | 700,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, кошти роботодавців, юридичних та фізичних осіб |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Житомирська обласна служба зайнятості, ПАТ «Завод огороджувальних конструкцій», Житомирський міський осередок Асоціації кулінарів України, ТОВ «Еко», інші роботодавці – замовники робітничих кадрів, ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер та назва завдання: | 3.2.2. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.12. Навчання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів підприємницькому мисленню |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів до реальних економічних умов, потреб економіки та невиробничого сектору. Розвиток підприємливості молоді для створення нових бізнесів (робочих місць) з професій, що характеризуються самозайнятістю. Підвищення спроможності працівників психологічних служб до ведення роботи з фінансової просвіти учнів професійно-технічних навчальних закладів. Поглиблення знань учнів з основ бізнес-освіти та розвиток підприємницького мислення. Опанування навичок ефективного управління власними фінансами учнівською молоддю. Підтримка ініціативи учнів у пошуку додаткових джерел заробітку та відкритті власної справи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Працівники соціально-психологічної служби, учні професійно-технічних навчальних закладів |  |  |  |
| Короткий опис проекту: | Проведення ряду тренінгових занять для працівників психологічних служб з метою підготовки до ведення роботи з фінансової просвіти, запровадження у професійно-технічних навчальних закладів факультативного курсу з навчання учнівської молоді веденню підприємницької діяльності. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введено факультативний курс в професійно-технічних навчальних закладах з навчання учнівської молоді підприємницькому мисленню. Підвищено готовність учнів до управління власними фінансами, заощадження та раціонального використання власних ресурсів. Підвищено обізнаність молоді щодо самостійного пошуку способів додаткового заробітку. Забезпечено володіння молоддю інформацією щодо можливостей відкриття власної справи та здійснення підприємницької діяльності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення програми тренінгових занять для працівників психологічних служб професійно-технічних навчальних закладів та плану факультативних занять для учнівської молоді. Проведення курсу навчання працівників соціально-психологічної служби. Виявлення потенційно зацікавленої аудиторії та проведення вхідного тестування для з’ясування рівня обізнаності учнів з цього питання. Організація та проведення факультативного курсу. Проведення вихідного тестування за результатами навчання. Проведення конкурсу бізнес-проектів. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації; навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Житомирській області, Житомирська обласна молодіжна організація «Паритет», професійно-технічні навчальні заклади області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер та назва завдання: | 3.2.3. Створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного життя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.13. Створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного життя |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення конкурентоспроможності вразливих верств населення шляхом проведення навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Залучення вразливих верств населення до трудової діяльності. Сприяння самозайнятості вразливих верств населення. Підвищення доходів соціально незахищених категорій населення. Збільшення обсягів створення нових робочих місць для працевлаштування соціально незахищених категорій населення, у т.ч. шляхом залучення інвестицій. Створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів шляхом реалізації програми «Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів». Залучення незайнятого населення з числа соціально незахищених категорій до підприємницької діяльності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 20 тис. осіб з числа соціально незахищених категорій населення |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Метою проекту є створення умов для участі громадян з числа вразливих верств населення в активному суспільному житті, у тому числі – у трудовій діяльності. Проектом передбачено створення бази даних щодо кількості та складу соціально незахищених категорій населення, у тому числі тих, що ніде не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку у службі зайнятості. З метою залучення вразливих верств населення до підприємницької діяльності передбачено надання їм допомоги у підготовці бізнес-планів, започаткуванні власної справи та веденні підприємницької діяльності. Передбачено підготувати команду тренерів, які будуть спроможні провести серію навчань з метою передачі цієї інформації зацікавленим людям. Підготовка та проведення факультативного курсу «Ведення власного бізнесу» для громадян з числа вразливих верств населення. Цей курс включатиме підготовку практично орієнтованих бізнес-планів для різних галузей економіки області. Використання повною мірою можливостей, передбачених статтею 26 Закону України «Про зайнятість населення», щодо стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Зокрема, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у частині першій статті 14 цього Закону (крім тих, визначених пунктом 7 частини першої статті 14), та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше, ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів шляхом реалізації програми «Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів». |  |  |  |
| Очікуванні результати: | Посилення уваги до вирішення питань залучення вразливих верств населення до активного суспільного життя. Збільшення обсягів працевлаштування громадян, які відповідно до ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення» мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Підвищення зацікавленості роботодавців у прийнятті на роботу громадян з числа соціально незахищених категорій населення шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Забезпечення дотримання квоти працевлаштування соціально незахищених категорій населення підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення бази даних щодо кількості та складу соціально незахищених категорій населення, у тому числі тих, що ніде не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку у службі зайнятості. Надання допомоги громадянам із числа вразливих верств населення у підготовці бізнес-планів, започаткуванні власної справи та веденні підприємницької діяльності. Підготовка команди тренерів, які будуть спроможні провести серію навчань з метою передачі інформації про можливості відкриття власної справи зацікавленим людям.. Підготовка та проведення факультативного курсу «Ведення власного бізнесу» для громадян з числа вразливих верств населення. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 170 | 170 | 340 |
| Джерела фінансування | Обласний бюджет, місцеві бюджети, власні надходження |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації, управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

### Проекти напряму 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини.

| Номер і назва завдання: | 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назва проекту: | 3.14. Створення багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу на базі ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради |  |  |  |
| - Цілі проекту: | Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді та мешканців міста до занять футболом та іншими видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної й оздоровчої активності. Забезпечення можливості упродовж року проводити навчально-тренувальні збори, змагання обласних, Всеукраїнських та міжнародних рівнів Забезпечення можливості мешканцям міста займатися фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю. |  |  |  |
| - Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Первинна цільова аудиторія – діти, які навчаються у ДЮСШ з футболу «Полісся». В цілому близько 70 000 осіб (різні вікові групи), які матимуть змогу займатися спортом, брати участь та переглядати змагання. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Житомир – адміністративний центр Житомирської області та Житомирського району. Населення міста Житомира – 269 870 тис. (2015). - Проблема полягає у тому, що у місті, попри наявності 4 стадіонів, відсутній сучасний багатофункціональний спортивний комплекс та сучасний стадіон, який би зміг забезпечити потреби дітей та молоді, людей інших вікових категорій у якісних фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах. Стадіон «Спартак» знаходиться на балансі ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради. Його розташування у центрі міста дає можливість стати після створення багатофункціонального спортивного комплексу центральною спортивною спорудою, яка зможе надавати якісні послуги населенню. Будівництво підсобних приміщень стадіону було розпочато у 2000 році. Однак у зв’язку із відсутністю коштів останні будівельні роботи проводились у 2011 році. Реалізація пропонованого проекту матиме соціальний та економічний аспекти: забезпечення дітей та інших вікових категорій населення міста якісними фізкультурно-оздоровчими та спортивними послугами. Окрім цього, дасть можливість забезпечувати проведення змагань, інших заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів, що сприятиме економічному розвитку регіону. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершено будівництво підсобних приміщень стадіону «Спартак» ДЮСШ з футболу «Полісся» (роздягалень, душових, внутрішніх туалетів, медичного пункту, тренажерного залу, відновлювального центру та інших приміщень для розміщення обслуговуючого персоналу). Реконструйовано трибуни, діючі інженерні комунікації. Збудовано 2 футбольних поля із синтетичним покриттям. Реконструйовано бігові доріжки із гумовим покриттям. Збудовано огорожу стадіону та встановлено освітлення. Збільшено кількість вихованців ДЮСШ з футболу «Полісся». Створено умови для проведення змагань Всеукраїнських та міжнародних рівнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту для досягнення цілі: | Завершення будівництва підсобних приміщень стадіону «Спартак» ДЮСШ з футболу «Полісся» (роздягалень, душових, внутрішніх туалетів, медичного пункту, тренажерного залу, відновлювального центру та інших приміщень для розміщення обслуговуючого персоналу). Реконструкція трибуни, діючих інженерних комунікацій. Будівництво 2 футбольних полів із синтетичним покриттям. Будівництво бігових доріжок із гумовим покриттям. Будівництво огорожі стадіону та встановлення освітлення. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1 503,036 | 9 650,798 | 3 870,07 | 15 023,904 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська обласна рада, Житомирська обласна державна адміністрація, департамент сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради, департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської облдержадміністрації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.15. Центральний стадіон у місті Житомирі. Реконструкція західної трибуни |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток масової фізкультури та спорту серед різних вікових груп. Укріплення матеріально-технічної бази Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву. Залучення більшої кількості дітей та молоді до секцій з легкої атлетики. Проведення спортивних масових змагань. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир та Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі різних вікових категорій міста Житомира та Житомирської області (учасники обласних та всеукраїнських змагань) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Житомирі, що має населення майже 270 тис. осіб, відсутній функціонуючий центральний стадіон, через що втрачається можливість не тільки у проведенні обласних та всеукраїнських змагань, а також у розвитку дитячої юнацької школи олімпійського резерву. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення турнірів та змагань обласного та загальнодержавного рівнів. Залучення більшої кількості осіб, особливо дітей та молоді, до занять фізкультурою та спортом. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція західної трибуни, підтрибунних приміщень західної трибуни, зовнішніх туалетів, вхідної арки. Влаштування покриття, благоустрій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 8127,1 | – | – | 8127,1 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської облдержадміністрації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.16. Поліпшення та розширення спортивних об’єктів у місті Бердичеві для проведення спортивно-масових заходів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Модернізація спортивної бази ДЮСШ за адресою вул. Європейська, 116 та створення належних умов для розміщення ДЮСШ імені В.О. Лонського за адресою вул. Європейська, 35/1. Поліпшення умов для підготовки вихованців ДЮСШ. Створення належних умов для проведення спортивно-масових заходів у місті Бердичеві. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Бердичів |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста Бердичева – 78 тис. осіб (різні вікові категорії: учні навчальних закладів міста, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ветерани спорту, працівники МВС, пенсіонери та інші) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається: улаштування гумового покриття (сучасного пластичного покриття, нанесення розмітки) секторів для стрибків в ДЮСШ на вул. Європейській, 116; реконструкція нежитлової будівлі на вул. Європейській, 35/1 для розміщення ДЮСШ імені В.О. Лонського. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершено реконструкцію стадіону ДЮСШ на вул. Європейській, 116 та створено сучасну спортивну базу для тренувань спортсменів-легкоатлетів і проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики. Завершено реконструкцію нежитлової будівлі на вул. Європейській, 35/1 для розміщення ДЮСШ імені В.О. Лонського, що дало можливість: забезпечити якісною позашкільною освітою 500 вихованців спортивної школи, забезпечити умови для пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей, створити необхідні умови для максимальної реалізації їх здібностей в обраному виді спорту, підготовити спортивний резерв для збірних команд України, змістовного відпочинку та дозвілля, повноцінного оздоровлення і загартування, набуття навичок здорового способу життя та проведення спортивно-масових заходів у місті; звільнити пристосоване приміщення спортивної школи та у перспективі відновити роботу дошкільного навчального закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція стадіону ДЮСШ на вул. Європейській, 116 (сектори для стрибків): облаштування системи опалення, водогону, каналізації, внутрішнє спорядження приміщень електропостачання, зовнішнє спорядження фасадів, благоустрій території. Реконструкція нежитлової будівлі на вул. Європейська, 35/1 для розміщення ДЮСШ імені В.О. Лонського (завершення робіт з реконструкції об’єкту). |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5722,293 | – | – | 5722,293 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, виконавчий комітет Бердичівської міської ради, ДЮСШ міста Бердичева |  |  |  |
| Інше: | У 2015 році по реконструкції нежитлової будівлі на вул. Європейська, 35/1 виконані роботи на суму 1770,052 тис. грн. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.17. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення забезпечення обладнанням закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медичну допомогу, з метою відповідності табелю оснащення та надання цієї допомоги населенню відповідно до протоколів лікування |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста та райони Житомирської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Необхідність реалізації проекту обумовлена незадовільним забезпеченням закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами. Наразі центри ПМСД забезпечені обладнанням відповідно до табеля оснащення (у середньому на 16 %). Внаслідок реалізації проекту заклади первинної медико-санітарної допомоги зможуть забезпечити ефективне та якісне надання первинної медичної допомоги населенню області відповідно до протоколів лікування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращено забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами відповідно до табеля оснащення. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню відповідно до протоколів лікування. Забезпечено досягнення рівної доступності первинної медичної допомоги пропорційно між кількістю населення та кількістю закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу з урахуванням характеру розселення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100000 | 300000 | 314000 | 714000 |
|  | Обсяги коштів будуть визначені в процесі реалізації проекту |  |  |  |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.18. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Житомирської області, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою. Сприяння у підвищенні соціально-економічної привабливості населених пунктів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Житомир, Коростень, Малин, Баранівка, Радомишль; смт Полянка Баранівського району, села Радянське, Бенедівка, Великі Низгірці Бердичівського району, с. Михайлівка Коростенського району, смт Любар Любарського, смт Гранітне Малинського району, смт Великі Коровинці Чуднівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі міст Житомир, Коростень, Малин, Баранівка, Радомишль; смт Полянка Баранівського району, села Радянське, Бенедівка, Великі Низгірці Бердичівського району, с. Михайлівка Коростенського району, смт Любар Любарського, смт Гранітне Малинського району, смт Великі Коровинці Чуднівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В окремих населених пунктах області наявні споруди та мережі водопостачання потребують реконструкції та капітального ремонту або взагалі відсутні. Проектами передбачається будівництво та реконструкція мереж водопостачання, що дасть можливість забезпечити населення якісною водою та підвищити соціально-економічну привабливість населених пунктів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Модернізовано споруди та мережі системи водопостачання населених пунктів області. Забезпечено мешканців населених пунктів якісною питною водою. Підвищено соціально-економічну привабливість населених пунктів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова фільтрувальна станція у м. Коростені (хлораторна № 1 та № 2 (заміна технічно зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорид натрію) (коригування)». Будівництво станції очищення води господарсько-питного водопостачання в с. Михайлівка Коростенського району. Будівництво водозабірних споруд з трасою водоводу у смт Гранітне Малинського району. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення для забезпечення населення у смт Любар якісною питною водою. Будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею на вул. Гоголя у місті Баранівка. Реконструкція водогону сирої води довжиною 8,2 км від водопровідної насосної станції (ВНС) І-го до ВНС ІІ-го підйомів у місті Житомирі. Будівництво станції знезалізнення питної води на артсвердловинах № 1, № 2, № 3 та будівництво водопроводу у смт Великі Коровинці Чуднівського району. Реконструкція системи водопостачання по вулицях Шевченка, Петрівській та Жудри у місті Радомишлі. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення для забезпечення населення якісною питною водою у місті Малині. Будівництво мережі водопостачання у селах Радянське, Бенедівка та Великі Низгірці Бердичівського району. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з відновленням очисних споруд у смт Полянка Баранівського району ІІІ черга. Капітальний ремонт мережі водопостачання у смт Попільня Попільнянського району. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 16537,5 | 26332,3 | 13400,0 | 56269,8 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, небюджетні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: | Проект може бути реалізовано в інших населених пунктах області |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.19. Соціальний захист уразливих категорій дітей |  |  |  |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення матеріально-побутових умов, наближення їх до домашніх для вихованців комунальної установи «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | Діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замінюють. Діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги, та постраждали від торгівлі дітьми. Безпритульні діти. |  |  |  |  |  |  |
|  | Рік | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | Кількість дітей, чол..л | 145 |  | 155 |  | 160 |  |
| Стислий опис проекту: | Створення комфортних умов для перебування у комунальній установі «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради (далі – Центр) дітей віком від 3-х до 18-ти років, які потрапили у складні життєві обставини. Надання дітям комплексу якісних соціальних послуг, забезпечення відвідування школи, сприяння у формуванні у них власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки, надання психологічної та інших видів допомоги, а також батькам дітей, що перебувають у Центрі. Тому для створення необхідних умов для дітей необхідне впровадження зазначеного проекту. Діти, які перебуватимуть у Центрі, будуть забезпечені усіма сучасними комунально-побутовими умовами для психологічної реабілітації, педагогічної та медичної допомоги, всебічного розвитку особистості, раціонального харчування, адаптації у суспільстві. |  |  |  |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено благоустрій приміщень Центру з урахуванням вимог. Створено належні умови (наближені до домашніх) для дітей уразливих категорій. Створення умов для проживання, навчання та дозвілля дітей, максимально наближені до домашнього затишку. |  |  |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення ремонтних робіт в приміщеннях Центру для створення сучасних побутових умов. Оновлення матеріально-технічної бази Центру. |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 – 2017 роки: |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтована вартість: ::проекту, тис. грн. | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | Разом |
|  | 627,751 |  | 753,301 |  | 903,961 |  | 2285,013 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Служба у справах дітей облдержадміністрації, комунальна установа «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради |  |  |  |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.20. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реалізація прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних закладах. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод | За станом на 01.05.2015 в області на соціальному квартирному обліку перебуває 98 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років та 294 особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які не мають житла. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та для осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку, проведення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено належні житлово-побутові умови для проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечено їх адаптацію у громаді. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Реконструкція чи капітальний ремонт житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 – 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1554 | 2000 | 2500 | 6054 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських, селищних, сільських рад |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.21. Надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом модернізації мережі інтернатних навчальних закладів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення сучасної матеріально-технічної бази та підвищення якості надання освітніх послуг в інтернатних навчальних закладах. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Діти, що проживають на території області і потребують корекції фізичного та розумового розвитку. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у створенні на базі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів навчально-реабілітаційних центрів, що дасть можливість надавати високоякісні освітні та реабілітаційні послуги дітям, які навчаються у спеціальних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищено якість та розширено перелік надання високоякісних освітніх і реабілітаційних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведено моніторинг. Визначення переліку додаткових освітніх та реабілітаційних послуг. Урегулювання нормативно-правової бази. Створення матеріально-технічної бази. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту (тис. грн.): | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | – | 500 | 500 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, інтернатні навчальні заклади |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

### Проекти підпрограми «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги»

| Номер і назва завдання: | 6.11. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання плану створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.22. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення Житомирської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для навчання учнів. Створення нових робочих місць. Поліпшення об’єктів соціальної інфраструктури у містах обласного значення. Підвищення соціально-економічної привабливості міст обласного значення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Житомир, Коростень та Малин |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Діти шкільного віку, їх батьки, працівники загальноосвітніх навчальних закладів міст Житомира, Коростеня та Малина |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Незадовільний стан санітарно-гігієнічних та інших приміщень, а подекуди їх відсутність не дозволяють запровадити комфортні і зручні умови проведення навчально-виховного процесу в школах міст обласного значення та унеможливлюють збереження здоров’я учнів і педагогічного складу, високої якості освіти тощо. Реалізація проекту дозволить вирішити окремі проблеми із забезпеченням належного навчально-виховного процесу, підвищити добробут учнів і педагогічного складу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено належні умови для навчання та виховання дітей. Створено нові робочі місця. Поліпшено об’єкти соціальної інфраструктури у містах обласного значення. Підвищено соціально-економічну привабливість міст обласного значення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція приміщень ЗОШ №22 на вул. Космонавтів, 3 у м. Житомирі. Реконструкція частини будівлі ЗОШ №13 під туалет з надбудовою на вул. Селезньова, 101 у м. Коростені. Реконструкція навчального корпусу школи-ліцею №1 на вул. Парковій, 4 у м. Малині. Будівництво внутрішніх санвузлів ЗОШ №3 І-ІІІ ст. на вул. Суворова, 1 в м. Малині. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 7579,37 | 3225,66 | 0,0 | 10805,03 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Житомирська облдержадміністрація, виконавчі комітети рад міст обласного значення, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.23. Реконструкція приміщень дошкільних навчальних закладів міста Житомира |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розширення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ). Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Житомир |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники ДНЗ |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуюча у місті Житомирі мережа ДНЗ не забезпечує потребу в групових приміщеннях для дітей дошкільного віку – групи перенавантажені (по 30-35 дітей), частина дітей не забезпечена дошкільною освітою. Проектом передбачається розширення мережі ДНЗ та створення належних умов для виховання і навчання дітей дошкільного віку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введено в експлуатацію 2 ДНЗ на 100 місць з загальною чисельністю штатного персоналу 80 осіб. Покращено умови. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція приміщень ДНЗ №58 на вул. Крошенській, 12б. Реконструкція приміщень ДНЗ №32 на вул. Якубовського, 10. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 9850,5 | 13178,0 | 7922,0 | 30950,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Житомирської міської ради, підрядні організації |  |  |  |
| Інше: | Проект може бути реалізовано в інших містах обласного значення |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.24. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка, 25-А у м. Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов проведення навчально-виховного процесу в КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради та в майбутньому підвищення якості професійно-практичної підготовки сучасних конкурентоспроможних молодших медичних спеціалістів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Учні та працівники медичного коледжу |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради під навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка, 25-А у м. Новограді-Волинському |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення умов для проведення навчального процесу. Підготовка трудових ресурсів відповідно до потреб регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення робіт з реконструкції будівлі під навчальний корпус |  |  |  |
| Період реалізації: | 2016 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 10665,581 | – | 10665,581 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, міський та районний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство охорони здоров’я України, Житомирська обласна рада, Новоград-Волинська міська рада, Новоград-Волинська районна рада |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги 6.27. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області, зокрема шляхом утворення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги 6.29. Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженим в області планом розвитку сфери надання перинатальної допомоги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.25. Забезпечення якості та доступності вторинної і третинної медичної допомоги та системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості та доступності вторинної і третинної медичної допомоги. Поліпшення якості надання екстреної допомоги населенню області. Поліпшення загального стану здоров’я населення області, зменшення показників захворюваності та смертності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Житомирська область в цілому, міста: Бердичів, Житомир, Новоград-Волинський, райони: Житомирський, Новоград-Волинський, Радомишльський, Романівський та смт Чоповичі Малинського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Житомирської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проекту дозволить забезпечити надання медичної допомоги хворим на різноманітні патології згідно з протоколами лікування, сприятиме поліпшенню умов для лікування та огляду хворих, забезпеченню населення лікарями, поліпшенню умов роботи працівників медичних закладів та матеріально-технічної бази лікувальних закладів, дасть змогу сконцентрувати високовартісне діагностичне обладнання для сумісного використання амбулаторними та стаціонарними хворими, забезпечить 100% рівень охоплення хворих сучасною діагностикою. Також проект сприятиме поліпшенню якості надання екстреної допомоги населенню області, зниженню смертності, підвищенню якості життя та наданню медичної допомоги населенню області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищено якість та доступність вторинної та третинної медичної допомоги. Поліпшено надання екстреної допомоги населенню області. Поліпшено загальний стан здоров’я населення області, зменшено показники захворюваності та смертності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення кардіохірургічного центру обласної клінічної лікарні високовартісним обладнанням для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями. Створення єдиної диспетчерської системи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Створення на базі «Центру жінки» ЦМЛ м. Бердичева перинатального центру ІІ рівня. Капітальний ремонт м’якої покрівлі лікувального корпусу Бердичівської центральної міської лікарні на вул. С. Сломницьких,1. Капітальний ремонт тубдиспансеру під протитуберкульозне диспансерне відділення Бердичівської центральної міської лікарні на вул. Горького, 4. Створення на базі пологового відділення ЦМЛ №1 м. Житомира перинатального центру ІІ рівня. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань на зміну на вул. Присутствєнна, 9 у м. Радомишлі. Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрай ТМО дільничної лікарні з поліклінікою у смт Чоповичі Малинського району, лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2015 - 2017 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 59800,0 | 79600,0 | 65934,045 | 205334,045 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України, Житомирська обласна державна адміністрація, Житомирська обласна рада, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

Заступник голови обласної ради                                                 Р.М. Годований