Додаток 2 до рішення

обласної ради

від   31.03.16    № 148

Звіт

з оцінки результативності  реалізації у 2015 році

Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року

та

плану заходів

з її реалізації

житомирська обласна державна адміністрація

лютий 2016 рік

Звіт

з оцінки результативності реалізації у 2015 році Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року та плану заходів з її реалізації

Вступ

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 19 березня 2015р. №1403 (далі – Стратегія), реалізовуватиметься у два етапи: перший –                  2015-2017 роки; другий – 2018-2020 роки.

План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затверджений рішенням Житомирської обласної ради від 10 вересня 2015р. № 1585 (далі – план заходів), є плановим документом для першого етапу.

Відповідно до статей 15 та 23 Закону України «Про засади державної регіональної політики» облдержадміністрації проводять моніторинг та оцінку результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, готують та подають звіти про це на затвердження обласним радам.

Відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015р. № 932, ці звіти подаються до 25 числа другого місяця року, що настає за звітним.

У зв’язку з цим облдержадміністрацією, на підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, громадських організацій, наукових установ області – відповідальних за реалізацію заходів (далі – відповідальні виконавці), а також наявних даних офіційної статистики, підготовлено звіт про результати моніторингу виконання у 2015 році плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії (далі – звіт про моніторинг) та звіт з оцінки результативності реалізації у 2015 році Стратегії та плану заходів з її реалізації (далі – звіт з оцінки результативності).

Ці звіти є першими та проміжними і охоплюють незначний період у часі, а саме вересень – грудень 2015 року.

Характеристика звітів

Звіт про моніторинг сформовано у табличному вигляді за формою згідно з вищезазначеною постановою, звіт з оцінки результативності – у текстовому вигляді з додатком, у якому наведена порівняльна таблиця.

У звіті про моніторинг відображено такі відомості:

1) про проекти, які розпочинаються і закінчуються у 2015 році;

2) про проекти, термін виконання яких заплановано у 2015-2016 роках або у 2015-2017  роках;

3) про джерела та обсяги фінансування усіх проектів;

4) про індикатори результативності (прогнозні і фактичні);

5) про причини невиконаних або нерозпочатих проектів у 2015 році.

На підставі проведеного моніторингу підготовлено цей звіт, який включає:

1) оцінку стану реалізації проектів у розрізі програм, у які вони об’єднані, та виконання прогнозних індикаторів по них;

2) порівняльну оцінку виконання індикаторів, узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додаток 1 до Стратегії), яка базована на даних офіційної статистики та відомчих даних.

Оцінка стану виконання проектів та індикаторів

Заходи плану – це 86 проектних ідей, які об’єднані у 3 програми, що відповідають стратегічним цілям, визначеним у Стратегії, у тому числі 37 – у програму «Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки»; 24 – у програму «Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення», 25 – у програму «Розвиток сільських територій та територій навколо міст».

У рамках усіх програм у 2015 передбачалося виконати 4 проекти, що розпочинаються і закінчуються у 2015 році, розпочати виконання – 55, із яких зведених – 13, у тому числі:

у рамках програми «Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки» виконати 2 проекти, що розпочинаються і закінчуються у 2015 році, розпочати виконання – 20, у тому числі 3 зведених;

у рамках програми «Розвиток сільських територій та територій навколо міст» розпочати виконання 16 проектів, у тому числі 6 зведених;

у рамках програми «Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення» виконати 2 проекти, що розпочинаються і закінчуються у 2015 році, розпочати виконання – 19, у тому числі 4 зведених.

Фактично у рамках першої програми заплановані до виконання у 2015 році проекти не виконані, у тому числі 1 не розпочатий; розпочато виконання 7 проектів із 20, у тому числі 3 зведених, або 35%.

Із розпочатих проектів повністю виконано 1 «Створення Центру експортного потенціалу Житомирської області», а саме при Житомирській торгово-промислові палаті створено центр підтримки експорту, прогнозний індикатор (центр) виконано.

У рамках зведених проектів розпочато та виконано 44 проекти, виконується – 6.

Завдяки виконанню 1 проекту зведеного проекту «Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у вищих навчальних закладах» створено бізнес-інноваційний центр як структурний підрозділ Житомирського державного технологічного університету, на що не залучалися бюджетні кошти, прогнозний індикатор (бізнес-інноваційний центр) виконано.

Зведений проект «Реконструкція систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери Житомирської області» об’єднує 58 проектів, з яких виконано                      40. Завдяки їх реалізації проведено реконструкцію, капітальний ремонт систем теплозабезпечення та інші енергозберігаючі заходи в закладах бюджетної сфери області.

Зведений проект «Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція котелень житлово-комунального господарства в населених пунктах Житомирської області» об’єднує 12 проектів, з яких виконано 3. Завдяки їх реалізації одну котельню переведено з газового на альтернативні види палива,         у двох – проведено реконструкцію та технічне переоснащення.

Це дало можливість по усіх реалізованих проектах, у рамках цих двох зведених, виконати прогнозні індикатори: коефіцієнт корисної дії; кількість встановлених котлів; економія природного газу та інших, визначених відповідальними виконавцями. Проте по окремих виконаних проектах фактичне значення такого показника як економія природного газу буде визначене лише після завершення опалювального сезону.

Фактично у рамках другої програми розпочато виконання 10 проектів із 16, у тому числі 6 зведених, або 63%.

У рамках розпочатих зведених проектів розпочато та виконано – 7, виконується – 4, не розпочато – 1.

Завдяки виконанню 2 проектів зведеного проекту «Технічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції» побудовано 2 молочно-товарні комплекси, досягнуто прогнозний індикатор (комплекс).

Зведений проект «Модернізація спортивної інфраструктури у районах Житомирської області» об’єднує 4 проекти, з яких виконано – 1, а саме реконструйовано футбольне поле у селі Українка Малинського району. Прогнозний індикатор (населення різних вікових груп, залучене до занять спортом) перевиконаний.

У рамках зведеного проекту «Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору і транспортування твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області» виконано одноіменний проект у місті Житомирі. Завдяки його реалізації придбано 517 контейнерів і 1 спецмашину, виконано аналогічні прогнозні індикатори.

Зведений проект «Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області» об’єднує 7 проектів, з яких виконано – 2. Завдяки їх реалізації проведено роботи з реконструкції дошкільних навчальних закладів у селах Вереси Житомирського району та Кишин Олевського району, прогнозний індикатор (кількість дітей – відвідувачів закладу) перевиконано та виконано відповідно.

Зведений проект «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) загальноосвітніх навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області» об’єднує 5 проектів, з яких виконано – 1. Завдяки його реалізації проведено роботи з реконструкції покрівлі навчально-виховного комплексу у селі Йосипівка Малинського району, що дало змогу поліпшити умови для персоналу та учнів, прогнозні індикатори (кількість учнів/ персоналу) перевиконано/виконано.

Фактично у рамках третьої програми заплановані до виконання у 2015 році проекти не виконані, але вони виконуються та мають високий ступінь готовності, а саме 75% і 99%; розпочато виконання 8 проектів із 19, у тому числі 4 зведених, або 42%.

У рамках розпочатих зведених проектів розпочато та виконано – 3, не виконано – 1, виконується – 6, не розпочато – 10.

Зведений проект «Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Житомирської області, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води» об’єднує 12 проектів, з яких виконано – 1. Завдяки його реалізації комунальний заклад «Олевський районний центр ПМСД» у місті Олевську забезпечено централізованим водопостачанням та водовідведенням, аналогічний прогнозний індикатор виконано.

Зведений проект «Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення Житомирської області» об’єднує 4 проекти, з яких виконано – 1. Завдяки його реалізації покращено умови праці для персоналу та навчання учнів у ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у місті Малині, а саме збудовано внутрішні туалети, прогнозний індикатор (кількість туалетів/місць) виконано.

Оцінка виконання індикаторів, узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додаток 1 до Стратегії), проведена шляхом порівняння їх фактичних значень з базовим значенням (2013 рік) і прогнозним (2020 рік) та наведена у додатку до цього звіту.

Фактичні значення за 2015 рік наявні по 6 індикаторах із 22, що затверджені. По решті показників використані дані за 2013 та 2014 роки.

Результати оцінки свідчать, що по 8 індикаторах фактичне значення уже перевищує базове, по 1 – прогнозоване.

Зазначена оцінка досягнення індикаторів на цьому етапі не є повною і коректною, але слугує орієнтиром для визначення дій і заходів щодо їх досягнення у середньостроковій перспективі (завершення терміну дії плану заходів) та довгостроковій (завершення дії Стратегії).

Фактичні джерела фінансування заходів

Основними джерелами фінансування заходів у звітному періоді були кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів. В незначних обсягах залучалися кошти інвесторів.

Проблемні питання реалізації заходів

Згідно пояснень, наведених у звітах відповідальних виконавців заходів, основною причиною не виконання або низького рівня виконання проектів, термін виконання яких передбачався у 2015 році, та не розпочатих проектів, термін виконання яких передбачено у 2015-2016 роках або у 2015-2017 роках, є відсутнє або недостатнє їх фінансування.

Не менш значимі такі причини:

окремі проекти, на реалізацію яких передбачалося залучити співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку, були відхилені за результатами конкурсного відбору як такі, що не відповідали визначеним критеріям, в основному через неякісну їх підготовку. При цьому відповідальними виконавцями не вживалися заходи щодо їх реалізації за рахунок інших визначених джерел фінансування;

низький рівень участі суб’єктів господарювання у співфінансуванні проектів, які реалізуються/будуть реалізуватися на територіях, на яких вони здійснюють свою діяльність;

короткий часовий горизонт у 2015 році для реалізації заходів плану після його затвердження, а саме вересень-грудень, що певним чином негативно позначилося на показниках рівня виконання заходів, ефективності партнерства суб’єктів регіонального розвитку щодо спільних дій по їх реалізації;

вплив інфляційних процесів, що призвело до подорожчання матеріалів, вартості послуг, необхідність виконання додаткових робіт у рамках розпочатих проектів та, у зв’язку з цим, необхідність коригування проектно-кошторисної документації, укладання нових угод з партнерами.

Висновки

1. На результативність виконання заходів та загалом реалізації регіональної стратегії вплинули незначний термін звітного періоду (вересень-грудень) та відсутність або недостатність фінансування.

2. Найкраще виконувалися заходи у рамках другої програми, спрямовані на досягнення стратегічної цілі «Розвиток сільських територій та територій навколо міст».

3. Зведені проектні ідеї успішно реалізовувалися у рамках першої програми, спрямованої на досягнення стратегічної цілі «Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки».

4. Проведена оцінка охоплює короткотермінові результати, сукупність яких за кожен звітний період в подальшому визначить середньостроковий результат щодо досягнення стратегічних цілей розвитку Житомирщини, визначених у Стратегії.

5. Визначені відповідальними виконавцями заходів індикатори результативності їх виконання не завжди є найбільш повною характеристикою досягнення цілей реалізованого проекту або по них відсутня на момент проведення оцінки чи взагалі відсутня звітність, що в певній мірі ускладнило проведення загальної оцінки реалізації Стратегії.

6. За перший звітний період завдяки реалізації проектів, які виконані або виконуються, вдалося вирішити питання щодо:

сприяння експортоорієнтованим підприємствам у просуванні продукції і послуг на зовнішні ринки;

підвищення рівня впровадження енергоефективних заходів на об’єктах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства;

розширення спектру послуг, що надаються суб’єктам малого підприємництва, які займаються інноваційною діяльністю;

реконструкції та будівництва тваринницьких комплексів;

реконструкції та будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних закладів, закладів охорони здоров’я, спортивних та культурних об’єктів;

покращення водозабезпечення та каналізації у населених пунктах, зокрема у сільських;

забезпечення утилізації твердих побутових відходів в окремих населених пунктах.

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

З метою забезпечення ефективної реалізації плану заходів у наступних роках відповідальним виконавцям заходів необхідно:

підвищити рівень та якість роботи щодо підготовки проектно-кошторисної документації по тих проектах, по яких передбачено співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку;

своєчасно визначати можливі ризики ходу реалізації розпочатих проектів з метою їх оперативного усунення;

налагоджувати співпрацю з бізнесовими структурами з питань залучення їх до спіфінансування проектів регіонального розвитку;

активізувати роботу щодо залучення коштів міжнародних донорів;

визначати такі індикатори результативності, які найбільш повно характеризують досягнуту мету проекту та по яких наявна інформація про їх фактичне значення.

_________________________

Питання виконання плану заходів перебуває на постійному контролі облдержадміністрації.

За результатами проведеної оцінки будуть вжиті заходи щодо підвищення організуючої та координуючої ролі структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій по забезпеченню виконання плану заходів та налагодження ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації проектів, спрямованих на подальший розвиток інфраструктури територіальних громад області.

Додаток: таблиця на 2 арк. у 1 прим.

Перший заступник

голови обласної ради                                                                          В.В. Ширма

Додаток до звіту

Порівняльна оцінка індикаторів,

узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додаток 1 до Стратегії)

| Найменування цілі Стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Базове значення індикатора (2013 рік) | Прогнозне значення індикатора (2020 рік) | Фактичне значення індикатора (2015 рік) | Фактичне значення / базове значення, % | Фактичне значення / прогнозне значення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стійкий розвиток багатогалузевої конткрентоспроможної економіки області | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, гривень | 19551* | 38464 | 20286** | 103,8 | 52,7 |
|  | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, дол. США | 306,1 | 482,0 | 199,1 | 65,0 | 41,3 |
|  | Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США | 480 | 569 | 352,6 | 73,5 | 62,0 |
|  | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць | 49 | 67 | 49*** | 100,0 | 73,1 |
|  | Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць | 4 | 8 | 3*** | 75,0 | 37,5 |
|  | Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції | 5,5 | 6,9 | 1,4*** | 25,5 | 20,3 |
|  | Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га | 136,6 (за станом на 01.01.2013) | 626,4 (за станом на 01.01.2021) | 136,6 (за станом на 01.01.2015) Форму відмінено з 01.01.2015 | 100,0 | 21,8 |
|  | Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, відсотків | 4,6 (за станом на 01.01.2013) | 21,0 (за станом на 01.01.2021) | 4,6 (розрахунковий показник за станом на 01.01.2015) | 100,0 | 21,9 |
| Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення), проміле | 16,7 | 11,4 | 5,7 | 34,1 | 50,0 |
|  | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом (сільська місцевість), відсотків | 12 | 11,5 | 14,1*** | 117,5 | 122,6 |
| Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (сільська місцевість), проміле | 748 (за станом на 01.01.2013) | 635,1 (за станом на 01.01.2021) | 736 (за станом на 01.01.2015) | 98,4 | 115,9 |
|  | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), відсотків кількості дітей відповідного віку | 48 | 72 | 45*** | 93,8 | 62,5 |
| Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення (I та II категорії), км доріг на 1 тис. кв. км території | 23,9* | 25,8 | 24,5 | 102,5 | 95,0 |
|  | Наявний дохід у розрахунку на одну особу, гривень | 21452 | 31324 | 22102,1*** | 103,0 | 70,6 |
|  | Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, гривень | 2561 | 4634 | 3271 | 127,7 | 70,6 |
|  | Забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей на 10 тис. населення на кінець року, лікарів | 37,6 | 41,6 | 38,1*** | 101,3 | 91,6 |
|  | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом (міська місцевість), відсотків | 65,3 | 67,3 | 64,5*** | 98,8 | 95,8 |
|  | Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле | 16,5 | 15,3 | 16,7 | 101,2 | 109,2 |
|  | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16–59 років (міська місцевість), проміле | 552 (за станом на 01.01.2013) | 504,8 (за станом на 01.01.2021) | 580 (за станом на 01.01.2015) | 105,1 | 114,9 |
| Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), відсотків кількості дітей відповідного віку | 82 | 94 | 81*** | 98,8 | 86,2 |
|  | Питома вага утилізованих відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів | 13,3 | 30,7 | 14,0*** | 105,3 | 45,6 |
|  | Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці, відсотків | 9,3 | 8,7 | 11,3**** | 121,5 | 130,0 |

Примітки:

* – дані за 2012 рік;

** – дані за 2013 рік;

*** – дані за 2014 рік;

**** – дані за 9 місяців 2015 року.