| Додаток 1 до рішення обласної ради від 31.03.16 № 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звіт про результати моніторингу виконання у 2015 році плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер та найменування цілі стратегії розвитку Житомирської області | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|  |  |  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | плановий | фактичний | плановий | фактичний | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.Територіальна інвестиційна схема розвитку Житомирської області | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Схема | Одиниць | 1 | - | - | Виконується | - |
|  |  | 2. Проведення щорічного інвестиційного форуму у Житомирській області | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування. Проведення форуму заплановано на 2016 рік |
|  |  | 3. Створення Центру розвитку експортного потенціалу Житомирської області | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | Центр | Одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. У 2015 році при Житомирській торгово-промисловій палаті створено центр підтримки експорту, який надає консультації та послуги в рамках повноважень та діяльності Житомирської торгово-промислової палати. | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 4. Створення інформаційного каталогу інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція» | Житомирська область | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Проект у стадії розроблення |
|  |  | 5. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у вищих навчальних закладах, у т.ч. | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 1 проект. | - |
|  |  | 1) Створення бізнес-інноваційного центру як структурного підрозділу Житомирського державного технологічного університету | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | Бізнес-інноваційний центр | Одиниць | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 6. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» | місто Коростень та Коростенський район | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконується. Виготовлена проектно-кошторисна документація та отримано позитивний експертний висновок. У 2016 році проект подано для конкурсного відбору для фінансування з державного фонду регіонального розвитку | - |
|  |  | 7. Реконструкція систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери Житомирської області, у т.ч. | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | 22314,6 | 22314,6 | 18728,4 | 22144,2 | 18728,4 | 22144,2 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 40 проектів, виконується 6 проектів | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1) будівництво котельні на твердому паливі Івницької загальноосвітньої школи I – III ступенів по вул. Верескова,1 в с. Івниця Андрушівського району | с.Івниця Андрушівського району | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку місцевий бюджет | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | Витрати на опалення | грн. | 67,1 | 244,2 | + 177,1 | Виконується. Виконання 68,4% | Необхідне проведення коригування проектно-кошторисної документації. Завершення робіт планується у 2016 році |
|  |  | 2) реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла в центральній районній лікарні Бердичівського району | Бердичівський район | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 630,2 | 630,2 | 630,2 | 630,2 | 630,2 | 630,2 | Твердопаливний котел | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 3) проведення санації, (реконструкції) будівлі Новоборівського Центру розвитку дитини «Казка» по вул. Кірова, 2 в смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району | смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | Загальні тепловтрати | кВт | 97,67 | - | - | Виконано | - |
|  |  | 4) капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія – дитячий навчальний заклад» Володарсько-Волинського району | смт. Іршанськ Володарсько-Волинського району | 2015-2016 | 2015 | Місцевий бюджет | - | - | - | 14,6 | - | 14,6 | - | - | - | - | - | Виконується. Виготовлена проектно-кошторисна документація | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 5) капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія – дитячий навчальний заклад» Володарсько-Волинського району | смт. Іршанськ Володарсько-Волинського району | 2015-2016 | 2015 | Місцевий бюджет | - | - | - | 14,4 | - | 14,4 | - | - | - | - | - | Виконується. Виготовлена проектно-кошторисна документація | - |
|  |  | 6) реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» Іршанського НВК «Гімназія – дитячий навчальний заклад» Володарсько-Волинського району | смт. Іршанськ Володарсько-Волинського району | 2015-2016 | 2015 | Місцевий бюджет | - | - | - | 26,0 | - | 26,0 | - | - | - | - | - | Виконується. Виготовлена проектно-кошторисна документація | - |
|  |  | 7) реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Шевченка, 42 в смт Володарськ-Волинський | Володарсько-Волинський район | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 958,1 | 958,1 | 1001,3 | 958,1 | 1001,3 | 958,1 | Встановлення генератора модульного | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 8) капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливного котла Ємільчинської ЦРЛ на вул. 1 Травня, 133 в смт. Ємільчине | Ємільчинський район | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 754,8 | 754,8 | 754,8 | 754,8 | 754,8 | 754,8 | Економія природного газу | тис.м3 | 148 | 148 | - | Виконано | - |
|  |  | 9) котельня Рихальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на вул. Центральна, 2 в с. Рихальське Ємільчинського району – капітальний ремонт | с. Рихальське Ємільчинського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 514,1 | 514,1 | 514,1 | 514,1 | 514,1 | 514,1 | Економія природного газу | тис.м3 | 70,9 | 70,9 | - | Виконано | - |
|  |  | 10) капітальний ремонт котельні Ємільчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Ємільчинської районної ради на вул. Шевченка, 4 смт Ємільчине | смт. Ємільчине | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 | Економія природного газу | тис.м3 | 35,2 | 35,2 | - | Виконано | - |
|  |  | 11) капітальний ремонт котельні Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Ємільчинської районної ради на вул. Рад, 90 в с. Степанівка Ємільчинського району | с. Степанівна Ємільчинського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | 271,8 | Економія природного газу | тис.м3 | 24,4 | 24,4 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 12) капітальний ремонт котельні та системи опалення Варварівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Ємільчинської районної ради на вул. Центральна, 2 в с. Варварівка Ємільчинського району | с. Варварівка Ємільчинського району. | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 355,7 | 355,7 | 355,7 | 355,7 | 355,7 | 355,7 | Економія природного газу | тис.м3 | 31,0 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
|  |  | 13) реконструкція котельні Студенецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Студениця Коростишівського району | с. Студениця Коростишівського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | Економія коштів | тис. грн. | 98,8 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
|  |  | 14) реконструкція котельні Стрижівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – колегіум» в с. Стрижівка Коростишівського району | с. Стрижівка Коростишівського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 327,6 | 327,6 | 327,6 | 327,6 | 327,6 | 327,6 | Економія коштів | тис. грн. | 144,8 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
|  |  | 15) реконструкція котельні Мотовилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Мотовилівка Любарського району Житомирської області | с.Мотовилівка та навколишні села Любарського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 325,2 | 325,2 | 328,2 | 398,4 | 328,2 | 398,4 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 16) реконструкція котельні Велико-деревичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Великі Деревичі Любарського району | с.Великі Деревичі та навколишні села Любарського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 343,8 | 343,8 | 347,1 | 343,8 | 347,1 | 343,8 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 17) капітальний ремонт котельні Народицького районного будинку культури по вул. 1-го Травня,18 смт Народичі | смт Народичі | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 369,8 | 369,8 | 369,8 | 369,8 | 369,8 | 369,8 | Економія природного газу | тис. м3 | 20,0 | 20,0 | - | Виконано | - |
|  |  | 18) капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Нова Романівка Новоград-Волинського району | с. Нова Романівка Новоград-Волинського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 16,1 | 16,1 | 608,8 | 16,1 | 608,8 | 16,1 | Економія природного газу | тис. м3 | 49,0 | - | - | Виконується. Виготовлена проектно-кошторисна документація | - |
|  |  | 19) капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Броницька Гута Новоград-Волинського району | с. Броницька Гута Новоград-Волинського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 365,0 | 365,0 | 377,0 | 365,0 | 377,0 | 365,0 | Економія природного газу | тис. м3 | 42,0 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
|  |  | 20) капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт Городниця Новоград-Волинського району | смт Городниця Новоград-Волинського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 563,0 | 563,0 | 563,0 | 556,2 | 563,0 | 556,2 | Економія природного газу | тис. м3 | 57,4 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 21) капітальний ремонт топкової в с. Слобода Романівська Новоград-Волинського району | с. Слобода Романівська Новоград-Волинського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | Економія природного газу | тис. м3 | 10,5 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
|  |  | 22) реконструкція котельні Кирданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з переводом на альтернативні види палива у с. Кирдани Овруцького району | с. Кирдани Овруцького району | 2015 | 2015 | Державна освітня субвенція | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | Економія природного газу | тис. м3 | 40,0 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
|  |  | 23) реконструкція системи теплопостачання із встановленням теплогенератора модульного для опалення приміщень Копищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Партизанській, 31 в с.Копище Олевського району | Населені пункти Копищенської сільської ради Олевського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1027,3 | 1027,3 | 818,6 | 818,6 | 818,6 | 818,6 | Коефіцієнт корисної дії | % | 85 | 85 | - | Виконано | - |
|  |  | 24) реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІ ст. по вул. Корольова, 1 в с.Стовпинка Олевського району | Населені пункти Стовпинської сільської ради Олевського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 424,4 | 424,4 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | Коефіцієнт корисної дії | % | 85 | 85 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 25) переведення котельні на альтернативні види палива (дрова) с.Жубровичі вул.Шевченка, 11 ДНЗ «Чеберашка» Олевського району | Населені пункти Жубровицької сільської ради Олевського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | Коефіцієнт корисної дії | % | 85 | 85 | - | Виконано | - |
|  |  | 26) переведення топкової на тверде паливо (дрова), заміна вікон ФАПу в с.Варварівка Руднє-Бистрянської сільської ради Олевського району | с.Варварівка Олевського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Коефіцієнт корисної дії | % | 85 | 85 | - | Виконано | - |
|  |  | 27) реконструкція котла та заміна вікон в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Білокоровичі Олевського району | смт Білокоровичі Олевського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | Коефіцієнт корисної дії | % | 85 | 85 | - | Виконано | - |
|  |  | 28) заміна вікон ФАПу в с. Стовпинка Олевського району | с. Стовпинка Олевського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Кількість вікон | шт. | 4 | 4 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 29) реконструкція котельні Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступеня Попільнянського району Житомирської області, вул. Першотравнева, 5 с. Жовтневе | с..Жовтневе Попільнянського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 330,9 | 330,9 | 330,9 | 330,9 | 330,9 | 330,9 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 30) реконструкція котельні Романівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Попільнянського району вул. Рильського, 1 в с. Романівка | с. Романівка Попільнянського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 31) капітальний ремонт котельні Кочерівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Кочерів Радомишльського району | с. Кочерів Радомишльського району | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | Загальні тепловтрати | кВт | 400 | 400 | - | Виконано | - |
|  |  | 32) капітальний ремонт котельні Романівського ліцею по вул. Фрунзе, 15 в смт.Романів Житомирської області | смт.Романів Романівського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 33) капітальний ремонт котельні Миропільської гімназії Романівського району Житомирської області | смт. Миропіль Романівського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 34) капітальний ремонт котельні Булдичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області | с. Булдичів Романівського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 35) енергозберіга-ючі заходи в Булдичівській ЗОШ І-ІІІст. с. Булдичів Романівського району. Капітальний ремонт із заміною вікон на металопластикові | с. Булдичів Романівського району | 2015 | 2015 | Кошти ПРООН, кошти громадян, місцевий бюджет | 284,2 | 284,2 | 296,2 | 284,2 | 296,2 | 284,2 | Вікна, вхідні двері | шт. | 42 0 | 73 1 | +31 +1 | Виконано | - |
|  |  | 36) капітальний ремонт котельні Врублівського ліцею Романівського району Житомирської області | с. Врублівка Романівського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 37) капітальний ремонт котельні адмінприміщення Романівської районної ради Житомирської області | смт.Романів Романівського району | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | Економія коштів | тис. грн. | 220,0 | 220,0 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 38) енергозберіга-ючі заходи в Карвинівській ЗОШ І-ІІІст. с. Карвинівка Романівського району. Капі-тальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові | с. Карвинівка Романівського району | 2015 | 2015 | Кошти ПРООН, кошти громадян, місцевий бюджет | 283,7 | 283,7 | 295,6 | 283,7 | 295,6 | 283,7 | Вікна, вхідні двері | шт. | 39 2 | 60 2 | +21 - | Виконано | - |
|  |  | 39) капітальний ремонт котельні Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ягнятин Ружинського району | с. Ягнятин Ружинського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 445,0 | 445,0 | 456,0 | 445,0 | 456,0 | 445,0 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 40) капітальний ремонт котельні Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бистрик Ружинського району | с. Бистрик Ружинського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 4488,9 | 4488,9 | 451,0 | 4488,9 | 451,0 | 4488,9 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 41) капітальний ремонт котельні Чорнорудської ЗОШ І-ІІ ст. с. Чорнорудка Ружинського району | с. Чорнорудка Ружинського району | 2015 | 2015 | місцевий бюджет | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 42) капітальний ремонт котельні Топорівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Топори Ружинського району | с. Топори Ружинського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 414,9 | 414,9 | 419,6 | 414,9 | 419,6 | 414,9 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 43) реконструкція системи теплопостачання із встановленням теплогенератора модульного, працюючого на альтернативних видах палива в Забрідській ЗОШ І-ІІІ ст. с. Забріддя Черняхівського району | с. Забріддя Черняхівського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 44) реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла в Великокоровинецькій ЗОШ I-III ст. в смт. Великі Коровинці Чуднівського району | смт. Великі Коровинці Чуднівського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 471,4 | 471,4 | 471,4 | 471,4 | 471,4 | 471,4 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
|  |  | 45) реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла в Краснопільській ЗОШ I-III ст. в с.Краснопіль Чуднівського району | с. Краснопіль Чуднівського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | Кількість котлів | шт. | 1 | 1 | - | Виконано | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 46) підвищення енерго-ефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира | місто Житомир | 2015-2016 | 2015 | Міський бюджет, грантові та кредитні кошти | 41,1 | 41,1 | 90,8 | 41,1 | 90,8 | 41,1 | Загальна економія | МВт*год/рік | 9097 | - | - | Виконується. Проведені процедури закупівель відповідно до міжнародних правил закупівель Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО та тривають будівельно-монтажні роботи по 10 дошкільних навчальних закладах | - |
|  |  | 8. Проведення енерго-моніторингу (енергоаудитів) та термо-модернізації будівель бюджетної сфери Житомирської області | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Упродовж 2015 року проект не розроблено. Виконання заплановано у 2016 році |
|  |  | 9.Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція котелень житлово-комунального господарства в населених пунктах Житомирської області, у т.ч. | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, позабюджетні кошти | 3105,0 | 3105,0 | 3105,0 | 3105,0 | 3105,0 | 3105,0 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 3 проекти | - |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1) переведення котельні КП «Тепломережа» на альтернативний вид опалення, Брусилівський район | Брусилівський район | 2015 | 2015 | Власні кошти ТОВ «Теплодар 2013» | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | Економія природного газу | тис. м3 | 95 | 95 | - | Виконано | - |
|  |  | 2) технічне переоснащення котельні по вул. К.Маркса, 61-А в місті Коростені | місто. Коростень | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1812,7 | 1812,7 | 1812,7 | 1812,7 | 1812,7 | 1812,7 | Економія природного газу | тис. м3 | 101,2 | Буде визначено після закінчення опалювального сезону | - | Виконано | - |
|  |  | 3) реконструкція котельні на вул. Пушкіна, 14 в м. Новограді-Волинському | місто Новоград-Волинський | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет, позабюджетні кошти | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | Економія природного газу | тис. м3 | 39 | 21 | -18 | Виконано | - |
|  |  | 10. Розвиток системи теплопостачання міста Житомира | місто Житомир | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Необхідність заміни компонентів проекту, проведення нових розрахунків та погоджень, тендеру після надання роз’яснень учасникам проекту |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 11. Інформаційно-просвітницька програма «Утепліть свою оселю» | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 67,4 | 700 | 67,4 | Кількість осіб, яким надано відшкодування | Фізичних осіб, юридичних осіб | 140 80 | 20 6 | -120 -74 | Виконується. У рамках програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефектив-ного викорис-тання енерге-тичних ресур-сів та енерго-збереження на 2015-2018 ро-ки проводить-ся інформацій-но-роз’яснюва-льна робота з метою залу-чення населе-ння до впровадження енергозберіга-ючих заходів у квартирах та будинках | Обмеженість кола фізичних осіб, на яких поширюється дія програми, а саме учасників АТО, низька кількість ОСББ та ЖБК. Рішенням обласної ради від 26.01.2016 №113 внесено зміни до програми, а саме поширено дію програми на усі верстви населення |
|  |  | 12. Удосконален-ня функціонуван-ня системи надан-ня адміністратив-них послуг | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування. Листом облдерж-адміністрації від 01.12.2015 № 5506/21/2-15 проектну ідею надано Мінрегіону для конкурсного відбору за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |
|  |  | 13. Створення консультаційного центру для малого підприємництва в сільській місцевості | Сільські території Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування. Листом облдерж-адміністрації від 01.12.2015 № 5506/21/2-15 проектну ідею надано Мінрегіону для конкурсного відбору за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 14. Створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку підприємництва | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування. Листом облдерж-адміністрації від 01.12.2015 № 5506/21/2-15 проектну ідею надано Мінрегіону для конкурсного відбору за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |
|  |  | 15. Сприяння у створенні в області бізнес-центру | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування. Листом облдерж-адміністрації від 01.12.2015 № 5506/21/2-15 проектну ідею надано Мінрегіону для конкурсного відбору за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |
|  |  | 16. Створення коворкінг- центру для інформаційно-комунікативних заходів | місто Житомир | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування. Листом облдерж-адміністрації від 01.12.2015 № 5506/21/2-15 проектну ідею надано Мінрегіону для конкурсного відбору за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 17. Інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор» | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування. Листом облдерж-адміністрації від 01.12.2015 № 5506/21/2-15 проектну ідею надано Мінрегіону для конкурсного відбору за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС |
|  |  | 18. Розвиток та модернізація музейної мережі області | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 19. Реставрація приміщення Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера | Житомирська область | 2015 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не виконано і не розпочато | Відсутність фінансування |
|  |  | 20. Реставраційно-ремонтні роботи з відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам`ятки історії) в м. Бердичеві на вулиці Європейській, 21 | Місто Бердичів та Бердичівський район | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 8399, 6 | 8399, 6 | 8544, 7 | 8399, 6 | 8544, 7 | 8399, 6 | Кількість глядацьких місць | Одиниць | 358 | - | - | Не виконано | Необхідність внесення змін до проектно-кошторисної документації у частині заміни знятого з виробництва запроектованого обладнання та у зв’язку необхідністю виконання робіт, не передбачених проектом |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 21. Розвиток туристичного комплексу в с. Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | Територія Олевського району | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 22. Проведення сезонних фестивалів від спілки народних майстрів, виставкова художня галерея, популяризація Поліського мистецтва | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 23. Сприяння розвитку сільськогос-подарських обслуговуючих кооперативів | Сільські території Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Одиниць | 3 | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 24. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | Сільські території Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | Кількість суб'єктів господарювання | Одиниць | 9 | - | - | Не розпочато виконання | У зв'язку із зміною розпорядника коштів департаменту агропромисло-вого розвитку облдержадміні-страції на управління агропромисло-вого розвитку облдержадміні-страції за Програмою розвитку агропромисло-вого комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки, у рамках якої реалізується проект, а саме: розпорядчі акти, якими визначено механізм використання коштів, перебували у процедурі погодження у головному управлінні юстиції Житомирської області, та державній регуляторній службі України до кінця грудня 2015 року. |
|  |  | 25. Сприяння у розвитку фермерських господарств | Сільські території Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | - | - | 960,0 | - | 960,0 | - | Кількість фермерських господарств, нарощено голів великої рогатої худоби | Одиниць, голів | 4 96 | - | - | Не розпочато виконання | Відмова претендентів у зв’язку з відсутністю ліквідного майна під заставу для отримання кредитних коштів для придбання худоби, у рамках реалізації Програми розвитку агропромисло-вого комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки. |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 26. Сприяння розвитку бджільництва | Сільські території Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | - | - | 500,0 | 454,5 | 500,0 | 454,5 | Кількість отримувачів допомоги, кількість бджоло сімей | Осіб, Бджоло сімей | 630 31000 | 618 30518 | -12 -482 | Виконується. Підтримку отримали 615 фізичних осіб та 3 юридичні особи на утримання 30518 бджоло-сімей. | - |
|  |  | 27. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції, у т.ч. | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Власні кошти підприємств, кошти інвесторів | 120100,0 | 120100,0 | 120100,0 | 120100,0 | 120100,0 | 120100,0 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 2 проекти | - |
|  |  | 1) реконструкція та будівництво тваринницького комплексу під молочно-товарну ферму на 600 дійних корів | с. Смолдирів Баранівського району | 2015 | 2015 | Кошти інвестора | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 | Комплекс | Одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Реконструйо-вано та побудовано тваринниць-кий комплекс під молочно-товарну ферму на 600 дійних корів | - |
|  |  | 2) будівництво роботизованого молочно-товарного комплексу | с. Почуйки Попільнянського району | 2015 | 2015 | Кошти інвестора | 108000,0 | 108000,0 | 108000,0 | 108000,0 | 108000,0 | 108000,0 | Комплекс | Одиниць | 1 | 1 | - | Виконано. Завершено будівництво приміщення, придбано технологічне обладнання, на формування основного стада спрямовано 1,5 млн. грн. | - |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 28. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на базі Житомирського обласного навчально-курсового комбінату (у рамках реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки) | Сільські території Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | Позабюджетні кошти, власні кошти підприємств, фізичних осіб, центрів зайнятості | 845,0 | 845,0 | 1400,0 | 845,0 | 1400,0 | 845,0 | Кількість підготовлених, перепідготовлених спеціалістів робітничих професій | Осіб | 1900 | 1943 | 43 | Виконується. Підготовлено 1072 спеціаліста, з них трактористи – 105, водії – 141, оператори – 549, стропальники – 89. та інші. Крім того, переатестацію пройшло 871 осіб. | - |
|  |  | 29. Модернізація спортивної інфраструктури у районах Житомирської області, у т.ч. | смт Володарськ- Волинський, смт Ємільчине , Малинський район | 2015-2017 | 2015 | Позабюджетні кошти, державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 2839,4 | 2839,4 | 2839,4 | 2811,1 | 2839,4 | 2811,1 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 1 проект, виконується 1 проект, не розпочато виконання 1 проекту | - |
|  |  | 1) реконструкція спортивних споруд Малинського району | Малинський район | 2015-2017 | 2015 | Позабюджетні кошти | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Кількість населення різних груп, охопленого фізичною культурою та спортом | Осіб | 70 | 100 | +30 | Виконано. Здійснено реконструкцію футбольного поля в с. Українка | - |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2) облаштування плавального басейну в молодіжному спортивному комплексі «Юність» смт. Ємільчине Ємільчинського району | смт Ємільчине Ємільчинського району | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 2829,4 | 2829,4 | 2829,4 | 2801,1 | 2829,4 | 2801,1 | Кількість учнів- відвідувачів басейну | Осіб | 2000 | - | -2000 | Виконується. Виконання 66 % | Недостатнє фінансування |
|  |  | 3) завершення будівництва та введення в дію спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. І.Франка в смт Володарськ-Волинський | смт Володарськ- Волинський | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 30. Капітальний ремонт Малинського районного будинку культури | Малинський район | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 31. Реконструкція Андрушівської дитячої школи мистецтв м. Андрушівка Андрушівського району | м. Андрушівка Андрушівського району | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 3002,2 | 3002,2 | 3002,2 | 3002,2 | 3002,2 | 3002,2 | Кількість відвідувачів школи | Осіб | 450 | 150 | -300 | Виконується. Виконання 90% | У ході виконання проекту виникла необхідність проведення додаткових робіт. Скориговано проектно-кошторисну документацію. |
|  |  | 32. Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек територіальних громад Чуднівського району | Чуднівський район | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 33. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області у т.ч. | Міста Коростишів, Малин, Новоград-Волинський, смт Попільня та прилеглі території | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконується 1 проект | Недостатнє фінансування |
|  |  | 1) будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Новограді-Волинському Житомирської області (другий пусковий комплекс) | Територія міста Новограда-Волинського та району | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 | Забезпечення повної утилізації та захоронення ТПВ | Кількість полігонів, одиниць | 1 | - | - | Виконується. Виконано роботи з виїмки частини котловану, монтажу плівки (геомембрани), влаштування дренажу та дамби | Недостатнє фінансування |
|  |  | 34. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області у т.ч. | Міста обласного значення та районного значення та селища міського типу області | 2015-2017 | 2015 | Місцеві бюджети | 3118,9 | 3118,9 | 3235,2 | 3118,9 | 3235,2 | 3118,9 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 1 проект | - |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 1) придбання контейнерів та спец транспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у м. Житомирі | місто Житомир | 2015 | 2015 | Міський бюджет | 3118,9 | 3118,9 | 3235,2 | 3118,9 | 3235,2 | 3118,9 | Кількість придбаних контейнерів та спецмашин | Одиниць | 517 контейнерів, 1 спецмашина | 517 контейнерів, 1 спецмашина | - | Виконано. Придбано 517 контейнерів для збору та складування побутових і промислових відходів та вакуумну машину для збору та транспортування побутових і промислових відходів виробництва для КП «КАТП-0628» | - |
|  |  | 35. Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області у т.ч. | с. Дубрівка Баранівського району, с. Тетерівка ,с. Вереси Житомирського району, с. Білка Коростенського району, с. Стрижівка та с. Колодязьки Коростишівського району, с. Кишин Олевського району, місто Радомишль, Радомишльського району | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | 2683,5 | 2683,5 | 2683,5 | 2683,5 | 2683,5 | 2683,5 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 2 проекти, виконується 1 проект | - |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 1) реконструкція дитячого садка «Журавлик» у с. Вереси Житомирського району | с. Вереси Житомирсього району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку | 845,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | Кількість дітей | Осіб | 20 | 40 | +20 | Виконано | - |
|  |  | 2) дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» по вул.Леніна в с.Кишин Олевського району – реконструкція інженерних мереж та внутрішнього оздоблення | с. Кишин Олевського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1121,2 | 1121,2 | 1121,2 | 1121,2 | 1121,2 | 1121,2 | Кількість дітей/персоналу | Кількість осіб | 40/16 | 40/16 | - | Виконано | - |
|  |  | 3) реконструкція приміщення жіночої консультації під дошкільний дитячий заклад по вул. Леніна, 6 в с. Білка Коростенського району | Білківська сільська рада Коростенського району | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 716,7 | 716,7 | 716,7 | 716,7 | 716,7 | 716,7 | Кількість дітей | Осіб | 20 | 0 | -20 | Виконується. Стан готовності об’єкта – 37%, стан виконання будівель них робіт – 95% | У ході виконання проекту виникла необхідність проведення додаткових робіт. Скориговано проектно-кошторисну документацію |
|  |  | 36. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) загальноосвітніх навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області у т.ч. | с. Бистрик Бердичівського району, смт Любар, с. Малинівка та с. Йосипівка Малинського району, місто Олевськ, смт Черняхів | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | 8852,6 | 8852,6 | 8852,6 | 8852,6 | 8852,6 | 8852,6 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 1 проект, виконується 1 проект | - |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 1) реконструкція покрівлі Йосипівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ-ЗНЗ I-II ст» у Малинському районі | с. Йосипівка Малинського району | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | Кількість учнів/персоналу | Осіб | 63/28 | 66/28 | +3/- | Виконано | - |
|  |  | 2) будівництво школи на 864 учні по вул. Калініна, смт Черняхів ( ІІ черга, ІІ пусковий комплекс, блок « Б») | смт Черняхів | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 8799,6 | 8799,6 | 8799,6 | 8799,6 | 8799,6 | 8799,6 | Кількість учнів | Осіб | 864 | - | - | Виконується | У зв’язку з підвищенням цін на будівельні матеріали для завершення будівництва необхідні кошти у сумі 8000 тис. грн. (за станом на 04.02.2016). Проводиться коригування проектно-кошторисної документації |
|  |  | 37. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | Сільські території Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 844,1 | 844,1 | 500,0 | 844,1 | 500,0 | 844,1 | Кількість отримувачів пільгових кредитів | Осіб | 8 | 8 | - | Виконується. 8 сільських забудовників отримали пільговий кредит за рахунок коштів обласного бюджету в на суму 844,1 тис. грн. | - |
|  |  | 38. Капітальний ремонт одного 16 квартирного будинку та двох 30 квартирних будинків в смт Народичі | Народицький район | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Не розроблено проект. Виконання заплановано на 2016 рік |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 39. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Житомирської області шляхом активізації територіальних громад Житомирської області | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 40. Створення мережі еколого-просвітницьких центрів на території населених пунктів, що межують з Поліським природним заповідником | Овруцький, Олевський райони | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 41. Реалізація програми «Активні громадяни Житомирщини» | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 42. Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул. Чуднівській, 156 в м. Бердичеві | місто Бердичів | 2015-2017 | 2015 | Міський бюджет | - | - | 1093,9 | - | 1093,9 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 43. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів Житомирської області | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Місцеві бюджети, міжнародні донори | 2422,0 | 2422,0 | 5000,0 | 1666,0 | 5000,0 | 1666,0 | Кількість планів | Одиниць | Прогнозний показник не визначався | 2 | - | Виконується | Недостатнє фінансування |
|  |  | 44. Розроблення містобудівного кадастру | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 45. Інформацій-но-просвітницька кампанія з формування екологічної культури | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 46. Будівництво сміттєпере-робного заводу у Володарсько-Волинському районі | міста: Бердичів, Житомир, Коростень, Новоград-Волинський, Малин, прилеглі території до них та Житомирська область в цілому | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 47. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах Житомирської області у т.ч. | міста Бердичів, Коростень, Коростишів, смт Нова Борова, Народичі, Ємільчине, смт Гранітне та с. Федорівна Малинського району. | 2015-2017 | 2015 | Державний бюджет, державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | 2153,1 | 2153,1 | 10572,6 | 2016,3 | 10572,6 | 2016,3 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконується 4 проекти, не розпочато виконання 2 проектів | - |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 1) будівництво КНС мікрорайону ВАТ «Цукрорафінад- ний завод в м. Бердичеві | м. Бердичів | 2015-2016 | 2015 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 919,1 | 919,1 | 908,0 | 840,9 | 908,0 | 840,9 | Відведення стоків | м3/год. | 40 | - | - | Виконується. Виконання 92,6 % | Недостатнє фінансування |
|  |  | 2) будівництво мереж побутової каналізації району «Корніловка» в м. Бердичеві | м. Бердичів | 2015-2017 | 2015 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | 2124,5 | - | 2124,5 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 3) будівництво напірного колектору мікрорайону ВАТ «Цукро-рафінадний завод в м. Бердичеві | м. Бердичів | 2015-2016 | 2015 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 761,8 | 761,8 | 761,9 | 733,4 | 761,9 | 733,4 | Відведення стоків | м3/год. | 40 | - | - | Виконується. Виконання 96,3 % | Недостатнє фінансування |
|  |  | 4) реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у м. Бердичеві | м. Бердичів | 2015-2017 | 2015 | Міський бюджет | 89,6 | 89,6 | 5200,0 | 89,6 | 5200,0 | 89,6 | Очищення стічних вод | м3/доба | 12500 | - | - | Виконується | Недостатнє фінансування |
|  |  | 5) реконструкція самопливного колектору мікрорайону ВАТ «Цукро-рафінадний завод» в м. Бердичеві | м. Бердичів | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет | 382,6 | 382,6 | 381,9 | 352,4 | 381,9 | 352,4 | Відведення стоків | м3/год. | 40 | - | - | Виконується. Виконання 92,3 % | Недостатнє фінансування |
|  |  | 6) капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві | м. Бердичів | 2015-2017 | 2015 | Міський бюджет | - | - | 1196,3 | - | 1196,3 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 48. Створення навчально-практичного центру на базі Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 49. Навчання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів підприємниць- кому мисленню | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 50. Створення багатофунк-ціонального спортивно-оздоровчого комплексу на базі ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради | місто Житомир | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. ## Проект буде подано на конкурсний відбір для фінансування з ДФРР | - |
|  |  | 51. Центральний стадіон у місті Житомирі. Реконструкція західної трибуни | Житомирська область, місто Житомир | 2015 | 2015 | Державний та обласний бюджет | 9085,0 | 9085,0 | 9085,0 | 9085,0 | 9085,0 | 9085,0 | Будівельна готовність | % | 100 | - | - | Не виконано. Виконання 75 %. | Недостатнє фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 52. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами | Міста та райони Житомирської області | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 53. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Житомирської області, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води, у т.ч. | Міста Житомир, Коростень, Малин, Баранівка, Радомишль; смт Полянка, села Радянське, Бенедівка, Великі Низгірці Бердичівського району, с. Михайлівка Коростенського району, смт Любар, смт Гранітне, смт Великі Коровинці | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | 1950,3 | 1950,3 | 2003,3 | 1645,1 | 2003,3 | 1645,1 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 1 проект, виконуються 1 проект, не виконано 1 проект. | - |
|  |  | 1) будівництво мережі водопостачання в с. Великі Низгірці Бердичівського району | с. Великі Низгірці Бердичівського району | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1497,6 | 1497,6 | 1497,6 | 1146,3 | 1497,6 | 1146,3 | Кількість мешканців, забезпечених якісною питною водою | Осіб | 765 | - | - | Не виконано | - |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 2) будівництво станції очистки господарсько-питного водопостачання в с. Михайлівка Коростенського району | с. Михайлівка Коростенського району | 2015- 2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 402,7 | 402,7 | 455,7 | 448,8 | 455,7 | 448,8 | Кількість мешканців, забезпечених якісною питною водою | Осіб | 1197 | - | - | Виконується. Виконання 90 % | Недостатнє фінансування |
|  |  | 3) забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням комунального закладу «Олевський районний центр ПМСД» у м. Олевськ | Олевський район | 2015 | 2015 | Обласний бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням | % | 100 | 100 | - | Виконано | - |
|  |  | 54. Соціальний захист уразливих категорій дітей | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний бюджет | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | Кількість дітей, які отримали послуги у КУ «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім» | Кількість дітей | 145 | 142 | -3 | Виконується | - |
|  |  | 55. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Житомирська область | 2015-2017 | 2015 | Обласний та місцеві бюджети | 1364,9 | 1364,9 | 1554,0 | 1364,9 | 1554,0 | 1364,9 | Кількість дітей, яким придбано або відремонтовано житло | Кількість дітей | 15 | 16 | +1 | Виконується | - |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги | 56. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного значення Житомирської області, у т.ч. | міста Житомир, Коростень та Малин | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | - | - | - | - | - | Виконується Виконано 1 проект | - |
|  |  | 1) будівництво внутрішніх туалетів ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Малин | м. Малин | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджет | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | Одиниць | Кількість туалетів/місць | 6/15 | 6/15 | - | Виконано | - |
|  |  | 57. Реконструкція приміщень дошкільних навчальних закладів міста Житомира | м. Житомир | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку та міський бюджет | 31700,4 | 31700,4 | 31700,4 | 30550,6 | 31700,4 | 30550,6 | Одиниць | Кількість реконструйованих приміщень | 2 | - | - | Виконується | У ході виконання проекту збільшилася вартість матеріалів та обладнання. Виникла необхідність у проведенні додаткових робіт. Роботи будуть завершені за рахунок фонду регіонального розвитку НЕФКО та міського бюджету |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги | 58. Реконструкція нежитлової будів-лі за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська, 35/1 для розміщення Бердичівської дитячо- юнацької спортивної школи імені В.О. Лонського | м. Бердичів | 2015 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет | 5195,8 | 5195,8 | 6658,6 | 5195,8 | 6658,6 | 5195,8 | Кількість дітей та молоді, залучених до занять спортом | Осіб | 500 | - | - | Не виконано. Виконання 99 % | - |
|  |  | 59. Забезпечення якості та доступності вторинної і третинної медичної допомоги та системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області, у т.ч. | Житомирська область в цілому, міста: Бердичів, Житомир, Новоград-Волинський, райони: Житомирський, Новоград-Волинський, Радомишльський, Романівський та смт Чоповичі Малинського району | 2015-2016 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку, обласний та місцеві бюджети | 6558,9 | 6558,9 | 6548,2 | 6548,2 | 6548,2 | 6548,2 | - | - | - | - | - | Виконується. Виконано 1 проект, Виконується 1 проект, не розпочато виконання 8 проектів | - |
|  |  | 1) забезпечення кардіохірургіч-ного центру обласної клінічної лікарні високовартісним обладнанням для надання високоспеціалізо-ваної медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями | Житомирська область | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги | 2) створення єдиної диспетчерської системи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | Житомирська область | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 3) створення на базі «Центру жінки» ЦМЛ м. Бердичева перинатального центру ІІ рівня | місто Бердичів | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 4) капітальний ремонт м’якої покрівлі лікувального корпусу Бердичівської центральної міської лікарні на вул. С. Сломницьких,1 | місто Бердичів | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 378,9 | 378,9 | 368,2 | 368,2 | 368,2 | 368,2 | Забезпечення надання якісних медичних послуг | Кількість ліжко-місць | 420 | 420 | - | Виконано | - |
|  |  | 5) капітальний ремонт тубдиспансеру під протитуберкульозне диспансерне відділення Бердичівської центральної міської лікарні на вул. Горького, 4 | місто Бердичів | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 6) створення на базі пологового відділення ЦМЛ №1 м. Житомира перинатального центру ІІ рівня | місто Житомир | 2015-2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги | 7) будівництво поліклініки на 300 відвідувань на зміну на вул. Присутствєнна, 9 у м. Радомишлі | Радомишльський район | 2015-2017 | 2015 | Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет | 6180,0 | 6180,0 | 6180,0 | 6180,0 | 6180,0 | 6180,0 | Підвищення якості та доступності медичної допомоги | Кількість відвідувань/зміну | 300 | - | - | Виконується | Недостатність фінансування |
|  |  | 8) будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрай ТМО | м. Новоград-Волинський та Новоград-Волинський район | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 9) будівництво дільничної лікарні з поліклінікою у смт Чоповичі Малинського району | смт Чоповичі Малинського району | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |
|  |  | 10) будівництво лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні Романівського району | Романівський район | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Відсутність фінансування |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                                                 В.В. Ширма