Додаток

до рішення обласної ради

від  26.01.16    № 112

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

з видання серії

«Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія.

Житомирська область»

на 2016 рік

Загальна характеристика обласної Програми з видання серії

«Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область»

на 2016 рік (далі – Програма)

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер, назва розпорядчого документа та органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 квітня 2015 року № 129 «Про створення робочої групи» |
| 3 | Розробник Програми | Управління культури облдержадміністрації |
| 4 | Співрозробник Програми | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Управління культури облдержадміністрації |
| 6 | Учасники Програми | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», райдержадміністрації, міські та районні ради, департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, УМВС України в Житомирській області, управління ДСНС України в Житомирській області, управління державної пенітенціарної служби України в Житомирській області, Житомирський обласний військовий комісаріат, громадські організації області з питань захисту інтересів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2016 рік |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації, | 245,6 тис. грн. |
| 8.1 | в тому числі бюджетних коштів, | 245,6 тис. грн. |
|  | з них коштів обласного бюджету | 245,6 тис. грн. |
| 9 | Основні джерела фінансування Програми | Обласний бюджет, інші небюджетні кошти |

Мета та завдання Програми

26 квітня 2016 року виповнюється 30 років від дня аварії на Чорнобильській атомній станції, яка стала однією з найтяжчих трагедій у багатовіковій історії українського народу і найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття, що вразила світову громадськість і надовго привернула її увагу до чорнобильської проблеми та країни, де вона виникла. На шлях ліквідації наслідків аварії стали пожежники, військовослужбовці, працівники МВС України та інші ліквідатори.

У ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС від Житомирщини брали участь понад 20 тисяч осіб. Станом на 1 січня 2015 року в органах соціального захисту населення області перебувають 8444 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС: І категорії – 1429; ІІ категорії – 6429; ІІІ категорії – 586.

Відповідно до Указу Президента України від 11 травня 1999 року № 494/99 «Про додаткові заходи щодо забезпечення випуску історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України», з метою вшанування подвигів ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС,  головою обласної державної адміністрації було видано розпорядження від 03.06.1999 року № 346 «Про додаткові заходи щодо випуску обласної Книги Пам’яті» протягом 1999–2000 років.

Збір, узагальнення матеріалів про жителів Житомирщини, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, для поіменного видання «Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область» було доручено обласному відділенню пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України». Проте робота з видання книги не була проведена через брак коштів у обласному бюджеті.

Громадські організації області з питань захисту інтересів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Житомирське обласне відділення Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил і Житомирська обласна організація ВГОІ «Союз Чорнобиль України» звернулись до обласної державної адміністрації та обласної ради з проханням завершити роботу з видання обласної Книги Пам’яті України «Чорнобильська трагедія», залучивши до участі в пошуковому процесі як органи державної влади та місцевого самоврядування, так і громадські організації.

Метою та завданням Програми є вшанування подвигу ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які свідомо пішли на смертельну боротьбу з невидимим ворогом – радіацією, щоб щасливо жили нинішнє й майбутнє покоління.

Виконання вищезазначеної Програми здійснюватиме обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», яке створене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 року № 405 «Про продовження випуску Книги Пам’яті України» і розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 лютого 1998 року № 108 «Про продовження випуску обласної Книги Пам’яті України».

Ресурсне забезпечення Програми з видання серії

«Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія.

Житомирська область» на 2016 рік

| Обсяг коштів, які планується залучити до виконання Програми | 2016 рік, (тис. грн.) | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів усього, | 245,6 | 245,6 |
| в тому числі: |  |  |
| – оплата поліграфічних послуг з видання серії «Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область» | 67,5 | 67,5 |
| – забезпечення діяльності обласного відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» | 178,1 | 178,1 |
| Обласний бюджет | 245,6 | 245,6 |

Наведені орієнтовні обсяги фінансування подано на рівні фактичних обсягів витрат на забезпечення випуску 6-го тому «Книга Пам’яті України. Переможці. Житомирська область» у 2015 році з урахуванням обсягу проектованої книги та забезпечення діяльності обласного відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України».

Напрямки діяльності та заходи Програми з видання серії

«Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія.

Житомирська область»

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Дже-рела фінан-суван-ня | Орієн-товні обсяги фінан-суван-ня(вар-тість), тис. грн. | Очікува-ний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Складання списків учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які нині проживають на території області, загинули або померли упродовж | Січень 2016 року | Райдержадмініст-рації, міські та районні ради, департамент праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації, |  | Фінансування не потре-бує | Отримання списків учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | трьох десятиліть після аварії, з метою їх передачі в обласне пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України» |  | управління МВС України в Житомирській області, управління ДСНС України в Житомирській області, управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області, Житомирський обласний військовий комісаріат, громадські організації області з питань захисту інтересів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |  |  |  |
| 2 | Ознайомлення з текстовими матері-алами, отриманими від райдержадміні-страцій, міських та районних рад, департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністра-ції, управління МВС України в Жито-мирській області, управління ДСНС України в Житомирській області, управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області, Житомирського обласного військового комісаріату, громадських організацій області з питань захисту інтересів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | Лютий 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавни-чого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Встанов-лення попе-реднього обсягу відомостей про лікві-даторів, імена яких будуть занесені на сторінки «Книги Пам’яті України. Чорнобиль-ська трагедія. Житомир-ська область» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Звернення до широ-кого загалу ліквіда-торів та родичів загиблих, померлих, громадських орга-нізацій, діяльність яких пов’язана з со-ціальним захистом учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, про надання допомоги у пошуку відповідних відомостей для завершення роботи з випуску серії «Книга Пам’яті України. Чорнобильська тра-гедія. Житомирська область» | Січень–лютий 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавни-чого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Отримання додаткових або уточне-них відо-мостей, листів, по-відомлень, що містять відомості, необхідні для випуску серіалу «Книга Пам’яті України. Чорнобиль-ська траге-дія.Жито-мирська область» |
| 4 | Забезпечення по-дальшої роботи з по-шуку імен ліквіда-торів наслідків аварії на ЧАЕС в місцевих архівах (обласному, обласної державної адмі-ністрації, обласної ради, відомчих та районних), облас-ному статистичному управлінні, обласній універсальній науко-вій бібліотеці ім. Оль-жича, здійснення подвірних обходів та опитування громадян | Січень–бере-зень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», райдержадмі-ністрації, міські та районні ради, громадські організації області з питань захисту інтересів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |  | Фінан-сування не потре- бує | Отримання архівних довідок, матеріалів, інформації стосовно померлих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, а також громадян цієї категорії, які виїхали за межі області |
| 5 | Внесення змін до складу редколегії обласної Книги Пам’яті України | Лютий 2016 року | Обласне відділення пошуково-видав-ничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Розпоряд-ження голови облдержад-міністрації |
| 6 | Формування автор-ського колективу для написання вступної статті та історико-публіцис-тичних нарисів, створення тематич-них фотоматеріалів до «Книги Пам’яті України. Чорнобиль-ська трагедія. Жито-мирська область» | Січень–бере-зень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Текстові оригінали вступної статті, нарисів, оригінали фото-ілюстрацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Редагування вступної статті та історико-публіцистичних нарисів | Березень – травень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Отримання остаточних оригіналів нарисів |
| 8 | Забезпечення художньо-техніч-ного оформлення «Книги Пам’яті України. Чорно-бильська трагедія. Житомирська область» | Квітень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Виготов-лення макета обкладин- ки та інших елементів книги |
| 9 | Занесення додатково віднайдених імен ліквідаторів, уточ-нених відомостей про ліквідаторів до попередньо отриманих списків | Квітень-травень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Отримання уточнених списків для подальшого опрацю-вання |
| 10 | Комп'ютерний набір уточнених списків ліквідаторів, редагування та звірка з попередньо отриманими списками і поданими додатковими відомостями, що надали відповідні організації | Травень–червень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Отримання остаточних списків ліквідаторів |
| 11 | Подання текстових та ілюстраційних матеріалів на розгляд та погод-ження редколегії обласної Книги Пам’яті України | Червень–липень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Отримання погоджених оригіналів для подаль-шого їх опрацю-вання |
| 12 | Доопрацювання ори-гіналів відповідно до зауважень редколегії обласної Книги Пам’яті України, внесення виправлень до набраного тексту | Червень–липень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Отримання погоджених оригіналів для пере-дачі у видав-ництво |
| 13 | Складення угоди з видавництвом | Червень–липень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавни-чого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Угода |
| 14 | Передача оригіналів на паперових та електронних носіях видавництву для проведення верстки, друку та палітурних робіт | Липень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Отримання коректур-них відтисків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Коректурна вичитка верстки, внесення видавництвом прав-ки, повторна вичит-ка верстки та надан-ня дозволу до друку | Липень-серпень2016 року | Обласне відділення пошуково-видав-ничого агентства «Книга Пам’яті України» та видавництво, з яким складено угоду |  |  | Отримання видав-ництвом дозволу на друк книги |
| 16 | Друк та проведення палітурних робіт | Серпень– листо-пад 2016 року | Видавництво, з яким укладено угоду |  |  | Отримання готової книги |
| 17 | Оплата поліграфічних послуг з видання серії «Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область» | Липень–листо-пад 2016 року | Управління культури облдержадміні-страції, обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» | Облас-ний бюджет | 67,5 | Видання одного тому серії «Книга Пам’яті України. Чорнобиль-ська тра-гедія. Житомир-ська область» загальним накладом 770 примір-ників |
| 18 | Підготовка розпорядження голови облдержадмі-ністрації щодо пере-дачі примірників «Книги Пам’яті України. Чорнобиль-ська трагедія. Жито-мирська область» державним устано-вам, організаціям, бібліотекам навчальних і культурно-освітніх закладів | Листо-пад 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Розпоряд-ження голови облдерж-адміністрації |
| 19 | Передача примірни-ків «Книги Пам’яті України. Чорнобиль-ська трагедія. Жито-мирська область» відповідно до роз-порядження голови облдержадміністрації | Листо-пад – грудень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  |  | Передача примір-ників книг |
| 20 | Презентація книги у містах Бердичеві, Житомирі, Новограді- Волинському, Коростені, Овручі, смт Народичі | Листопад– грудень 2016 року | Обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» |  | Фінан-суван-ня не потре-бує | Прове-дення презентації |

Очікувані результати Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2016 рік | Усього витрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область» | Кількість примірників | 0 | 770 | 245,6 |

Система управління та контролю за ходом виконання Програми з

видання серії «Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область» на 2016 рік

Безпосередніми виконавцями Програми є органи виконавчої влади районів, міст, обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», громадські організації області з питань захисту інтересів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює управління культури облдержадміністрації.

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

Координація науково-пошукової діяльності з видання серії «Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область» покладається на редколегію обласної Книги Пам’яті України та обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України».

Управління культури облдержадміністрації подає до 25 грудня         2016 року департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації та обласній раді зведену інформацію про хід виконання Програми.

Перший заступник голови

обласної ради                                                                              В. В. Ширма