Додаток 2

до рішення обласної ради

від 25.10.2018 №1253

Порядок

та строки проведення припинення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради, подання необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів. Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради | Жовтень 2018 р. |
| 3 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог обласному інформаційно-аналітичному центру медичної статистики Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради | Грудень 2018 р. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Складення передавального акта, який повинен містити положення про правонаступництво комунального некомерційного підприємства „Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оскаржуються сторонами | Грудень 2018 р. |
| 5 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво комунального некомерційного підприємства „Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради | Січень 2019 р. |
| 6 | Здійснення заходів щодо зняття обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування | Січень 2019 р. |
| 7 | Подання передавального акта в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється в результаті її реорганізації, та державну реєстрацію створення юридичної особи | Січень 2019 р. |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко