Додаток

до рішення обласної ради

від 18.12.2018 № 1295

(Із змінами, внесеними згідно з
рішенням обласної ради 
від 23.05.2019 № 1470)

Обласна Програма

виконання заходів Державної соціальної програми

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»  (Далі –Програма)

1. Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Облдержадміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» |
| 3. | Розробник Програми | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | -/- |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Департамент праці, соціальної та сімейної політики, управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров’я, культури та туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Житомирський обласний центр зайнятості, управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Житомирській області, управління Державної міграційної служби у Житомирській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, об´єднані територіальні громади |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн | 1614,6 |
| 9.1. | у тому числі бюджетних коштів, тис. грн | 1614,6 |
|  | із них коштів обласного бюджету, тис. грн | 1614,6 |
| 10. | Основні джерела фінансування | Обласний бюджет |

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

На сьогодні в області на первинному обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів перебуває 2976 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 2745 дітей охоплено сімейними формами виховання, решта - перебувають в державних закладах.

Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.

Станом на 30.09.2018 року на обліку в службах у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад – 2775 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них 60 дітей, що зазнали насильства в сім’ї, жорстокого поводження, 23 – систематично самовільно залишають місце постійного проживання, 20 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених із тимчасово окупованої території або з району проведення антитерористичної операції, які залишилися без батьківського піклування.

В області проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання. Так, якщо станом на 01.01.2017 року в даних формах виховання утримувалось 89,13 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 30.09.2018 року під опікою, піклуванням, в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях перебуває 92,24 % дітей. В регіоні діють 43 дитячих будинки сімейного типу (в т.ч. 1 – з Луганської області) та 188 прийомних сімей (в т.ч. 1 – з Донецької області), в яких виховується 633 дитини. Впродовж 2017-2018 років в області усиновлено 131 дитину, з них громадянами України – 114. Відтак, зберігається позитивна тенденція щодо переважання національного усиновлення над міждержавним.

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування. Станом на 30.09.2018 під опікою, піклуванням громадян перебуває 2170 дітей, що становить 72,92 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На території області перебуває 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників та прибули з Луганської і Донецької областей.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

На жаль, потрібно констатувати, що не кожна дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, має можливість зростати в сприятливому новому сімейному оточенні. Значна частина дітей продовжує утримуватися й виховуватися в закладах. Проте, збереглася позитивна тенденція щодо зменшення чисельності вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в них перебувають. Якщо на початку 2017 року таких дітей було 237, то на даний час – 159 дітей.

За 9 місяців 2018 року зафіксовано факт зменшення питомої ваги дітей, що навчаються в школах-інтернатах по заявах батьків. Половина дітей, учнів шкіл-інтернатів, перебувають на обліку служб у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Для дитини, яка проживає у закладі, з метою формування у неї практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпоряджень власним майном та коштами, передбачено наставництво.

Процеси децентралізації та формування об´єднаних територіальних громад спрямовують на створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей, в т.ч. на інтеграцію дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади. Велика плинність кадрів та постійне удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребують підвищення професійного рівня спеціалістів з питань захисту прав дітей, надання їм методичної допомоги.

З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”. Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного та технічного забезпечення.

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей  необхідна концентрація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.

3. Мета Програми

Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції  ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації,створення дружнього до дітей середовища.

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,

строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв´язання проблеми є:

- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

- посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та об´єднаними територіальними громадами щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

- розвиток патронату та наставництва над дітьми;

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

- підвищення професійного рівня працівників служб у справах дітей та спеціалістів з питань захисту дітей об’єднаних територіальних громад;

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | Всього витрат на виконання Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів усього, тис. грн. | 520,7 | 538,2 | 555,7 | 1614,6 |
| у тому числі обласний бюджет, тис. грн. | 520,7 | 538,2 | 555,7 | 1614,6 |

Програма розрахована на три роки (2019 - 2021).

Порядок використання коштів обласного бюджету

на реалізацію Програми

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми.

2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем Програми є служба у справах дітей облдержадміністрації.

3. Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється в межах асигнувань, затверджених службі у справах дітей облдержадміністрації на реалізацію заходів Програми, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

4. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:

1) проведення семінарів, нарад, конференцій, тренінгів з працівниками служб у справах дітей, спеціалістами з питань захисту дітей об'єднаних територіальних громад області, структурних підрозділів, які опікуються дітьми, з метою поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та його практичного застосування;

2) проведення рейдів-обстеження стану утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; проведення профілактичних рейдів щодо виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, забезпечення їх влаштування у заклади соціального  захисту дітей;

3) проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей;

4) проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій;

5) проведення зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл;

6) проведення заходів до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

7) забезпечення обслуговування та експлуатації комп'ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється згідно із затвердженим календарним планом на рік та виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.09.2012 № 1569/21881 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до обласного бюджету у порядку встановленому чинним законодавством.

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав дітей.

10. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем заходів Програми в установленому законодавством  порядку.

11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несе розпорядник коштів згідно з чинним законодавством.

12. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

Показники продукту Програми

| № з/п | Назва показника | Одини-ця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2019 | 2020 | 2021 | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кількість випускників загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-учасників зустрічей з керівництвом облдержадміністра-ції, обласної ради | Кіль-кість осіб | 155 | 200 | 200 | 200 | 477,1 |
| 2 | Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей | Кіль-кість осіб | 656 | 800 | 800 | 800 | 447,7 |
| 3 | Проведення профілактичних рейдів | Кіль-кість рейдів | 30 | 30 | 30 | 30 | 143,7 |
| 4 | Проведення семінарів, нарад, конференцій, тренінгів | Кіль-кість захо-дів | 6 | 15 | 15 | 15 | 525,7 |
| 5 | Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти» | - | - | - | - | - | 20,4 |
| Ефективність Програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Збільшення питомої ваги дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання | % | 92,24 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | - |

6

5. Напрямки діяльності та заходи Програми

(розділ 5 у редакції від 23.05.18 № 1470)

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини | 1. Проводити комплексний аналіз становища дітей області з метою визначення актуальних проблем дитинства. | До 01.03 щорічно | Департамент праці, соціальної та сімейної політики, управління: освіти і науки, охорони здоров`я, служба у справах дітей облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Підготовлено матеріали для щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні |
|  |  | 2. Забезпечити ведення державної статистики щодо дітей | 2019-2021 | Департамент праці, соціальної та сімейної політики, управління: освіти і науки, охорони здоров`я, служба у справах дітей облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Ведеться статистична інформація щодо дітей |
|  |  | 3. Забезпечити обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 6,5 | 6,8 | 7,1 | Єдина інформаційно-аналітична система «Діти» функціонує |
|  |  | 4. Забезпечити своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо обліку: - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - дітей, які залишилися без батьківського піклування; - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; - потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Облік дітей незахищених категорій та потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів ведеться |
|  |  | 5. Забезпечити підготовку інформаційних листівок, бюлетнів щодо створення безпечних умов розвитку дитини, для батьків та медичних працівників. | 2019-2021 | Управління охорони здоров`я облдержадміністрації, обласний центр громадського здоровя Житомирської обласної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Підвищено рівень обізнаності батьків щодо безпечних умов розвитку дитини |
|  |  | 6. Надавати консультативну та методичну допомогу закладам ІІ рівня, що надають акушерську та гінекологічну допомогу населенню області. | 2019-2021 | Управління охорони здоров`я облдержадміністрації, обласний перинатальний центр | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Зменшено втрату малюків (знижено рівень малюкової смертності) |
| 2 | Забезпечення дитини якісною і доступною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань | 1. Забезпечити подальше застосування глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному медико-санітарному рівні | 2019-2021 | Заклад охорони здоров`я первинного медико-санітарного рівня, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Зменшено втрату дітей у віці від 0 до 5 років життя. |
|  |  | 2. Забезпечити впровадження адаптованого довідника інтегрованого ведення хвороб дитячого віку для стаціонарної допомоги | 2020-2021 | Заклад охорони здоров`я ІІ-ІІІ рівнів надання медичної допомоги дітям | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Впроваджено у закладах охорони здоров’я вторинного рівня |
|  |  | 3. Проводити тренінги та навчальні семінари для медичних фахівців, які використовують протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку. | 2019-2021 | Заклади охорони здоров`я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, КВНЗ «Житомирський медичний інститут», КВНЗ «Бердичівський медичний коледж», КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Тренінги та навчальні семінари для медичних фахівців, які використовують протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку проведено. |
|  |  | 4. Забезпечити подальше впровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) надання медичної допомоги підліткам і молоді на принципах дружнього підходу в клініках, дружніх до молоді. | 2019-2021 | Заклади охорони здоров’я області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Медичну допомогу підліткам і молоді на принципах дружнього підходу в клініках, дружніх до молоді надано |
|  |  | 5. Забезпечити роботу з подальшого впровадження в області стратегії розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», у тому числі принципів грудного вигодовування | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області, що надають медичну допомогу дітям, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Стратегію розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», у тому числі принципів грудного вигодовування впроваджено |
|  |  | 6. Створити і розвивати мережу центрів/кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночій консультації | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Створено центри/ кабінети планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночих консультаціях |
|  |  | 7. Сприяти поширенню інформації серед населення щодо роботи «Вікна життя» для новонароджених дітей в ЛПЗ області | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Організовані і функціонують «Вікна життя» для новонароджених дітей в ЛПЗ області |
|  |  | 8. Забезпечити спільно з соціальними працівниками патронажне сестринське спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами | 2019-2021 | Заклади охорони здоров’я первинного медико-санітарного рівня, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Діти раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами охоплені патронажним спостереженням |
|  |  | 9. Провести оцінку організації готовності до надання послуг новонародженим, які народилися з екстремально низькою вагою та дітьми з наслідками перинатальних уражень | 2019 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ОКУ «Житомирський обласний перинатальний центр» та КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Оцінка готовності до надання послуг новонародженим дітям проведена |
|  |  | 10. Розробити положення про відділення катамнестичного спостереження і порядок взаємодії між фахівцями, які надають медичні послуги дітям раннього віку | 2019 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Положення розроблено |
|  |  | 11. Створити відділення катамнестичного спостереження в 4 госпітальних округах на базі перинатальних центрів II рівня/ лікарень інтенсивного лікування І-ІІ рівнів в госпітальних округах | 2019-2021 | Управління охорони здоров`я облдержадміністрації, голови госпітальних рад, заклади охорони здоров’я ІІ рівня надання медичної допомоги | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Відділення катамнестичного спостереження створені і функціонують |
|  |  | 12. Розробити і впроваджувати механізм взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я, департамент праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Механізм розроблений і впроваджений |
|  |  | 13. Продовжити моніторинг звернень за медичною допомогою дітей в заклади охорони здоров’я області з приводу насильства та жорстокого поводження з ними | 2019-2021 | Заклади охорони здоров’я області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Моніторинг проводиться |
|  |  | 14. Забезпечити моніторинг індикаторів якості та ефективності медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями на територіальному рівні | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, на території яких проживають діти, хворі на орфанні захворювання. | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Моніторинг забезпечується |
|  |  | 15. Забезпечити оновлення реєстру дітей, хворих на орфанні захворювання | 10 числа наступного за кварталом місяця | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області, на території яких проживають діти, хворі на орфанні захворювання. | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Реєстр оновлюється |
|  |  | 16. Забезпечити інформування відповідальних за ведення реєстрів про кошти місцевих бюджетів, що були виділені для лікування, закупівлі лікувального харчування та кількість безкоштовних рецептів, виписаних для дітей, хворих на орфанні захворювання, в розрізі нозологій | 10 числа наступного за кварталом місяця | Заклади охорони здоров’я, на території яких проживають діти, хворі на орфанні захворювання. | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Інформування забезпечується |
|  |  | 17. Формувати щорічну потребу дітей, хворих на орфанні захворювання, у лікарських засобах, виробах медичного призначення, лікарському харчуванні | Щорічно, згідно з визначеними МОЗ термінами | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Потреба формується |
|  |  | 18. Продовжити роботу шкіл бронхіальної астми, цукрового діабету та тиреошколи, діяльність яких направлена на підвищення інформованості дітей та їх батьків про поведінкові та медичні ризики для здоров`я, лікування та профілактику захворювань | 2019-2021 | КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради та КУ«Центральна дитяча міська лікарня» м. Житомира. | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Школи функціонують |
|  |  | 19. Впроваджувати в закладах охорони здоров`я області новітні медичні технології діагностики, лікування та профілактики дитячих хвороб та вроджених порушень | 2019-2021 | Заклади охорони здоров’я області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Новітні медичні технології діагностики, лікування та профілактики дитячих хвороб та вроджених порушень впроваджуються |
|  |  | 20. Вчасно подавати заявки на МОЗ України для забезпечення лікувальним харчуванням та медикаменттами дітей з: - первинним (вродженим) імунодефіцитом; - муковісцидозом; - гемофілією; - церебральним паралічем; - хронічним вірусним гепатитом В та С; - фенілкетонурією; - нанізмом різного походження; - дитячим діалізом; - ювенільним ревматоїдним артритом; - розладами психіки та поведінки із спектру аутизму | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Заявки подаються |
|  |  | 21. Забезпечити розрахунок потреби реактивів для проведення масових скринінгів на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, галактоземію | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Потреба визначається |
|  |  | 22. Забезпечити проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, галактоземію за централізованою програмою | 2019-2021 | Заклади охорони здоров’я області, які в своїй структурі мають пологові відділення | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Скринінг проводиться |
|  |  | 23. Забезпечити облік дітей, яким замінено зовнішні частини системи слухопротезування | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Облік забезпечено |
|  |  | 24. Забезпечити раннє виявлення дітей зі зниженим слухом та постановка в чергу на кохлеарну імплантацію за державні кошти | 2019-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Забезпечено раннє виявлення |
|  |  | 25. Забезпечити харчуванням дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками | 2019-2021 | Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Харчування дітей забезпечено |
| 3 | Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління | 1. Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з різних аспектів просування/промоції здоров`я, формування здорового способу життя і мотивації дітей та молоді до такого способу життя | 2019-2021 | Обласний центр громадського здоров’я Житомирської обласної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено |
|  |  | 2. Надавати консультативну допомогу зацікавленим відомствам, установам і організаціям з питань здорового способу життя | 2019-2021 | Обласний центр громадського здоров’я Житомирської обласної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Консультативна допомога надається |
|  |  | 3. Проводити заходи, спрямовані на зміцнення репродуктивного здоров`я, попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та профілактику захворювань в ЗОЗ області, в тому числі клінік, дружніх до молоді. | 2019-2021 | Заклади охорони здоров’я області, «Клініки, дружні до молоді», кабінети/центри планування сімї | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Заходи проводяться |
|  |  | 4. Проводити з матерями, які мають дітей раннього віку, матерями госпіталізованими з хворими малюками, матерями, діти, яких йдуть вперше в дошкільний дитячий заклад цілеспрямовану роз`яснювальну роботу щодо формування у дітей санітарно-гігієнічних навичок, навичок здорового способу життя з метою профілактики захворювань | 2019-2021 | Заклади охорони здоровя, Обласний центр громадського здоров’я Житомирської обласної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Робота проводиться |
|  |  | 5. Розробити для батьків інформаційні бюлетні, листівки, методичні матеріали з питань здорового способу життя та збереження здоров`я дітей | 2019-2021 | Обласний центр громадського здоров’я Житомирської обласної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Інформаційні бюлетні, листівки, методичні матеріали розроблено |
|  |  | 6. Формувати в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконале-ння навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи здоров’я”, формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Свідоме ставлення учнів до свого життя, здоров'я сформовано |
|  |  | 7. Підвищувати рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено |
| 4 | Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості | 1. Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Створено умови для розвитку дітей з особливими освітніми потребами , забезпечено їх місцями у закладах дошкільної освіти |
|  |  | 2. Забезпечити інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Відкрито інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти |
| 5. | Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини | 1. Проводити зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками загальноосвітніх шкіл | 2019-2021 | Служба у справах дітей, управління: освіти і науки, культури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Обласний бюджет | 151,5 | 159,0 | 166,6 | Забезпечено участь у заході 600 дітей |
|  |  | 2. Забезпечити проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей | 2019-2021 | Служба у справах дітей, управління культури та туризму облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Обласний бюджет | 101,2 | 106,3 | 111,3 | Забезпечено участь у заході 1650 дітей |
|  |  | 3. Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2019-2021 | Служба у справах дітей та управління культури та туризму облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Обласний бюджет | 15,7 | 16,5 | 17,3 | Забезпечено участь у заході 150 дітей |
|  |  | 4. Організувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Обласний бюджет | 25,2 | 26,5 | 27,7 | Забезпечено участь у заході 600 дітей |
|  |  | 5. Сприяти створенню умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Підвищено духовний, моральний і культурний розвиток дитини |
|  |  | 6. Залучати дітей до заняття в любительських об’єднаннях і клубах за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |
|  |  | 7. Проводити культурно-мистецькі акції, спрямовані на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій | 2019-2021 | Управління: освіти і науки, культури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |
|  |  | 8. Проводити спільно із зацікавленими органами влади, місцевого самоврядування роз'яснювальну роботу серед учнів, батьків та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення умов для повноцінного, всебічного розвитку дитини в родині та створення безпечного простору в навчальних закладах. | Постійно | ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Роз’яснювальна робота серед батьків проведена |
| 6. | Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади | 1. Запроваджувати наставництво над дітьми, які проживають в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей | 2019-2021 | Обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) навчальні заклади, неурядові організації (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Реєстр кандидатів в наставники створено. Запроваджено наставництво над дітьми, які проживають у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей. |
|  |  | 2. Розповсюджувати в інтернатних закладах інформаційні матеріали з тематики захисту прав дитини, прав та пільг дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства | 2019-2021 | Обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Інформаційні матеріали в інтернатних закладах розповсюджено |
|  |  | 3. Надавати профорієнтаційні послуги майбутнім випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі інтернатних закладів | 2019-2021 | Обласна служба зайнятості, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Мотивація до набуття навичок, затребуваних на ринку праці у молоді сформована |
| ІІ. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді | Запровадження інноваційних соціальних послуг для дітей з інвалідністю в установах та закладах соціального обслуговування органів соціального захисту населення | 2019-2021 | Департамент праці, соціальної та сімейної політики | Фінансування не потребує |  |  |  | Соціальні послуги для дітей з інвалідністю запроваджені в усіх установах та закладах соціального обслуговування |
| 8. | Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 1. Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадмінстрацій, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ведеться, соціальний захист здійснюється |
|  |  | 2. Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Належні умови утримання, виховання та розвитку дітей створені |
|  |  | 3. Забезпечити контроль за станом соціально-правового захисту дітей в інтернатних закладах, будинках дитини, дитячих бдинках-інтернатах, закладах соціального захисту дітей незалежно від форми власності | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Контроль за станом соціально-правового захисту дітей в інтернатних закладах здійснюється |
|  |  | 4.Забезпечити соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей | 2019-2021 | місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує |  |  |  | Проблемні питання, які виникли в таких сім’ях, виявлено та усунено |
|  |  | 5. Вести облік нерухомого майна, право власності або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 2019-2021 | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  |  |  | Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання здійснюється |
|  |  | 6. Вести облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла | 2019-2021 | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  |  |  | Облік ведеться |
|  |  | 7. Проводити роз’яснювальну роботу серед прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників стосовно дотримання законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо) | 2019-2021 | Служби у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує |  |  |  | Всі прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники охоплені роз’яснювальною роботою стосовно дотримання законодавства в частині захисту майнових прав дітей |
| 9. | Забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту | 1. Забезпечити тимчасове влаштування дітей, розлучених із сім´єю, відповідно до їх найкращих інтересів. | 2019-2021 | Управліня державної міграційної служби України в Житомирській області Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  |  |  | Забезпечено тимчасове влаштування дітей-іноземців, дітей, як не є громадянами України |
| 10 | Створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості | 1. Cприяти діяльності фахівців із соціальної роботи відповідно до потреб територіальної громади: організація та проведення навчання, надання методичної та практичної допомоги | 2019-2021 | Обласний , місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  |  |  | Фахівці із соціальної роботи пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечені методичними та інформаційними матеріалами, методичною та практичною допомогою |
| ІІІ. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Запровадження в терито-ріальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою | 1. Забезпечити дітям рівний доступу до необхідних соціальних послуг на рівні територіальних громад відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців | 2019-2021 | Департамент праці, соціальної та сімейної політики, обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  |  |  | Забезпечена діяльність фахівців із соціальної роботи, які забезпечують оцінку потреб та організацію надання соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців |
| 12 | Забезпечення догляду та виховання ді-тей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, макси-мально набли-жених до сімейних, ре-формування та реорганізація інтернатних закладів | 1. Сприяти в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю на виховання в сім’ї, або умовах наближених до сімейних | 2019-2021 | Служба у справах дітей, департамент праці, соціальної та сімейної політики, управління освіти і науки, управління охорони здоров.я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує |  |  |  | Реалізовано право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, на виховання в сім'ї, або в умовах наближу-них до сімейних. |
|  |  | 2. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  |  |  | Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання не нижче середньо-го по Україні |
|  |  | 3. Забезпечити дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Кількість дітей, усиновлених громадянами України збільшено |
|  |  | 4. Проводити інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2019-2021 | Обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Кількість потенційних усиновителів, опікунів, піклу-вальників, прийомних батьків, батьків-вихователів збільшено |
|  |  | 5. Проводити заходи, пов’язані з якісним підбором кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. | 2019-2021 | Обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Якісний добір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, організація та проведення навчання кандидатів проводиться |
|  |  | 6. Забезпечити підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання | 2019-2021 | Обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Документи для проходження навчання підготовлено |
|  |  | 7. Проводити підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів | 2019-2021 | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Виховний потенціал батьків-вихователів, прийомних батьків підвищено |
|  |  | 8. Забезпечити соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей |  | Місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Виявлено та усунено проблемні питання, які виникли в сім’ях |
|  |  | 9. Проводити та оплачувати участь у семінарах, нарадах, конференціях, тренінгах, кейтерингові послуги для працівників служб у справах дітей, спеціалістів з питань захисту дітей об´єднаних територіальних громад області, інших структурних підрозділів, які опікуються дітьми, з метою поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та їх практичного застосування | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет* | 175,0 | 175,2 | 175,5 | Методи роботи щодо практичного застосування знань діючого законодавства удосконалено |
|  |  | 10. Проводити семінари та тренінги для працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань надання психологічно-реабілітаційної допомоги сім’ям та дітям у разі виявлення кризи у стосунках усиновлювачів та дитини з метою попередження скасування усиновлень | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Проведені семінари та тренінги |
|  |  | 11. Забезпечити надання соціальних послуг сім’ям, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю | 2019-2021 | Місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Сім’ї, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю, одержують соці альні послуги відповідно до потреби |
|  |  | 12. Співпрацювати з неурядовими організаціями у сфері надання громадянам України інформації про дітей, які можуть бути усиновлені з використанням можливостей веб-порталів | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Можливості веб-порталів з метою збільшення кількості дітей, усиновлених громадянами України використано |
| 13 | Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей | 1. Здійснювати контроль за умовами утримання та виховання дітей в закладах соціального захисту дітей | 2019-2021 | Служби у справах дітей облдержадміністрації, Коростенської та Житомирської міських рад | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Контроль за наданням закла-дами соціаль-ного захисту дітей якісної комплексної допомоги вихованцям здійснюється |
|  |  | 2. Забезпечити видачу направлень дітям які перебувають у складних життєвих обставинах, залишених без батьківського піклування, до комунальної установи «Обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Тимчасове влаштування дітей до закладу соціального захисту дітей, з метою отримання комплексної допомоги здійснюється |
|  |  | 3. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей | 2019-2021 | ГУНП в Житомирській області, служба у справах дітей, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), обласний, місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Зменшено кількость дітей, які самовільно залишають місце постійного проживання, утримання |
|  |  | 4. Забезпечити проведення спільних профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» тощо з метою попередження бездоглядності та безпритульності, інших негативних проявів у дитячому середовищі | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), ГУНП в Житомирській області, місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Обласний бюджет | 45,6 | 47,9 | 50,2 | Профілактичні заходи (рейди) проведено |
|  |  | 5. Проводити рейди-обстеження стану утримання та виховання дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | Контроль за станом утримання дітей даних категорій здійснюється |
| 14 | Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги | 1. Забезпечити здійснення раннього виявлення та обліку сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення оцінки їх потеб, відповідно до яких надання соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної профілактики, консультування тощо. | 2019-2021 | Обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Раннє виявлення сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, надання якісних соціальних послуг забезпечено. |
|  |  | 2. Забезпечити виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення їх обліку та здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів таких дітей | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ведеться, соціальний захист здійснюється |
|  |  | 3. Сприяти запровадженню в області послуги патронату над дитиною, пошук кандидатів у патронатні вихователі та їх первинний відбір. | 2019-2021 | Обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Патронат над дитиною запроваджено, патронатні сімʼї створено |
|  |  | 4. Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний, міські, районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Контроль за станом утриман-ня дітей в сім’ях патронатних вихователів здійснюється. |
| 15 | Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідально-го батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя | 1. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах. | 2019-2021 | Управління: освіти і науки, культури та туризму облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Кількостіь неблагополучних сімей зменшено на 5%. Курс семінарів-тренінгів з метою зміцне-ння інституту сімʼї, допомоги молодим матерям, які самостійно вихо-вують дитину дошкільного віку проведено. |
|  |  | 2. Проводити культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси, що популяризують сімейні цінності | 2019-2021 | Управління: освіти і науки, культури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси проведено |
|  |  | 3. Проводити роз’яснювальну роботу щодо формування у громадян відповідального ставлення до своїх обов’язків по вихованню дітей, а також роз’яснювати наслідки невиконання цих обов'язків. | 2019-2021 | ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Виховний потенціал батьків підвищено |
| ІV. Захист дітей від насильства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві | 1. Забезпечити проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми. | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Підвищено поінформованость з питань попередження насильства |
|  |  | 2. Забезпечити роботу служби психологічної допомоги «Телефон Довіри» та постійно діючої «гарячої лінії» «Жодна дитина не повинна бути скривджена». | 2019-2021 | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Служба психологічної допомоги «Телефон Довіри» та постійно діюча «гаряча лінія» «Жодна дитина не повинна бути скривджена» працює |
|  |  | 3. Проводити навчальні семінари для спеціалістів служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі щодо дітей | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Навчальні семінари проведено |
| 17 | Створення системи ефективної профілактики та протидії до-машньому насильству над дітьми | 1. Сприяти розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства | 2019-2021 | Обласний , місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи виконавчої влади (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Діти, які постраждали від домашнього насильства, одержали послуги, відпові-дно до потреби |
|  |  | 2. Забезпечити виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Облік дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження, ведеться, соціальний захист забезпечено |
|  |  | 3. Забезпечити вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Діти із небезпечного середовища вилучені та влаштувані в сім´ї громадян |
|  |  | 4. Забезпечити надання закладами соціального захисту дітей комплексної соціально – психологічної реабілітації дітям, які потерпіли від різних видів насильства, жорстокого поводження | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Діти, які потерпіли від різних форм насилля, отримали комплексну реабілітаційну допомогу |
| 18 | Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми | 1.Забезпечити організацію та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми в цільових аудиторіях | 2019-2021 | Департамент праці, соціальної і сімейної політики, управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний , місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Профілактичні заходи для членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, підлітків «групи ризику» проведено. |
|  |  | 2. Здійснювати систематичний моніторинг сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації | 2019-2021 | Місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи виконавчої влади (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми попереджено |
|  |  | 3 Забезпечити виявлення, облік та захист прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Облік дітей, які постраждали внаслідок торгівлі дітьми, ведеться, соціальний захист здійснюється |
|  |  | 4. Брати участь у навчальних тренінгах, які проводить ГО «Жіночий інформаційно-консультативний центр», в рамках спільного проекту Міністерства соціальної політики України та Координатора проектів ОБСЕ в Україні «Поширення національного механізму взаємодії суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні». | 2019-2021 | Департамент праці, соціальної і сімейної політики, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний , місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Взаємодія суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі дітьми, налагоджена |
| 19 | Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми | 1. Забезпечити інтеграцію навчальних курсів «Вчимося жити разом» до програми післядипломної, додипломної підготовки вчителів та програм навчання дітей у дошкільних та середніх закладах освіти. | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Рівень кваліфікації педагогів стосовно роботи із запобігання насильства над дітьми підвищено |
|  |  | 2. Розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний, місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Ріст обізнаності серед дітей знань щодо профілактики конфліктів, булінгу тощо. Позитивний мікроклімат в учнівських, дитячих колективах створено. |
|  |  | 3. Проводити із зацікавленими органами та службами, громадськими організаціями превентивні заходи спрямовані на попередження та припинення фактів домашнього насильства, а також проявів агресії та насильства серед дітей. | 2019-2021 | ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Проведено првентивні заходи та заходів реагування щодо припинення фактів насильств над дітьми |
|  |  | 4. Вживати заходи реагування відповідно до чинного законо-давства в разі надходження інформації щодо вчинення домашнього насильства та надавати, у межах компетенції, правову допомоги дітям постраждалим від насильства. | 2019-2021 | ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Заходи реагування вживаються |
| V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми | 1. Здійснення заходів з активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Підвищено ефективність профілактичної роботи щодо вчинення правопорушень дітьми |
|  |  | 2. Забезпечити організацію діяльності уповноважених підрозділів ювенальної превенції ГУН В Житомирській області щодо профілактики правопорушень серед дітей | 2019-2021 | ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Проведено профілактичну роботу з дітьми, що вчинили правопорушення |
| 21 | Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення | Забезпечити надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб | 2019-2021 | Місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Діти, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передба-чених законом, одержують соціальні послу-ги відповідно до потреб |
| VІ. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час виріше-ння питань, що стосуються її життя | Сприяти розвитку учнівського самоврядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Механізми урахування думки дитини удосконалено |
| 23 | Залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини | Залучати представників дитячих громадських організацій, наставників та волонтерів для роботи з дітьми, які потребують особливої уваги та підтримки із забезпечення їх найкращих інтересів | 2019-2021 | Служба у справах дітей, обласний, місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Громадянське суспільство залучено до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини |
| VІІ. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті | 1.Виявляти факти залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Недопущення участі дітей у збройних конфліктах |
|  |  | 2. Забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний, місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |
| 25 | Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів | 1. Забезпечити реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Поліпшено умови соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання |
|  |  | 2. Забезпечити підготовку проектів рішень органу опіки та піклування щодо надання дітям та особам статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний, місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Соціальний захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів здійснюється |
| VІІІ. Створення безпечного інформаційного простору для дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Забезпечення захисту персо-нальних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпе-чення безпеки дітей в інфор-маційному просторі | 1. Висвітлення на офіційних веб-сайтах органів влади та в засобах масової інформації заходів Програми із дотриманням встановлених вимог до її змісту та форми подання | 2019-2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Захист даних про дитину забезпечено |
|  |  | 2. Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх заміню-ють, представників установ та організацій, щодо безпечного використання дітьми інформа-ційних ресурсів шляхом розмі-щення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних кампаніях | 2019-2021 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Захист даних про дитину забезпечено |
| 27 | Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму дітей | Проведення комплексних заходів із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Роботу з питань запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму удосконалено |
| 28 | Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі | 1.Проведення соціально-педагогічної роботи з батьками або особами, які їх замінюють, з питань безпеки дітей в інформаційному просторі | 2019-2021 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний, місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Знання з питань безпеки в інформаційному просторі батьками набуті |
|  |  | 2. Проведення спільно із кіберполіцією роз'яснювальної роботи у дитячому середовищі щодо правил безпечного користування мережею Інтернет та наслідків участі дітей у небезпечних соціальних спільнотах. | 2019-2021 | ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Роз'яснювальна робота у дитячому середовищі щодо правил безпечного користування мережею Інтернет проведена |
| ІХ. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Формування громади, доброзичливої до дітей | 1. Забезпечити комплексне оцінювання забезпечення прав дітей у територіальній громаді з метою визначення проблемних питань дитинства та шляхів їх вирішення | 2019-2021 | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Реалізацію прав дітей, які проживають на території громад, на освіту, відпочинок тощо забезпечено |
|  |  | 2. Забезпечити захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах забезпечено |
|  |  | 3. Забезпечити створення у структурах виконавчих органів об´єднаних територіальних громад служб у справах дітей | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Служби у справах дітей створені |
|  |  | 4. Надавати організаційно-методичну допомогу спеціалістам служб у справах дітей в об’єднаних територіальних громадах | 2019-2021 | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  | Система щодо забезпечення, дотримання та захисту прав дітей в об´єднаних територіальних громадах створена |

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

44

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль  з виконання заходів Програми  здійснює служба у справах дітей облдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щорічно до 10 лютого року, наступного за звітним.

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 25 лютого подає  департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан  її виконання.

Перший заступник

голови обласної ради                                                                      С.М. Крамаренко