Додаток 2

до рішення обласної ради

від 18.12.2018 №1322

Порядок

та строки проведення припинення комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Орієнтовний строк виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Голові комісії з припинення направити повідомлення державному реєстратору про прийняте рішення щодо припинення комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради, подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів. Вжити заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Проведення інвентаризації майна комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради | Грудень 2018 р. |
| 3 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог комунальній установі «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення обласної комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради | Січень - лютий 2019 р. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Складення передавального акта комісією з припинення | Лютий 2019 р. |
| 5 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво комунального некомерційного підприємства «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради | Березень 2019 р. |
| 6 | Здійснення заходів щодо зняття комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування | Березень 2019 р. |
| 7 | Голові комісії з припинення подати передавальний акт в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється в результаті її реорганізації, та державну реєстрацію створення юридичної особи | Березень 2019 р. |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко