| Додаток 1 до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звіт про результати моніторингу виконання у 2018 році плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер та найменування цілі стратегії розвитку Житомирської області | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|  |  |  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | плановий | фактичний | плановий | фактичний | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | Відхилення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.1. Забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів в області та залучення іноземних інвестицій | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | Проведено засідань рад з питань залучення інвестицій // підписано меморандумів | Один. | 9/20 | 3/10 | -6/-10 | Виконується. Протягом 2018 року відбулося 3 засідання ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністра-ції, в рамках яких обговорено проблемні питання в роботі запрошених підприємств та підго-товлено доручення голови облдерж-адміністрації щодо шляхів їх вирішення. Під час зустрічей з представниками бізнес-кіл та засідань ради з питань залучення інвестицій підписано 10 меморан-думів про співпрацю (з бельгійсь-кою компанією Upgrade Energy, французькою компанією Global Ecopower SA, литовською компа-нією Modus Energy International B.V. LLC, американською групою компаній GESS – будівництво сонячних електростанцій загальною потужністю понад 90 МВт, польсь-кою компанією ТОВ «Церсаніт Інвест» - виробництво керамічної сантехніки, компанією з німець-кими інвестиціями ТОВ «НПЦ СЕРВІС» - будівництво насіннєвого заводу, вітчизняними компаніями ТОВ «ЕНЕЙ ІНТЕРНЕШЕНАЛ», ДП «Нафтогаз-Енергосервіс» - будівництво сонячних електро-станцій загальною потужністю 85 МВт, ТОВ «Бердичівська Тепло-електростанція» - будівництво та експлуатація ТЕС, що працюватиме на біопаливі потужністю 5,2 МВт, ТОВ «Вельце» - будівництво сучасної молочно-товарної ферми на 1200 голів ВРХ) загальною вартістю понад 160 млн дол. США. |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Розміщено публікацій на сайті | Один. | 66 | 18 | -48 | Виконується. З метою промоції інвестиційного потенціалу області, налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами, скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором об’єктів для впровадження інвестиційних проектів, висвітлення новин інвестиційної діяльності в регіоні створено та забезпечується функціонування інвестиційного порталу «Житомирщина – інвестуй в успіх» (ztinvest.gov.ua), у т. ч. із широким застосуванням можливостей Google Maps для графічного відображення об’єктів. |  |
|  |  | 1.3. Визначення напрямів кластерування промислових підприємств |  | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | Розроблено концепцію | Один. | 1 | - | -1 | Виконується. Розроблено структуру Концепції формування кластерів у промисловості Житомирської області |  |
|  |  | 1.4. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHYTOMYR-EAST») у місті Житомирі | Місто Житомир та Житомирський район | 2018-2020 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Створено робочих місць | Один. | 1250 | - | -1250 | Виконується. Наказом Мінекономрозвитку від 27.10.2016 № 1789 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHYTOMYR-EAST») площею 24,7 га, Житомирською міською радою було проведено конкурс з визначення керуючої компанії індустріального парку «ЖИТОМИР -СХІД». Керуючою компанією визнано комунальне підприємство «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» ЖМР. 25.04.2017 укладено договір про створення та функціонування індустріального парку з КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» ЖМР Продовжуються роботи з облаштування інфраструктури земельної ділянки індустріального парку. Опрацьовується питання підготовки проекту-схеми транспортної розв'язки для забезпечення виїзду/заїзду автотранспорту з території індустріального парку. |  |
|  |  | 1.5. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» у місті Коростені | Місто Коростень та прилеглі райони в радіусі до 40 км | 2018-2019 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.6. Створення інноваційного індустріального парку «NovoPark» на території Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | Новоград-Волинський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.7. Створення індустріального парку «NEWBOROVPARK» на території Новоборівської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | Новоборівська ОТГ Хорошівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.8. Інформування, підтримка та популяризація механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках | Житомирська область | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | Опубліковано статей | Один. | 250 | 250 | - | Виконано. Постійно забезпечується розміщення інформації про позитивний досвід з впровадження населенням заходів з енергозбереження на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій та забезпечується її поширення в ЗМІ. Протягом 2018 року опубліковано більше 250 статей на дану тему. |  |
|  |  | 1.9. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі | Місто Житомир | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання | Проект включено до резервних проектів Програ-ми розвитку муніципальної інфраструктури України. Прово-дяться переговори щодо зміни джерела кредит-них коштів (планується підписати Меморандум про партнерство між Житомирською міською радою та українським офісом Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW) |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.10. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростеня | Місто Коростень | 2018 | 2018 | Кошти комунального підприємства теплозабезпечення | 3265,64 | 2197,57 | 2182,10 | 2197,57 | 3265,64 | 3265,64 | Кількість будинків, у яких встановлено теплові лічильники | Один. | 110 | 110 | - | Виконано. Встановлено прилади обліку теплової енергії в 110 житлових будинках. |  |
|  |  | 1.11. Реконструкція (ефективна термосанація) Червоненського ДНЗ «Калинка» по вул. Терещенка 3а, смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне та село Малі Мошківці Андрушівського району | 2018-2019 | 2018 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 5039.5 |  |  | 3955,1 |  | 3955,1 | Виконано робіт | % | 100 | 78,5 | -21,5 | Виконується. Протягом 2018 року виконано 78,5% робіт. |  |
|  |  | 1.12. Реконструкція (енергоефективна термосанація) дитячого садка по вул. Карпенка, 15 в селі Слободище Бердичівського району | Села Слободище, Швайківка, Райки Бердичівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.13. Реконструкція (з розширенням) та утепленням дитячого дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул. Космонавтів,17 у селі Тетерівка Житомирського району | Село Тетерівка Житомирського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектна документація. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.14. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району | Село Андрушки Попільнянського району | 2018-2020 | 2018 | Кошти інвесторів |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Виконано робіт | % | 100 | 30 | -70 | Виконується. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.15. Реконструкція (термо-модернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштановій, 10 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня Попільнянського району | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 455,1 | 1896,1 | 1896,9 | 1686,9 | 2726,5 | 2140,6 | Виконано робіт | % | 100 | 55 | -45 | Виконується. Протягом 2018 року утеплено фасади, замінено 90 м кв дверного полотна, перекрито дах будівлі ясельної групи. |  |
|  |  | 1.16. Реконструкція будівлі Хорошівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ – загально-освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» №1 (термосанація з урахуванням утеплення стін) по вул. Незалежності, 34 в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів Хорошівського району | 2020 | 2018 | Державний бюджет (державний бюджет (субвенція на формування інфраструктури ОТГ), місцевий бюджет | 5972,144 | 5972,144 | 5972,144 | 4713,5 | 5972,144 | 4713,5 | Виконано робіт | % | 100 | 79 | -21 | Виконується. Протягом 2018 року проведено тендерні торги, здійснювалися роботи |  |
|  |  | 1.17. Реконструкція – термомодерні-зація (із заміною вікон та дверей) будівлі Рижанського ДНЗ по вул. Кутузова у селі Рижани Хорошівського району | Село Рижани Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.18. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 14,4 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлена проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.19. Реконструк-ція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 26,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлена проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.20. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. У 2017 році встановлено твердопаливний котел для заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива. |  |
|  |  | 1.21. Термомодернізація ДНЗ №1 по вул. І. Франка, 14 в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.22. Термомодерні-зація ДНЗ №4 по вул. Володимир-ській, 13 в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 876,3 | 1425,9 | 1494,670 | 1425,9 | 876,3 | 1425,9 | Виконано робіт | % | 100 | 100 |  | Виконано. |  |
|  |  | 1.23. Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енерго-збереження) Крилівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Заможного, 2а в селі Крилівка Андрушівського району | Село Кирилівка Червоненської об’єднаної територіальної громади Андрушівського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 1259,1 | 1259,1 | 1259,1 | 1259,1 | 1259,1 | 1259,1 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 1.24. Реконструк-ція системи тепло-постачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Баранівської гімназії по вул. Соборна, 26 в місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.25. Реконструк-ція системи тепло-постачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Баранівському районі по вул. Шкільна 11 в смт Полянка Баранівського району | Смт Полянка Баранівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.26. Капітальний ремонт будівлі (термомодерніза-ція) Гришковець-кої гімназії по вул. Червоний промінь, 3 в смт Гришківці Бердичівського району | Смт Гришківці, село Осикове Бердичівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | 3490,6 | 3490,6 | 3490,6 | 3490,6 | Виконано робіт | % | 100 | 37,6 | -62,4 | Виконується. Протягом 2018 року проведено заміну системи опалення, ведуться внутрішні ремонтні роботи. |  |
|  |  | 1.27. Капітальний ремонт будівлі (термомодерніза-ція) Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Дружби, 23 в селі Озадівка Бердичівського району | Села Озадівка та Лісова Слобідка Бердичівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.28. Капітальний ремонт будівлі (термомодерніза-ція) Райгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу В.К. Олійника по вул. Жовтневій, 18 у селі Райгородок Бердичівського району | Села Райгородок, Мартинівка та Лемеші Бердичівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.29. Капітальний ремонт будівлі (термомодерніза-ція) Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Миру, 16 в селі Рея Бердичівського району | Села Рея, Гальчин, Осикове та Агатівка Бердичівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.30. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та перекриття, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей) Новогуйвинської гімназії в смт Новогуйвинське Житомирського району | Смт Новогуйвинське Житомирського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Проект пройшов етап оцінювання в Мінрегіоні., але не набрав прохідний бал. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.31. Капітальний ремонт покрівлі, вікон та фасаду з утепленням Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука по вул. Садова, 5 у селі Дениші Житомирського району | Село Дениші Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.32. Реконструк-ція (ефективна термосанація) Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 15 в селі Липно Любарського району та Любарської гімназії №1 по вул. Незалежності, 49 в смт Любар Любарського району | Села Липно, Кутищі, Старий Любар, Громада Любарського району, смт Любар Любарського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.33. Реконструк-ція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 33А в селі Чижівка Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | Чижівська об’єднана територіальна громада Новоград-Волинського району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | 1200 | Скорочення витрат палива | Тонн | 80 | 80 | - | Виконано. |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.34. Реконструк-ція (термомо-дернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району | Село Квітневе Попільнянського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.35. Реконструк-ція (термомо-дернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району | Село Андрушки Попільнянсько-го району | 2018-2020 | 2018 |  | 5076,0 | 8730,3 | 973,9 | 973,9 | 1455,1 | 1455,1 | Виконано робіт | % | 100 | 28,7 | -71,3 | Виконується. Закуплено матеріали. |  |
|  |  | 1.36. Реконструк-ція (термомо-дернізація) НВК по пров. Студенський, 5 у смт Корнин Попільнянського району | Село Корнин Попільнянського району | 2018-2020 | 2018 |  | 8552,2 | - | 1829,2 | 1814,1 | 5556,8 | 5088,3 | Виконано робіт | % | 100 | 59,0 | -41,0 | Виконується. Протягом 2018 року проведено утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з упорядженням декоративним розчином. |  |
|  |  | 1.37. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 у місті Радомишлі Радомишльського району | Місто Радомишль та Радомишльський район | 2018-2019 | 2018 | Місцевий бюджет | - | - | 800,4 | 733,1 | 1276,0 | 1276,0 | Виконано робіт | % | 100 | 70 | -30 | Виконується. Протягом2018 року виконано 70% робіт. |  |
|  |  | 1.38. Реконструк-ція – термомо-дернізація (із заміною вікон та дверей) Зубринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Пушкіна, 26 в селі Зубринка Хорошівського району | Села Зубринка, Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.39. Реконструк-ція будівлі Володарсько-Волинського Центру розвитку дитини «Веселка» по вул. Незалежності, 25, в смт Хорошів Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Смт Хорошів Хорошівського району | 2018 | 2018 | місцевий бюджет | 3854,62 | - | 245,280 | 57,7 | 3854,62 | 3613,32 | Виконано робіт | % | 100 | 94 | -6 | Виконується. |  |
|  |  | 1.40. Термомодер-нізація будівель Бердичівської центральної районної лікарні | Бердичівський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розроблена проектно-кошторисна документація. Будівельні роботи планується розпочати у 2019 році. |  |
|  |  | 1.41. Реконструк-ція шляхом термосанації будівлі стаціонарного корпусу № 2 Коростишівської центральної районної лікарні ім. Д.І. Потєхіна по вул. Героїв Небесної Сотні, 58 в місті Коростишеві Коростишівського району | Місто Коростишів та Коростишівський район | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.42. Реконструк-ція котельні Народицької центральної районної лікарні по вул. Замкова,115 в смт Народичі Народицького району | Смт Народичі та Народицький район | 2018 | 2018 | Державний бюджет | 1238,651 | 1238,651 | 1238,651 | 1238,651 | 1238,651 | 1238,651 | Реконструкція котельні | Один. | 1 | 1 | - | Виконано. |  |
|  |  | 1.43. Теплосанація центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018-2019 | 2018 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1377, 2 | 1377,2 | 583,3 | 1369,5 | 583,3 | 1369,5 | Виконано робіт | % | 100 | 99 | -1 | Виконується. |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.44. Реконструк-ція (термосанація з урахуванням утеплення стін) приміщення патолого-анатомічного відділення Хорошівської центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.45. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Житомирська, 85А в селі Топорище Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Топорище, Лизник, Червоногранітне, Комарівка, Галинівка, Копаніівка, Копелянка, Коритище, Олішівка Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.46. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицинипо вул. Кутузова, 46А в селі Рижани Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Рижани, Волянщина, Невирівка, Знам’янка, Жовтнівка, Данилівка, Грабівка, Кропивенка Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.47. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Папаніна, 41 в селі Ставки Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.48. Реконструк-ція котельні КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» по вул. Шевченка, 1 у місті Новограді-Волинському | Територія центральної частини міста Новоград-Волинського | 2018-2020 | 2018 | Місцевий бюджет | 2717 | - | - | - | 2717 | 2717 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. |  |
|  |  | 1.49. Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей (заходи енерго-збереження) Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по вулиці Терещенка,5б в смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне, села Малі Мошківці, ВеликіМошківці, Крилівка, Глинівці, Котівка, Забара Червоненської об’єднаної територіальної громади Андрушівського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 1441,6 | 1441,6 | 1441,6 | 1441,6 | 1441,6 | 1441,6 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 1.50. Капітальний ремонт (енергоефективні заходи) приміщення Ласківського сільського будинку культури по вул. Шевченка, 9/32 в селі Ласки Народицького району | Село Ласки Народицького району | 2018-2020 | 2018 | Кошти субвенції з державного бюджету селищному бюджету на формування інфраструктури Народицької об’єднаної територіальної громади | 1229,1 | 1229,1 | 1229,1 | 1148,4 | 1229,1 | 1148,4 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.51. Реконструк-ція системи опалення приміщення будинку культури у селі Бовсуни Лугинського району | Села Бовсуни, Солов’ї, Діброва Лугинського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.52. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах міста Малина | Місто Малин | 2018-2020 | 2018 |  | - | - | - | 4,0 |  | 4,0 | Замінено ламп | Один. | 75 | 75 | - | Виконується. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні лампи здійснюється по мірі їх згорання та за умови наявності коштів в межах поточного фінансування. |  |
|  |  | 1.53. Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників по вулицях Грушевського, Огієнка, Кримського в місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2018 | Кошти інвесторів | - | - | - | - | - | 44,8 | Замінено світильників | Один. | 45 | 45 | - | Виконується. Протягом 2018 року по вул. Огієнка та Грушевського замінено 20 % світильників. У 2017 році проведено частковий капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Кримського. | Недостатність фінансування |
|  |  | 1.54. Реконструк-ція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) в селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.55. Реконструк-ція та модернізація вуличного освітлення в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.56. Переоснащення мережі вуличного освітлення з застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модулів у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 270,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Протягом 2018 року роботи не здійснювалися. У 2017 році проведено заміну 9 км проводу, 164 ламп на сучасні енергозберігаючі та встановлено 20 нових опор. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.57. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ I-III ступенів по вул. Шкільна, 28 в селі Городківка Андрушівського району | Село Городківка Андрушівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.58. Реконструк-ція котельні Кошарищенської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 в селі Великі Кошарища Коростишівського району | Села Великі Кошарища, Малі Кошарища Коростишівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.59. Капітальний ремонт котельні у Биківській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Нова, 3 в селищі Биківка Романівського району | Селище Биківка, Романівського району та прилеглі території | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.60. Реконструк-ція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носіівській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ І-ІІІ ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району | Місто Чуднів, смт Іванопіль, села Будичани, Вільшанка та Носівки Чуднівського району | 2018-2020 | 2018 | Державний місцевий | - | - | - | - | - | 1390.8 | Встановлено твердопаливних котлів | Один. | 4 | 3 | -1 | Виконується. У 2017 році реалізовано ряд проектів по реконструкції котельні із встановленням твердопаливних котлів, а саме: Носівська ЗОШ по вул.. Дубова, 3 в с. Носівки – за благодійні кошти; Іванопільська гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт. Іванопіль – 639,4 тис.грн. в т.ч. з держ. бюджету 500,0 тис. грн.; Будичанська ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в с. Будичани – 751,4 тис.грн. в т.ч. з держ. бюджету 726,7 тис. грн. | У звітному періоді кошти з державного бюджету на фінансування даного заходу за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" не надходили |
|  |  | 1.61. Реконструк-ція існуючих вільних приміщень Старокотельнянсь-кої амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі по вул. Житомирська, 7 в селі Стара Котельня Андрушівського району | Село Стара Котельня Андрушівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.62. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | У зв’язку із розподіленням коштів ПРООН/ГЕФ на 2018 рік до затвердження цього проекту, фінансування відсутнє. У 2019 році запланована участь області як пілотного проекту. |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.63. Удосконален-ня функціонування системи надання адміністративних послуг | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Створено ЦНАПів в ОТГ | Один. | 6 | 2 | -4 | Виконується. 1. Проведені наради, семінари, навчання для адміністраторів районних, міських та об’єднаних територіальних громад центрів з надання адміністративних послуг. 2. Проводиться робота щодо переведення в електронний формат окремих адміністративних послуг, що користуються найбільшим попитом серед населення та бізнесу. 3. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах, забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг. 4. Щоквартально проводиться моніторинг роботи центрів надання адміністративних послуг. Реконструйовано (модернізовано) частину орендованого приміщення адмінбудинку районної ради, що знаходиться за адресою смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 7 під Центр надання адміністративних послуг. Створено 7 робочих місць. |  |
|  |  | 1.64. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. Листом облдержадміністрації від 20.09.2017 № 4317/46/2-17 надано Мінрегіонбуд України проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» для участі у конкурсному відборі за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Метою проекту передбачено створення регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що включатиме реалізацію проектної ідеї «Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора». |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.65. Реконструк-ція приміщень адміністративної будівлі по вул. Гулія, 7 в смт Іршанськ Хорошівського району для розміщення центру надання адміністративних послуг | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкові Іршанської об’єднаної територіальної громади та суміжні громади (села Турчинка, Забране, Старики, Шершні, Десятини, Ковалі, Красносілка) | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | 1111,003 | - | - | - | 1200,0 | 1111,003 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. За I квартал 2018 року надано 680 адміністративних послуг. |  |
|  |  | 1.66. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи. | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Листом облдержадміністрації від 20.09.2017 № 4317/46/2-17 надано Мінрегіонбуд України проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» для участі у конкурсному відборі за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Метою проекту передбачено створення регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що включатиме реалізацію проектної ідеї «Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи». |  |
|  |  | 1.67. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор» | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.68. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | Створено каталог | Один. | 1 | - | -1 | Виконується. З метою просування продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств області на ринки іноземних держав сформовано та розміщено на сайті департаменту базу підприємств-експортерів області. Наразі продовжується робота над оновленням комерційних пропозицій підприємств Житомирщини. Також триває робота над створенням регіонального інтернет-ресурсу з підтримки експортерів області, що дозволить збільшити обсяги експорту завдяки розширенню існуючих та освоєнню нових ринків збуту експортоорієнтованими підприємствами області. |  |
|  |  | 1.69. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.70. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет | 189986,71 | 189986,71 | 189986,71 | 189986,71 | 189986,71 | 189986,71 | Створено туристично-інформаційний центр | Один. | 1 | 1 | - | Виконано. |  |
|  |  | 1.71. Встановлення пам’ятника Святославу Ріхтеру | Місто Житомир та Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.72. Створення симфонічного оркестру при Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера. | Житомирська область | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.73. Розвиток та модернізація музейної мережі області | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Обласний бюджет | 34242 | 34242 | 34242 | 34242 | 34242 | 34242 | Збільшення аудиторії відвідувачів //дитячої аудиторії | кількість осіб | 10900 // 7200 | 10960 // 8540 | +60 // +1340 | Виконується. Протягом 2018 року в музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова придбано робота та телевізор. |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.74. Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор з метою відновлення функціонування театру (пам`ятки історії) по вул. Європейській, 21 в місті Бердичеві | Місто Бердичів та Бердичівський район | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.75. Проведення археологічних досліджень у місті Малині | Місто Малин | 2018-2020 | 2018 | Місцевий бюджет | - | - | - | 42,0 | - | 72,0 | Проведено археологічних досліджень | Один. | 1 | 1 | - | Виконується. Протягом 2018 року проведено науково-практичний фестиваль «Секрети стародавніх металургів» |  |
|  |  | 1.76. Започаткування музейної справи, реконструкція будівлі по вул. Грушевського, 40 в місті Малині (під краєзнавчий музей) | Місто Малин | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.77. Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.78. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівці Андрушівського району | Місто Андрушівка та Андрушівський район | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. Реалізація проекту запланована на 2019 рік |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.79. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | Олевський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Проект направлено на розгляд до Міністерства екології України |
|  |  | 1.80. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка ставків в парку ім. Миклухо-Маклая в місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Проект направлено на розгляд до Міністерства екології України |
|  |  | 1.81. Реконструк-ція греблі в районі м’ясокомбінату у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2018 | Міський бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. В 2018 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. |  |
|  |  | 1.82. Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.83. Реконструк-ція гідроспоруди на річці Гуйва по вул. Щорса у місті Андрушівці Андрушівського району | Місто Андрушівка Андрушівського району | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Реалізація проекту заплановано на 2020 рік |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.84. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі | Баранівка Баранівського району, смт Першотравенськ, села Марківка, Стара Гута Баранівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Невиконання ТОВ «Понінківська картонно-паперо-ва фабрика» Протокольного рішення спільного засідання Хмель-ницької та Жито-мирської регіона-льних комісій з питань техноген-но-екологічної безпеки і надзви-чайних ситуацій. |
|  |  | 1.85. Перезатарен-ня та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району | Села Романівка, Тупальці, Поліянівка, Яворівка, Броники, Ужачин, Куриця, Кленова, Орепи, Колодянка, Івашківка, Лучиця, Красилівка, Таращанка, Маковиці, Анета, Повчино, Токарів, Піщів Новоград-Волинського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 1.86. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкове Іршанської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Реалізація проекту була розрахована на грантові кошти, які громада не отримала. |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.2. Сприяння розвитку сільськогосподар-ських обслуговуючих кооперативів | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2018 | Державний, обласний- та місцеві бюджети, пайові внески членів СОК | 253,3 | 253,3 | 3500 | 342,3 | 3500 | 342,3 | Створено сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Один. | 8 | 5 | -3 | Виконується. У 2018 році за рахунок власних коштів створено 5 сільсько-господарських обслуговуючих кооперативів. З обласного бюджету 2 сільсько-господарських обслуговуючих кооперативів отримали підтримку у сумі 253,3 тис. грн для придбання молочарського обладнання. | Низький рівень знань сільських жителів з питань переваг об’єднання в кооперативи. Проводиться роз’яснювальна робота по даному питанню |
|  |  | 2.3. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислово-го комплексу області шляхом здешевлення кредитів | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет | 6978,5 | 6978,5 | 9000 | 6978,5 | 9000 | 6978,5 | Надано допомогу суб’єктам господарювання | Один. | 50 | 28 | -22 | Виконується. Відшкодовано відсоткову ставку за залученими кредитами 28 сільськогосподарським підприємствам у сумі 6978,5 тис. грн |  |
|  |  | 2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2018 | Бюджети всіх рівнів, міжнародні донори- | 5536 | 5536 | 8900 | 10386 | 8900 | 10386 | Надано допомогу фермерським господарствам | Один. | 8 | 89 | +81 | Виконується. У 2018 р. з державного бюджету через Житомирське регіональне відділення фонду 3 фермерські господарства отримали 690,1 тис. грн на поворотній основі та 77 фермерських господарств отримали 2231,4 грн бюджетної субсидії на 1 га оброблюваних угідь(пост 911). З державного бюджету 3 ФГ отримали підтримку на закладення хмільників, садів у сумі 2347,3 грн (пост 587). З обласного бюджету для часткового відшкодування придбаних техніки та технологічного обладнання отримали підтримку 6 фермерських господарств у сумі 267,2 тис. гривень. |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.5. Сприяння розвитку бджільництва | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2018 | Обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори | - | - | 500 | - | 500 | - | Збільшено чисельність бджолосімей | Тис. сімей | 50 | - | -50 | Не розпочато виконання. | Підтримка з обласного бюджету даного напряму у 2018 році не передбачена оскільки область забезпечена у повному обсязі бджолопродук-цією. |
|  |  | 2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів | Романівський, Брусилівський та Попільнянський і прилеглі райони | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), кошти бізнесових структур, міжнародні донори | - | - | 60000 | 2131810 | 60000 | 2131810 | Створено елеваторних комплексів | Один. | 4 | 7 | +3 | Виконується. У 2018 році на реалізацію проекту спрямовано 2131,81 млн грн , з них: ПСП «Україна» Попільнянського (ТОВ «Монсанта Україна»)-2000,0 млн грн, ТОВ «Олімп-Агро» смт Попільня Попільнянського – 110,0 млн грн, ТОВ «Вега-Агро» Брусилівського – 1,0 млн грн, ТОВ «НормАгро» Бердичівського – 0,55 млн грн, ТОВ «Компанія ЮСС» Пулинського – 15,9 млн грн, ПП «Світанкова зоря» Романівського райнов – 0,36 млн грн. та СТОВ «Печанівське» 4,0 млн гривень. |  |
|  |  | 2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Пошук інвестора |
|  |  | 2.8. Сприяння відновленню роботи трьох спиртових заводів на території області | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Проблеми законодавчого врегулювання ринку біодобавок до бензинів |
|  |  | 2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори | - | - | 55000 | 70866 | 55000 | 70866 | Реконструйовано підприємств | Один. | 5 | 11 | +6 | Виконується. У 2018році здійснювалось будівництво та реконструкція 11-ти тваринницьких приміщень у Андрушівському (1), Баранівському (3), Житомирському (1), Коростенсь-кому (1), Любарському (1), Народицькому (3), Попільнянському (1) районах ,з них: 3- для утримання свиней, 7- молочно-товарних ферм, 1 – для утримання овець. |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевськ Олевського району | Олевський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Пошук інвестора |
|  |  | 2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2018 | Державний обласний та місцеві бюджети, власні та залучені кошти сільськогосподарських агроформувань | 241,6 | 241,6 | 7200 | 6741,6 | 7200 | 6741,6 | Збільшення чисельності господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва | Один. | 18 | 11 | -7 | Виконується. Органічним виробництвом в області займаються 11 агроформувань. З обласного бюджету відшкодовано 50% вартості придбання сертифікату відповідності у сумі 241,6 тис. грн 4 сільгосппідприємствам |  |
|  |  | 2.12. Створення моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. У сфері сільського зеленого туризму в області здійснюють діяльність приватні господарства «Володимирська садиба» в селі Приворіття Брусилівського району та садиба «Полісся» в селі Рудня-Вороб’ївська Малинського району Послуги, які пропонують на території садиб: проживання, харчування, лазня, барбекю, уроки верхової їзди, катання на конях, квадроциклах, екскурсії на питомник німецької вівчарки, пізнавальні прогулянки по екологічних стежках, полювання, риболовлю, автоекскурсії, різноманітні майстер-класи. |  |
|  |  | 2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Обласний бюджет | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | Проведено майстер-класів | Один. | 10 | 10 | - | Виконується. Протягом 2018 року проведено 10 заходів. |  |
|  |  | 2.14. Культурне життя громади | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Обласний бюджет | 433636 | 433636 | 433636 | 433636 | 433636 | 433636 | Проведено заходів | Один. | 32 | 32 | - | Виконується. Протягом 2018 року проведено 32 заходи. |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.15. Фольклорне намисто | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Проект планується реалізувати у червні 2019 року. |  |
|  |  | 2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2018 | Державний, обласний та місцеві бюджети, власні кошти сільських жителів | 5165 | 5165 | 415 | 5215 | 415 | 5215 | Кількість отримувачів пільгових кредитів | Осіб | 10 | 35 | +25 | Виконується. У 2018 році спрямовано 5165,0 тис. грн бюджетних коштів, у т. ч. 3350,0 тис. грн - з обласного бюджету на надання пільгових кредитів 35 сільським забудовникам. Кошти спрямовані: 465,0 тис. грн- на будівництво житла (скористались 5 осіб), у т. ч. отримали з обласного бюджету 90,0 тис. грн (3 особи); 3775,0 тис. грн – на придбання житла (20 осіб), у т. ч. з обласного бюджету – 3010,0 тис. грн (16 осіб); 875 тис. грн - на реконструкцію і добудову житла (9 осіб), у т. ч. з обласного бюджету – 200,0 тис. грн (3 особи); 50,0 тис. грн – на підключення інженерних мереж з обласного бюджету отримала 1 особа. |  |
|  |  | 2.17. Комп’ютери-зація навчальних закладів Любарського району | Любарський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.18. Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ольги Сябрук по вул. Звягельська, 17 у місті Баранівка Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.19. Капітальний ремонт спортивного залу Зарудинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Коопера-тивній, 70 в селі Зарудинці Ружинського району | Село Зарудинці Ружинського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.20. Будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії по вул. Кутузова,44 в селі Рижани Хорошівського району | Село Рижани Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.21. Облаштуван-ня плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 9364,1245 | 9364,1245 | 9364,1245 | 6578,8779 | 9364,1245 | 6578,8779 | Виконано робіт | % | 100 | 70,2 | -29,8 | Виконується. Виконано 70,2% робіт. |  |
|  |  | 2.22. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | 1537,15 | 1537,15 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 2.23. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Лугини Лугинського району | Лугинський район | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. Реалізація проекту запланована на 2020 рік |  |
|  |  | 2.24. Будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ по вул. Київській, 36 у смт Ружин Ружинського району | Смт Ружин Ружинського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.25. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільні Попільнянського району | Смт Попільня та Попільнянський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.26. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1653,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Реалізація проекту розпочалася у 2009 році, частково виконані будівельно-монтажні роботи. | Недостатність фінансування |
|  |  | 2.27. Влаштування штучного покриття для спортивного майданчика по вул. Центральна, 1А в селі Курне Пулинського району | Села Курне, Березова Гать, Молодіжне, Цвітянка, селище Курне Пулинського району | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 924,380 | 924,380 | 924,380 | 924,380 | 924,380 | 924,380 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 2.28. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів і Хорошівський район | 2018-2019 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1200,00 | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 2.29. Ремонт актового залу початкового спеціалізованого музичного навчального закладу Черняхівська музична школа по вул. Шевченка, 8 в смт Черняхів Черняхівського району | Черняхівський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.30. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25 В в селі Мостове Андрушівського району | село Мостове Андрушівського району | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. Реалізація проекту заплановано на 2019 рік |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.31. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Новоград-Волинській, 88 А в селі Рогачів Баранівського району | Села Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району | 2018 | 2018 | Кошти інфраструктурної субвенції | 1287,116 | 1287,116 | 1287,116 | 1287,116 | 1287,116 | 1287,116 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 2.32. Реконструк-ція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня та Попільнянський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.33. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.34. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району | Села Стрижівка та Колодязьки Коростишівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.35. Реконструк-ція під ДНЗ частини будівлі Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 в селі Голубівка Ружинського району | Село Голубівка Ружинського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.36. Реконструк-ція під ДНЗ частини будівлі Карабчиївської ЗОШ по вул. Сквирській, 15 в селі Карабачиїв Ружинського району | Село Карабачиїв Ружинського району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Протягом 2018 року виготовлено технічні умови для підключення електроенергії. |  |
|  |  | 2.37. Реконструк-ція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня Попільнянського району | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1331,3 | 782,8 | 782,8 | 775,0 | 2213,0 | 2205,2 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 2.38. Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова в селі Печанівка Романівського району | Село Печанівка Романівського району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | - | 6759,1 | 400,0 | 397,0 | 5588,331 | 5588,331 | Виконано робіт | % | 100 | 90 | -10 | Виконується. Протягом 2018 року побудовано два поверхи з опорядженням, проведено внутрішні мережі, продовжуються роботи по благоустрою та зовнішніх комунікаціях. |  |
|  |  | 2.39. Реконструк-ція дошкільного навчального закладу по вул. Адмірала Левченка, 133 у селі Дубрівка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля та Зірка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | 2018-2020 | 2018 |  |  |  | 314,0 | 313,2 | 314,0 | 313,2 | Виконано робіт | % | 100 | 10 | -90 | Виконується. Проведено капітальний ремонт, термосанацію приміщення. |  |
|  |  | 2.40. Будівництво та реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 2 у селі Носівки Чуднівського району | Села Носівки та Суслівка Чуднівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.41. Реконструк-ція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ступенів на 144 місця у селі Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва) | Села Бистрик та Житинці Бердичівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.42. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | 2018-2019 | 2018 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 10262,199 | 2241,0 | 3277,0 | 2241,0 | 10262,199 | 9962,1 | Кількість учнів | Осіб | 388 | 388 | - | Виконано. |  |
|  |  | 2.43. Реконструк-ція загальноосвіт-ніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району | Села Луки, Пиріжки, Недашки, смт Гранітне Малинського району | 2018-2020 | 2018 |  |  |  |  |  | 247,9 | 247,9 | Виконано робіт | % | 100 | 40 | -60 | Виконується. У 2017 році проведено заміну вікон та дверей Пиріжківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст.» та Луківської ЗОШ I-III ст. Протягом 2018 року виготовлені проектно-кошторисні документації на капітальний ремонт приміщень Гранітнянської ЗОШ І-ІІІ ст. (перебуває на експертизі) та Недашківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст» (отримано експертизу). Проведено поточний ремонт системи опалення Пиріжківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ступенів» . |  |
|  |  | 2.44. Реконструк-ція покрівлі з влаштуванням шатрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин Ружинського району | Смт Ружин Ружинського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.45. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів у селі Дубище Чуднівського району | Села Дубище, Дідківці, Дриглів, Кихті, Рижів Чуднівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розроблено проектну документацію. | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.46. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську Олевського району | Місто Олевськ Олевського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.47. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радулин, Закриниччя Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.48. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.49. Рекультивація сміттєзвалища в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Селище Кам’яний Брід Баранівського району, та прилеглі території | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Недостатність фінансування |
|  |  | 2.50. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги | Місто Коростень та Коростенський район | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет | 44570,839 | 24831,004 | 30000,0 | 24831,004 |  | 44570,839 | Виконано робіт | % | 100 | 23,5 | -76,5 | Виконується. |  |
|  |  | 2.51. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Малині | Місто Малин та Малинський район | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.52. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня, село Кам’янка Попільнянського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.53. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів Романівського району | Селище Романів Романівського району та прилеглі території | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.54. Капітальний ремонт одного 16-квартирного будинку та двох 30-квартирних будинків в смт Народичі Народицького району | Народицький район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.1. Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ у місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.2. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад | Малинський район | 2018-2020 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що брали участь у заходах/ проведено заходів | Осіб/один. | 2800//70 | 3070//70 | +270 | Виконується. Протягом 2018 року за участю 2700 осіб приведено в належний санітарний стан територію 103 населених пунктів, ліквідовано 71 несанкціоноване сміттєзвалище, проведено висадку 200 тис. штук сіянців дерев, прибрано дитячі та спортивні майданчики, братські могили, меморіальні комплекси, місця почесних поховань, кладовища тощо. До Всесвітньго дня навколишнього середовища колективи ДП «Малинський лісгосп АПК» провів заходи по прибиранню сміття, благоустрою рекреаційних ділянок, та місць масового відпочинку населення. В територіальних громадах району пройшли заходи по прибиранню сміття біля соціальних та господарських об’єктів. Участь взяли 120 осіб. До дня знань у 20 навчальних закладах району за участі вчителів та учнів (250 чоловік ) проведено заходи по благоустрою біля навчальних закладів. |  |
|  |  | 3.3. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві | Місто Бердичів | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | 1052, 950 | 1044, 628 | 2144, 994 | 2136, 672 | Виконано робіт | % | 100 | 46,5 | -53,5 | Виконується. |  |
|  |  | 3.4. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.5. Освітлення вулиць в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Смт Кам’яний Брід Баранівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Недостатність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.6. Реконструкція вуличного освітлення у 9-ти населених пунктах Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | Села Дениши, Ульянівка, Михайлівка, Перлявка, Корчак, Катеринівка, Тригір’я, Буки, Нова Рудня Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | 547,501 | - | 547,501 | - | 2099,967 | Виконано робіт | % | 100 | 55,6 | -44,4 | Виконується. У 2017 році проведено реконструкцію вуличного освітлення в селах Корчак та Перлявка. Протягом 2018 року проведено реконструкцію освітлення в селах Дениші, Улянівка та Михайлівка. Розпочато роботи в с. Катеринівка. | Недостатність фінансування. |
|  |  | 3.7. Капітальний ремонт площі Волі у місті Баранівці Баранівського району. | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. |  |
|  |  | 3.8. Капітальний ремонт вулиць Жовтнева, Кірова, Іванопільська, Комсомольська, Шевченка, Райгородоцька, 40 років Перемоги, Гагаріна в селі Буряки Бердичівського району | Село Буряки Бердичівського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет | - | - | - | - | 7602,2 | 7602,2 | Проведено капітальний ремонт вулиць | Один. | 8 | 6 | -2 | Виконується. Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Жовтнева (перейменовано на Михайлівську), Іванопільська, Райгородоцька, 40 років Перемоги (перейменовано на Квітневу), Комсомольська (перейменовано на Золоту) та Гагаріна в селі Буряки |  |
|  |  | 3.9. Капітальний ремонт вулиці Комунарська (Центральна) в селищі Хмельове Бердичівського району | Селище Хмельове Бердичівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.10. Капітальний ремонт вулиці Н.Репкіна у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 3403,0 | 3403,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи завершено у 2017 році. |  |
|  |  | 3.11. Капітальний ремонт Привокзальної площі у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1722,0 | 1722,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи завершено у 2017 році. |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.12. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Щорса від вулиці Куйбишева до перетину з вулицею Коростенською в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 1935,149. | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проект реалізований у IV кварталі 2017 року – (800тис. державний бюджет, 1135,149 тис. грн – місцевий бюджет). |  |
|  |  | 3.13. Реконструк-ція дороги по проспекту Машинобудівників у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Здійснено коригування кошторису проекту. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.14. Капітальний ремонт вул. Шевченко села Добринь Хорошівського району | Село Добринь Іршанської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1484, 509 | - | - | - | 1499,999 | 1484, 509 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Реалізовано в 2017 році. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка у с. Добринь (протяжність 1 км.) |  |
|  |  | 3.15. Будівництво доріг (не тверде покриття) району індивідуальної забудови по вулицях Житомирська, С. Фролова, Вишнева, Джерельна, О. Богуша, Європейська, Набережна, Озерна, Західна в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | 738,497 | - | - | - | 1499,999 | 738,497 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Реалізовано у 2017 році за кошти місцевого бюджету та обслуговуючого кооперативу «Західний масив". |  |
|  |  | 3.16. Реконструк-ція станції знезалізнення в місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2018 | Кошти інфраструктурної субвенції | 1498,212 | 1498,212 | 1498,212 | 1498,212 | 1498,212 | 1498,212 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Реконструйовано станцію знезалізнення у 2017 році, введено в експлуатацію у березні 2018 року. |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.17. Будівництво водопровідної мережі та очисних споруд в селі Горщик Коростенського району | Село Горщик Коростенського району | 2018 | 2018 | Державний , місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.18. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську Олевського району | Місто Олевськ Олевського району | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 12 271,6 | 12 271,6 | 120,1 | 120,1 | 12 271,6 | 12 271,6 | Заміна обладнання на сучасне енергозберігаюче | % | 100 | 75 | -25 | Виконується. Проводяться пуско-наладочні роботи. | Потреба у фінансуванні на заміну 2-ох колекторів КНС |
|  |  | 3.19. Реконструк-ція систем централізованого водопостачання та водовідведення «Нова» фільтрувальна станція міста Коростеня Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію (коригування)» | Місто Коростень | 2018 | 2018 | Міський бюджет | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено робочий проект та отримано експертний висновок по проекту. |  |
|  |  | 3.20. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону по вулиці Заводська-Південна у місті Коростені | Місто Коростень | 2018-2019 | 2018 | Міський бюджет | 896,03 | 258,07 | 300,00 | 258,07 | 1010,32 | 896,03 | Виконано робіт | % | 100 | 7,2 | -92,8 | Виконується. |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.21. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.22. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону «Морське» у місті Новограді–Волинському | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.23. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району | Села Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.24. Реконструк-ція каналізаційного колектора Д 500 мм в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине Ємільчинського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.25. Реконструк-ція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві Коростишівського району | Місто Коростишів Коростишівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.26. Будівництво каналізаційних мереж смт Лугини Лугинського району | Смт Лугини Лугинського району. | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.27. Реконструк-ція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Народицького району | Смт Народичі Народицького району | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1231,8 | 1231,8 | 1780,2 | - | 1780,2 | 1433,4 | Реконструйовано очисні споруди | Один. | 1 | - | -1 | Виконується. Реалізація проекту розпочата у 2017 році. Протягом 2018 року роботи не здійснювалися. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.28. Будівництво каналізаційних мереж по вул. В. Інтернаціоналістів в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію у 2017 році. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.29. Будівництво каналізаційних мереж по вул. Білявського в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію у 2017 році. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.30. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Сабурова у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію у 2017 році. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.31. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Тітова у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | Міський бюджет | 387,483 | 387,483 | 387,483 | 387,483 | 387,483 | 387,483 | Виконано робіт | % | 100 | 70 | -30 | Виконується. |  |
|  |  | 3.32. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві | Місто Бердичів | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 36,437 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.33. Реконструк-ція КНС по вул. Кривоноса у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.34. Реконструк-ція КНС №3 по вул. Грушевського, 255 у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.35. Реконструк-ція очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет | 3439,2 | 1819,1 | 4145,3 | 1819,1 | 4145,3 | 3439,2 | Виконано робіт | % | 100 | 60 | -40 | Виконується. | Недостатність фінансування. |
|  |  | 3.36. Реконструк-ція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) | Місто Бердичів та Бердичівський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 255,985 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.37. Реконструк-ція очисних споруд каналізації у місті Коростені | Місто Коростень | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.38. Будівництво газопроводу високого тиску до села Кримок Радомишльського району | Село Кримок, селище Городок Радомишльського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | 5201,3 | 21,8 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | Проект відхилено Фондом Держмайна |
|  |  | 3.39. Будівництво підвідного газопроводу до села Огіївка Ружинського району | Село Огіївна Ружинського району | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 3117,0 | 516,0 | 3117,0 | 3117,0 | 3117,0 | 3117,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. У 2018 році завершено роботи по будівництву підвідного газопроводу. |  |
|  |  | 3.40. Будівництво підвідного газопроводу до села Городок Ружинського району | Село Городок Ружинського району | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1143,0 | 1143,0 | 1143,0 | 1143,0 | 1143,0 | 1143,0 | Виконано робіт | % | 100 | 95 | -5 | Виконується. У 2018 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу. |  |
|  |  | 3.41. Завершення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет, обласний бюджет | - | - | 3200,0 | 350,0 | - | 350,0 | Кількість жителів, які отримають послугу газифікації | Осіб | 926 | 90 | -836 | Виконується. Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. Проведені роботи по прокладанню газопровода по частині вулиць с. Великий Дивлин. | Недостатнє фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.42. Реконструк-ція дороги О-061729 Парипси-Ставище через села Саверці та Почуйки Попільнянського району | Села Саверці та Почуйки Попільнянського району | 2018 | 2018 | Державний бюджет | 17298,2 | 17298,2 | 17298,2 | 17298,2 | 17298,2 | 17298,2 | Протяжність відремонтованої дороги | км | 2,8 | 2,8 | - | Виконано. |  |
|  |  | 3.43. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет | - | - | 2930,0 | 2930,0 | 2930,0 | 2930,0 | Створено центрів | Один. | 5 | 2 | -3 | Виконується. У 2018 році відкрито 2 навчально-практичних галузевих центри: зварювальних технологій на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій та електротехнічного напряму на базі ПТУ-4 м. Бердичева |  |
|  |  | 3.44. Реконструк-ція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2018 | Міський бюджет, інші кошти | 169,305 | 169,305 | 169,305 | 169,305 | 169,305 | 169,305 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | Недостатність фінансування |
|  |  | 3.45. Реконструк-ція приміщення котельні під фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2018 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 7178,016 | 3268,48967 | 3268,48967 | 3268,48967 | 7178,016 | 6378,96078 | Виконано робіт | % | 100 | 90 | -10 | Виконується. |  |
|  |  | 3.46. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами у селах Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.47. Будівництво мережі водопостачання у селі Маркуші Бердичівського району | Село Маркуші Бердичівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.48. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадомці Бердичівського району | Село Великі Гадомці Бердичівського району | 2019 | 2018 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 1346,9 | 191,9 | - | - | 1346,9 | 1346,9 | Забезпечено населення якісною питною водою | Осіб | 271 | 271 | - | Виконано. |  |
|  |  | 3.49. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району | Село Садки Бердичівського району | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Реалізація проекту запланована на 2019 рік |  |
|  |  | 3.50. Будівництво водопровідної мережі в селах Грозине та Сингаї Коростенського району | Села Грозине та Сингаї Коростенського району | 2018 | 2018 | Державний,, місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.51. Реконструк-ція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Радянській у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | - | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | 5,844 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію в 2017 році. | Відсутність фінансування. Планується реалізація по Державній програмі «Питна вода» |
|  |  | 3.52. Реконструк-ція станції знезалізнення ВНС № 2 по вул. Карпінського у місті Овручі Овруцького району. |  | 2018 | 2018 | - | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію в 2017 році. | Відсутність фінансування. Планується реалізація по Державній програмі «Питна вода» , |
|  |  | 3.53. Реконструк-ція підземного водозабору у місті Овручі Овруцького району. |  | 2018 | 2018 | Міський бюджет | 1242,182 | 674,585 | 674,585 | 674,585 | 1242,182 | 1242,182 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. |  |
|  |  | 3.54. Технічне переоснащення ВНС № 1 другого підйому у місті Овручі Овруцького району |  | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 1095,130 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.55. Технічне переоснащення ВНС № 2 другого підйому у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2018 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 943,119 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. |  |
|  |  | 3.56. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району | Село Мовчанівка Ружинського району | 2018-2020 | 2018 | Місцевий бюджет | 1400,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | Виконано робіт | % | 100 | 62 | -38 | Виконується. |  |
|  |  | 3.57. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Чуднівського району | Села Краснопіль, Стетківці, Тютюнники, Жеребки Чуднівського району | 2018 | 2018 | Державний місцевий | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | Кількість населених пунктів, де реконструйовано мережу водопостачання | Одини. | 4 | 3 | -1 | Виконується. Реалізовано у 2017 році ряд проектів по будівництву та реконструкції мереж водопостачання у населених пунктах району: 1. с. Стетківці на суму 1,2 млн грн.; 2. с. Краснопіль на суму 2,4 млн грн. Протягом 2018 року реалізовано проект по будівництву станції знезалізнення та очистки води і водогінної мережі с. Жеребки на суму 1,4 млн грн. |  |
|  |  | 3.58. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | Місто Коростень | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.59. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 4-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | Місто Коростень | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.60. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців якісною питною водою | Місто Малин | 2018-2020 | 2018 | Державний та місцевий бюджети | - | - | - | 500,0 | - | 2050,0 | Виконано робіт | % | 100 | 54 | -46 | Виконується. Реалізація проекту розпочалася у 2017 році. Роботи тривають. |  |
|  |  | 3.61. Будівництво 3-х бюветів у мікрорайонах міста Малина | Місто Малин | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.62. Будівництво артезіанської свердловини в селі Норинці Народицького району | Село Норинці Народицько-го району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
|  |  | 3.63. Встановлення водонапірної башти на законсервованій свердловині в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Смт Кам’яний Брід Баранівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.64. Технічне переоснащення хлораторної фільтрувальної станції з заміною технічно-зношеного і використаного ресурсу хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ Хорошівського району (реконструкція) | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.65. Будівництво водогону в смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне Андрушівського району | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.66. Розширення закладу соціального обслуговування – комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради | Житомирська область | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 741 «Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» затверджене нове положення про соціальний гуртожиток, відповідно до якого в закладі може проживати не більше 30 осіб. Так як КЗ «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради розрахований на 30 осіб, розширити його немає можливості. |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги | 3.67. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростені | Місто Коростень | 2018-2019 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
|  |  | 3.68. Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а, у місті Бердичеві (завершення будівництва). | Місто Бердичів | 2018 | 2018 | Міський бюджет | - | - | 1600,0 | 1575,6 | 45221,5 | 16157,3 | Виконано робіт | % | 100 | 37 | -63 | Виконується. | Недостатність фінансування |
|  |  | 3.69. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | Місто Новоград-Волинський | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги | 3.70. Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві | Місто Бердичів | 2018-2019 | 2018 | Місцевий бюджет, інші джерела |  |  | 2038,9 | 1933,1 | 2038,9 | 1933,1 | Виконано робіт | % | 100 | 36 | -64 | Виконується. Замінено покрівлю приміщення. |  |
|  |  | 3.71. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру). | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет обласний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Проектно-кошторисна документація на стадії коригування |  |
|  |  | 3.72. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради | Житомирська область | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | 10503,281 | 10503,2 | 10503,2 | 8149,822 | 10503,2 | 8149,822 | Виконано робіт | % | 100 | 80 | -20 | Виконується. |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги | 3.73. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в зміну по вул. Присутственній, 9 в місті Радомишлі Радомишльського району | Радомишльський район | 2018-2020 | 2018 |  |  |  |  |  | 10744,0 | 10744,0 | Виконано робіт | % | 100 | 25 | -75 | Виконується. | Недостатність фінансування |
|  |  | 3.74. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжко/місць | Романівський район | 2018-2019 | 2018 | Районний бюджет | - | 3473,0 | 2500,0 | 2500,0 | - | 2500,0 | Виконано робіт | % | 100 | 75 | -25 | Виконується. Протягом 2018 року побудовано три поверхи з п’яти з опорядженням і комунікаціями та здійснено благоустрій території | Недостатність фінансування |
|  |  | 3.75. Будівництво хірургічного корпусу Новограді-Волинського міськрайонного ТМО | Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський райони та місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2018 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджети | - | - | 13603,3 | 10234,1 | 22243,0 | 18874,1 | Виконано робіт | % | 100 | 30 | -70 | Виконується. Протягом 2018 року збудовано колони першого та другого поверхів, перекриття між поверхами сходи, пандуси. |  |
|  |  | 3.76. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новограді-Волинському | Місто Новоград-Волинський і Новоград-Волинський район | 2018-2020 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |