Додаток 2

до рішення обласної ради

від  05.03.2020   № 1867

Порядок

та строки проведення припинення комунального підприємства „Надра Житомирщини”  Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства  „Еко-сервіс” Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Орієнтовний термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Еко-сервіс” Житомирської обласної ради, подання необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів. Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Еко-сервіс” Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Попередження працівників комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради про наступне звільнення або переведення у зв’язку з припиненням комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради | До 12.03.20 |
| 3 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради | До 08.04.20 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Еко-сервіс” Житомирської обласної ради | До 15.05.20 |
| 5 | Звільнення або переведення працівників комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства | До 15.05.20 |
| 6 | Розгляд кожної окремої вимоги кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів у Пенсійний фонд, фонди соціального страхування та прийняття відповідного рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання комунальним підприємством „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради відповідної вимоги кредитора | До 03.06.20 |
| 7 | Складення передавального акта, який повинен містити положення про правонаступництво комунального підприємства „Еко-сервіс” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами | До 01.07.20 |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Подання на затвердження обласною радою передавальних актів, які мають містити положення про правонаступництво комунального підприємства „Еко-сервіс” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради | До 01.08.20 |
| 9 | Проведення необхідних дій щодо закриття відповідних рахунків комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради | До 01.09.20 |
| 10 | Здійснення заходів щодо зняття комунального підприємства „Надра Житомирщини” Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування. Здача документів в архів, знищення печаток та штампів | До 01.09.20 |
| 11 | Подання передавального акта в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації | До 01.09.20 |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко