VIII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

виконання комплексної Програми

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області

від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Головні виконавці, розпорядники коштів | Джерела фінансування (державний, обласний, районний, міський інші) | Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| І. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Провести аналіз стану пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За результатами аналізу розробити районні, міські, галузеві програми, спрямовані на підвищення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, працюючого та непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Залучати навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області до функціонального навчання керівного складу суб'єктів господарювання та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та забезпечення методичного супроводу практичної підготовки, що проводяться суб'єктами господарювання для підготовки у сфері цивільного захисту. З метою спеціальної підготовки з пожежної безпеки залучати навчальний пункт аварійно-рятувального загону УДСНС України у Житомирській області | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області, навчальний пункт аварійно-рятувального загону управління ДСНС України у Житомирській області | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку розробляти та впроваджувати План організації виконання завдань з обстеження і розмінування місцевості | Управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку утворювати оперативні штаби з координації дій з гасіння пожеж на торфовищах, у лісах, здійснювати спільні розрахунки необхідної кількості сил та засобів для ліквідації осередків пожеж, недопущення нових | Облдержадміністрація райдержадміністрації, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс, ДП "Житомирторф", управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення протипожежного захисту в екосистемах |  |  |  |  |  |  | Розробити та затвердити плани залучення сил і засобів на випадок великих пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, особливо важливих об’єктах. Забезпечити безумовне виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, органи місцевого самоврядування, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс", ДП "Житомирторф", підприємства усіх форм власності, управління ДСНС України у Житомирській області, управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укомплектувати лісові пожежні станції та лісництва пожежно-технічним озброєнням, довести до штатної чисельності бойові розрахунки | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду забезпечити в підвідомчих лісових та торф’яних масивах дотримання протипожежних правил, організувати цілодобове чергування працівників лісової охорони та пожежних формувань, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Райдержадміністрації, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс", ДП "Житомирторф" | Власні кошти підприємств, обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити патрулювання лісових масивів у місцях найбільш можливого виникнення осередків пожеж | Головне управління Національної поліції в Житомирській області, Державна екологічна інспекція у Житомирській області | Власні кошти установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити в лісових масивах перекриття позапланових доріг та встановлення шлагбаумів | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення протипожежного захисту житлових будинків та споруд |  |  |  |  |  |  | Здійснювати вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будинків та споруд шляхом обробляння їх вогнезахисними засобами | Міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Привести у робочий стан димові і вентиляційні канали та здійснювати їх подальше обслуговування | Міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Підтримувати в належному протипожежному стані підвальні приміщення, горища, сходові клітки житлових будинків, вживати заходів щодо їх закриття для обмеження доступу сторонніх осіб | Міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Житомира | 1.Проектуван-ня систем протипожеж-ного захисту | 5 | 4 | 5 | 4 |  | Розробити робочі проекти на влаштування систем протипожежного захисту у житлових будинках підвищеної поверховості | Житомирський міськвиконком, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Міський бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  | 2. Влаштуван-ня систем протипожеж-ного захисту |  | 5 | 4 | 5 | 4 | Відновити інженерно-технічні системи димовидалення. Привести шляхи евакуації, електрообладнання, системи протипожежного захисту, системи сповіщення людей про пожежу у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості | Житомирський міськвиконком, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Міський бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 4.Упровадження систем пожежної автоматики на об’єктах з масовим перебуванням людей |  |  |  |  |  |  | Забезпечити функціонування систем протипожежного захисту та передачу сигналів пожежної тривоги на пульт централізованого пожежного спостереження | Департамент праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, освіти і науки, управління культури облдержадміністрації, підприємства та організації незалежно від форм власності | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 5. Забезпечення протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  | Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежне водопостачання міст, сільських населених пунктів (пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність до вимог нормативно-правових актів | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, селищні, сільські ради, об’єднані територіальні громади, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 6.Організація діяльності добровільних пожежних формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони | 1.Добровільні пожежні дружини (команди) |  |  |  |  |  | Утворити добровільні пожежні дружини та пожежно-технічні комісії і організувати їх роботу. Забезпечити щорічне страхування членів відомчої, місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) | Підприємства, установи та організації усіх форм власності, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади | Власні кошти підприємств, установ, організацій, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  | 2.Підрозділи місцевої пожежної охорони |  |  |  |  |  | Забезпечити утворення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, відновити функціонування підрозділів, які призупинили свою діяльність | Сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, сільськогосподарські підприємства усіх форм власності | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | З метою підвищення боєготовності та професійної майстерності місцевих пожежних команд, інших невоєнізованих протипожежних формувань сільськогосподарських та промислових підприємств, добровільних пожежних дружин (команд), забезпечити щорічне проведення змагань з пожежно-прикладного спорту | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління ДСНС України у Житомирській області | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 7.Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів області (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, запчастин, обладнання тощо) | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, управління ДСНС України у Житомирській області | Державний, обласний, місцеві бюджети, інші не заборонені законодавст-вом джерела | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 8. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди, проведення громадських оглядів протипожежного стану об’єктів та житлового сектору, навчання населення правилам пожежної безпеки, інформування населення через засоби масової інформації | Управління ДСНС України у Житомирській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, головне управління Національної поліції в Житомирській області, засоби масової інформації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Започаткувати постійно діючі цикли теле- та радіопередач, рубрики «Абетка безпеки» у друкованих виданнях для ознайомлення населення з Правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної та техногенної безпеки | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія, обласна газета «Житомирщина», управління ДСНС України у Житомирській області, обласна організація Добровільного пожежного товариства України | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити в навчально-виховних закладах області тижні та місячники знань дітьми Правил безпеки життєдіяльності | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління ДСНС України у Житомирській області, обласна організація Добровільного пожежного товариства України | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити щорічний Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління ДСНС України у Житомирській області | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розміщувати в житлових будинках, ліфтових холах, коридорах, соціальних, комунальних, медичних, освітніх установах та у громадському транспорті плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення з короткими інструкціями про вимоги безпеки та рекомендаціями про порядок дій у випадку пожежі, надзвичайної ситуації | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, департамент праці та соціального захисту населення, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, управління охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовляти та встановлювати протипожежні аншлаги поблизу лісових масивів | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обладнати куточки з відповідною протипожежною літературою та наочною агітацією | ## Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІІІ. Техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Покращення стану захищеності потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  | Влаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оснастити небезпечні виробництва сучасними автоматизованими системами протипожежного захисту, замінити застарілі електричні мережі | Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити працюючий персонал об’єктів (підприємств) засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри | Керівники хімічно небезпечних об'єктів, об’єктів, що потрапляють у прогнозовану зону хімічного забруднення | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити непрацююче населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, керівники хімічно небезпечних об'єктів | Місцеві бюджети, кошти хімічно небезпечних об'єктів | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин непрацююче населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони, в зонах можливого хімічного забруднення | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити необхідним запасом піноутворювача, пожежною технікою підприємств зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів | Підприємства, установи, організації зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 2.Ліквідація аварійного стану гідротехнічних споруд |  |  |  |  |  |  | Ліквідація аварійного стану греблі на р.Тетерів у м. Житомирі, аварійного стану гребель на річках та водоймах області | Житомирська міська рада, райдержадміністрації, міськвиконкоми, балансоутримувачі, Житомирське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства | Державний, місцеві бюджети, кошти балансо-утримувачів | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 3.Подолання наслідків військової діяльності |  |  |  |  |  |  | Проведення робіт з очищення території колишнього авіаційного полігону «Ігнатпіль» від вибухонебезпечних предметів | Райдержадміністрації, управління ДСНС України у Житомирській області | Державний, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 4.Поводження з непридатними для використання засобами захисту рослин |  |  |  |  |  |  | Утилізація, збір, перезатарювання та вивезення за межі області непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин | Управління агропромислового розвитку, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, державна екологічна інспекція у Житомирській області, управління ДСНС України у Житомирській області, райдержадміністрації | Державний, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІV. Захист населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  | Виконання термінових заявок на розмінування територій і місцевості | ДСНС України, управління ДСНС України у Житомирській області | Державний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах області. Визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації) | ## Управління ДСНС України у Житомирській області, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Власники (балансоутримувачі) захисних споруд цивільного захисту, райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління цивільного захисту населення облдержадміністрації,підприємства, установи, організації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спроектувати і створити регіональну та місцеві автоматизовані системи центрального оповіщення населення | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Суб’єкти господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об’єкт (об’єкти) | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Державний, обласний бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення голови та членів обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спеціальним робочим одягом та засобами захисту органів дихання та шкіри | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

IX. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучено коштів, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Районні, міські (міст обласного значення) бюджети | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Бюджети сіл, селищ, міст районного значення | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                                                                                            В.В. Ширма