VIII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

виконання комплексної Програми

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області

від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Головні виконавці, розпорядники коштів | Джерела фінансування (державний, обласний, районний, міський інші) | Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| І. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Провести аналіз стану пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За результатами аналізу розробити районні, міські, галузеві програми, спрямовані на підвищення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, працюючого та непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Залучати навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області до функціонального навчання керівного складу суб'єктів господарювання та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та забезпечення методичного супроводу практичної підготовки, що проводяться суб'єктами господарювання для підготовки у сфері цивільного захисту. З метою спеціальної підготовки з пожежної безпеки залучати навчальний пункт аварійно-рятувального загону УДСНС України у Житомирській області | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області, навчальний пункт аварійно-рятувального загону управління ДСНС України у Житомирській області | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку розробляти та впроваджувати План організації виконання завдань з обстеження і розмінування місцевості | Управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку утворювати оперативні штаби з координації дій з гасіння пожеж на торфовищах, у лісах, здійснювати спільні розрахунки необхідної кількості сил та засобів для ліквідації осередків пожеж, недопущення нових | Облдержадміністрація райдержадміністрації, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс, ДП "Житомирторф", управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення протипожежного захисту в екосистемах |  |  |  |  |  |  | Розробити та затвердити плани залучення сил і засобів на випадок великих пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, особливо важливих об’єктах. Забезпечити безумовне виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, органи місцевого самоврядування, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс", ДП "Житомирторф", підприємства усіх форм власності, управління ДСНС України у Житомирській області, управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укомплектувати лісові пожежні станції та лісництва пожежно-технічним озброєнням, довести до штатної чисельності бойові розрахунки | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду забезпечити в підвідомчих лісових та торф’яних масивах дотримання протипожежних правил, організувати цілодобове чергування працівників лісової охорони та пожежних формувань, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Райдержадміністрації, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс", ДП "Житомирторф" | Власні кошти підприємств, обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити патрулювання лісових масивів у місцях найбільш можливого виникнення осередків пожеж | Головне управління Національної поліції в Житомирській області, Державна екологічна інспекція у Житомирській області | Власні кошти установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити в лісових масивах перекриття позапланових доріг та встановлення шлагбаумів | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення протипожежного захисту житлових будинків та споруд |  |  |  |  |  |  | Здійснювати вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будинків та споруд шляхом обробляння їх вогнезахисними засобами | Міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Привести у робочий стан димові і вентиляційні канали та здійснювати їх подальше обслуговування | Міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Підтримувати в належному протипожежному стані підвальні приміщення, горища, сходові клітки житлових будинків, вживати заходів щодо їх закриття для обмеження доступу сторонніх осіб | Міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Житомира | 1.Проектуван-ня систем протипожеж-ного захисту | 5 | 4 | 5 | 4 |  | Розробити робочі проекти на влаштування систем протипожежного захисту у житлових будинках підвищеної поверховості | Житомирський міськвиконком, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Міський бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  | 2. Влаштуван-ня систем протипожеж-ного захисту |  | 5 | 4 | 5 | 4 | Відновити інженерно-технічні системи димовидалення. Привести шляхи евакуації, електрообладнання, системи протипожежного захисту, системи сповіщення людей про пожежу у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості | Житомирський міськвиконком, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Міський бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 4.Упровадження систем пожежної автоматики на об’єктах з масовим перебуванням людей |  |  |  |  |  |  | Забезпечити функціонування систем протипожежного захисту та передачу сигналів пожежної тривоги на пульт централізованого пожежного спостереження | Департамент праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, освіти і науки, управління культури облдержадміністрації, підприємства та організації незалежно від форм власності | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 5. Забезпечення протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  | Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежне водопостачання міст, сільських населених пунктів (пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність до вимог нормативно-правових актів | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, селищні, сільські ради, об’єднані територіальні громади, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 6.Організація діяльності добровільних пожежних формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони | 1.Добровільні пожежні дружини (команди) |  |  |  |  |  | Утворити добровільні пожежні дружини та пожежно-технічні комісії і організувати їх роботу. Забезпечити щорічне страхування членів відомчої, місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) | Підприємства, установи та організації усіх форм власності, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади | Власні кошти підприємств, установ, організацій, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  | 2.Підрозділи місцевої пожежної охорони |  |  |  |  |  | Забезпечити утворення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, відновити функціонування підрозділів, які призупинили свою діяльність | Сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, сільськогосподарські підприємства усіх форм власності | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | З метою підвищення боєготовності та професійної майстерності місцевих пожежних команд, інших невоєнізованих протипожежних формувань сільськогосподарських та промислових підприємств, добровільних пожежних дружин (команд), забезпечити щорічне проведення змагань з пожежно-прикладного спорту | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління ДСНС України у Житомирській області | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 7.Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів області (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, запчастин, обладнання, матеріалів для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень підрозділів, підключення телекомунікаційної системи управління ДСНС України у Житомирській області до телекомунікаційної системи спеціального призначення) (Рішення №882) | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, управління ДСНС України у Житомирській області | Державний, обласний, місцеві бюджети, інші не заборонені законодавст-вом джерела | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 8. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди, проведення громадських оглядів протипожежного стану об’єктів та житлового сектору, навчання населення правилам пожежної безпеки, інформування населення через засоби масової інформації | Управління ДСНС України у Житомирській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, головне управління Національної поліції в Житомирській області, засоби масової інформації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Започаткувати постійно діючі цикли теле- та радіопередач, рубрики «Абетка безпеки» у друкованих виданнях для ознайомлення населення з Правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної та техногенної безпеки | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія, обласна газета «Житомирщина», управління ДСНС України у Житомирській області, обласна організація Добровільного пожежного товариства України | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити в навчально-виховних закладах області тижні та місячники знань дітьми Правил безпеки життєдіяльності | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління ДСНС України у Житомирській області, обласна організація Добровільного пожежного товариства України | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити щорічний Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління ДСНС України у Житомирській області | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розміщувати в житлових будинках, ліфтових холах, коридорах, соціальних, комунальних, медичних, освітніх установах та у громадському транспорті плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення з короткими інструкціями про вимоги безпеки та рекомендаціями про порядок дій у випадку пожежі, надзвичайної ситуації | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, департамент праці та соціального захисту населення, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, управління охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовляти та встановлювати протипожежні аншлаги поблизу лісових масивів | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обладнати куточки з відповідною протипожежною літературою та наочною агітацією | ## Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІІІ. Техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Покращення стану захищеності потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  | Влаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оснастити небезпечні виробництва сучасними автоматизованими системами протипожежного захисту, замінити застарілі електричні мережі | Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити працюючий персонал об’єктів (підприємств) засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри | Керівники хімічно небезпечних об'єктів, об’єктів, що потрапляють у прогнозовану зону хімічного забруднення | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити непрацююче населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, керівники хімічно небезпечних об'єктів | Місцеві бюджети, кошти хімічно небезпечних об'єктів | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин непрацююче населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони, в зонах можливого хімічного забруднення | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити необхідним запасом піноутворювача, пожежною технікою підприємств зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів | Підприємства, установи, організації зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 2.Ліквідація аварійного стану гідротехнічних споруд |  |  |  |  |  |  | Ліквідація аварійного стану греблі на р.Тетерів у м. Житомирі, аварійного стану гребель на річках та водоймах області | Житомирська міська рада, райдержадміністрації, міськвиконкоми, балансоутримувачі, Житомирське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства | Державний, місцеві бюджети, кошти балансо-утримувачів | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 3.Подолання наслідків військової діяльності |  |  |  |  |  |  | Проведення робіт з очищення території колишнього авіаційного полігону «Ігнатпіль» від вибухонебезпечних предметів | Райдержадміністрації, управління ДСНС України у Житомирській області | Державний, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 4.Поводження з непридатними для використання засобами захисту рослин |  |  |  |  |  |  | Утилізація, збір, перезатарювання та вивезення за межі області непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин | Управління агропромислового розвитку, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, державна екологічна інспекція у Житомирській області, управління ДСНС України у Житомирській області, райдержадміністрації | Державний, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІV. Захист населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  | Виконання термінових заявок на розмінування територій і місцевості | ДСНС України, управління ДСНС України у Житомирській області | Державний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах області. Визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації) | ## Управління ДСНС України у Житомирській області, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Власники (балансоутримувачі) захисних споруд цивільного захисту, райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління цивільного захисту населення облдержадміністрації,підприємства, установи, організації | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спроектувати і створити регіональну та місцеві автоматизовані системи центрального оповіщення населення | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Суб’єкти господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об’єкт (об’єкти) | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Державний, обласний бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення голови та членів обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спеціальним робочим одягом та засобами захисту органів дихання та шкіри | Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

IX. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучено коштів, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Районні, міські (міст обласного значення) бюджети | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Бюджети сіл, селищ, міст районного значення | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

Заступник голови

обласної ради                                                                                                                                                              Н.І. Рибак