Додаток

до рішення обласної ради

від 22.12.2016 № 413

(зі змінами від 07.03.2018 №940,

від 01.08.2019 №1539)

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**НА 2018-2020 РОКИ**

**З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ**

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вступ** | 4 |
| 1.  Основні підходи та принципи розроблення Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року | 6 |
| **2.  Програми Плану** | 9 |
| **2.1.  Програма 1. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ** | 9 |
| Стан та проблеми | 9 |
| Структура Програми | 10 |
| Напрям 1.1.  Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору | 19 |
| Напрям 1.2.  Зміцнення малого та середнього підприємництва | 19 |
| Напрям 1.3.  Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу | 20 |
| Напрям 1.4.  Розвиток внутрішнього туризму | 20 |
| Часові рамки і засоби реалізації | 21 |
| Очікувані результати та показники | 21 |
| Орієнтовний фінансовий план | 23 |
| Припущення та ризики | 33 |
| Рекомендації | 34 |
| **2.2.  Програма 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ТЕРИТОРІЙ НАВКОЛО МІСТ ОБЛАСТІ** | 34 |
| Стан та проблеми | 34 |
| Структура Програми | 35 |
| Напрям 2.1.  Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору | 40 |
| Напрям 2.2.  Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості | 41 |
| Напрям 2.3.  Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст | 41 |
| Часові рамки і засоби реалізації | 42 |
| Очікувані результати та показники | 42 |
| Орієнтовний фінансовий план | 44 |
| Припущення та ризики | 49 |
| Рекомендації | 50 |
| **2.3.  Програма 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ** | 51 |
| Стан та проблеми | 51 |
| Структура Програми | 53 |
| Напрям 3.1.  Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору | 59 |
| Напрям 3.2.  Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору | 60 |
| Напрям 3.3.  Продовження тривалості активного періоду життя людини. | 60 |
| Підпрограма «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | 61 |
| Часові рамки і засоби реалізації | 61 |
| Очікувані результати та показники | 62 |
| Орієнтовний фінансовий план | 63 |
| Припущення та ризики | 70 |
| Рекомендації | 71 |
| **3.  Основні суб’єкти реалізації Стратегії** | 71 |
| **4.  Каталог проектів** | 73 |
| Проекти Програми 1.Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 73 |
| Проекти напряму 1.1.  Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору | 73 |
| Проекти напряму 1.2.  Зміцнення малого та середнього підприємництва | 149 |
| Проекти напряму 1.3.  Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу | 161 |
| Проекти напряму 1.4.  Розвиток внутрішнього туризму | 164 |
| Проекти Програми 2.  Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 188 |
| Проекти напряму 2.1.  Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору | 188 |
| Проекти напряму 2.2.  Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості | 203 |
| Проекти напряму 2.3.  Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст | 208 |
| Проекти Програми 3.  Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 252 |
| Проекти напряму 3.1.  Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору | 252 |
| Проекти напряму 3.2.  Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору. | 300 |
| Проекти напряму 3.3.  Продовження тривалості активного періоду життя людини. | 302 |
| Проекти підпрограми «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | 330 |

**Вступ**

Рішенням Житомирської обласної ради від 19 березня №1403 затверджена Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року (далі – Стратегія), яка є найважливішим регіональним стратегічним документом, що визначає пріоритети соціально-економічного розвитку області на довгостроковий період.

Стратегія ґрунтується на новій парадигмі про регіональний розвиток і регіональну політику, яка полягає у відході від традиційного розподілу засобів і коштів в окремі галузі чи території до спрямування і концентрації зусиль на зміцненні та повному використанні територіального потенціалу.

Визначене в ній стратегічне бачення розвитку області є платформою спільної політики усіх суб’єктів регіонального розвитку стосовно розвитку регіону, а саме:

Житомирщина – промислово-аграрний регіон, що демонструє сталий економічний розвиток, зростання багатогалузевої промисловості та сільського господарства, посилення конкурентних позицій. Це регіон із безпечними умовами проживання, у якому кожна територіальна громада має умови для розвитку та підвищення стандартів життя.

Для його досягнення у Стратегії визначені3 стратегічні цілі, 9 операційних цілей та у їх рамках 31 завдання:

| **Стратегічні цілі** | **Операційні цілі** | **Завдання** |
| --- | --- | --- |
| **1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області** | 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору | 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції  1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу  1.1.3. Забезпечення енергоефективності  1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики. |
| 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва | 1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців  1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств |
| 1.3. Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу | 1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення нових видів продукції  1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону |
| 1.4. Розвиток внутрішнього туризму | 1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму  1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів  1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон |
| **2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області** | 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору | 2.1.1. Поліпшення організації ринків для реалізації сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими територіями  2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і організація співробітництва між ними  2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарським товаровиробникам до фінансових ресурсів  2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції  2.1.5. Розвиток органічного сільськогогосподарства |
| 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості | 2.2.1. Сприяння розвитку ремесел та можливостям малих сільськогосподарських підприємств  2.2.2. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості  2.2.3. Організація діяльності сільських громад, збереження та підтримка традиційних сільських звичаїв |
| 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях  2.3.2. Сприяння у розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів |
| **3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів**  **життя населення** | 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища  3.1.2. Підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля  3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) |
| 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору | 3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону  3.2.2. Удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці  3.2.3. Створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного життя |
| 3.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини | 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я  3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях  3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води  3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності |

Стратегія є основою для розроблення щорічної програми економічного і соціального розвитку області, обласних цільових програм або внесення змін до діючих, їх гармонізації з визначеними стратегічними та операційними цілями регіонального розвитку.

Реалізація Стратегії забезпечується протягом двох етапів: перший – 2015-2017 роки; другий –2018-2020 роки, що є послідовними та взаємопов’язаними середньостроковими програмними циклами.

Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є плани заходів, що розробляються для кожного етапу та є базою для середньострокового бюджетного планування.

Для першого етапу розроблено План заходівна 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, який затверджено рішення Житомирської обласної ради від 10 вересня 2015 року №1585.

Для другого етапу реалізації Стратегії облдержадміністрацією розроблено План заходівна 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

**1.  Основні підходи та принципи розроблення Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року**

План заходівна 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року (далі – План)розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №932 (далі – Порядок), та з використанням методологічних підходів стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах Європейського Союзу, зокрема проектного.

План містить конкретні заходи щодо забезпечення практичної реалізації Стратегії на 2018-2020 роки та є сукупністю трьох програм, які повністю відповідають визначеним у ній стратегічним цілям, та у їх рамках напрямів, що відповідають операційним цілям, і є сферами втручання з середньостроковою пріоритетністю, що складаються з проектних ідей (проектів) регіонального розвитку (далі – проекти). Усі програми взаємно доповнюють та посилюють одна одну.

При визначенні сфер втручання враховувалися та застосовувалися, як і при формуванні плану для першого етапу реалізації Стратегії, такі принципи та інструменти:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Спільна участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграція – розроблення спільних заходів завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на регіональному рівні.

Інновація – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархія та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Підготовка Плану проводилась протягом вересня-листопада 2016 року.

На офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації було розміщено оголошення про збір проектів та форма.

Відбір проектів, поданих суб’єктами регіонального розвитку проведено обласною робочою групою, створеною розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.09.2016 № 304 (зі змінами), до складу якої увійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,громадської ради при облдержадміністрації,виконавчих комітетів рад міст обласного значення, депутати обласної ради,голови та представники місцевих радта інші суб’єкти регіонального розвитку.

Створені у складі робочої групи фокус-підгрупи забезпечили попередній розгляд поданих проектів щодо їх відповідності визначеним стратегічним пріоритетам та відбір у розрізі сфер втручання для формування програм Плану.

При відборі окремих проектів враховувалися результати моніторингу ходу виконання Плану заходів на 2015-2017 рік з реалізації Стратегії.

Кожна програма Плану – це згруповані за відповідними напрямами проекти розвитку з визначеними територією впливу, часовими рамками і засобами впровадження, індикаторами результативності та орієнтовним обсягом фінансування.

Складовою Програми 3 є підпрограма«Забезпечення розбудова мережі закладів бюджетної сфери у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги», до якої включенопроекти, що не ввійшли до програм за визначеними напрямами та відповідають пріоритетним напрямам і завданням області, узгоджених з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (пункт 6 додатка 2 до Стратегії «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання»).

Важливим є територіальний аспект визначених у кожній програмі сфер втручань, які спрямовані на забезпечення сталості економічного розвитку, зменшення дисбалансів розвитку територій та зокрема сільських і навколо міст, створення умов для збереження та подальшого розвитку людського потенціалу.

До плану додається каталог проектів у розрізі програм з додатковою інформацією про: цілі проекту, орієнтовну кількість отримувачів вигод, очікувані результати, ключові заходи, джерела фінансування та ключових потенційних учасників.

Реалізація проектів кожної програми забезпечить досягнення протягом 2018-2020 року визначених у Стратегії операційних цілей, а відтак, з урахуванням результатів, досягнутих у ході першого етапу, досягнення стратегічних цілей та забезпечення визначеної місії регіону, що полягає у максимальній реалізації наявного економічного потенціалу та забезпеченні на цій основі високої якості життя та безпечних умов проживання.

Зміни чи доповнення до Плану вносяться у встановленому порядку за пропозиціями зацікавлених сторін регіонального розвитку з урахуванням результатів моніторингу ходу його виконання.

Моніторинг виконання Плану проводиться відповідно до вимог Порядку.

У наступних розділах наведена детальна характеристика кожної з програм із висвітленням проблем у розрізі напрямів, часових рамок і засобів реалізації, очікуваних результатів та їхніх показників, потреб у фінансуванні і джерел фінансування, припущень і ризиків та рекомендацій.

**2.  Програми Плану**

**Програма 1.  Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області**

**Стан та проблеми**

Рівень регіонального розвитку залежить від ресурсних і фінансових можливостей, які в свою чергу залежать від економічного розвитку. Лише розвиваючи економічну активність, маючи ефективне та інноваційне виробництво можна забезпечити розвиток територій, громад та підвищити рівень життя населення.

Надходження іноземних інвестицій в регіон та завоювання товаровиробниками нових ніш на світових ринках залежить від конкурентних можливостей регіону та перспектив їх нарощення. Підприємницький капітал також надає переваги тим територіям і сферам діяльності, де можна розмістити конкурентоспроможні виробництва та організувати прибутковий бізнес.

Тому забезпечення стійкого розвитку багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області визначено в Стратегії першою стратегічною ціллю.

Проведення антитерористичної операції на сході України та встановлення російською владою торговельних бар’єрів, обмежень та заборон щодо українських товарів негативно позначилися на розвитку економіки регіону, як і України в цілому. Уповільнюються темпи залучення іноземних інвестицій, зменшується обсяг експорту товарів, у зв’язку з чим в окремих галузях скорочуються обсяги виробництва, зменшуються можливості для подальшого розвитку малого і середнього бізнесу.

Проте зовнішні фактори не є основними, що впливають на стан економічної активності в регіоні.

Не зважаючи на наявні можливості,економіка області ще недостатньо ефективна. Технології і обладнання підприємств не відповідають вимогам часу, більшість виробництв ресурсо- та енергоємні та з незначною часткою доданої вартості, рівень переробки сільськогосподарської продукції відносно малий, а відтак у валовій доданій вартості регіону промисловість і сільське господарство поступаються сфері послуг. Власні фінансові ресурси підприємств для проведення модернізації та технічного переоснащення обмежені, слабка кооперація наукових установ області з підприємствами, у зв’язку з чим, досить низький рівень інноваційної активності. Залишається необхідність подальшого впровадження заходів щодо підвищення енергозбереження на виробництвах, у комунальній та гуманітарній сферах.

Розвиток туризму в області відбувається повільно, хоча як сфера економічний діяльності є перспективним.

Досвід, набутий у ході першого етапу реалізації Стратегії, свідчить, що і на другий період її реалізації залишаються актуальними:

промоція регіональної економіки як інвестиційного майданчика залучення нових інвестицій;

створення кластерів у промисловості та індустріальних парків –інноваційних форм організації взаємодії суб’єктів господарювання;

сприяння переорієнтації підприємств області на нові ринки збуту;

активізація впровадження підприємствами інноваційних і інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції, посилення зв’язків підприємств з навчальними та науковими закладами;

розширення форм та структур підтримки малого і середнього бізнесу, надання комплексу інформаційно-консультаційних послуг з метою сприяння його адаптації у складних економічних умовах та набуття нових навичок;

впровадження енергозберігаючих заходівта забезпечення переходу альтернативні види палива;

розвиток внутрішнього туризму та збереження пам’яток історії, архітектури і культури – потенційних об’єктів туристичних маршрутів;

забезпеченняекологічної безпеки в регіоні.

З урахуванням необхідності мінімізації негативних тенденцій у економічній сфері області, потреб та незадіяних можливостей сформована Програма 1.  «Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області» (далі – Програма 1), яка визначає напрями втручання з метою вирішення перелічених проблем та забезпечення виконання завдань стратегічної цілі 1.

Основна мета Програми 1 – забезпечення інвестиційної привабливості підприємств і територій,активізація інноваційній діяльності, популяризація та промоція продукції товаровиробників області для позиціонування на зовнішніх ринках, створення сприятливого середовища для підприємництва, підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності, розвиток туризму, збереження навколишнього природного середовища.

**Структура Програми 1**

Основу Програми 1 складають 85 проектів, згрупованих за 4 напрямами, що відповідають операційним цілям і передбачають:

сприяння залученню інвестицій, створенню індустріальних парків, розміщенню на них інвестиційних об’єктів регіону, впровадженню інноваційної кластерної форми взаємодії підприємств – привабливих інвестиційних «майданчиків», зростанню обсягів експорту продукції;

підвищення енергоефективності в регіоні;

розбудову інфраструктури та покращення якості надання адміністративно-дозвільних послуг для підтримки підприємництва;

заходи з розвитку внутрішнього туризму, підвищення екологічної безпеки територій, розв’язання проблем, пов’язаних з концентрацією небезпечних відходів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області** | |
| **Проекти** | **Територія, на яку проект матиме вплив** |
| ***Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору*** | |
| 1.1. Забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів в області та залучення іноземних інвестицій | Житомирська область |
| 1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій | Житомирська область |
| 1.3. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади | Овруцька об’єднана територіальна громада |
| 1.4. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в Овруцькій об’єднаній територіальній громаді | Овруцька об’єднана територіальна громада |
| 1.5. Визначення напрямів кластерування промислових підприємств | Житомирська область |
| 1.6. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHYTOMYR-EAST») у місті Житомирі | Місто Житомир та Житомирський район |
| 1.7. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» у місті Коростені | Місто Коростень та прилеглі райони в радіусі до 40 км |
| 1.8. Створення інноваційного індустріального парку «Novo Park» на території Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | Новоград-Волинський район, Чижівська об’єднана територіальна громада (села Чижівка, Вербівка, Вишківка, Карпилівка, Вірівка, Берегове, Мала Цвіля, Ходурки, Михіївка, Курчицька Гута, Курчиця, Морозівське, Красилівське, Дібрівське, Таращанка, Красилівка) |
| 1.9. Створення індустріального парку «NEW BOROV PARK» на території Новоборівської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | Смт Нова Борова, села Ягодинка, Старий Бобрик, Валки, Турчинка, Ягодинка Друга, Кропивня, Луковець, Гацьківка, Рудня-Гацьківка, Небіж, Хичів, Краснорічка, Фасова, Рудня Фасова, Камяний Брід, Томашівка, Ісаківна Ново борівської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району |
| 1.10. Створення індустріального парку «Romanivka park» на території Брониківської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | Житомирська область, Новоград-Волинський район, Брониківська об’єднана територіальна громада (села: Абрамок, Барвинівка, Болярка, Броники, Варварівка, Вершниця, Вироби, Владин, Кам’яний Майдан, Катюха, Кропивня, Кущове, Лагульськ, Лебедівка, Малинівка, Марушівка, Миколаївка, Нова Романівка, Новозелене, Перемога, Поліянівка, Романівка, Слобода Романівська, Тальки, Тальківка, Тупальці, Ужачин, Федорівка, Яблуневе, Яворівка.) |
| 1.11. Створення мережі індустріальних парків у Житомирській області | Житомирська область |
| 1.12. Інформування, підтримка та популяризація механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках | Житомирська область |
| 1.13. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі | Місто Житомир |
| 1.14. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростеня | Місто Коростень |
| 1.15. Реконструкція (ефективна термосанація) Червоненського ДНЗ «Калинка» по вул. Терещенка 3а, смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне та село Малі Мошківці Андрушівського району |
| 1.16. Реконструкція (енергоефективна термосанація) дитячого садка по вул. Карпенка, 15 в селі Слободище Бердичівського району | Села Слободище, Швайківка, Райки Бердичівського району |
| 1.17. Реконструкція (з розширенням) та утепленням дитячого дошкільного закладу «Берізка» по вул. Космонавтів, 17 в селі Тетерівка Житомирського району | Село Тетерівка Житомирського району |
| 1.18. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району | Село Андрушки Попільнянського району |
| 1.19. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштановій, 10 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня Попільнянського району |
| 1.20. Реконструкція будівлі Хорошівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» №1 (термосанація з урахуванням утеплення стін) по вул. Незалежності, 34 в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів Хорошівського району |
| 1.21. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) будівлі Рижанського ДНЗ по вул. Кутузова у селі Рижани Хорошівського району | Село Рижани Хорошівського району |
| 1.22. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району |
| 1.23. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району |
| 1.24. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району |
| 1.25. Термомодернізація ДНЗ №1 по вул. І. Франка, 14 в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району |
| 1.26. Термомодернізація ДНЗ №4 по вул. Володимирській, 123 в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району |
| 1.27. Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Заможного, 2а в селі Крилівка Андрушівського району | Село Кирилівка Андрушівського району |
| 1.28. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Баранівської гімназії по вул. Соборна, 26 в місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району |
| 1.29. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Баранівському районі по вул. Шкільна 11 в смт Полянка Баранівського району | Смт Полянка Баранівського району |
| 1.30. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії по вул. Червоний промінь, 3 в смт Гришківці Бердичівського району | Смт Гришківці, село Осикове Бердичівського району |
| 1.31. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Дружби, 23 в селі Озадівка Бердичівського району | Села Озадівка та Лісова Слобідка Бердичівського району |
| 1.32. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Райгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу В.К. Олійника по вул. Жовтневій, 18 у селі Райгородок Бердичівського району | Села Райгородок, Мартинівка та Лемеші Бердичівського району |
| 1.33. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Миру, 16 в селі Рея Бердичівського району | Села Рея, Гальчин, Осикове та Агатівка Бердичівського району |
| 1.34. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та перекриття, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей) Новогуйвинської гімназії в смт Новогуйвинське Житомирського району | Смт Новогуйвинське Житомирського району |
| 1.35. Капітальний ремонт покрівлі, вікон та фасаду з утепленням Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука по вул. Садова, 5 у селі Дениші Житомирського району | Село Дениші Житомирського району |
| 1.36. Реконструкція (ефективна термосанація) Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 15 в селі Липно Любарського району та Любарської гімназії №1 по вул. Незалежності, 49 в смт Любар Любарського району | Села Липно, Кутищі, Старий Любар, Громада Любарського району, смт Любар Любарського району |
| 1.37. Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 33 а в селіЧижівка Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | Села Чижівка, Вербівка, Вишківка, Карпилівка, Вірівка, Берегове, Мала Цвіля, Ходурки, Михіївка, Курчицька Гута, Курчиця, Морозівське, Красилівське, Дібрівське, Таращанка, Красилівка Чижівської об’єднаної територіальної громади |
| 1.38. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району | Село Квітневе Попільнянського району |
| 1.39. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району | Село Андрушки Попільнянського району |
| 1.40. Реконструкція (термомодернізація) НВК по пров. Студенський, 5 у смт Корнин Попільнянського району | Село Корнин Попільнянського району |
| 1.41. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 у місті Радомишлі Радомишльського району | Місто Радомишль та Радомишльський район |
| 1.42. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) Зубринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Пушкіна, 26 в селі Зубринка Хорошівського району | Села Зубринка, Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району |
| 1.43. Капітальний ремонт покрівлі Ємільчинського вечірнього (змінного) закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Ємільчинської селищної ради по вул. Військова, 9 в смт Ємільчине Житомирської області | Ємільчинська об’єднана територіальна громада |
| 1.44. Реконструкція будівлі Володарсько-Волинського Центру розвитку дитини «Веселка» по вул. Незалежності, 25, в смт Хорошів Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Смт Хорошів Хорошівського району |
| 1.45. Термомодернізація будівель Бердичівської центральної районної лікарні | Бердичівський район |
| 1.46. Реконструкція шляхом термосанації будівлі стаціонарного корпусу № 2 Коростишівської центральної районної лікарні ім. Д.І. Потєхіна по вул. Героїв Небесної Сотні, 58 в місті Коростишеві Коростишівського району | Місто Коростишів та Коростишівський район |
| 1.47. Реконструкція котельні Народицької центральної районної лікарні по вул. Замкова, 115 в смт Народичі Народницького району | Смт Народичі та Народицький район |
| 1.48. Теплосанація центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район |
| 1.49. Реконструкція (термосанація з урахуванням утеплення стін) приміщення патолого-анатомічного відділення Хорошівської центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район |
| 1.50. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Житомирська, 85А в селі Топорище Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Топорище, Лизник, Червоногранітне, Комарівка, Галинівка, Копаніівка, Копелянка, Коритище, Олішівка Хорошівського району |
| 1.51. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Кутузова, 46А в селі Рижани Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Рижани, Волянщина, Невирівка, Знам’янка, Жовтнівка, Данилівка, Грабівка, Кропивенка Хорошівського району |
| 1.52. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Папаніна, 41 в селі Ставки Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району |
| 1.53. Реконструкція котельні КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» по вул. Шевченка, 1 у місті Новограді-Волинському | Територія центральної частини міста Новоград-Волинського |
| 1.54. Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей (заходи енергозбереження) Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по вулиці Терещенка, 5б в смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне, села Малі Мошківці, Великі Мошківці, Крилівка, Глинівці, Котівка, Забара Андрушівського району |
| 1.55. Капітальний ремонт (енергоефективні заходи) приміщення Ласківського сільського будинку культури по вул. Шевченка, 9/32 в селі Ласки Народицького району | Село Ласки Народицького району |
| 1.56. Реконструкція системи опалення приміщення будинку культури у селі Бовсуни Лугинського району | Села Бовсуни, Солов’ї, Діброва Лугинського району |
| 1.57. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах міста Малина | Місто Малин |
| 1.58. Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників по вул. Грушевського, Огієнка, Кримського в місті Малині | Місто Малин |
| 1.59. Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) в селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району |
| 1.60. Реконструкція та модернізація вуличного освітлення в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 1.61. Переоснащення мережі вуличного освітлення з застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модулів у місті Малині | Місто Малин |
| 1.62. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ I-III ступенів по вул. Шкільна, 28 в селі Городківка Андрушівського району | Село Городківка Андрушівського району |
| 1.63. Реконструкція котельні Кошарищенської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 в селі Великі Кошарища Коростишівського району | Села Великі Кошарища, Малі Кошарища Коростишівського району |
| 1.64. Капітальний ремонт котельні у Биківській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Нова, 3 в селищі Биківка Романівського району | Селище Биківка, Романівського району та прилеглі території |
| 1.65. Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носіівській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ І-ІІІ ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району | Місто Чуднів, смт Іванопіль, села Буди чани, Вільшанка та Носівки Чуднівського району |
| 1.66. Реконструкція існуючих вільних приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі по вул. Житомирська, 7 в селі Стара Котельня Андрушівського району | Село Стара Котельня Андрушівського району |
| 1.67. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області | Житомирська область |
| ***Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва*** | |
| 1.68. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг | Житомирська область |
| 1.69. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора | Житомирська область |
| 1.70. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) | Житомирська область |
| 1.71. Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради, вул. Лермонтова, 7, смт Брусилів | Брусилівська об’єднана територіальна громада. |
| 1.72. Реконструкція приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих в центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 21 | Овруцький район |
| 1.73. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі по вул. Гулія, 7 в смт Іршанськ Хорошівського району для розміщення центру надання адміністративних послуг | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкові Іршанської об’єднаної територіальної громади та суміжні громади (села Турчинка, Забране, Старики, Шершні, Десятини, Ковалі, Красносілка) |
| 1.74. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи. | Житомирська область |
| ***Напрям 1.3. Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу*** | |
| 1.75. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор» | Житомирська область |
| 1.76. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області | Житомирська область |
| ***Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму*** | |
| 1.77. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області | Житомирська область |
| 1.78. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру | Житомирська область |
| 1.79. Встановлення пам’ятника Святославу Ріхтеру | Місто Житомир та Житомирська область |
| 1.80. Створення симфонічного оркестру при Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера. | Житомирська область |
| 1.81. Розвиток та модернізація музейної мережі області | Житомирська область |
| 1.82. Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор з метою відновлення функціонування театру (пам`ятки історії) по вул. Європейській, 21 в місті Бердичеві | Місто Бердичів та Бердичівський район |
| 1.83. Проведення археологічних досліджень у місті Малині | Місто Малин |
| 1.84. Започаткування музейної справи, реконструкція будівлі по вул. Грушевського, 40 в місті Малині (під краєзнавчий музей) | Місто Малин |
| 1.85. Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища у місті Малині | Місто Малин |
| 1.86. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівці Андрушівського району | Місто Андрушівка та Андрушівський район |
| 1.87. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | Олевський район |
| 1.88. Організація фестивалю «Polissia Food Fest» | Житомирська область |
| 1.89. Створення бази даних туристичної інформації про Житомирську область «Я їду» | Житомирська область |
| 1.90. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка ставків у парку ім. Миклухо-Маклая в місті Малині | Місто Малин |
| 1.91. Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату у місті Коростені | Місто Коростень |
| 1.92 Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському | Місто Новоград-Волинський |
| 1.93. Реконструкція гідроспоруди на річці Гуйва по вул. Щорса у місті Андрушівка Андрушівського району | Місто Андрушівка Андрушівського району |
| 1.94. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Ємільчинської селищної ради | Села Мала Глумча, Мокляки, Підлуби, Сергіївка, Середи, Степанівка, Великий Яблунець, Андрієвичі, Куліші Ємільчинської об’єднаної територіальної громади Житомирської області |
| 1.95. Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине Житомирської області | смт Ємільчине та Ємільчинський район. |
| 1.96. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі | Міста Новоград-Волинський і Баранівка Баранівського району, смт Першотравенськ, села Марківка, Стара Гута Баранівського району |
| 1.97. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району | Села Романівка, Тупальці, Поліянівка, Яворівка, Броники, Ужачин, Куриця, Кленова, Орепи, Колодянка, Івашківка, Лучиця, Красилівка, Таращанка, Маковиці, Анета, Повчино, Токарів, Піщів Новоград-Волинського району |
| 1.98. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкове Іршанської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

**Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору**

Збільшення надходження капіталу у розвиток регіону та впровадження інновацій є основними чинниками зростання конкурентоспроможності промисловості, що в свою чергу має визначальне значення для подальшого розвитку інших галузей та сфер діяльності. Тому цей напрям визначений одним із приоритетних.

Саме з урахуванням цього були відібрано61 проект цього напряму, які спрямовані на:

створення ефективного механізму сприяння залученню інвестицій в економіку області, пошуку і супроводження інвесторів та забезпечення широкого доступу до інформації про інвестиційний потенціал регіону;

створення нових індустріальних парків та розширення інфраструктури діючого, що є реальною та потенційними точками інтегрування виробничих систем, диверсифікації регіонального ринку, інвестиційної активності та створення нових робочих місць;

підвищення конкурентоспроможності та інноваційної активності промислових підприємств області, забезпечення їх взаємодії з навчальними закладами та науково-дослідними установами шляхом визначення напрямів їх кластерування та організаційне сприяння утворенню кластерів;

системне впровадження заходів з енергоефективності, зокрема у закладах бюджетної сфери та у житловому секторі, спрямоване на скорочення теплових втрат, обсягу використаних енергоносіїв, перехід на альтернативні види палива та відновлювальні енергоресурси, досягнення областю енергетичної незалежності.

**Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва**

Стимулювання розвитку підприємництва набуває значної ролі, адже це створення нових робочих місць, підвищення рівня доходів населення, формування на місцевих ринках конкурентного середовища щодо пропозиції товарів та послуг, пожвавлення економічної активності в області, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, уповільнення обсягів трудової міграції активної частини працездатного населення за кордон.

4 проекти, включені до цього напряму, передбачають розширення та поліпшення інфраструктури підтримки підприємництва,забезпечення доступності і покращення якості адміністративних і дозвільних послуг.

**Напрям 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу**

Налагодження тісних зв’язків між підприємствами, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами є однією з важливих умов розробки нових видів конкурентоспроможної продукції та підготовки висококваліфікованих кадрів з урахуванням потреб виробників.

Тому передбачається, що забезпеченню процесу збільшення інноваційних розробок та відтворенню і розвитку людського капіталу в області сприятиме створення інноваційного консалтингового центру.

Стимулювання розвитку економіки регіону передбачає активну презентацію області на зовнішніх ринках, формування і популяризації її позитивного іміджу.З цією метою передбачається створення та активне просування каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів області.

До цього напряму включено 2 проекти.

**Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму**

Незважаючи на те, що в області наявна значна кількість пам’яток історії, культури та архітектури, а також заповідників і заказників розвиток туризму відбувається повільно. Відсутня або перебуває в неналежному стані необхідна інфраструктура для розвитку цієї галузі, потенційні об’єкти туристичних маршрутів здебільшого потребують відновлення чи реставрації.

Сільський зелений туризм у формі малого підприємництва, що на початковому етапі не вимагає значних державних інвестицій, а може задовольнитися використанням територій, наявного приватного житлового фонду, матеріальних статків сільських мешканців, носить локальний характер.

Розвиток цього виду туризму має реальну перспективу, адже сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації у сільській місцевості, оскільки активізує розвиток інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільськогосподарське виробництво, зокрема органічне).

З урахуванням вищезазначеного відібрано 18 проектів цього напряму, які спрямовані на розвиток внутрішнього туризму в області і передбачають:

формування мережі туристичних маршрутів шляхом координації діяльності місцевих громад та інших зацікавлених учасників, популяризацію зеленого туризму та історико-культурної спадщини області, що у подальшому визначатимуть туристичну пропозицію і промоцію області в цілому;

рекламування області як туристично-привабливого регіону та створення туристично-інформаційного центру для підвищення поінформованості про туристично-рекреаційні можливості регіону та покращення рівня інформаційного сервісу;

модернізацію мережі музеїв області як об’єктів світоглядного туризму;

встановлення пам’ятника видатному земляку та особистості– потенційного об’єкта туристичних маршрутів;

збереження та відновлення пам’яток історії, культури та архітектуриз метою посилення туристичного потенціалу області.

**Часові рамки і засоби реалізації**

Програма 1 реалізовуватиметься упродовж 2018–2020 років.

Впровадження проектів цієї програми можливе через залучення коштів:

державного фонду регіонального розвитку;

державного бюджету у рамках галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, на реалізацію передбачених по області заходів у відповідних сферах;

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

коштів місцевих бюджетів;

коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій;

коштів інвесторів, спонсорів, власних коштів підприємств.

**Очікувані результати та показники**

Успішна реалізація проектів Програми 1 має сприяти у досягненні таких результатів:

забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів;

розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій;

визначення напрямів кластерування промислових підприємств;

розширення мережі індустріальних парків;

проведення термомодернізації закладів бюджетної сфери області та реконструкції їх систем теплопостачання;

сприяння впровадженню енергозберігаючих заходів у житловому секторі;

реконструкція мереж вуличного освітлення у населених пунктах з метою енергозбереження;

створення регіонального Центру надання адміністративних послуг та в об’єднаних територіальних громадах;

поліпшення інфраструктури та доступності і якості послуг з підтримки малого і середнього бізнесу;

налагодження зв’язків промислових підприємств з навчальними закладами і науково-дослідними установами та підвищення інноваційної активності;

промоція комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області;

координація діяльності місцевих громад по створенню і облаштуванню туристичних маршрутів;

забезпечення акумулювання і поширення інформації про туристичний потенціал області;

відновлення та поліпшення стану відновлення пам’яток історії, культури та архітектури – потенційних об’єктів туристичних маршрутів;

відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок області;

покращення екологічного стану.

***Показники:***

**функціонування Інвестиційного порталу** «Житомирщина – інвестуй в успіх»;

кількість діючих індустріальних парків;

кількість нових інвестиційних проектів;

кількість іноземних інвесторів, що інвестують у розвиток економіки області;

сума залучених в економіку області іноземних та вітчизняних інвестицій;

кількість створених нових робочих місць;

розроблена Концепція формування кластерів у промисловості Житомирської області;

сформований каталог комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області;

обсяг експорту підприємств області;

діючий інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор»;

кількість суб'єктів, що випускають інноваційну, продукцію застосовують інновації і технічні удосконалення;

кількість фізичних осіб та ОСББ, які впровадили енергоефективні заходи з утеплення житла та отримали відшкодування з бюджету частини кредиту на їх впровадження;

кількість закладів бюджетної сфери, що здійснили заходи з термомодернізації;

кількість закладів бюджетної сфери, які використовують альтернативні види енергоресурсів в системах теплопостачання;

кількість об’єктів з підтримки малого і середнього бізнесу в області;

кількість послуг, що надаютьсямалому і середньому бізнесу в області;

діючий туристично-інформаційний центр;

кількість утворених туристичних маршрутів в області;

кількість туристів в області;

кількість відновлених та збереженихпам’яток історії, культури та архітектури – потенційних об’єктів туристичних маршрутів;

кількість функціонуючих музеїв в області;

кількість водних об'єктів, на яких поліпшено гідрологічний режим.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **Вартість, тис. грн.** | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | **2020** | | **Разом** | |
| ***Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору*** | | | | | | | |
| 1.1. Забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів в області та залучення іноземних інвестицій | **200** | | **200** | **250** | | **650** | |
| 1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій | **50** | | **50** | **50** | | **150** | |
| 1.3. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади | **-** | | **20,0** | **10,0** | | **30,0** | |
| 1.4. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в Овруцькій об’єднаній територіальній громаді | **-** | | **300,0** | **300,0** | | **600,0** | |
| 1.5. Визначення напрямів кластерування промислових підприємств | - | | - | - | | - | |
| 1.6. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHYTOMYR-EAST») місті Житомирі | **22450** | | **6735** | **-** | | **29185** | |
| 1.7. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» у місті Коростені | **15987,4** | | **-** | **-** | | **15987,4** | |
| 1.8. Створення інноваційного індустріального парку «Novo Park» на території Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | **60000** | | **20000** | **10000** | | **90000** | |
| 1.9. Створення індустріального парку «NEW BOROV PARK» на території Новоборівської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | **10000** | | **10000** | **10000** | | **30000** | |
| 1.10. Створення індустріального парку «Romanivka park» на території Брониківської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | **-** | | **15000** | **20000** | | **35000** | |
| 1.11. Створення мережі індустріальних парків у Житомирській області | **-** | | **54100,0** | **196800,0** | | **250900,0** | |
| 1.12. Інформування, підтримка та популяризація механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках | **100** | | **-** | **-** | | **100** | |
| 1.13. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі | **234290** | | **267760** | **66940** | | **568990** | |
| 1.14. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростеня | **3800** | | **-** | **-** | | **3800** | |
| 1.15. Реконструкція (ефективна термосанація) Червоненського ДНЗ «Калинка» по вул. Терещенка 3а, смт Червоне Андрушівського району | **2000** | | **3100** | **-** | | **5100** | |
| 1.16. Реконструкція (енергоефективна термосанація) дитячого садка по вул. Карпенка, 15 в селі Слободище Бердичівського району | **1575,644** | | - | - | | **1575,644** | |
| 1.17. Реконструкція (з розширенням) та утепленням дитячого дошкільного закладу «Берізка» по вул. Космонавтів, 17 в селі Тетерівка Житомирського району | **4000** | | **5000** | **3000** | | **12000** | |
| 1.18. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району | **500** | | **500** | **500** | | **1500** | |
| 1.19. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштановій, 10 в смт Попільня Попільнянського району | **1500** | | **1500** | **1000** | | **4000** | |
| 1.20. Реконструкція будівлі Хорошівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» №1 (термосанація з урахуванням утеплення стін) по вул. Незалежності, 34 в смт Хорошів Хорошівського району | - | | - | **780** | | **780** | |
| 1.21. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) будівлі Рижанського ДНЗ по вул. Кутузова у селі Рижани Хорошівського району | **3342,7** | | **-** | **-** | | **3342,7** | |
| 1.22. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | **308,064** | | **-** | **-** | | **308,064** | |
| 1.23. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | **1199,884** | | **-** | **-** | | **1199,884** | |
| 1.24. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в смт Іршанськ Хорошівського району | **291,774** | | **-** | **-** | | **291,774** | |
| 1.25. Термомодернізація ДНЗ №1 вул. І. Франка, 14 в смт Черняхів Черняхівського району | **722,74043** | | **-** | **-** | | **722,74043** | |
| 1.26. Термомодернізація ДНЗ №4 по вул. Володимирській, 123 в смт Черняхів Черняхівського району | **876,31705** | | **-** | **-** | | **876,31705** | |
| 1.27. Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Заможного, 2а в селі Крилівка Андрушівського району | **2000** | | **-** | **-** | | **2000** | |
| 1.28. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Баранівської гімназії по вул. Соборна, 26 в місті Баранівці Баранівського району | **1500** | | **-** | **-** | | **1500** | |
| 1.29. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Баранівському районі по вул. Шкільна 11 в смт Полянка Баранівського району | **1100** | | **-** | **-** | | **1100** | |
| 1.30. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії по вул. Червоний промінь, 3 в смт Гришківці Бердичівського району | **8841,812** | | **-** | **-** | | **8841,812** | |
| 1.31. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Дружби, 23 в селі Озадівка Бердичівського району | **9920,398** | | **-** | **-** | | **9920,398** | |
| 1.32. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Райгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу В.К. Олійника по вул. Жовтневій, 18 у селі Райгородок Бердичівського району | **9344,768** | | - | - | | **9344,768** | |
| 1.33. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Миру, 16 в селі Рея Бердичівського району | **8357,789** | | - | - | | **8357,789** | |
| 1.34. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та перекриття, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей) Новогуйвинської гімназії в смт Новогуйвинське Житомирського району | **6463,207** | | **-** | **-** | | **6463,207** | |
| 1.35. Капітальний ремонт покрівлі, вікон та фасаду з утепленням Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука по вул. Садова, 5 у селі Дениші Житомирського району | **3869,526** | | **-** | **-** | | **3869,526** | |
| 1.36. Реконструкція (ефективна термосанація) Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 15 в селі Липно Любарського району та Любарської гімназії №1 по вул. Незалежності, 49 в смт Любар Любарського району | **2000** | | **-** | **-** | | **2000** | |
| 1.37. Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 33 а в селіЧижівка Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | **1200** | | **-** | **-** | | **1200** | |
| 1.38. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району | **3000** | | **1000** | **1000** | | **5000** | |
| 1.39. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району | **3000** | | **1910** | **1060** | | **5970** | |
| 1.40. Реконструкція (термомодернізація) НВК по пров. Студенський, 5 у смт Корнин Попільнянського району | **3000** | | **1558** | **1000,072** | | **5558,072** | |
| 1.41. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 в місті Радомишлі Радомишльського району | **3427,26** | | **3427,25** | **-** | | **6854,51** | |
| 1.42. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) Зубринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Пушкіна, 26 в селі Зубринка Хорошівського району | **1054,9** | | **-** | **-** | | **1054,9** | |
| 1.43. Капітальний ремонт покрівлі Ємільчинського вечірнього (змінного) закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Ємільчинської селищної ради по вул. Військова, 9 в смт Ємільчине Житомирської області | **-** | | **1448,380** | **-** | | **1448,380** | |
| 1.44. Реконструкція будівлі Володарсько-Волинського Центру розвитку дитини «Веселка» по вул. Незалежності, 25, в смт Хорошів Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | **3841,8** | | **-** | **-** | | **3841,8** | |
| 1.45. Термомодернізація будівель Бердичівської центральної районної лікарні | **2000** | | **2000** | **2000** | | **6000** | |
| 1.46. Реконструкція шляхом термосанації будівлі стаціонарного корпусу № 2 Коростишівської центральної районної лікарні ім. Д.І. Потєхіна по вул. Героїв Небесної Сотні, 58 в місті Коростишеві Коростишівського району | **1497** | | **-** | **-** | | **1497** | |
| 1.47. Реконструкція котельні Народицької центральної районної лікарні по вул. Замкова, 115 в смт Народичі Народицького району | **1200** | | **-** | **-** | | **1200** | |
| 1.48. Теплосанація центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | **2000** | | **2900** | **-** | | **4900** | |
| 1.49. Реконструкція (термосанація з урахуванням утеплення стін) приміщення патолого-анатомічного відділення Хорошівської центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | **250** | | **-** | **-** | | **250** | |
| 1.50. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Житомирська, 85А в селі Топорище Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | **1800** | | **-** | **-** | | **1800** | |
| 1.51. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Кутузова, 46А в селі Рижани Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | **1500** | | **-** | **-** | | **1500** | |
| 1.52. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Папаніна, 41 в селі Ставки Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | **1200** | | **-** |  | | **1200** | |
| 1.53. Реконструкція котельні КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» по вул. Шевченка, 1 у місті Новограді-Волинському | **3535,159** | | **-** | **-** | | **3535,159** | |
| 1.54. Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей (заходи енергозбереження) Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по вулиці Терещенка, 5б в смт Червоне Андрушівського району | **2500** | | **-** | **-** | | **2500** | |
| 1.55. Капітальний ремонт (енергоефективні заходи) приміщення Ласківського сільського будинку культури по вул. Шевченка, 9/32 в селі Ласки Народицького району | **1491,269** | | - | - | | **1491,269** | |
| 1.56. Реконструкція системи опалення приміщення будинку культури у селі Бовсуни Лугинського району | **600** | | **-** | **-** | | **600** | |
| 1.57. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах міста Малина | **10** | | **10** | **10** | | **30** | |
| 1.58. Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників по вул. Грушевського, Огієнка, Кримського в місті Малині | **1483,51688** | | **-** | **-** | | **1483,51688** | |
| 1.59. Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) в селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | **70** | | **-** | **-** | | **70** | |
| 1.60. Реконструкція та модернізація вуличного освітлення в місті Овручі Овруцького району | **1000** | | **1000** | **1500** | | **3500** | |
| 1.61. Переоснащення мережі вуличного освітлення з застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модулів у місті Малині | **333,4** | | **-** | **-** | | **333,4** | |
| 1.62. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ I-III ступенів по вул. Шкільна, 28 в селі Городківка Андрушівського району | **817,638** | | **-** | **-** | | **817,638** | |
| 1.63. Реконструкція котельні Кошарищенської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 в селі Великі Кошарища Коростишівського району | **775,91** | | **-** | **-** | | **775,91** | |
| 1.64. Капітальний ремонт котельні у Биківській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Нова, 3 в селищі Биківка Романівського району | **767** | | **-** | **-** | | **767** | |
| 1.65. Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носіівській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ І-ІІІ ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району | **2200** | | **2000** | **900** | | **5100** | |
| 1.66. Реконструкція існуючих вільних приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі по вул. Житомирська, 7 в селі Стара Котельня Андрушівського району | **624,748** | | **-** | **-** | | **624,748** | |
| 1.67. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області | **32667** | | **32666** | **32667** | | **98000** | |
| ***Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва*** | | | | | | | |
| 1.68. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг | **10000** | **15000** | | | **20000** | | **45000** |
| 1.69. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора | **500** | **500** | | | **500** | | **1500** |
| 1.70. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) | **-** | **30 500,0** | | | **49 800,0** | | **80 300,0** |
| 1.71. Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради, вул. Лермонтова, 7, смт Брусилів | **-** | **3100** | | | **-** | | **3100** |
| 1.72. Реконструкція приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих в центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 21 | **-** | **2400,0** | | | **1600,0** | | 4000,0 |
| 1.73. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі по вул. Гулія, 7 в смт Іршанськ Хорошівського району для розміщення центру надання адміністративних послуг | **1200** | **-** | | | **-** | | **1200** |
| 1.74. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи. | **500** | **500** | | | **500** | | **1500** |
| ***Напрям 1.3. Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу*** | | | | | | | |
| 1.75. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармоні затор» | **1000** | **1000** | | | **1000** | | **3000** |
| 1.76. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області | **100** | **100** | | | **100** | | **300** |
| ***Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму*** | | | | | | | |
| 1.77. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області | **50** | **200** | | | **100** | | **350** |
| 1.78. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру | **800** | **500** | | | **500** | | **1800** |
| 1.79. Встановлення пам’ятника Святославу Ріхтеру | **400** | **200** | | | **200** | | **800** |
| 1.80. Створення симфонічного оркестру при Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера | **3500** | **-** | | | **-** | | **3500** |
| 1.81. Розвиток та модернізація музейної мережі області | **150** | **300** | | | **300** | | **750** |
| 1.82. Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор з метою відновлення функціонування театру (пам`ятки історії) в м. Бердичеві по вул. Європейській, 21 | **4000** | **-** | | | **-** | | **4000** |
| 1.83. Проведення археологічних досліджень у місті Малині | **50** | **50** | | | **50** | | **150** |
| 1.84. Започаткування музейної справи, реконструкція будівлі по вул. Грушевського, 40 в місті Малині (під краєзнавчий музей) | **1194,6** | **-** | | | **-** | | **1194,6** |
| 1.85. Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища у місті Малині | **1000** | **-** | | | **-** | | **1000** |
| 1.86. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівці Андрушівського району | **-** | **5676,835** | | | **-** | | **5676,835** |
| 1.87. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | **100** | **100** | | | **150** | | **350** |
| 1.88. Організація фестивалю «Polissia Food Fest» | **-** | **100** | | | **100** | | **200** |
| 1.89. Створення бази даних туристичної інформації про Житомирську область «Я їду» | **-** | **150** | | | **100** | | **250** |
| 1.90. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка ставків у парку ім. Миклухо-Маклая в місті Малині | **1456,9** | **-** | | | **-** | | **1456,9** |
| 1.91. Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату у місті Коростені | **3753,038** | **-** | | | **-** | | **3753,038** |
| 1.92. Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському | **10000** | **10000** | | | **-** | | **20000** |
| 1.93. Реконструкція гідроспоруди на річці Гуйва по вул. Щорса у місті Андрушівка Андрушівського району | **-** | **-** | | | **2561,253** | | **2561,253** |
| 1.94. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Ємільчинської селищної ради | **-** | **-** | | | **464** | | **464** |
| 1.95. Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине Житомирської області | **-** | **1000,0** | | | **4151,52** | | **5151,52** |
| 1.96. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі | **200** | **2700** | | | **4300** | | **7200** |
| 1.97. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району | **1107** | **-** | | | **-** | | **1107** |
| 1.98. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району | **3600** | **1000** | | | **1000** | | **5600** |
| **УСЬОГО (98 ПРОЕКТІВ)** | **540100,1624** | **509261,465** | | | **437243,845** | | **1486605,4724** |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

**Припущення та ризики**

Одні з основних припущень, що матимуть суттєве значення на хід реалізації Програми 1 – це послідовна і успішна реалізація реформ, задекларованих Урядом України, припинення конфлікту та антитерористичної операції на сході України, а у разі їх продовження ефективне реагування на виклики, пов’язані з цим.

Також важливими припущеннями щодо успішності реалізації цієї програми є:

зацікавленість та готовність іноземних інвесторів до вкладання коштів в економіку та регіональний розвиток області;

доступність та наявність відповідно до орієнтовної потреби фінансових ресурсів з усіх передбачених джерел фінансування;

підвищення рівня інформованостісуб’єктів регіонального розвитку з метою залучення їх до участі у впровадженні проектів;

зацікавленість та технічна спроможність суб’єктів регіонального розвитку для впровадження проектів;

ефективно функціонуюча установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»;

об’єднання зусиль усіх сторін регіонального розвитку та їх ефективна взаємодія для досягнення стратегічної цілі 1.

Ключовим для успішної реалізації Програми 1 є її зв’язок з іншими програмами Плану заходів, а відтак реалізація проектів у її рамках сприятиме прямо і опосередковано реалізації 2 і 3 стратегічних цілей, для досягнення яких розроблені ці програми.

Основні ризики:

продовженням конфлікту та антитерористичної операції на сході України;

низькі темпи економічної активності в Україні та в регіоні;

пасивність іноземних інвесторів;

недостатнє або відсутнє фінансування з державного фонду регіонального розвитку та з державного бюджету у рамках відповідних державних програм;

неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проектів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

невиконання місцевих бюджетів та у зв’язку з цим неспроможність співфінансувати проекти, по яких передбачено фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

обмежені власні фінансові ресурси підприємств та територіальних громад;

низька активність та недостатня технічна спроможність суб’єктів регіонального розвитку щодо реалізації проектів, що включені до Програми 1.

**Рекомендації**

З метою забезпечення успішної реалізації Програми та досягнення очікуваних результатів необхідне:

ефективне державно-приватне партнерство у сфері інвестиційної діяльності та підтримки малого підприємництва на місцевому рівні;

забезпечення формування критичної маси зацікавлених сторін у реалізації проектів;

використання практичного досвіду, набутого в регіоні та в інших регіонах щодо реалізації проектів регіонального розвитку у ході першого етапу реалізації Стратегії та регіональних стратегій, а також щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою набуття технічних навичок;

створення умов для забезпечення оптимального використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проектів Програми 1;

налагодження зв’язків між зацікавленими суб’єктами регіонального розвитку щодо реалізації спільних проектів та між секторами великого і малого підприємництва щодо впровадження інноваційних форм взаємодії (об’єднання);

використання електронних інформаційних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення для популяризації та рекламування проектів Програми 1;

якісна підготовка документації для реалізації проектів, зокрема для участі у конкурсі на отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

**Програма 2.  Розвиток сільських територій та територій навколо міст області**

**Стан та проблеми**

Одним з пріоритетних напрямків регіонального розвитку є створення умов для сталого розвитку сільських територій з метою більш повного використання їхнього ресурсного потенціалу шляхом оптимального поєднання інтересів держави, регіону сільських громад та їх жителів.

На сьогодні сільські території характеризуються наявністю багатьох соціально-економічних проблем. Окремі з них, з достатньо високим економічним потенціалом, перебувають в стані кризи, про що свідчить значний рівень безробіття, низька інвестиційна активність суб’єктів господарювання та ціла низка проблем соціального характеру.

Основним видом виробництва на сільських територіях є аграрне, а несільськогосподарські види діяльності майже нерозвинені, що посилює кризові тенденції в їх розвитку, демографічну кризу та активізує міграцію працездатного сільського населення до міст, відтік кваліфікованих кадрів. Нерозвинена виробнича структура призводить до того, що, молодь у більшості випадків, після отримання освіти, не повертатися до села. Сільськогосподарське виробництво поступово перетікає до особистих селянських господарств, або забезпечується великими агрохолдингами, які мають низьку соціальну та екологічну відповідальність та не вкладають власні кошти у розвиток інфраструктури громад, на територіях яких здійснюють свою діяльність.

Підтримка розвитку підприємництва на сільських територіях, зокрема фермерства, недостатня. З цієї ж причини повільними темпами розвивається органічне сільське господарство, попит на продукцію якого зростає, особливо на зовнішніх ринках.

Також майже відсутня належна логістична підтримка виробників сільськогосподарської продукції, недостатня або відсутня інфраструктура для зберігання сільськогосподарської продукції та її реалізації.

В багатьох сільських населених пунктах відсутні або мають неналежний стан спортивні та культурні об’єкти, відсутні дошкільні навчальні заклади, потребують ремонту та реконструкції приміщення загальноосвітніх навчальних закладів, не вирішена проблема утилізації твердих побутових відходів, що в цілому значно знижує загальний рівень життя сільських жителів та привабливість сільських територій.

Програма 2 «Розвиток сільських територій та територій навколо міст області» (далі – Програма 2) визначає напрями втручання з метою вирішення перелічених проблем та забезпечення виконання завдань стратегічної цілі 2.

Мета Програми 2 – створення додаткових можливостей для розвитку виробничої інфраструктури сільського господарства та збільшення зайнятості і самореалізації сільського населення, забезпечення логістичної підтримки сільгоспвиробників, підвищення рівня життєзабезпечення сільських громад та створення умов для організації дошкільного виховання і освіти на селі та змістовного дозвілля жителів сільських територій.

З урахуванням визначеної мети відібрані проекти та згруповані за 3 напрямами, що відповідають операційним цілям.

**Структура Програми 2**

Основу Програма 2 складають 54 проекти, реалізація яких передбачає:

стимулювання та підтримку створення районних (сільських) гуртових ринків;

сприяння створенню обслуговуючих кооперативів;

створення інфраструктури для довготривалого зберігання овочевої сільськогосподарської продукції;

забезпечення доступу сільськогосподарських виробників до фінансових ресурсів;

сприяння розвитку фермерства як перспективної форми господарювання;

будівництвосучасних елеваторних комплексів у районах, де щорічно зростають обсяги виробництва зерна;

відновлення роботи, технічне переоснащення переробних підприємств та підприємств з виробництва тваринницької продукції;

підтримку розвитку органічного виробництва;

сприяння поліпшенню житлових умов сільських жителів, їх професійній переорієнтації та розвитку народної творчості;

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів бюджетної сфери у селах, селищах та малих містах;

вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області** | |
| **Проекти** | **Територія, на яку проект матиме вплив** |
| ***Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору*** | |
| 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків | Житомирська область |
| 2.2. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Сільські території Житомирської області |
| 2.3. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | Житомирська область |
| 2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств | Сільські території Житомирської області |
| 2.5. Сприяння розвитку бджільництва | Сільські території Житомирської області |
| 2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів | Романівський, Брусилівський та Попільнянський і прилеглі райони |
| 2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | Сільські території Житомирської області |
| 2.8. Сприяння відновленню роботи 3-х спиртових заводів на території області | Житомирська область |
| 2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | Житомирська область |
| 2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевську Олевського району | Олевський район |
| 2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва | Сільські території Житомирської області |
| ***Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості*** | |
| 2.12. Створення моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва. | Житомирська область |
| 2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині | Житомирська область |
| 2.14. Культурне життя громади | Житомирська область |
| 2.15. Фольклорне намисто | Житомирська область |
| ***Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст*** | |
| 2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | Сільські території Житомирської області |
| 2.17. Комп’ютеризація навчальних закладів Любарського району | Любарський район |
| 2.18. Реконструкція існуючого майданчика під літній спортивний комплекс в смт Ємільчине, вул. Соборна, 14 | Смт Ємільчине, Ємільчинський район |
| 2.19. Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ольги Сябрук по вул. Звягельська, 17 у місті Баранівка Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району |
| 2.20. Капітальний ремонт спортивного залу Зарудинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Кооперативній, 70 в селі Зарудинці Ружинського району | Село Зарудинці Ружинського району |
| 2.21. Будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії по вул. Кутузова,44 в селі Рижани Хорошівського району | Село Рижани Хорошівського району |
| 2.22. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине та Ємільчинський район |
| 2.23. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у місті Малині | Місто Малин |
| 2.24. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Лугини Лугинського району | Смт Лугини Лугинського району |
| 2.25. Будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ по вул. Київській, 36 у смт Ружин Ружинського району | Смт Ружин Ружинського району |
| 2.26. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня та Попільнянський район |
| 2.27. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район |
| 2.28. Влаштування штучного покриття для спортивного майданчика по вул. Центральна, 1А в селі Курне Пулинського району | Села [Курне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)), [Березова Гать](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Молодіжне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Цвітянка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0), селище [Курне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)) Пулинського району |
| 2.29. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів і Хорошівський район |
| 2.30. Ремонт актового залу початкового спеціалізованого музичного навчального закладу Черняхівська музична школа по вул. Шевченка, 8 в смт Черняхів Черняхівського району | Черняхівський район |
| 2.31. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25В в селі Мостове Андрушівського району | Село Мостове Андрушівського району |
| 2.32. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Новоград-Волинській, 88А в селі Рогачів Баранівського району | Села Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району |
| 2.33. Реконструкція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня та Попільнянський район |
| 2.34. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади |
| 2.35. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району | Села Стрижівка та Колодязьки Коростишівського району |
| 2.36. Капітальний ремонт частини Підлубівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів для закладу дошкільної освіти «Барвінок» Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | Село Підлуби Ємільчинського району |
| 2.37. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 в селі Голубівка Ружинського району | Село Голубівка Ружинського району |
| 2.38. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Карабчиївської ЗОШ по вул. Сквирській, 15 в селі Карабачиїв Ружинського району | Село Карабачиїв Ружинського району |
| 2.39. Реконструкція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня Попільнянського району |
| 2.40. Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова в селі Печанівка Романівського району | Село Печанівка Романівського району |
| 2.41. Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Адмірала Левченка, 133 у селі Дубрівка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля та Зірка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району |
| 2.42. Будівництво та реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 2 у селі Носівки Чуднівського району | Села Носівки та Суслівка Чуднівського району |
| 2.43. Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ступенів на 144 місця у селі Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва) | Села Бистрик та Житинці Бердичівського району |
| 2.44. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине та Ємільчинський район |
| 2.45. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району | Села Луки, Пиріжки, Недашки, смт Гранітне Малинського району |
| 2.46. Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин Ружинського району | Смт Ружин Ружинського району |
| 2.47. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів у селі Дубище Чуднівського району | Села Дубище, Дідківці, Дриглів, Кихті, Рижів Чуднівського району |
| 2.48. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську Олевського району | Місто Олевськ Олевського району |
| 2.49. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радулин, Закриниччя Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району |
| 2.50. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району |
| 2.51. Запровадження в Овруцькій територіальній громаді роздільного збору сміття з метою покращення екологічної безпеки прикордонних територій | Місто Овруч, Овруцький район, суміжні територіальні громади |
| 2.52. Рекультивація сміттєзвалища в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Смт Кам’яний Брід Баранівського району, та прилеглі території |
| 2.53. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги | Місто Коростень та Коростенський район |
| 2.54. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Малині | Місто Малин та Малинський район |
| 2.55. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня, село Кам’янка Попільнянського району |
| 2.56. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів Романівського району | Смт Романів Романівського району та прилеглі території |
| 2.57. Капітальний ремонт одного 16-квартирного будинку та двох 30-квартирних будинків в смт Народичі Народицького району | Народицький район |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

**Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору**

Основою стабілізації і подальшого прискореного розвитку сільського господарства є підвищення його ефективності та конкурентоспроможності, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на зростання зайнятості та відповідно доходів і рівня життя сільського населення області.

Важливою умовою для цього є: створення і розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції споживачам та інфраструктури для її зберігання; організаційна та фінансова підтримка сільгоспвиробників, розвитку фермерства; забезпечення доступу сільгоспвиробників до отримання кредитних ресурсів з метою розширення діяльності;залучення інвестицій з метою створення високотехнологічних підприємств та технічного переоснащення діючих, що забезпечить підвищення рівня переробки сільськогосподарської продукції та частки у ній доданої вартості.

Напрям включає 11 проектів, які спрямовані на вирішення вищезазначених питань.

**Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості.**

В умовах диверсифікації сільської економіки, що супроводжується вивільненням із сільського господарства трудових ресурсів внаслідок технологічного прогресу, розвиток сільських територій складно досягнути, спираючись на існуючий кадровий потенціал в селах.

Тому постає проблема зайнятості несільськогосподарськими видами діяльності вивільнених осіб. Необхідно спрямувати зусилля на збереження наявних трудових ресурсів, підвищення їх кваліфікації або професійну переорієнтацію, що дасть можливість диверсифікувати економіку на сільських територіях, а відтак оживити розвиток сільських територій.

Велике значення для цього має розвиток сільського зеленого туризму, що передбачено Програмою 1, адже цей сектор створює нові робочі місця та стимулює розвиток супутніх галузей. Разом з тим існує дефіцит фахівців, здатних працювати в туристичній галузі на селі.

Важливим для розвитку туризму на селі є паралельний розвиток народної творчості, традиційних ремесел, що є підґрунтям для розвитку осередків народних промислів як об’єктів туризму. Організація виставок та ярмарків виробів, фестивалів і конкурсів сприяє підняттю культурного рівня сільських жителів, а також ще більше зацікавлює туристів.

Тому до цього напряму включено 4 проекти, які спрямовані на:

забезпечення робітничими кадрами сфери сільського зеленого туризму та ремісництва;

організацію та проведення сільських ярмарок та виставок;

відродження традиційних ремесел та народної творчості;

сприяння розвитку культури та мистецтва у сільській місцевості;

**Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст**

Від розвитку соціальної сфери залежить привабливість життя на селі та його сталий розвиток, закріплення кадрів в сільській місцевості та відтворення трудового потенціалу села.

Стан соціальної складової рівня життя сільського населення змінюється значно повільніше, ніж економічної, а тому можливості забезпечення всебічного розвитку людини у сільській місцевості залишаються обмеженими.

Введення об’єктів дошкільної освіти здійснюється нерівномірно або повільно, потребують реконструкції загальноосвітні заклади. У незадовільному стані перебувають об’єкти культури та спортивні. Низький рівень впровадження сучасних засобів комунікацій.

Також досить низький рівень благоустрою на сільських територіях області та недостатні заходи щодо утилізації твердих побутових відходів.

Розпочаті реформи бюджетної децентралізації та децентралізації влади збільшують можливості сільських територіальних громад, і в першу чергу тих, що об’єдналися, щодо розвитку їх територій.

Проте виправлення ситуації потребує значно більше інвестицій, ніж фінансові ресурси, які можуть бути доступними для регіону у середньостроковій перспективі. Тому при відборі проектів зосереджено увагу на тих втручаннях, які дозволять вирішити найбільш гострі інфраструктурні проблеми сільських територій та сприятимуть створенню додаткових розвиткових можливостей.

Напрям включає 39 проектів, якими передбачається:

сприяння доступу сільського населення до фінансових ресурсів шляхом здешевлення кредитування індивідуального житлового будівництва;

поліпшення мережі соціальної інфраструктури на селі шляхом будівництва та реконструкції дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

створення умов для фізичної та оздоровчої активності сільського населення шляхом розбудови та поліпшення спортивної інфраструктури;

сприяння прагненню дітей та молоді у сільській місцевості до творчої самореалізації шляхом поліпшення шкіл мистецтв та музичних шкіл;

ремонт та реконструкцію закладів культури, що дозволить забезпечити культурний відпочинок та духовний розвиток сільського населення;

поліпшення екологічного та санітарного стану сільської місцевості та малих міст завдяки будівництву полігонів твердих побутових відходів, активізації збирання та утилізації таких відходів;

поліпшення житлових умов.

**Часові рамки і засоби реалізації**

Програма 2 реалізовуватиметься упродовж 2018–2020 років.

Впровадження проектів цієї програми можливе через залучення коштів:

державного фонду регіонального розвитку;

державного бюджету у рамках галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, на реалізацію передбачених по області заходів у відповідних сферах;

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

коштів місцевих бюджетів;

коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій;

коштів інвесторів, спонсорів, власних коштів підприємств.

**Очікувані результати та показники**

Успішна реалізація проектів Програми 2 має сприяти у досягненні таких результатів:

розроблення бізнес-планів для створення районних (сільських) гуртових ринків та надання допомоги ініціаторам їх створення;

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

забезпечення здешевлення кредитів на розвиток суб’єктів сільськогосподарського виробництва та розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості;

розвиток фермерських господарств;

забезпечення для довготривалого зберігання сільськогосподарської продукції;

сприяння розвитку високотехнологічного сільськогосподарського виробництва та переробних підприємств;

забезпечення робітничими кадрами галузей сільського зеленого туризму та народних промислів;

розвиток народної творчості та ремісництва на селі;

будівництво нових та поліпшення стану діючих закладів бюджетної сфери;

створення належних умов для виховання дітей і навчання учнів, занять спортом, організації культурного дозвілля жителів сільських населених пунктів;

забезпечення будівництва полігонів твердих побутових відходів та вирішення проблем з їх утилізацією;

проведення ремонту багатоквартирних будинків.

***Показники:***

кількість розроблених бізнес-планів для створення районних (сільських) гуртових ринків та кількість створених таких ринків;

сума кредитів, наданих сільськогосподарським виробникам;

кількість побудованих овочесховищ із сучасними технологіями зберігання;

сума кредитів, наданих сільським забудовникам та на житлове будівництво, у т.ч. пільгових;

частка органічної продукції у валовій сільськогосподарській продукції;

кількість виробників органічної сільськогосподарської продукції;

кількість створених фермерських господарств;

кількість високотехнологічних виробництв тваринницької продукції;

кількість відновлених спиртових заводів;

кількість діючихдошкільних навчальних закладів;

кількість реконструйованих загальноосвітніх навчальних закладів;

кількість діючих спортивних об’єктів у селах, селищах та малих містах;

кількість діючих закладів культури у селах, селищах та малих містах.

кількість придбаних контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів;

кількість збудованих полігонів твердих побутових відходів;

рекультивоване сміттєзвалище;

кількість осіб, забезпечених житлом.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проеку** | **Вартість, тис. грн.** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | | **Разом** |
| ***Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору*** | | | | | |
| 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків | **100** | **110** | **400** | | **610** |
| 2.2. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | **3500** | **4500** | **5000** | | **13000** |
| 2.3. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | **9000** | **10000** | **11000** | | **30000** |
| 2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств | **8900** | **10800** | **11700** | | **31400** |
| 2.5. Сприяння розвитку бджільництва | **500** | **500** | **500** | | **1500** |
| 2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів | **60000** | **60000** | **60000** | | **180000** |
| 2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | **1000** | **1000** | **2000** | | **4000** |
| 2.8. Сприяння відновленню роботи 3-х спиртових заводів на території області | **4000** | **6000** | **6000** | | **16000** |
| 2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | **55000** | **62000** | **70000** | | **187000** |
| 2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевськ Олевського району | **1350** | **500** | **500** | | **2350** |
| 2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва | **7200** | **7500** | **8000** | | **22700** |
| ***Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості*** | | | | | |
| 2.12. Створення моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва. | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| 2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині | **20** | **20** | | **20** | **60** |
| 2.14. Культурне життя громади | **100** | **100** | | **100** | **300** |
| 2.15. Фольклорне намисто | **100** | **100** | | **100** | **300** |
| ***Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст*** | | | | | |
| 2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | **415** | **475** | | **535** | **1425** |
| 2.17. Комп’ютеризація навчальних закладів Любарського району | **100** | **100** | | **100** | **300** |
| 2.18. Реконструкція існуючого майданчика під літній спортивний комплекс в смт Ємільчине, вул. Соборна, 14 | **-** | **5293,836** | | **-** | **5293,836** |
| 2.19. Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ольги Сябрук по вул. Звягельська, 17 у місті Баранівка Баранівського району | **3500** | **-** | | **-** | **3500** |
| 2.20. Капітальний ремонт спортивного залу Зарудинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Кооперативній, 70 в селі Зарудинці Ружинського району | **500** | **-** | | **-** | **500** |
| 2.21. Будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії по вул. Кутузова,44 в селі Рижани Хорошівського району | **7500** | **-** | | **-** | **7500** |
| 2.22. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району | **4660,4** | **4000** | | **3000** | **11660,4** |
| 2.23. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у місті Малині | **170** | **-** | | **-** | **170** |
| 2.24. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Лугини Лугинського району | - | **-** | | **7000** | **7000** |
| 2.25. Будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ по вул. Київській, 36 у смт Ружин Ружинського району | **500** | **-** | | **-** | **500** |
| 2.26. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільня Попільнянського району | **10000** | **5000** | | **5000** | **20000** |
| 2.27. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів Хорошівського району | **13000** | **13000** | | **-** | **26000** |
| 2.28. Влаштування штучного покриття для спортивного майданчика по вул. Центральна, 1А в селі Курне Пулинського району | **612** | **-** | | **-** | **612** |
| 2.29. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів Хорошівського району | **600** | **600** | | **–** | **1200** |
| 2.30. Ремонт актового залу початкового спеціалізованого музичного навчального закладу Черняхівська музична школа по вул. Шевченка, 8 в смт Черняхів Черняхівського району | **663,8** | **-** | | **-** | **663,8** |
| 2.31. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25В в селі Мостове Андрушівського району | **-** | **885,229** | | **-** | **885,229** |
| 2.32. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Новоград-Волинській, 88А в селі Рогачів Баранівського району | **1300** | **-** | | **-** | **1300** |
| 2.33. Реконструкція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня Попільнянського району | **2500** | **1500** | | **1000** | **5000** |
| 2.34. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | **1000** | **1000** | | **1150** | **3150** |
| 2.35. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району | **4567,9** | **4567,9** | | **4568** | **13703,8** |
| 2.36. Капітальний ремонт частини Підлубівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів для закладу дошкільної освіти «Барвінок» Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | **-** | **1425,596** | | **-** | **1425,596** |
| 2.37. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 в селі Голубівка Ружинського району | **300** | **-** | | **-** | **300** |
| 2.38. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Карабчиївської ЗОШ по вул. Сквирській, 15 в селі Карабачиїв Ружинського району | **300** | **-** | | **-** | **300** |
| 2.39. Реконструкція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня Попільнянського району | **3000** | **3000** | | **2000** | **8000** |
| 2.40. Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова в селі Печанівка Романівського району | **6759,1** | **-** | | **-** | **6759,1** |
| 2.41. Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Адмірала Левченка, 133 у селі Дубрівка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | **6117,8013** | **-** | | **-** | **6117,8013** |
| 2.42. Будівництво та реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 2 у селі Носівки Чуднівського району | **992,916** | **-** | | **-** | **992,916** |
| 2.43. Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ступенів на 144 місця у селі Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва) | **17756,192** | **-** | | **-** | **17756,192** |
| 2.44. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине Ємільчинського району | **1675,5** | **2092,9** | | **-** | **3768,4** |
| 2.45. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району | **660** | **200** | | **250** | **1110** |
| 2.46. Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин Ружинського району | **891,13** | **891,13** | | **891,13** | **2673,4** |
| 2.47. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів у селі Дубище Чуднівського району | **13481,754** | **-** | | **-** | **13481,754** |
| 2.48. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську Олевського району | **2000** | **2000** | | **2500** | **6500** |
| 2.49. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | **3000** | **1500** | | **-** | **4500** |
| 2.50. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | **1500** | **500** | | **500** | **2500** |
| 2.51. Запровадження в Овруцькій територіальній громаді роздільного збору сміття з метою покращення екологічної безпеки прикордонних територій | **-** | **15000** | | **5000** | **20000** |
| 2.52. Рекультивація сміттєзвалища в смт Кам’яний Брід Баранівського району | **350** | **-** | | **-** | **350** |
| 2.53. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги | **30502,975** | **30502,975** | | **30502,976** | **91508,926** |
| 2.54. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Малині | **9124,968** | **-** | | **-** | **9124,968** |
| 2.55. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня Попільнянського району | **300** | **5700** | | **4000** | **10000** |
| 2.56. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів Романівського району | **3000** | **3000** | | **1488** | **7488** |
| 2.57. Капітальний ремонт одного 16–квартирного будинку та двох 30–квартирних будинків в смт Народичі Народицького району | **5000** | **10000** | | **5000** | **20000** |
| **УСЬОГО (57 ПРОЕКТІВ)** | **309071,4363** | **275364,566** | | **249805,106** | **834241,1083** |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

**Припущення та ризики**

Найсуттєвіше значення для впровадження Програми 2 матиме бюджетна децентралізація та успішна реалізація в області реформи децентралізації влади, а саме активізація процесу об’єднання територіальних громад.

Проведена бюджетна децентралізація забезпечує формування надійної фінансової бази сільських громад для фінансування потреб своїх територій.

Утворення спроможних об’єднаних громад підвищить їх самостійність та дієздатність щодо вирішення соціально-економічних проблем сільських територій.

Також на хід реалізації Програми 2, як і попередньої, матиме вплив припинення конфлікту та антитерористичної операції на сході України, а у разі їх продовження ефективне реагування на виклики, пов’язані з цим.

Не менш важливим припущенням є:

передбачуване, доступне та стабільне фінансування проектів Програми 2 з державного фонду регіонального розвитку, з державного бюджету та обласного бюджету у рамках відповідних програм підтримки агропромислового і сільськогосподарського сектору, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та інших передбачених можливих джерел фінансування відповідно до потреби;

ефективно функціонуюча установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»;

впровадження в області проектів ПРООН з підтримки сталого місцевого розвитку та готовність і спроможність територіальних громад до їх реалізації;

соціально-відповідальний бізнес, що функціонує на сільських територіях, щодо партнерської участі у реалізації проектів з розвитку сільських територій та їх співфінансуванні;

ініціативність громад щодо реалізації проектів;

активність громадських організацій, освітніх і наукових установ щодо сприяння і участі в реалізації проектів;

спроможність органів місцевого самоврядування сільських селищних територіальних громад налагодити дієву і ефективну взаємодію з інститутами державної влади, бізнесом, громадськими організаціями для об’єднання і координації зусиль з метою успішної реалізації проектів розвитку сільських територій.

системна і якісна підготовка проектів, спрямованих на розвиток сільських територій.

Розвиток сільських територій тісно пов’язаний з загальним станом розвитку регіону, і, передусім економіки а також розвитком людського капіталу, а відтак успішна реалізація Програми 2 залежить від успіху в реалізації проектів, включених до Програми 1 і Програми 3 Плану.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми 2:

упереджене ставлення окремих територіальних громад сіл, селищ до процесу їх об’єднання;

продовження конфлікту та антитерористичної операції на сході України та негативний вплив на розвиток економіки;

стереотипний підхід сільгоспвиробників до сільських територій як виключно просторової бази сільськогосподарського виробництва та небажання брати участь та/або співфінансувати проекти щодо розвитку соціальної інфраструктури;

неготовність територіальних громад сіл, селищ до реалізації або участі у проектах ПРООН з підтримки сталого місцевого розвитку та недостатня взаємодія з цього питання з громадським організаціями;

недостатнє або відсутнє фінансування з державного фонду регіонального розвитку та з державного бюджету і обласного бюджету у рамках відповідних державних і обласних цільових програм;

невиконання місцевих бюджетів та у зв’язку з цим неспроможність співфінансувати проекти, по яких передбачено фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

нездатність органів місцевого самоврядування сільських, селищних територіальних громад щодо налагодження партнерських відносин з питань реалізації проектів з відповідними органами державної влади, представниками бізнесу, громадськими організаціями;

неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проектів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

низький рівень інформаційно-просвітницької роботи у громадах, спрямованої на зацікавлення суб’єктів регіонального розвитку брати участь і відповідальність за реалізацію проектів.

**Рекомендації**

З метою отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку необхідно активно вирішувати питання залучення коштів сільських та селищних бюджетів у розмірі на рівні 10%, що є одним з критеріїв відбору проектів для його отримання, а у разі неможливості залучення коштів районного чи обласного бюджетів у цьому ж розмірі.

Також необхідне:

забезпечення формування критичної маси зацікавлених сторін у реалізації проектів;

забезпечення органами місцевого самоврядування формування критичної маси зацікавлених сторін у реалізації проектів;

вжиття заходів щодо забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок підготовки і реалізації проектів;

активна участь у конкурсах проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, Європейського Союзу) щоб отримати фінансові ресурси та технічну допомогу;

використання практичного досвіду, набутого в регіоні та в інших регіонах щодо реалізації проектів регіонального розвитку у ході першого етапу реалізації Стратегії та регіональних стратегій, а також щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою набуття технічних навичок;

створення умов для забезпечення оптимального використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проектів Програми 2;

використання електронних інформаційних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення для популяризації та рекламування проектів Програми 2;

якісна підготовка документації для реалізації проектів, зокрема для участі у конкурсі на отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

**Програма 3.  Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення**

**Стан та проблеми**

Основним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність та економічне зростання регіону, як і країни в цілому, є наявність відповідного людського капіталу, який потребує розвитку на кожному етапі його функціонування.

Розвиток людського потенціалу означає підвищення якості і умов життя та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На сьогодні рівень розвитку людського капіталу в області залишається недостатнім, тому що доступ до базових можливостей його реалізації, а саме освіти, медичного обслуговування, а також стан різних об’єктів інфраструктури та якість багатьох послуг, що надаються населенню, потребують покращення.

Вирішення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності використання людського капіталу, є не просто актуальним, а першочерговим стратегічним завданням.

Формування і використання людського потенціалу визначають багато взаємопов’язаних чинників, що з більшою або меншою інтенсивністю мають безпосередній вплив на продуктивність праці та якість життя.

До них належать: загальний санітарно- екологічний стан та благоустрій територій, якість питної води та продуктів харчування, наявна комунальна інфраструктура, зокрема мережі водопостачання та водовідведення, очисні споруди, стан дорожнього полотна вулиць населених пунктів, газозабезпечення населених пунктів.

Крім цих факторів, особливе значення має доступність і якість освітніх і медичних послуг, забезпечення умов для здорового способу життя, зокрема занять фізичною культурою і спортом.

Проекти, подані суб’єктами регіонального розвитку для включення в План, засвідчили, що саме найбільше у громадах проблем, вирішення яких необхідне і у ході другого етапу реалізації Стратегії, з водопостачанням, каналізацією, очисними спорудами та благоустроєм територій.

Не менш гостро стоїть питання створення належних умов для розвитку вторинної і третинної медицини, а саме потребують реконструкції та ремонту заклади охорони здоров’я, що надають таку допомогу, а також умов для розвитку масової фізкультури і спорту та розбудови мережі закладів дошкільної і позашкільної освіти, мистецтвав містах обласного значення.

Не менш актуальним є поліпшення умов для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою зменшення їх бездоглядності та безпритульності.

З урахуванням цього сформовано Програму 3 «Розвиток людського потенціалу та підвищення стандартів життя» (далі – Програма 3), що визначає напрями втручання з метою вирішення перелічених проблем та забезпечення виконання завдань стратегічної цілі 3.

Основна мета Програми 3 – створення умов в регіоні для збереження, розвитку та нагромадження людського потенціалу, задоволення багатогранних потреб людини шляхом приведення об’єктів бюджетної сфери, інфраструктури в громадах до сучасних стандартів, максимальне підвищення якості послуг населенню – неодмінної умови високих стандартів життя, а також можливостей для населення адекватно відповідати на виклики економічного розвитку.

Тому одним із засобів підтримки, розвитку та накопичення людського потенціалу є інвестування в реалізацію проектів, що спрямовані на вирішення вищеперелічених проблем і питань та будуть важливими кроками до розвитку людського капіталу та підвищення стандартів і якості життя.

Обмеженість ресурсів, які можуть бути доступними в межах регіону, не дозволяє планувати кардинальні зміни умов для розвитку вторинної і третинної медицини, в благоустрої та комунальній сфері територіальних громад. Тому майже всі проекти, що включені до Програми 3 передбачають залучення фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

**Структура Програми 3**

Програма складається з трьох напрямів та підпрограми, до яких включені 76проектів, реалізація яких передбачає:

розвиток територій, а саме: покращення благоустрою та комунальної інфраструктури у населених пунктах, зокрема водопровідних і каналізаційних мереж та очисних споруд, будівництво підвідних газопроводів;

забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води,

підготовку трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону;

створення умов для занять фізичною культурою і спортом, поліпшення первинної медичної допомоги, поліпшення умов для тимчасового проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою зменшення їх бездоглядності та безпритульності;

забезпечення розбудови мережізакладів дошкільної і позашкільної освіти, мистецтв у містах обласного значення;

забезпечення доступності і підвищення якості вторинної і третинної медичної допомоги.

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення** | |
| **Проекти** | **Територія, на яку проект матиме вплив** |
| ***Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору*** | |
| 3.1. Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ у місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району |
| 3.2. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад | Малинський район |
| 3.3. Поліпшення благоустрою Новоград-Волинської об’єднаної територіальної громади | Територія сіл Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади |
| 3.4. Покращення благоустрою Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | Ємільчинська об’єднана територіальна громада |
| 3.5. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві | Місто Бердичів |
| 3.6. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у місті Коростені | Місто Коростень |
| 3.7. Освітлення вулиць в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Смт Кам’яний Брід Баранівського район |
| 3.8. Реконструкція вуличного освітлення у 9-ти населених пунктах Тетерівської об’єднаної громади Житомирського району | Села Дениши, Ульянівка, Михайлівна, Перлявка, Корчак, Катеринівка, Тригір’я, Буки, Нова Рудня Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району |
| 3.9. Капітальний ремонт площі Волі у місті Баранівці Баранівського району | Місто БаранівкаБаранівського району |
| 3.10. Капітальний ремонт вулиць Жовтнева, Кірова, Іванопільська, Комсомольська, Шевченка, Райгородоцька, 40 років Перемоги, Гагаріна в селі Буряки Бердичівського району | Село Буряки Бердичівського району |
| 3.11. Капітальний ремонт вулиці Комунарська (Центральна) в селищі Хмельове Бердичівського району | Селище Хмельове Бердичівського району |
| 3.12. Капітальний ремонт вулиці Н. Репкіна у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.13. Капітальний ремонт Привокзальної площі у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.14. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Щорса від вулиці Куйбишева до перетину з вулицею Коростенською в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району |
| 3.15. Реконструкція дороги по проспекту Машинобудівників у місті Малині | Місто Малин |
| 3.16. Капітальний ремонт вул. Шевченко села Добринь Хорошівського району | Село Добринь Хорошівського району |
| 3.17. Будівництво доріг (не тверде покриття) району індивідуальної забудови по вулицях Житомирська, С. Фролова, Вишнева, Джерельна, О. Богуша, Європейська, Набережна, Озерна, Західна в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району |
| 3.18. Розроблення схеми планування території Овруцької об’єднаної територіальної громади | Овруцька об’єднана територіальна громада |
| 3.19. Генеральні плани населених пунктів | Овруцька об’єднана територіальна громада |
| 3.20. Встановлення меж населених пунктів | Овруцька об’єднана територіальна громада |
| 3.21. Реконструкція станції знезалізнення в місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка та Баранівського району |
| 3.22. Капітальний ремонт резервуарів чистої води в смт. Ємільчино, Ємільчинського району, Житомирської області (коригування) | Смт Ємільчине, Ємільчинського району |
| 3.23. Будівництво водопровідної мережі та очисних споруд в селі Горщик Коростенського району | Село Горщик Коростенського району |
| 3.24. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську Олевського району | Місто Олевськ Олевського району |
| 3.25. Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення «Нова» фільтрувальна станція міста Коростеня. Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію (коригування)» | Місто Коростень |
| 3.26. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону по вул. Заводська-Південна у місті Коростені | Місто Коростень |
| 3.27. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського | Місто Новоград-Волинський |
| 3.28. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону «Морське» у місті Новограді–Волинському | Місто Новоград-Волинський |
| 3.29. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району | Села Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирськ ого району |
| 3.30. Реконструкція каналізаційного колектора Д500 мм в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине Ємільчинського району |
| 3.31. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві Коростишівського району | Місто Коростишів Коростишівського району |
| 3.32. Будівництво каналізаційних мереж смт Лугини Лугинського району | Смт Лугини Лугинського району |
| 3.33. Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Народицького району | Смт Народичі Народицького району |
| 3.34. Будівництво каналізаційних мереж по вул. В. Інтернаціоналістів в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.35. Будівництво каналізаційних мереж по вул. Білявського в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.36. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Сабурова у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.37. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Тітова у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.38. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві | Місто Бердичів |
| 3.39. Реконструкція КНС по вул. Кривоноса у місті Коростені | Місто Коростень |
| 3.40. Реконструкція КНС №3 по вул. Грушевського, 255 у місті Коростені | Місто Коростень |
| 3.41. Реконструкція очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району |
| 3.42. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) | Місто Бердичів та Бердичівський район |
| 3.43. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені | Місто Коростень |
| 3.44. Будівництво газопроводу високого тиску до села Кримок Радомишльського району | Село Кримок, селище Городок Радомишльського району |
| 3.45. Будівництво підвідного газопроводу до села Огіївка Ружинського району | Село Огіївка Ружинського району |
| 3.46. Будівництво підвідного газопроводу до села Городок Ружинського району | Село Городок Ружинського району |
| 3.47. Завершення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка та Іванівка Лугинського району | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка та Іванівка Лугинського району |
| 3.48. Реконструкція дороги О-061729 Парипси-Ставище через села Саверці та ПочуйкиПопільнянського району | Села Саверці та Почуйки Попільнянського району |
| ***Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору*** | |
| 3.49. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих | Житомирська область |
| ***Напрям 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини*** | |
| 3.50. Ми за здоровий спосіб життя | Житомирська область |
| 3.51. Розвиток системи громадського здоров’я області | Житомирська область |
| 3.52. Реконструкція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.53. Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в місті ОвручіОвруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.54. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрамиу селах Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району |
| 3.55. Будівництво мережі водопостачання у селі Маркуші Бердичівського району | Село Маркуші Бердичівського району |
| 3.56. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадомці Бердичівського району | Село Великі Гадомці Бердичівського району |
| 3.57. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району | Село Садки Бердичівського району |
| 3.58. Будівництво водопровідної мережі в селах Грозине та Сингаї Коростенського району | Села Грозине та Сингаї Коростенського району |
| 3.59. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Радянській у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.60. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 2 по вул. Карпінського у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.61. Реконструкція підземного водозабору у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.62. Технічне переоснащення ВНС № 1 другого підйому у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.63. Технічне переоснащення ВНС № 2 другого підйому у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району |
| 3.64. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району | Село Мовчанівка Ружинського району |
| 3.65. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Чуднівського району | Села Краснопіль, Стетківці, Тютюнники, Жеребки Чуднівського району |
| 3.66. Модернізація (заміна) електро-насосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | Місто Коростень |
| 3.67. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 4-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | Місто Коростень |
| 3.68. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців якісною питною водою | Місто Малин |
| 3.69. Будівництво 3-х бюветів у мікрорайонах міста Малина | Місто Малин |
| 3.70. Будівництво артезіанської свердловини в селі Норинці Народицького району | Село Норинці Народицького району |
| 3.71. Встановлення водонапірної башти на законсервованій свердловині в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Смт Кам’яний Брід Баранівського району |
| 3.72. Технічне переоснащення хлораторної фільтрувальної станції з заміною технічно-зношеного і використаного свій ресурс хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натріюв смт Іршанськ Хорошівського району (реконструкція) | Смт Іршанськ Хорошівського району |
| 3.73. Будівництво водогону в смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне Андрушівського району |
| 3.74. Розширення закладу соціального обслуговування – комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради | Житомирська область |
| ***Підпрограма «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги»*** | |
| *6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою* | |
| 3.75. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростені | Місто Коростень |
| 3.76. «Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а, у місті Бердичеві (завершення будівництва)» | Місто Бердичів |
| *6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів.* | |
| 3.77. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченко,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | Місто Новоград-Волинський |
| *6.20. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області.* | |
| 3.78. Капітальний ремонт будівлі центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві Житомирської області | Місто Бердичів |
| *6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги* | |
| 3.79. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру). | Житомирська область |
| 3.80. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради | Житомирська область |
| 3.81. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в зміну по вул. Присутственній, 9 в місті Радомишлі Радомишльського району | Радомишльський район |
| 3.82. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжко/місць | Романівський район |
| 3.83. Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрайонного ТМО | Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський райони та місто Новоград-Волинський |
| *6.36. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи.* | |
| 3.84. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новограді-Волинському | Місто Новоград-Волинський і Новоград-Волинський район |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

**Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору.**

Благоустрій територій населених пунктів має важливе значення для поліпшення умов проживання населення, оскільки є показником якості середовища проживання населення.Зокрема,улаштування покриття вулично-дорожньої мережі населених пунктів забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів, підвищує їх привабливість, особливо сіл та селищ, та рівень комфортності проживання їх жителів.

Впорядкування територій залежить від ресурсних та фінансових можливостей. Але не менш важливим чинником є активність громадян щодо проведення заходів, спрямованих на покращення благоустрою територій, а також проведення заходів, спрямованих на мобілізацію мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища.

Територіальні громади області, зокрема сільських територій, беручи активну участь у реалізації проектів ПРООН, набувають досвіду щодо ефективного розвитку своїх територій.

В багатьох населених пунктах, зокрема в сільських відсутнєцентралізоване водозабезпечення, відсутні каналізаційні мережі та очисні споруди, у міських – мають незадовільний технічний стан, що призводить до скидання забруднених або недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об’єктита ризику погіршення екологічної і епідеміологічної ситуації.

Не менш актуальною проблемою є відсутність підвідних газопроводів до окремих населених пунктів.

Реалізація 42 відібраних проектів цього напрямупередбачає:

поліпшення благоустрою у населених пунктах, зокрема дорожнього полотна вулиць та їх освітлення;

будівництво та реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж, реконструкцію каналізаційних насосних станцій та очисних споруд;

будівництво підвідних газопроводів.

**Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору**

Стрімкий розвиток економічних процесів, а саме нове співвідношення між галузями економіки регіону, територій, динаміка темпів їх розвитку вимагає від людини швидкої адаптації до нових реалій, а саме необхідність перебування протягом активного життя в безпосередньому чи опосередкованому процесі навчання.

Наявність людського капіталу — це тільки потенціальна конкурентна перевага, яка стає реальною за умови його здатності сприймати інновації, нові форми організації виробництва, професійно переорієнтовуватися відповідно до потреб регіонального ринку праці, зокрема щодо робітничих професій.

Децентралізація професійно-технічної освіти сприяє покращенню людського потенціалу в цьому аспекті, але не вирішує усіх проблем.

Тому відібраний проект цього напряму передбачає створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих, з метою орієнтації системи професійної освіти на потреби регіонального ринку праці.

**Напрям 3.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини**

Збереження та зміцнення здоров’я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей це одні із основних регіональних пріоритетів. Адже тривалість періоду життя є інтегральним показником умов і рівня життя людини, що визначаються багатьма чинниками.

Виняткову роль у забезпеченні належного рівня життя населення має доступність та якість медичних послуг, наявність об’єктів для залучення населення до здорового способу життя, активного заняття спортом, зменшення бездоглядності та безпритульності дітей.

Якість питної води також має значний вплив на здоров’я людей. Але в окремих населених пунктах вода з водопровідних мереж відповідає санітарним нормам, а технології її очищення здебільшого застарілі. Тому актуальним є вирішення питань щодо використання сучасних систем очистки води, будівництва артезіанських свердловин та бюветів.

Реалізація 23 проектів цього напряму спрямовані на вирішення саме цих питань, що є одними з ключових для створення сприятливих умов життя людей, а саме:

поліпшення якості питної води;

створення умов для здорового способу життя;

поліпшення якості первинної медичної допомоги

поліпшення умов для тимчасового проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

### Підпрограма «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сферив у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги».

До переліку проектів підпрограми включено10проектів, що не увійшли до визначених напрямів попередніх двох програм та цієї програми і спрямовані на створення належних умов життя населення і відповідають пріоритетним напрямам та завданням області, узгодженим з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (пункт 6 додатка2 до Стратегії «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання»).

Реалізація цих проектів передбачає:

розбудову мережі закладів дошкільної і позашкільної освіти, мистецтва у містах обласного значення;

зміцнення матеріально-технічного стану закладів вторинної та третинної медичної допомогиз метою підвищення якості високоспеціалізованої медичної допомоги.

**Часові рамки і засоби реалізації**

Програма 3 реалізовуватиметься упродовж 2018–2020 років.

Впровадження проектів цієї програми можливе через залучення коштів:

державного фонду регіонального розвитку;

державного бюджету у рамках галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, на реалізацію передбачених по області заходів у відповідних сферах;

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

коштів місцевих бюджетів;

коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій;

коштів інвесторів, спонсорів, власних коштів підприємств.

**Очікувані результати та показники**

Успішна реалізація проектів Програми 3 має сприяти у досягненні таких результатів:

поліпшення благоустрою населених пунктів;

побудовані/ капітально відремонтовані водопровідні, каналізаційні мережі та очисні споруди та покращено екологічний стан у населених пунктах;

підвищено якість питної води;

побудовані підвідні газопроводи до населених пунктів;

забезпечено орієнтацію системи професійної освіти на потреби регіонального ринку праці.

поліпшено умови для занять фізкультурою і спортом у містах;

розширено мережу закладів дошкільної, позашкільної освіти та мистецтва у містах обласного значення;

покращеноякість первинної медициниу сільській місцевості;

покращенодоступністьі якість вторинної та третинної медичної допомоги.

***Показники:***

кількість капітально відремонтованих вулиць у населених пунктах області;

кількість побудованих, реконструйованих мереж водопостачання, каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах області;

кількість побудованих підвідних газопроводів до населених пунктів області;

створено навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів

поліпшено умови для занять фізкультурою і спортом у містах;

кількість створених закладів дошкільної освіти у містах обласного значення;

кількість створених закладів мистецтва у містах обласного значення;

кількість побудованих, реконструйованих медичних закладів вторинної медицини в області;

кількість реконструйованих фізкультурно-оздоровчих закладів у містах області;

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким поліпшено умови для тимчасового проживання з метою зменшення їх бездоглядності та безпритульності.

кількість побудованих медичних закладів вторинної медицини в області;

кількість реконструйованих/капітально відремонтованих медичних закладів третинної медицини в області.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **Вартість, тис. грн.** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| ***Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору*** | | | | |
| 3.1. Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ у місті Баранівці Баранівського району | **1473,622** | **–** | **–** | **1473,622** |
| 3.2. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад | **50** | **50** | **50** | **150** |
| 3.3. Поліпшення благоустрою Новоград-Волинської об’єднаної територіальної громади | **-** | **5010,1** | **-** | **5010,1** |
| 3.4. Покращення благоустрою Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | **-** | **7969,469** | **3500** | **11469,469** |
| 3.3 Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві | **1000** | **1500** | **644,069** | **3144,069** |
| 3.4. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у м. Коростені | **3909,916** | **–** | **–** | **3909,916** |
| 3.5. Освітлення вулиць в смт Кам’яний Брід Баранівського району | **300** | **300** | **200** | **800** |
| 3.6. Реконструкція вуличного освітлення у 9-ти населених пунктах Тетерівської об’єднаної громади Житомирського району | **4000** | **–** | **–** | **4000** |
| 3.7. Капітальний ремонт площі Волі у м. Баранівці Баранівського району | **1195,723** | **–** | **–** | **1195,723** |
| 3.8. Капітальний ремонт вулиць Жовтнева, Кірова, Іванопільська, Комсомольська, Шевченка, Райгородоцька, 40 років Перемоги, Гагаріна в селі Буряки Бердичівського району | **4225,494** | **–** | **–** | **4225,494** |
| 3.9. Капітальний ремонт вулиці Комунарська (Центральна) в селищі Хмельове Бердичівського району | **983,002** | **–** | **–** | **983,002** |
| 3.10. Капітальний ремонт вулиці Н. Репкіна у місті Овручі Овруцького району | **4500** | **–** | **–** | **4500** |
| 3.11. Капітальний ремонт Привокзальної площі у місті Овручі Овруцького району | **2500** | **–** | **–** | **2500** |
| 3.12. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Щорса від вулиці Куйбишева до перетину з вулицею Коростенською в смт Черняхів Черняхівського району | **1480** | **–** | **–** | **1480** |
| 3.13. Реконструкція дороги по проспекту Машинобудівників у місті Малині | **7175,932** | **–** | **–** | **7175,932** |
| 3.14. Капітальний ремонт вул. Шевченко села Добринь Хорошівського району | **1499,999** | **–** | **–** | **1499,999** |
| 3.15. Будівництво доріг (не тверде покриття) району індивідуальної забудови по вулицях Житомирська, С. Фролова, Вишнева, Джерельна, О. Богуша, Європейська, Набережна, Озерна, Західна в смт Іршанськ Хорошівського району | **1499,999** | **–** | **–** | **1499,999** |
| 3.18. Розроблення схеми планування території Овруцької об’єднаної територіальної громади | **-** | **350** | **-** | **350** |
| 3.19. Генеральні плани населених пунктів | **-** | **600** | **600** | **1200** |
| 3.20. Встановлення меж населених пунктів | **-** | **300** | **300** | **600** |
| 3.21. Реконструкція станції знезалізнення в місті Баранівці Баранівського району | **1029,491** | **-** | **-** | **1029,491** |
| 3.22. Капітальний ремонт резервуарів чистої води в смт. Ємільчино, Ємільчинського району, Житомирської області (коригування) | **-** | **1952,347** | **-** | **1952,347** |
| 3.23. Будівництво водопровідної мережі та очисних споруд в селі Горщик Коростенського району | **5500** | **–** | **–** | **5500** |
| 3.24. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську Олевського району | **7000** | **3000** | **5503,2** | **15503,2** |
| 3.25. Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення «Нова» фільтрувальна станція міста Коростень Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію (коригування)» | **5558,365** | **–** | **–** | **5558,365** |
| 3.26. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону по вул. Заводська-Південна у місті Коростені | **5215,868** | **6877,8638** | **–** | **12093,7318** |
| 3.27. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського | **5000** | **2780,85** | **–** | **7780,85** |
| 3.28. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону «Морське» у місті Новограді–Волинському | **10000** | **9116,355** | **–** | **19116,355** |
| 3.29. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району | **5000** | **4000** | **3000** | **12000** |
| 3.30.Реконструкція каналізаційного колектора Д500 мм в смт Ємільчине Ємільчинського району | **660** | **–** | **–** | **660** |
| 3.31. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві Коростишівського району | **21000** | **21000** | **20131,5** | **62131,5** |
| 3.32. Будівництво каналізаційних мереж смт Лугини Лугинського району | **12560,192** | **–** | **–** | **12560,192** |
| 3.33. Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Народицького району | **1780,2** | **1780,197** | **1771** | **5331,397** |
| 3.34. Будівництво каналізаційних мереж по вул. В. Інтернаціоналістів в місті Овручі Овруцького району | **893,142** | **–** | **–** | **893,142** |
| 3.35. Будівництво каналізаційних мереж по вул. Білявського в у місті Овручі Овруцького району | **990,828** | **–** | **–** | **990,828** |
| 3.36. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Сабурова у місті Овручі Овруцького району | **1225,141** | **–** | **–** | **1225,141** |
| 3.37. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Тітова у місті Овручі Овруцького району | **795,868** | **–** | **–** | **795,868** |
| 3.38. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві | **1000** | **1000** | **798,5** | **2798,5** |
| 3.39. Реконструкція КНС по вул. Кривоноса у місті Коростені | **182,443** | **–** | **–** | **182,443** |
| 3.40. Реконструкція КНС №3 по вул. Грушевського, 255 у місті Коростені | **505,603** | **–** | **–** | **505,603** |
| 3.41. Реконструкція очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт Черняхів Черняхівського району | **2378,68** | **–** | **–** | **2378,68** |
| 3.42. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) | **20000** | **20000** | **19076,925** | **59076,925** |
| 3.43. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені | **2704,203** | **5560,328** | **4081,538** | **12346,069** |
| 3.44. Будівництво газопроводу високого тиску до села Кримок Радомишльського району | **5201,279** | **–** | **–** | **5201,279** |
| 3.45. Будівництво підвідного газопроводу до села Огіївка Ружинського району | **1483,5** | **1483,5** | **1483,5** | **4450,5** |
| 3.46. Будівництво підвідного газопроводу до села Городок Ружинського району | **1116,86** | **1116,86** | **1116,86** | **3350,6** |
| 3.47. Завершення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка та Іванівка Лугинського району | **3200** | **-** | **-** | **3200** |
| 3.48. Реконструкція дороги О-061729 Парипси-Ставище через села Саверці та Почуйки Попільнянського району | **5000** | **–** | **–** | **5000** |
| ***Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору*** | | | | |
| 3.49. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Напрям 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини*** | | | | |
| 3.50. Ми за здоровий спосіб життя | **-** | **78** | **86** | **164** |
| 3.51. Розвиток системи громадського здоров’я області | **-** | **1646** | **-** | **1646** |
| 3.52. Реконструкція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі Овруцького району | **2500** | **3500** | **3800** | **9800** |
| 3.53. Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в місті Овручі Овруцького району | **2500** | **3500** | **3800** | **9800** |
| 3.54. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами у селах Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | **250** | **250** | **100** | **600** |
| 3.55. Будівництво мережі водопостачання у селі Маркуші Бердичівського району | **980,802** | **-** | **-** | **980,802** |
| 3.56. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадом ці Бердичівського району | **–** | **1452,776** | **–** | **1452,776** |
| 3.57. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району | **–** | **1976,284** | **–** | **1976,284** |
| 3.58. Будівництво водопровідної мережі в селах Грозине та Сингаї Коростенського району | **7500** | **–** | **–** | **7500** |
| 3.59. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Радянській у місті Овручі Овруцького району | **3768,336** | **–** | **–** | **3768,336** |
| 3.60. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 2 по вул. Карпінського у місті Овручі Овруцького району | **2643,986** | **–** | **–** | **2643,986** |
| 3.61. Реконструкція підземного водозабору у місті Овручі Овруцького району. | **1586,01** | **–** | **–** | **1586,01** |
| 3.62. Технічне переоснащення ВНС № 1 другого підйому у місті Овручі Овруцького району | **1102,674** | **–** | **–** | **1102,674** |
| 3.63. Технічне переоснащення ВНС № 2 другого підйому у місті Овручі Овруцького району. | **951,811** | **–** | **–** | **951,811** |
| 3.64. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району | **933,43** | **933,43** | **933,43** | **2800,3** |
| 3.65. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Чуднівського району | **5752,735** | **–** | **–** | **5752,735** |
| 3.66. Модернізація (заміна) електро-насосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | **267,377** | **–** | **–** | **267,377** |
| 3.67. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 4-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | **250,26** | **–** | **–** | **250,26** |
| 3.68. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців якісною питною водою | **17000** | **17000** | **17000** | **51000** |
| 3.69. Будівництво 3-х бюветів у мікрорайонах міста Малина | **1800** | **–** | **–** | **1800** |
| 3.70. Будівництво артезіанської свердловини у селі Норинці Народицького району | **350** | **–** | **–** | **350** |
| 3.71. Встановлення водонапірної башти на законсервованій свердловині в смт Кам’яний Брід Баранівського району | **370** | **–** | **–** | **370** |
| 3.72. Технічне переоснащення хлораторної фільтрувальної станції з заміною технічно-зношеного і використаного свій ресурс хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ Хорошівського району (реконструкція) | **1198,813** | **–** | **–** | **1198,813** |
| 3.73. Будівництво водогону в смт Червоне Андрушівського району | **2000** | **-** | **-** | **2000** |
| 3.74. Розширення закладу соціального обслуговування – комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради | **450** | **–** | **–** | **450** |
| **Підпрограма «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги»** | | | | |
| *6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою* | | | | |
| 3.75. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростень | **38682,382** | **167,581** | **–** | **38849,963** |
| 3.76. «Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а, у місті Бердичеві (завершення будівництва)» | **11323,282** | **-** | **-** | **11323,282** |
| *6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів* | | | | |
| 3.77. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | **7024,118** | **7289,303** | **–** | **14313,421** |
| *6.20. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області* | | | | |
| 3.78. Капітальний ремонт будівлі центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві | **3000** | **2300** | **-** | **5300** |
| *6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги* | | | | |
| 3.79. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру). | **250000** | **250000** | **100000** | **600000** |
| 3.80. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради | **20000** | **20000** | **20000** | **60000** |
| 3.81. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в зміну по вул. Присутственній, 9 в місті Радомишлі Радомишльського району | **9919,38** | **9919,38** | **9919,37** | **29758,13** |
| 3.82. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжко/місць | **29000** | **10579,417** | **–** | **39579,417** |
| 3.83. Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрайонного ТМО | **19509,6** | **11000** | **–** | **30509,6** |
| *6.36. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи* | | | | |
| 3.84. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новограді-Волинському | **10000** | **10000** | **10000** | **30000** |
| **УСЬОГО (84 ПРОЕКТИ)** | **615390,346** | **447340,041** | **227895,892** | **1290626,279** |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

**Припущення та ризики**

З огляду на проекти, що є основою Програми 3 важливе значення для забезпечення її реалізації, як і для Програми 2, матиме бюджетна децентралізація та успішна реалізація в області реформи децентралізації влади, а саме активізація процесу об’єднання територіальних громад.

Також на хід реалізації Програми 3, як і попередніх двох, матиме вплив припинення конфлікту та антитерористичної операції на сході України, а у разі їх продовження ефективне реагування на виклики, пов’язані з цим.

Не менш важливим припущенням є:

справедливий розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку та своєчасне їх перерахування;

передбачуване, доступне та стабільне фінансування проектів Програми 3 з обласного бюджету та місцевих бюджетів відповідно до визначеної орієнтовної потреби;

ефективно функціонуюча установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»;

використання позитивного досвіду щодо впроваджених проектів регіонального розвитку, отриманого у ході першого етапу реалізації Стратегії та досвіду і практик щодо реалізації проектів ПРООН з підтримки сталого місцевого розвитку;

активна регулююча роль органів самоврядування територіальних громад щодо реалізації проектів регіонального розвитку та генерації місцевих ініціатив;

спроможність органів місцевого самоврядування територіальних громад налагодити дієву і ефективну взаємодію з органами державної влади;

системна і якісна підготовка проектів регіонального розвитку;

Успішного результату від реалізації Програми 3 можливо буде досягти з урахуванням виконання завдань двох попередніх програм, що також є не менш важливими для досягнення стратегічної цілі 3.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми 3:

продовження конфлікту та антитерористичної операції на сході України та негативний вплив на розвиток економіки;

недостатнє або відсутнє фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

невиконання місцевих бюджетів та у зв’язку з цим неспроможність співфінансувати проекти, по яких передбачено фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

нездатність органів місцевого самоврядування територіальних громад щодо налагодження партнерських відносин з питань реалізації проектів з відповідними органами державної влади;

неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проектів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

низький рівень інформаційно-просвітницької роботи у громадах, спрямованої на зацікавлення суб’єктів регіонального розвитку брати участь і відповідальність за реалізацію проектів.

**Рекомендації**

З метою отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку необхідно активно вирішувати питання залучення коштів місцевих бюджетів у розмірі на рівні 10%, що є одним з критеріїв відбору проектів для його отримання, а у разі неможливості, залучення коштів районного чи обласного бюджетів у цьому ж розмірі.

Також необхідне:

забезпечення формування критичної маси зацікавлених сторін у реалізації проектів;

вжиття заходів щодо забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок підготовки і реалізації проектів;

активна участь у конкурсах проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, Європейського Союзу) щоб отримати фінансові ресурси та технічну допомогу;

використання практичного досвіду, набутого в регіоні та в інших регіонах щодо реалізації проектів регіонального розвитку у ході першого етапу реалізації Стратегії та регіональних стратегій, а також щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою набуття технічних навичок;

створення умов для забезпечення оптимального використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проектів Програми 3;

використання електронних інформаційних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення для популяризації та рекламування проектів Програми 3;

якісна підготовка документації для реалізації проектів, зокрема для участі у конкурсі на отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

**3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії**

Перелік основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану наведено у таблиці.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Суб’єкти** | **Участь у впровадженні** | **Участь у фінансуванні** | **Участь у моніторингу і оцінці** |
| *Обласна, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування* | В якості партнерів здійснення проектів або бенефіціарів їх результатів | Спільне фінансування реалізації проектів | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| *Центральні органи виконавчої влади* | В якості партнерів здійснення проектів для відповідних галузей | Спільне фінансування проектів, в яких вони конкретно зацікавлені | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| *Проекти та програми міжнародної технічної допомоги* | Надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою) | Спільне фінансування більшості проектів | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| *Приватні інвестори і підприємства* | Учасники в проектах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації проектів | Фінансовий внесок в реалізацію проектів з приватним компонентом | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| *Спеціалізовані неурядові організації, асоціації та установи* | Управління проектами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання / рекомендації | Головним чином у зв’язку з заходами зі збору коштів | Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних проектів |
| *Вищі навчальні та наукові заклади* | Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги | Спільне фінансування проектів, в яких вони зацікавлені | Фахові знання, дані і статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах |
| *Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»* | Розробка описів проектів, організація запрошення до торгів, лобіювання, нагляд | Сприяння у зборі коштів для реалізації Стратегії | Моніторинг реалізації проектів |

**4. Каталог проектів**

Каталог проектів містить перелік назв та зміст основних проектів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану заходів та Стратегії.

***Проекти Програми 1. «Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області»***

**Проекти напряму 1.1.Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 1.1. Забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів в області та залучення іноземних інвестицій | | | |
| **Цілі проекту:** | Запровадження ефективного механізму пошуку інвестора та забезпечення сталого зростання інвестиційної активності в області. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається функціонування посади хедхантера, основними завданням якого є:  презентування Житомирської області на різноманітних інвестиційних форумах;  активізація діяльності щодо пошуку інвесторів за кордоном;  створення широкої бази контактів потенційних інвесторів;  консультування та надання цільової інформації зацікавленим інвесторам щодо найбільш ефективних шляхів вкладення інвестицій в об’єкти області. | | | |
| **Очікувані результати:** | Зростання позитивного інвестиційного іміджу Житомирської області.  Налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами.  Створення умов для сталого розвитку регіону, підвищення рівня життя населення, подолання безробіття.  Підвищення обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу Житомирської області.  Посилення інноваційної спрямованості інвестицій як основи інвестиційно-інноваційного розвитку.  Підвищення рівня інвестиційної забезпеченості перспективних напрямів розвитку господарства області. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Функціонування посади хедхантера в структурі облдержадміністрації.  Створення широкої бази контактів потенційних інвесторів у різних галузях економіки.  Забезпечення участі хедхантера у міжнародних інвестиційних форумах.  Розробка та друк промоційної продукції (буклети, брошури, стенди, презентації тощо).  Організація та проведення зустрічей хедхантера з потенційними інвесторами та ознайомчих поїздок на окремі об’єкти області. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **200** | **200** | **250** | **650** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, міжнародна технічна допомога | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення широкого доступу до інформації про потенціал та сприятливий інвестиційний клімат області.  Презентація інвестиційних можливостей та проектів області.  Сприяння у залученні прямих інвестицій та налагодженні довгострокового співробітництва між вітчизняними та іноземними компаніями, зацікавленими в реалізації перспективних інвестиційних проектів. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Територіальні громади Житомирської області, суб’єкти господарювання, які потребують залучення інвестиційних коштів, учасники інвестиційного процесу | | | |
| **Стислий опис проекту:** | **Підтримка функціонування Інвестиційного порталу** “Житомирщина – інвестуй в успіх» (ztinvest.gov.ua) (далі – інвестиційний портал), що **передбачає наповнення його базою інвестиційних пропозицій (проектів), вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень із позначенням їх на карті Google Maps із зазначенням координат розташування, що** забезпечить безперешкодний доступ потенційного інвестора до інформації про інвестиційні можливості Житомирського регіону в цілому та окремих територій зокрема. | | | |
| **Очікувані результати:** | Електронна промоція інвестиційного потенціалу області.  Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами.  Скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором об’єктів для впровадження інвестиційних проектів.  Залучення інвестицій в економіку області.  Створення нових робочих місць та збільшення надходжень платежів до бюджету. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Наповнення Інвестиційного порталу інформацією про:  інвестиційний потенціал регіону;  бізнес-інфраструктуру області;  регіональну підтримку інвестиційної діяльності;  зовнішньоекономічну та інноваційну діяльність в області;  забезпечення функціонування сервісів «Інвестиційна карта», «Пріоритетні проекти» та «Вибрати земельну ділянку/приміщення».  Поширення інформації про роботу Інвестиційного порталу «Житомирщина – інвестуй в успіх» в засобах масової інформації та серед бізнес-кіл.  Забезпечення своєчасного оновлення інформації на порталі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **50** | **50** | **50** | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, міжнародні донори, приватні інвестори | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент економічного розвитку та торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону | | | |
| Назва проекту: | 1.3. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади | | | |
| Цілі проекту: | Донесення інформації про інвестиційні можливості громади до потенційних інвесторів | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Овруцька об’єднана територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Овруцької об’єднаної територіальної громади (34826 осіб)  Потенційні інвестори | | | |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для потенційних інвесторів. Створені у рамках проекту інструменти інформаційної роботи будуть використовуватись при проведенні тематичних зустрічей/заходів, спрямованих на популяризацію інвестиційних можливостей громади. | | | |
| Очікувані результати: | Створені двомовні (українська та англійська) веб-сторінки для промоції інвестиційних можливостей громади.  Інвестиційні пропозиції громади наявні в базі даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine, електронного ресурсу I-Go, інші ресурси та установи, що є посередниками між громадою та потенційними інвесторами - Створені відео- та MSPowerPoint презентації інвестиційних можливостей громади. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для інвесторів: папка, маркетингова брошура з загальним описом громади та детальні інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок; розробка презентацій інвестиційних можливостей громади, підготовлених в програмі MSPowerPoint; включення інвестиційних пропозицій громади в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру сприяння іноземному інвестуванню), електронного ресурсу I-Go, інші ресурси та установи, що є посередниками між громадою та потенційними інвесторами; розробка веб-сторінок (веб-сайту) англійською та українською мовами для промоції громади як вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування. | | | |
| Період реалізації: | 2019-2020 роки: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | **2018** | **2019** | **2020** | Разом |
| **-** | **20,0** | **10,0** | 30,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, кошти, незаборонені чинним законодавством України | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Овруцька міська рада, громадські об’єднання, суб’єкти підприємницької діяльності, потенційні інвестори | | | |
| Інше: |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону | | | |
| Назва проекту: | 1.4. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в Овруцькій об’єднаній територіальній громаді | | | |
| Цілі проекту: | Провести обстеження та визначити об’єкти для залучення інвестицій | | | |
| Територія на яку проект  матиме вплив: | Овруцька об’єднана територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод: | Населення Овруцької об’єднаної територіальної громади (34826 осіб).  Потенційні інвестори | | | |
| Стислий опис проекту: | Овруцька громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – вільні від забудови земельні ділянки, а також приміщення різного призначення. Для того, щоб інформація про ці об’єкти стала доступною для потенційних інвесторів (вітчизняних та іноземних), необхідно, провести інвентаризацію та паспортизацію таких об’єктів. Розмістити базу даних об’єктів на сайті громади двома мовами (українською, англійською), внести базу даних в електронний ресурс «I-Go», в інші установи, які є посередниками між громадами та потенційними інвесторами. | | | |
| Очікувані результати: | Сформовано базу даних двома мовами (українською, англійською) об’єктів для залучення інвестицій | | | |
| Ключові заходи проекту: | Проведення інвентаризації об’єктів, які можуть становити інвестиційний інтерес.  Формування двомовної бази даних об’єктів для залучення інвестицій.  Розміщення бази даних інвестиційних об’єктів на електронних ресурсах, ЗМІ, інших установах-посередниках. | | | |
| Період реалізації: | 2019-2020 роки: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | **2018** | **2019** | **2020** | Разом |
| **-** | **300,0** | **300,0** | 600,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, кошти МТД, кошти, незаборонені чинним законодавством України | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Овруцька міська рада, громадські об’єднання, суб’єкти підприємницької діяльності, потенційні інвестори | | | |
| Інше: |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 1.5. Визначення напрямів кластерування промислових підприємств | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, територій та регіону в цілому шляхом визначення напрямів кластерування промислових підприємств. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Сучасні умови розвитку світової економіки, у т.ч. України, характеризуються прискореною глобалізацією та загостренням конкурентної боротьби не тільки між компаніями і країнами, але і між регіонами. Території конкурують між собою за ринки збуту, інвестиції, кадровий і інтелектуальний потенціал та інші ресурси.  Така ситуація обумовлює використання на регіональному рівні нових інструментів підтримки та підвищення конкурентоспроможності промислового сектору, оскільки високі темпи промислового виробництва в сучасних умовах не можуть бути забезпечені без запровадження нових прогресивних форм організації їх взаємодії. Такою інноваційною формою є кластери, а тому актуальним є визначення напрямів кластерування галузей. | | | |
| **Очікувані результати:** | Розроблено Концепцію формування кластерів у промисловості Житомирської області | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення Концепції формування кластерів у промисловості Житомирської області.  Проведення нарад, зустрічей, круглих столів з потенційними учасниками кластерів.  Організаційне сприяння у створенні кластерів.  Проведення інформаційно-агітаційної роботи з метою залучення до участі у кластерах представників малого і середнього бізнесу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| - | - | - | - |
| **Джерела фінансування:** | Не потребує фінансування | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | ДепартаментиЖитомирської облдержадміністрації:економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, управління Житомирськоїоблдержадміністрації: агропромислового розвитку; промисловості, розвитку інфраструктури та туризму, підприємства, навчальні заклади та науково-дослідні установи | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 1.6. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHYTOMYR-EAST») у місті Житомирі | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Житомира та Житомирського району.  Створення нових робочих місць.  Розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури в регіоні. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Житомир та Житомирський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Житомира (266,8 тис. осіб) та Житомирського району (71,5 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Функціональне призначення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» полягає у розбудові сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями на території міста Житомир. Пріоритетними напрямками діяльності в рамках індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» є виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, приладобудування, деревообробка, виробництво товарів легкої та харчової промисловості, ІТ-технології, будівництво логістичного центру та центру з технічного обслуговування та ремонту літаків (перелік може бути доповнений або належним чином скоригований відповідно до актуальних потреб громади). | | | |
| **Очікувані результати:** | Насичено ринок новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва.  Створено нові виробничі потужності на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності.  Покращено інвестиційну привабливість міста Житомира та Житомирського району.  Покращено ефективність використання промислової території міста Житомира та Житомирського району.  Забезпечено розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної інфраструктури.  Нарощено експортний потенціал місцевих підприємств.  Забезпечено збалансованість та пропорційність соціально-економічного розвитку міста Житомир та Житомирського району.  Створено близько 1250 нових робочих місць.  Залучено прямих іноземних інвестицій в розмірі близько 37,1 млн. дол. США.  Забезпечено додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Пошук та визначення керуючої компанії. Укладення договорів.  Пошук та визначення інвестора, укладення договорів.  Отримання дозволів, проходження погоджувальних процедур з метою забезпечення започаткування учасниками індустріального парку промислового виробництва.  Упорядкування під’їзних шляхів та прокладання інженерних мереж для учасників індустріального парку.  Початок виробництва в межах індустріального парку.  Поширення інформації про діяльність індустріального парку.  Опрацювання можливості розширення меж індустріального парку.  Розширення індустріального парку. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Разом** |
| **22450** | **6735** | **-** | **29185** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська міська рада, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії) | | | |
| **Інше:** | Індустріальний парк «ЖИТОМИР-СХІД» створюється строком на 40 років. Даний строк може бути продовжений відповідно до потреби ініціатора створення, керуючої компанії та учасників індустріального парку | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 1.7. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Метою проекту є будівництво інженерних комунікацій, а саме: дорожньої інфраструктури (автомобільної дороги та тротуарів), водопостачання, водовідведення (міське КП «Водоканал») і постачання електричної енергії. Це  допоможе скоротити витрати учасників індустріального парку на будівництво підприємств, що будуть функціонувати в межах парку. | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень та прилеглі райони в радіусі до 40 км | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Працівники новостворених промислових підприємствах та члени їх сімей (3,5 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Розвиток індустріального парку «Коростень» полягає у розбудові сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями на території міста Коростеня, яка згідно з Генеральним планом визначена як зона промислової забудови. Основними галузями промисловості для індустріального парку «Коростень» визначено приладобудування, легку і деревообробну промисловість та логістика. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено необхідні умови для будівництва та функціонування промислових підприємств переробних галузей, 1,0 тис. нових високопродуктивних робочих місць.  Збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів на 13,8 млн. грн. в рік.  Прямі іноземні інвестиції складуть 63,0 млн. дол. США.  Збільшено протяжність міських доріг з твердим покриттям на 540 м, водопроводу та каналізації з відповідною інфраструктурою – на 1070,0 м.  Забезпечено потребу учасників індустріального парку в електричній енергії обсягом  5,6 МВт.  Підвищено рівень ділової активності в місті Коростень.  Покращено інвестиційний, діловий та економічний імідж міста Коростень і Житомирської області.  Залучено новітні технології виробництва товарів та послуг.  Забезпечено розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та підприємствами міста, а також представниками малого та середнього бізнесу.  Забезпечено підвищення соціальних стандартів життя мешканців міста та регіону.  Розвиток малого і середнього бізнесу. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Прокладання дороги довжиною 400 м з двома тротуарами вартістю  2840,640 тис. грн.  Проведення каналізації з території індустріального парку до каналізаційного колектору довжиною 1070,0 м, та водопроводу питної води КП «Водоканал» довжиною 1070,0 м вартістю 1139,046 тис.грн.  Проведення електричних мереж потужністю 5,6 МВт на відстані від 600 м з встановленням трансформаторних підстанцій та приєднанням електроустановки вартістю від 7911,996 тис. грн.  Правове супроводження буде забезпечуватися згідно чинного законодавства України.  Внутрішній моніторинг та координація реалізації проекту буде здійснюватися згідно запланованого плану графіку.  Заплановані заходи проекту не викликають виникнення непередбачуваних чи негативних результатів або побічних наслідків. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всього** |
| **15987,4** | **-** | **-** | **15987,4** |
| **Джерела фінансування:** | **Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, залучені інвестори** | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації виконавчий комітет Коростенської міської ради, ГО «Асоціація індустріальних парків України», ТОВ «Екобау Сервіс»** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 1.8. Створення інноваційного індустріального парку «NovoPark» на території Чижівськоїоб’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території (району та об’єднаної територіальної громади).  Прискорення темпів розвитку інновацій та розвитку інноваційного підприємництва.  Створення нових робочих місць.  Розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури на території об’єднаної територіальної громади та у Новоград-Волинському районі. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Новоград-Волинський район, у т.ч. Чижівська об’єднана територіальна громада (села Чижівка, Вербівка, Вишківка, Карпилівка, Вірівка, Берегове, Мала Цвіля, Ходурки, Михіївка, Курчицька Гута, Курчиця, Морозівське, Красилівське, Дібрівське, Таращанка, Красилівка) | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення Новоград-Волинського району(45,6 тис. осіб), у т.ч. Чижівської об’єднаної територіальної громади (4,7 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Пріоритетними напрямками діяльності в рамках індустріального парку «NovoPark»є запровадження нових видів спеціалізації суб’єктів виробничої діяльності, що максимально відповідатимуть специфіці промислового потенціалу прилеглої території та пріоритетам розвитку району. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено інноваційний індустріальний парк «NovoPark».  Створено нові виробничі потужності на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності.  Покращено інвестиційну привабливість району та об’єднаної територіальної громади.  Покращено ефективність використання промислової території Новоград-Волинського району та Чижівської об’єднаної територіальної громади.  Забезпечено розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної інфраструктури.  Нарощено експортний потенціал місцевих підприємств.  Забезпечено збалансованість та пропорційність соціально-економічного розвитку Новоград-Волинського району та Чижівської об’єднаної територіальної громади.  Створено нові робочі місця.  Залучено прямі іноземні інвестиції.  Насичено ринок новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва.  Забезпечено додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка проектно-кошторисної документації.  Розробка генерального плану забудови земельної ділянки.  Упорядкування під’їзних шляхів та стоянок та прокладання інженерних мереж для учасників індустріального парку  Залучення та супровід інвестиційних проектів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **60000** | **20000** | **10000** | **90000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Новоград-Волинська райдержадміністрація, Чижівська сільська рада | | | |
| **Інше:** | Земельна ділянка межує з територією заводу ТОВ «Церсаніт Інвест», де вже відбувається промислове виробництво на умовах, наближених до положень Закону України «Про індустріальні парки» | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 1.9. Створення індустріального парку «NEWBOROVPARK» на території Новоборівської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території Новоборівської об’єднаної територіальної громади.  Прискорення темпів розвитку інновацій та розвитку інноваційного підприємництва.  Створення нових робочих місць.  Розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури на території Новоборівської об’єднаної територіальної громади.  Підвищення конкурентоспроможності бізнесу поза залежністю від його галузевої приналежності | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Нова Борова, села Ягодинка, Старий Бобрик, Валки, Турчинка, Ягодинка Друга, Кропивня, Луковець, Гацьківка, Рудня-Гацьківка, Небіж, Хичів, Краснорічка, Фасова, Рудня Фасова, Камяний Брід, Томашівка, Ісаківна Новоборівської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Новоборівської об’єднаної територіальної громади (8,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Пріоритетними напрямками діяльності в рамках індустріального парку «NEWBOROVPARK» є запровадження нових видів спеціалізації суб’єктів виробничої діяльності, що максимально відповідатимуть специфіці промислового потенціалу прилеглої території та пріоритетам розвитку громади.  Сприяння розвитку інноваційної політики на предмет виробництва конкурентоспроможної продукції. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено цілісну систему впровадження наукових розробок у виробництво, що включає наукові дослідження, розробку технологій, впровадження у виробництво, випуск продукції і її успішне просування на внутрішній та світовий ринки.  Створено сприятливі умови щодо залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів для фінансування індустріальних парків.  Налагоджено промисловий випуск високотехнологічної конкурентоздатної на світовому ринку продукції.  Координація наукових розробок, а також забезпечення моніторингу інноваційної й інвестиційної діяльності відповідно до пріоритетних напрямків діяльності індустріального парку.  Створення нових виробничих потужності на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності.  Насичення ринку новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва.  Забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка проектно-кошторисної документації.  Розробка генерального плану забудови земельної ділянки.  Упорядкування під’їзних шляхів та стоянок, прокладання інженерних мереж для учасників індустріального парку.  Залучення та супровід інвестиційних проектів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **10000** | **10000** | **10000** | **30000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародні фінансові організації, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирська облдержадміністрація, Новоборівська селищна рада об’єднананої територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 1.10. Створення індустріального парку «Romanivka park» на території Брониківської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Брониківської ОТГ, Новоград-Волинського району та Житомирської області в цілому.  Зниження рівня безробіття на території громади та Новоград-Волинського району.  Розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури на території громади.  Зміцнення інвестиційного потенціалу об’єднаної територіальної громади та регіону в цілому.  Додаткові надходження до бюджетів всіх рівнів. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область, Новоград-Волинський район, Брониківська об’єднана територіальна громада (села: Абрамок, Барвинівка, Болярка, Броники, Варварівка, Вершниця, Вироби, Владин, Кам’яний Майдан, Катюха, Кропивня, Кущове, Лагульськ, Лебедівка, Малинівка, Марушівка, Миколаївка, Нова Романівка, Новозелене, Перемога, Поліянівка, Романівка, Слобода Романівська, Тальки, Тальківка, Тупальці, Ужачин, Федорівка, Яблуневе, Яворівка.) | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення Новоград-Волинського району (45,6 тис. осіб), у т.ч. Брониківської об’єднаної територіальної громади (7,1 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Призначення індустріального парку «Romanivka Park» полягає в будівництві виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, території Брониківської об’єднаної територіальної громади.  Пріоритетними напрямками діяльності в рамках індустріального парку «Romanivka Park» є приладобудування, машинобудування, деревообробка, виробництво товарів легкої промисловості, ІТ-технології, обов’язкове будівництво логістичного центру. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено нові конкурентоспроможні виробничі потужності в регіоні.  Створено більше 1000 робочих місць.  Покращено інвестиційну привабливість громади та всього Новоград-Волинського району, покращено діловий та економічний імідж регіону.  Забезпечено розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної інфраструктури.  Нарощено експортний потенціал місцевих підприємств.  Забезпечено збалансованість та пропорційність соціально-економічного розвитку населених пунктів громади.  Залучено прямих іноземних інвестицій в розмірі близько  30,0 млн. дол. США.  Забезпечено додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка проектно-кошторисної документації.  Розробка детального плану забудови земельної ділянки.  Пошук керуючої компанії та укладення відповідних договорів.  Залучення та супровід інвестиційних проектів  Упорядкування під’їзних шляхів та стоянок.  Прокладання інженерних мереж для учасників індустріального парку.  Розробка схеми руху громадського транспорту.  Забезпечення соціальною інфраструктурою учасників індустріального парку. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 – 2020 роки** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **15000** | **20000** | **35000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів та учасників парку. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирська обласна державна адміністрація, установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», Брониківська сільська рада та її виконавчий комітет, підрядні організації (проектні та будівельні компанії), керуюча компанія та учасники індустріального парку. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 1.11. Створення мережі індустріальних парків у Житомирській області | | | |
| **Цілі проекту:** | Збільшення зайнятості місцевого населення.  Збільшення надходжень до місцевих та державного бюджетів.  Створення умов для розвитку МСП та оточення бізнесу.  Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону.  Підвищення експортного потенціалу підприємств Житомирщини.  Оптимізація витрат на створення та промоцію інвестиційних об’єктів та усунення внутрішньої конкуренції за рахунок галузевої спеціалізації індустріальних парків.  Запобігання відтоку кадрів за межі регіону та країни. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Житомирська область є інвестиційно привабливим регіоном, але не має якісних інвестиційних продуктів – підготовлених майданчиків з необхідним набором опцій для створення сучасних екологічно чистих та ресурсоефективних виробництв з великою доданою вартістю та високим рівнем оплати праці.  Проектом пропонується створити мережу спеціалізованих індустріальних парків в області, розташованих біля/в межах міст обласного значення, які володіють відповідним рівнем людського капіталу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Розроблено 3 концепції та 5 бізнес-планів ІП, визначено спеціалізацію (конкурентні переваги) та вартість підключення інженерних мереж.  Запущено 5 ІП в містах обласного значення: Новоград-Волинський, Бердичів, Коростень, Малин, Житомир.  Підготовлено 150 га грінфілдів.  Підготовлено 45 га браунфілдів.  Проведено інженерні мережі до усіх ІП (згідно потреб галузей спеціалізації).  Побудовано 10 км доріг, що сполучають ІП з дорогами державного значення.  Розроблено спільний план промоції.  Укладено меморандумів про наміри інвестування – 30 шт.  Підготовлено інвестиційних менеджерів – 10 осіб. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Створення робочої групи для реалізації проекту.  Розроблення 3 концепцій для індустріальних парків міст Малина, Бердичева, Новоград-Волинського.  Проведення конкурсу на prozorro щодо визначення підприємства, яке буде розробляти бізнес-плани для індустріальних парків.  Розроблення 5 бізнес-планів для мережі ІП.  Підготовка 10 менеджерів, на базі агенцій: 8 на базі агенції регіонального розвитку Житомирської області, 2 на базі агенції розвитку міста Житомира.  Обрання 5 керуючих компаній для мережі ІП (в кожному місті).  Підписання 30 меморандумів про намір інвестувати.  Прийняття міськими радами рішення про виділення 195 га землі.  Підключення 2 індустріальних парків до електромережі і комунікацій. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **54100,0** | **196800,0** | **250900,0** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), секторальна підтримка ЄС, кошти ЄБРР, грантові кошти, міжнародна технічна допомога, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів, керуючої компанії та/або учасників індустріального парку | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», місцеві ради Житомирської області, інвестори, керуючі компанії та/або учасників індустріального парку, проектні організації, будівельні фірми. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.12. Інформування, підтримка та популяризація механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення рівня енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у житловому секторі. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 4000 фізичних осіб, 20 ОСББ | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Питання енергозбереження житлового сектору в умовах енергозалежності країни гостро стоїть на порядку дня. Адже енергоефективність для населення – це значне скорочення витрат на комунальні послуги, а для регіону та держави у цілому – економія енергоресурсів. Підвищення енергоефективності житла потребує значних коштів, при цьому проведення термомодернізації окремих квартир у багатоквартирних будинках не є ефективним. Лише комплексна термомодернізація, яку проводять ОСББ, кардинально забезпечує скорочення споживання енергоресурсів. Але це ще більші витрати коштів. Тому з метою стимулювання населення та ОСББ на державному та регіональному рівні запроваджена підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів у рамках дії відповідних програм. Однак без широкого інформаційного супроводження та популяризації цих програм, активність населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів є недостатньою. Тому пропонується реалізувати проект щодо інформаційної підтримки та популяризації державних і регіональних програм здешевлення кредитів на впровадження населенням і ОСББ енергоефективних заходів, що значно підвищить їх активність. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено широке інформування та популяризацію механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів.  Підвищено активність населення і ОСББ щодо впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках.  Впроваджено ефективні заходи з енергозбереження у житловому секторі.  Поліпшено термомодернізацію житлового сектору.  Зменшено споживання енергоресурсів на опалення житла та побутові потреби.  Скорочено витрати населення на оплату комунальних послуг. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Підготовка та розміщення інформації про позитивний досвід з впровадження населенням заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлового сектору з використанням механізмів відшкодування частини кредитів, отриманих населенням та ОСББ на цю мету в засобах масової інформації та на офіційних сайтах Житомирської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших ресурсах в мережі Інтернет.  Надання консультацій, роз’яснень потенційним позичальникам про дію програм (механізмів) відшкодування частини кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів.  Проведення спільно з органами місцевого самоврядування семінарів з метою інформування жителів територіальних громад про програми (механізми) відшкодування частини кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів.  Виготовлення та поширення у місцях масового скупчення людей роз’яснювальних матеріалів про (механізми) відшкодування частини кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів.  Підготовка відеороликів про програми (механізми) відшкодування частини кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **100** | **-** | **-** | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департаменти Житомирської облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, уповноважені банківські установи, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.13. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності міста Житомира шляхом реалізації заходів щодо зменшення споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери міста. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Житомир | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Житомира (266,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Більшість будівель бюджетної сфери міста побудовані в 1960-1970 роки. За час експлуатації будівель огороджувальні конструкції втратили свої початкові теплотехнічні характеристики. Крім того, частина будівель побудована за типовими «південними» проектами. Наслідком цього є понаднормові витрати теплової енергії, споживання якої закладами бюджетної сфери міста становить 250-350 кВт-год на м2. Для порівняння в країнах ЄС цей показник не перевищує 70-90кВт-год на м2.  В рамках проекту планується провести комплекс енергоефективних заходів в 22 будівлях бюджетної сфери міста Житомира з метою зменшення споживання будівлями теплової енергії та відповідного фінансового навантаження на міський бюджет. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено термореновацію будівель бюджетних закладів у місті Житомирі.  Зменшено споживання теплової енергії на 29754,0 МВт-год в рік.  Зменшено навантаження на бюджет міста.  Зменшено викиди СО2 на 8868,0 тонн в рік. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Теплоізоляція стін та дверей.  Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі.  Теплоізоляція даху, надземної та підземної частини цоколю.  Установка індивідуальних теплових пунктів з лічильниками та автоматичним управлінням.  Ізоляція розподільчих трубопроводів та балансування системи опалення, у т.ч. промивка системи опалення. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **234290** | **267760** | **66940** | **568990** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кредитні кошти (Європейський банк реконструкції та розвитку) | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська міська рада, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії) | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.14. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростеня | | | |
| **Цілі проекту:** | Досягнення 100% забезпечення комерційного обліку споживання теплової енергії в житлових будинках.  Забезпечення тепломоніторингу. | | | |
| **Територія, на яку**  **проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувчів вигод:** | Жителі міста Коростень – отримувачі послуг з централізованого теплопостачання (27,0 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Стратегічним завданням національної економіки є забезпечення економного використання енергетичних ресурсів. Це викликає необхідність проведення постійного теплового моніторингу, здійснення обліку споживання теплової енергії та встановлення сучасних приладів обліку теплової енергії в житлових будинках. Реалізація проекту спрямована на вирішення цих питань. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано теплові пункти з встановленням теплових лічильників у житлових будинках міста Коростень.  Зменшено споживання природного газу.  Покращено якість послуг з теплопостачання.  Крок до енергетичної незалежності міста та держави в цілому.  Покращено екологічний стан у місті.  Забезпечено тепломоніторинг. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання лічильників теплової енергії.  Реконструкція теплових пунктів з встановленням приладів обліку теплової енергії. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3800** | **-** | **-** | **3800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, власні кошти КП «Теплозабезпечення» | | | |
| **Ключові потенційні учасникиреалізації проекту:** | Коростенський міськвиконком, комунальне підприємство «Теплозабезпечення» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.15. Реконструкція (ефективна термосанація) Червоненського ДНЗ «Калинка» по вул. Терещенка 3а, смт Червоне Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | СмтЧервонета село Малі Мошківці Андрушівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дошкільного навчального закладу (109 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції та ефективної термосанації приміщень, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та енергоефективної термосанації дошкільного навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення робіт зі встановлення склопластикових вікон та дверей.  Проведення термоізоляції зовнішніх стін, підвалу та горища, у т.ч. утеплення зовнішніх стін, утеплення перекриття під горищем. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2000** | **3100** | **-** | **5100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоненська селищна рада. | | | |
| **Інше:** | Наявна проектно-кошторисна документація та проведена експертиза | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.16. Реконструкція (енергоефективна термосанація) дитячого садка по вул. Карпенка, 15 в селі Слободище Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Відновлення роботи дошкільного навчального закладу.  Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Слободище, Швайківка, Райки Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Діти дошкільного віку (50 осіб) та працівники дошкільного навчального закладу (15 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. Проектом планується закінчення капітального ремонту дитячого садка, розпочатого у 2011 році, проведення його реконструкції та енергоефективної термосанації, що дозволить охопити дошкільною освітою дітей, створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлення роботи дошкільного навчального закладу  Проведення робіт з реконструкції та енергоефективної термоса нації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із реконструкції теплогенераторної із встановленням твердопаливного котла.  Проведення робіт із влаштування теплоізоляції будівлі.  Обладнання системи господарсько-питного водопроводу.  Проведення робіт зі влаштування каналізаційних мереж. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1575,644** | - | - | **1575,644** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Слободищенська сільська рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.17. Реконструкція (з розширенням) та утепленням дитячого дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул. Космонавтів,17 у селі Тетерівка Житомирського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень.  Покращення експлуатаційних можливостей об’єкту. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Тетерівка Житомирського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дитячого дошкільного закладу (250 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції (із розширенням) та термомодернізації дошкільного навчального закладу, що дозволить створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію (з розширенням) та утепленням дитячого дошкільного закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення загально-будівельних робіт у дошкільному навчальному закладі.  Проведення робіт з утеплення фасаду, заміна покрівлі та зовнішніх вікон та дверей.  Проведення робіт з внутрішнього опорядження,водопостачання, добудови 2-го поверху (в частині приміщення) для розміщення додаткової групи, електромонтажних робіт.  Благоустрій території. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **4000** | **5000** | **3000** | **12000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Тетерівська сільська рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.18. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Андрушки Попільнянського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дитячого садка (58 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності.В рамках проекту планується провести роботи з реконструкціх (термомодернізації) дитячого садка, що дозволить створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію (термомодернізацію) дитячого садка.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проходження експертизи.  Проведення робіт з реконструкції (термомодернізації). | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **500** | **500** | **500** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація, Андрушківська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.19. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштановій, 10 в смт Попільня Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Попільня Попільнянського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дитячого садка (120 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції (термомодернізації) дитячого садка, що дозволить створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію (термомодернізацію) дитячого садка.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проходження експертизи.  Проведення робіт з реконструкції (термомодернізації). | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1500** | **1500** | **1000** | **4000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.20. Реконструкція будівлі Хорошівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» №1 (термосанація з урахуванням утеплення стін) по вул. Незалежності, 34 в смт Хорошів Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Хорошів Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дошкільного навчального закладу (425 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції будівлі (термоса нації з урахуванням утеплення стін), що дозволить створити комфортні умови для виховного і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію будівлі (термосанацію з урахуванням утеплення стін).  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховного і навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт з зовнішнього утеплення стін, покрівлі, цоколя з використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2020 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| - | - | **780** | **780** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.21. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) будівлі Рижанського ДНЗ по вул. Кутузова у селі Рижани Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Рижани Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дошкільного навчального закладу (46 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції та термомодернізації будівлі дошкільного навчального закладу, що дозволить створити комфортні умови для виховного і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію – термомодернізацію дошкільного навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховного і навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Встановлення склопластикових вікон та дверей.  Проведення робіт з термоізоляції та утеплення зовнішніх стін, фундаменту та перекриття під горищем. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3342,7** | **-** | **-** | **3342,7** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація, Рижанська сільська рада, | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.22. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дитячого садка (250 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту топкової корпусу дитячого садка, що дозволить створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів, використати природний потенціал об’єднаної територіальної громади для забезпечення її енергетичної ефективності. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок використання альтернативних енергоресурсів (місцевих видів палива).  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Забезпечено ефективне використання природного потенціалу громади.  Сприяння досягненню об’єднаною територіальною громадою енергетичної незалежності. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт щодо реконструкції системи теплопостачання.  Проведення робіт з капітального ремонту топкової корпусу дитячого садка. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **308,064** | **-** | **-** | **308,064** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.23. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку, учні та працівники дитячого садка і гімназії (1000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного, що дозволить створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію системи теплопостачання з встановленням тепло генератора модульного.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок використання альтернативних енергоресурсів (місцевих видів палива).  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Забезпечено ефективне використання природного потенціалу громади.  Сприяння досягненню об’єднаною територіальною громадою енергетичної незалежності. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт щодо реконструкції системи теплопостачання.  Встановлення теплогенератора модульного. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1199,884** | **-** | **-** | **1199,884** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.24. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники навчального закладу (400 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту топкової корпусу навчального закладу, що дозволить створити комфортні умови навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт топової корпусу навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови навчального процесу та праці.  Забезпечено ефективне використання природного потенціалу громади.  Сприяння досягненню об’єднаною територіальною громадою енергетичної незалежності. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт щодо реконструкції системи теплопостачання. Проведення капітального ремонту топкової корпусу початкової школи. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **291,774** | **-** | **-** | **291,774** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.25. Термомодернізація ДНЗ №1 по вул. І. Франка, 14 в смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники навчального закладу (210 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з термомодернізації та утеплення цоколя, зовнішніх стін, дахів, утеплення стін ізоватою та мінеральною ватою, утеплення даху пінополіестеронними плитами та встановлення шатрової покрівлі, що дозволить створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено термомодернізацію навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту.  Підвищено опір теплопередачі будівлі навчального закладу до оптимальних значень. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із термомодернізації навчального закладу.  Проведення робіт з теплоізоляції стін.  Проведення робіт з теплоізоляції даху та надземної частини цоколя. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **722,74043** | **-** | **-** | **722,74043** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (субвенція), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Черняхівська райдержадміністрація, Черняхівська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.26. Термомодернізація ДНЗ №4 по вул. Володимирській, 123 в смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку та працівники дошкільного навчального закладу (130 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з термомодернізації та утеплення цоколя, зовнішніх стін, дахів, утеплення стін ізоватою та мінеральною ватою, утеплення даху пінополіестеронними плитами та встановлення шатрової покрівлі, що дозволить створити комфортні умови для виховання, навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено термомодернізацію у навчальному закладі.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту.  Підвищено опір теплопередачі будівлі навчального закладу до оптимальних значень. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із термомодернізації навчального закладу.  Проведення робіт з теплоізоляції стін.  Проведення робіт з теплоізоляції даху та надземної частини цоколя. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **876,31705** | **-** | **-** | **876,31705** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (субвенція), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Черняхівська селищна рада, Черняхівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.27. Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Заможного, 2а в селі Крилівка Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Кирилівка Червоненської об’єднаної територіальної громади Андрушівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (127 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту та термомодернізації будівлі навчального закладу, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з капітального ремонту та термомодернізації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення робіт зі встановлення склопластикових вікон та дверей.  Проведення ремонтних робіт покрівлі та даху в цілому з утепленням. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2000** | **-** | **-** | **2000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міжнародні фонди, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоненська селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.28. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Баранівської гімназії по вул. Соборна, 26 в місті Баранівці Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Місто Баранівка Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Учні (900 осіб) та працівники навчального закладу | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції системи опалення приміщення навчального закладу шляхом встановлення теплогенератора модульного, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію системи теплопостачання навчального закладу з встановленням теплогенератора модульного.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок використання альтернативних енергоресурсів.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка проектно-кошторисної документації.  Проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації.  Проведення торгів на виконання робіт.  Укладення договору з підрядною організацією.  Проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1500** | **-** | **-** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Баранівська районна рада, Баранівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.29. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Баранівському районі по вул. Шкільна 11 в смт Полянка Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | Смт Полянка Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Учні (250 осіб) та працівники навчального закладу | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції системи опалення приміщення навчального закладу шляхом встановлення теплогенератора модульного, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок використання альтернативних енергоресурсів.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка проектно-кошторисної документації.  Проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації.  Проведення торгів на виконання робіт.  Укладення договору з підрядною організацією.  Проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного. | | | |
| **Період реалізації** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн..:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1100** | **-** | **-** | **1100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська районна рада, Баранівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності будівлі | | | |
| **Назва проекту:** | 1.30. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії по вул. Червоний промінь, 3 в смт Гришківці Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Гришківці, село Осикове Бердичівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Учні (456 осіб)та працівники навчального закладу | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту (термомодернізації) будівлі, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення комплексної термореновації будівлі.  Виконання робіт з улаштування термоізоляції покрівлі, утеплення фасаду та поліпшення сходових маршів та площадок. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **8841,812** | **-** | **-** | **8841,812** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.31. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Дружби, 23 в селі Озадівка Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Озадівка та Лісова Слобідка Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні (102 особи)та працівники навчального закладу (близько 40 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту будівлі (термомодернізації), що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт будівлі (термомодернізація).  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення комплексної термореновації будівлі.  Проведення робіт з улаштування термоізоляції покрівлі, утеплення фасаду та поліпшення сходових маршів та площадок | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн..:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **9920,398** | **-** | **-** | **9920,398** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.32. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Райгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу В.К. Олійника по вул. Жовтневій, 18 у селі Райгородок Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Райгородок, Мартинівка та Лемеші Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Учні (159 осіб) та працівники навчального закладу (близько 40 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту будівлі (термомодернізації) навчального закладу, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення комплексної термореновації будівлі.  Проведення робіт з улаштування термоізоляції покрівлі, утеплення фасаду та поліпшення сходових маршів та площадок. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **9344,768** | - | - | **9344,768** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.33. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Миру, 16 в селі Рея Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення нормальних умов для здійснення навчального процесу, забезпечення економії енергоносіїв (природного газу), які необхідні для опалення приміщень школи, економія бюджетних коштів. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Рея, Гальчин, Осикове та Агатівка Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні (161 особа)та працівники навчального закладу (близько 40 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту (термомодернізації) навчального закладу, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення комплексної термореновації будівлі.  Проведення робіт з улаштування термоізоляції покрівлі та утеплення фасаду.  Проведення робіт з прокладання трубопроводів водопостачання та водовідведення.  Проведення робіт з поліпшення сходових маршів та площадок. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **8357,789** | - | - | **8357,789** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.34. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та перекриття, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей) Новогуйвинської гімназії в смт Новогуйвинське Житомирського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Новогуйвинське Житомирського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні (616 осіб) та працівники навчального закладу (84 особи) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту будівлі навчального закладу, утеплення фасадів та перекриття, заміни покрівлі, вікон та зовнішніх дверей, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт будівлі з утепленням.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з утеплення фасадів та перекриття, заміни покрівлі, вікон та зовнішніх дверей. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **6463,207** | **-** | **-** | **6463,207** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, благодійна допомога | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.35. Капітальний ремонт покрівлі, вікон та фасаду з утепленням Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука по вул. Садова, 5 у селі Дениші Житомирського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село ДенишіТетерівської об’єднаної територіальної громадиЖитомирського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (208 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту, ремонту покрівлі та комплексної термосанації будівлі, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт та комплексну рн.са націю будівлі.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду з утепленням.  Проведення робіт з ремонту вікон, відкосів та вітрової планки. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3869,526** | **-** | **-** | **3869,526** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Тетерівська сільська рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.36. Реконструкція (ефективна термосанація) Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 15 в селі Липно Любарського району та Любарської гімназії №1 по вул. Незалежності, 49 в смт Любар Любарського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Липно, Кутищі, Старий Любар, Громада Любарського району, смт Любар Любарського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчальних закладів (485 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з термосанації та утепленні стін, дахів та заміні старих вікон на енергозберігаючі, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термосанації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації.  Проведення енергозберігаючих заходів та робіт по утепленню стін, дахів та будівель. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2000** | **-** | **-** | **2000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Любарська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.37. Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 33А в селіЧижівка Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Чижівка, Вербівка, Вишківка, Карпилівка, Вірівка, Берегове, Мала Цвіля, Ходурки, Михіївка, Курчицька Гута, Курчиця, Морозівське, Красилівське, Дібрівське, Таращанка, Красилівка Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (277 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи зі встановлення блочної котельні на альтернативному паливі, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію котельні навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок використання альтернативних енергоресурсів.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Забезпечення ефективного використання природного потенціалу громади.  Сприяння досягненню об’єднаної територіальною громадою енергетичної незалежності. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення енергозберігаючих заходів та робіт з реконструкції котельні. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом:** |
| **1200** | **-** | **-** | **1200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Новоград-Волинська райдержадміністрація, Чижівська сільська рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.38. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Квітневе Попільнянського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (181 особа) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції (термомодернізації) приміщення школи, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термомодернізації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проходження експертизи.  Проведення робіт з реконструкції та термомодернізації навчального закладу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом:** |
| **3000** | **1000** | **1000** | **5000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.39. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Андрушки Попільнянського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (270 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції з термомодернізацією приміщень, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термомодернізації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проходження експертизи.  Проведення робіт х реконструкції та термомодернізації. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом:** |
| **3000** | **1910** | **1060** | **5970** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.40. Реконструкція (термомодернізація) НВК по пров. Студенський, 5 у смт Корнин Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Корнин Попільнянського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (310 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції та термомодернізації приміщень, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термомодернізації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проходження експертизи.  Проведення робіт з реконструкції та термомодернізації. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом:** |
| **3000** | **1558** | **1000,072** | **5558,072** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.41. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 у місті РадомишліРадомишльського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Радомишль та Радомишльський район | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Учні (670 осіб) та працівники навчального закладу (115 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з термомодернізації будівлі навчального закладу, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з термомодернізації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Утеплення та ремонт фасадів і даху гімназії. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом:** |
| **3427,26** | **3427,25** | **-** | **6854,51** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Радомишльська райдержадміністрація, Радомишльська міська рада, | | | |
| **Інше:** | Наявна проектно-кошторисна документація на проведення тепломодернізації та ремонту, відповідна експертиза | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.42. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) Зубринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Пушкіна, 26 в селі Зубринка Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Зубринка, Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (170 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін та утеплення покрівлі, що дозволить створити комфортні умови для навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термомодернізації навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення робіт з реконструкції та термомодернізації.  Проведення термоізоляції зовнішніх стін, підвалу та горища, у т. ч. утеплення зовнішніх стін, фундаменту, утеплення перекриття під горищем, заміна вікон і дверей. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1054,9** | **-** | **-** | **1054,9** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.43. Капітальний ремонт покрівлі Ємільчинського вечірнього (змінного) закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Ємільчинської селищної ради по вул. Військова, 9 в смт Ємільчине Житомирської області | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Ємільчинська об’єднана територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Ємільчинської об’єднаної територіальної громади (понад 20 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно- енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту даху, що дозволить створити комфортні умови для праці колективу відділу освіти Ємільчинської селищної ради та архівних установ району, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт даху.  Підвищено рівень комфортності перебування працівників в приміщенні.  Забезпечено належне зберігання архівних документів на території району.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Економія енергетичних ресурсів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення будівельно-монтажних робіт. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **1448,380** | **-** | **1448,380** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, підрядна організація. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.44. Реконструкція будівлі Володарсько-Волинського Центру розвитку дитини «Веселка» по вул. Незалежності, 25, в смт Хорошів Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Хорошів Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку, учні та працівники навчального закладу (370 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін та цоколя, що дозволить створити комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термосанації з утепленням навчального закладу.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для виховання і навчального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з демонтажу дерев’яних вікон та дверей та улаштування металопластикових вікон та дверей.  Проведення робіт з термоізоляції.  Проведення робіт з утеплення зовнішніх стін та цоколю. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3841,8** | **-** | **-** | **3841,8** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація, Хорошівська селищна рада, | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.45. Термомодернізація будівель Бердичівської центральної районної лікарні | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Бердичівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення Бердичівського району (28,4 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з термомодернізації будівель центральної районної лікарні, що дозволить створити комфортні умови лікувального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з термомодернізації будівель.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови лікувального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту.  Підвищено опір теплопередачі будівель до оптимальних значень. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення енергетичних аудитів приміщень центральної районної лікарні.  Розроблення проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт з термомодернізації приміщень центральної районної лікарні. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2000** | **2000** | **2000** | **6000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська районна рада, Бердичівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.46. Реконструкція шляхом термосанації будівлі стаціонарного корпусу № 2 Коростишівської центральної районної лікарні ім. Д.І. Потєхіна по вул. Героїв Небесної Сотні, 58 в місті Коростишеві Коростишівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Коростишів та Коростишівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростишева та Коростишівського району (40,6 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції та термосанації будівель Коростишівської центральної районної лікарні, що дозволить створити комфортні умови для лікувального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів та дотримання санітарно-гігієнічних норм. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термосанації приміщень центральної лікарні.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для лікувального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції системи теплозабезпечення.  Проведення термосанації будівлі стаціонарного корпусу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік?** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1497** | **-** | **-** | **1497** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Коростишівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.1.3. Підвищення енергоефективності | | | |
| Назва проекту: | 1.47. Реконструкція котельні Народицької центральної районної лікарні по вул. Замкова,115 в смт Народичі Народицького району | | | |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Народичі та Народицький район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Народичі (2,7 тис. осіб) та Народицького району (9,4 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції котельні центральної районної лікарні, що дозволить створити комфортні умови для лікувального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції котельні центральної районної лікарні.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Зменшено вартість 1 гКал.  Створено комфортні умови для лікувального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт з реконструкції котельні. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1200** | **-** | **-** | **1200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Народицька селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.48. Теплосанація центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Хорошів та Хорошівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Хорошева (7,8 тис. осіб) та Хорошівського району (35,3 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з теплосанації центральної районної лікарні, встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін та утеплення покрівлі, що дозволить створити комфортні умови лікувального процесу та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з тепло санації приміщень центральної лікарні.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для лікувального процесу та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення термоізоляції зовнішніх стін, підвалу та горища, у т.ч. утеплення зовнішніх стін, утеплення перекриття під горищем.  Проведення робіт з модернізації вентиляційних мереж.  Проведення робіт з заміни вікон та дверей. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2000** | **2900** | **-** | **4900** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівської райдержадміністрації, Хорошівська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.49. Реконструкція (термосанація з урахуванням утеплення стін) приміщення патолого-анатомічного відділення Хорошівської центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Хорошів та Хорошівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Працівники відділення (15 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції та термомодернізації приміщення відділення, теплоізоляції зовнішніх стін, заміни вікон і дверних блоків на склопластикові, встановлення перегородок кімнат із водостійких неорганічних матеріалів, встановлення витяжної вентиляції з механічним спонуканням тощо, що дозволить створити комфортні умови праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції патолого-анатомічного відділення.  Економія енергетичних ресурсів.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт із термомодернізації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення термомоізоляції зовнішніх стін, в т.ч.  Проведено роботи з заміни вікон та дверей. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **250** | **-** | **-** | **250** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.50. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Житомирська, 85А в селі Топорище Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Топорище, Лизник, Червоногранітне, Комарівка, Галинівка, Копаніівка, Копелянка, Коритище, Олішівка Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Топорище, Лизник, Червоногранітне, Комарівка, Галинівка, Копаніівка, Копелянка, Коритище, Олішівка Хорошівського району (2,4 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, а саме: встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін та утеплення покрівлі, що дозволить створити комфортні умови для прийому хворих та праці працівників, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термосанації приміщень амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.  Економія енергетичних ресурсів.  Зменшено тепловтрати на 113,9 кВт за рік.  Зменшено обсяги споживання твердого палива на 50%.  Зменшено обсяги споживання електроенергії на 50%.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для прийому хворих та праці працівників.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення робіт зі встановлення склопластикових вікон та дверей.  Проведення термоізоляції зовнішніх стін, підвалу та горища, у т. ч. утеплення зовнішніх стін, утеплення перекриття під горищем.  Проведення робіт з модернізації вентиляційних мереж. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1800** | **-** | **-** | **1800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація, Топорищенська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.51. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицинипо вул. Кутузова, 46А в селі Рижани Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Рижани, Волянщина, Невирівка, Знам’янка, Жовтнівка, Данилівка, Грабівка, Кропивенка Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Рижани, Волянщина, Невирівка, Знам’янка, Жовтнівка, Данилівка, Грабівка, КропивенкаХ орошівського району (2,4 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, а саме: встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін та утеплення покрівлі, що дозволить створити комфортні умови для прийому хворих та праці працівників, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термосанації приміщень амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.  Економія енергетичних ресурсів.  Зменшено тепловтрати на 500 кВт за рік.  Зменшено обсяги споживання твердого палива на 50%.  Зменшено обсяги споживання електроенергії на 50%.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для прийому хворих та праці.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення робіт зі встановлення склопластикових вікон та дверей.  Проведення термоізоляції зовнішніх стін, підвалу та горища, у т.ч. утеплення зовнішніх стін, утеплення перекриття під горищем.  Проведення робіт з модернізація вентиляційних мереж. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1500** | **-** | **-** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація,Рижанська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.52. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицинипо вул. Папаніна, 41 в селі Ставки Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району (1,4 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, а саме: встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін та утеплення покрівлі, що дозволить створити комфортні умови для прийому хворих та праці працівників, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції та термосанації приміщень амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.  Економія енергетичних ресурсів.  Зменшено тепловтрати на 300 кВт за рік.  Зменшено обсяги споживання твердого палива на 50%.  Зменшено обсяги споживання електроенергії на 50%.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Створено комфортні умови для прийому хворих та праці працівників.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Встановлення склопластикових вікон та дверей.  Проведення термоізоляції зовнішніх стін, підвалу та горища, у т.ч. утеплення зовнішніх стін, утеплення перекриття під горищем.  Модернізація вентиляційних мереж. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1200** | **-** |  | **1200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада; Хорошівська райдержадміністрація,Зубринська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.53. Реконструкція котельні КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» по вул. Шевченка, 1 у місті Новограді-Волинському | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення центральної частини міста, що сприятиме покращенню його екологічного та санітарного стану | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Територія центральної частини міста Новоград-Волинського | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення центральної частини міста Новоград-Волинського (близько 2,5 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. Проведення робіт з реконструкції котельні дасть можливість покращити послуги з теплопостачання, зменшити втрати теплової енергії та забезпечити належні санітарні умови для мешканців центральної частини міста Новограда-Волинського. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію котельні.  Економія енергетичних ресурсів.  Підвищено якість надання житлово-комунальних послуг з теплопостачання.  Покращено санітарний стан та екологію.  Забезпечено комфортне та безпечне життєве середовище для населення міста. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції котельні | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3535,159** | **-** | **-** | **3535,159** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Новоград-Волинська міська рада, підрядні оргназіації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.54. Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей (заходи енергозбереження) Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по вулиці Терещенка,5б в смт Червоне Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Червоне, села Малі Мошківці, ВеликіМошківці, Крилівка, Глинівці, Котівка, Забара Червоненської об’єднаної територіальної громади Андрушівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт. Червоного, сіл Малі Мошківці, Великі Мошківці, Крилівка, Глинівці, Котівка, Забара Андрушівського району, яке цікавиться спортом(понад 1000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту даху, заміна вікон та дверей на металопластикові, що дозволить створити комфортні умови для занять спортом та праці, забезпечить зменшення втрат тепла та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей на металопластикові.  Підвищен рівень комфортності перебування дітей та педагогічного колективу в центрі.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Економія енергетичних ресурсів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення будівельно-монтажних робіт.  Проведення робіт зі встановлення металопластикових вікон та дверей.  Проведення термоізоляції т капітального ремонту горища. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2 500** | **-** | **-** | **2 500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоненська селищна радаоб’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.55. Капітальний ремонт (енергоефективні заходи) приміщенняЛасківського сільського будинку культури по вул. Шевченка, 9/32 в селі ЛаскиНародицького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв необхідних для опалення приміщення | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Ласки Народицького району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення села Ласки Народицького району (709 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту приміщення клубу, заміни вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, що дозволить забезпечити належне функціонування будинку культури, покращити умови праці для працівників і культурного відпочинку для відвідувачів та зменшити втрати тепла. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з капітального ремонтусільського будинку культури із заміною вікон та дверей на металопластикові, що дозволить зменшити втрати тепла та зекономити бюджетні кошти.  Створено комфортні умови для реалізації права на участь у культурно-масовому житті селян.  Зменшення втрат тепла.  Економія енергетичних ресурсів та бюджетних коштів.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту.  Забезпечено належне функціонування закладу культури. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | За результатами реалізації даного проекту з’явиться можливість створити сприятливі умов для проведення дозвілля в населеному пункті району.  Проведення робіт із заміни вікон та зовнішніх дверей. | | | |
| **Період реалізації проекту:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1491,269** | - | - | **1491,269** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Народицька селищна рада об’єднаної територіальної громади, будівельна організація | | | |
| **Інше:** | Розроблена проектно-кошторисна документація. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.56. Реконструкція системи опалення приміщення будинку культури у селі Бовсуни Лугинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщення.  Забезпечення належного функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям села. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Бовсуни, Солов’ї, Діброва Лугинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі сіл Бовсуни, Солов’ї, Діброва Лугинського району (960 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції системи опалення будинку культури в селі Бовсуни Лугинського району, що дозволить забезпечити належне функціонування будинку культури та покращити умови праці для працівників та культурного відпочинку для відвідувачів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції системи опалення приміщення будинку культури.  Економія енергетичних ресурсів.  Зменшено тепловтрати.  Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення теплових втрат.  Забезпечено належне функціонування закладу культури.  Покращено експлуатаційні можливості об’єкту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт з реконструкції системи опалення приміщення будинку культури в селі Бовсуни. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **600** | **-** | **-** | **600** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Лугинська райдержадміністрація, Бовсунівська сільська рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3.Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.57. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах містаМалина | | | |
| **Цілі проекту:** | Заміна ламп розжарювання з у бюджетних закладах міста з метою зменшення споживання електричної енергії бюджетними закладами міста Малина. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населенння міста Малин (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуюча система освітлення бюджетних установ міста Малина є матеріально та морально застарілою. Сьогодні світлодіодне освітлення є альтернативою освітленню за допомогою ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Воно дозволить вирішити проблему браку і економії електроенергії, забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах міста.  Перехід на застосування лам з високою світловою віддачею і терміном експлуатації.  Скорочено енерговитрати.  Покращено якість освітлення в бюджетних закладах міста.  Економія бюджетних коштів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення модернізації освітлення в бюджетних закладах міста.  Проведення робіт із заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **10** | **10** | **10** | **30** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Малинської міської ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3.Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.58. Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників по вулицях Грушевського, Огієнка, Кримського в місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних технологій при наданні послуг з освітлення центральної вулиці міста з метою зменшення витрат електроенергії та покращення якості надання послуг. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малин (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуюча система вуличного освітлення в місті Малин є матеріально та морально застарілою. Сьогодні світлодіодне освітлення є альтернативою освітленню за допомогою ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Воно дозволить вирішити проблему економії електроенергії та забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію вуличного освітлення з використанням світлодіодних технологій.  Перехід на застосування високоефективних світлодіодів з високою світловою віддачею і терміном експлуатації.  Скорочено енерговитрати.  Покращено якість освітлення в центральній частині міста.  Покращено благоустрій міста.  Економія бюджетних коштів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Коригування проектної та технічної документації на реконструкцію освітлення.  Встановлення шаф управління ЩЗО.  Спорудження повітряних ліній 0,23 кВ до шаф управління.  Придбання та монтаж електроосвітлювального обладнання. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2016** | **2020** | **Разом** |
| **1483,51688** | **-** | **-** | **1483,51688** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Малинської міської ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3.Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.59. Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) в селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів з метою зменшення витрат електроенергії та покращення благоустрою та якості надання послуг. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка Іванівка (941 особа) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуюча система вуличного освітлення у селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка Іванівка. Сьогодні освітлення за допомогою енергії сонця є альтернативою освітленню за допомогою ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Воно дозволить вирішити проблему економії електроенергії та забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних технологій.  Скорочено енерговитрати.  Покращено якість освітлення у селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка Іванівка.  Покращено благоустрій сіл.  Економія бюджетних коштів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця). | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **70** | **-** | **-** | **70** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Лугинська райдержадміністрація, Великодивлинська сільська рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.60. Реконструкція та модернізація вуличного освітлення в місті ОвручіОвруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів з реконструкції та модернізації установок зовнішнього електричного освітлення, що дозволить забезпечити раціонального використання електроенергії та зменшення енерговитрат | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Овруч Овруцького району (16,5 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості підвищення ефективності використання енергоносіїв та ощадливого та господарського ставлення до їх споживання набуває особливої актуальності. В рамках проекту планується провести роботи з впровадження енергозберігаючого освітлення шляхом заміни світильників вуличного освітлення, що дозволить скоротити втрати електроенергії та забезпечить якісне освітлення та економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведення реконструкції та модернізації вуличного освітлення.  Перехід на застосування високоефективних світлодіодів з високою світловою віддачею і терміном експлуатації.  Скорочено енерговитрати.  Покращено благоустрій міста.  Економія бюджетних коштів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з модернізації вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих ламп.  Проведення робіт зі встановлення нових світлодіодів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1000** | **1000** | **1500** | **3500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | | | |
| **Назва проекту:** | 1.61. Переоснащення мережі вуличного освітленняз застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модуліву місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом реалізації заходів з реконструкції та модернізації установок зовнішнього електричного освітлення, використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії та зменшення витрат енергоносіїв | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населенння міста Малин (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості перехід на енергоресурси, отримані з відновлювальних джерел енергії, та альтернативні види палива набуває особливої ваги. У місті Малин у вуличних світильниках використовуються в основному морально застарілі ртутні лампи ДРЛ потужністю 250 Вт, світовий потік яких складає 13500 Лм. Недостатня якість освітлення призводить до аварій, нещасних випадків та розвитку злочинності. В рамках проекту планується втановити 10 сонячних фотомодулей на опорі, що забезпечить вуличним освітленням найбільш небезпечні ділянки доріг та перехресть. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведення робіт з переоснащення мережі вуличного освітлення із застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модулів.  Забезпечено перехід з традиційниз на альтернативні джерела енергії.  Економія бюджетних коштів.  Покращення благоустрою та безпеки міста.  Крок до енергетичної незалежності. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Модернізація вуличного освітлення на сонячних батареях.  Влаштування світлодіодних ліхтарів.  Встановлення сонячних фотоелектричних модулів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **333,4** | **-** | **-** | **333,4** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Малинської міської ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | | | |
| **Назва проекту:** | 1.62. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ I-III ступенів по вул. Шкільна, 28 в селі Городківка Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Городківка Андрушівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні (90 осіб) та працівники навчального закладу (37 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості перехід на енергоресурси, отримані з відновлювальних джерел енергії, та альтернативні види палива набуває особливої ваги. В рамках проекту планується провести роботи з будівництва котельні на твердому паливі, що дозволить перейти на використання альтернативних видів палива, покращити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу району, створити комфортні умови для навчального процесу та праці та забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано котельню на твердому паливі в навчальному закладі.  Припинено споживання природного газу(25,3 тис. м куб. в рік).  Забезпечено перехід на місцеві відновлювані енергоресурси (деревина).  Економія бюджетних коштів (4-4,5 раза).  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва котельні на твердому паливі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **817,638** | **-** | **-** | **817,638** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Андрушівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** | Виготовлена проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації за робочим проектом, наказ про затвердження проектної документації, довідка про категорійність об’єкта, довідка про форму власності об’єкта.При збереженні існуючих цін на енергоресурси окупність проекту складе 1-1,5 року. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | | | |
| **Назва проекту:** | 1.63. Реконструкція котельні Кошарищенської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 в селі Великі Кошарища Коростишівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Великі Кошарища, Малі Кошарища Коростишівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (115 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості перехід на енергоресурси, отримані з відновлювальних джерел енергії, та альтернативні види палива набуває особливої ваги. В рамках проекту планується провести роботи з реконструкції котельні, що дозволить перейти на використання альтернативних видів палива, покращити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу району, створити комфортні умови для навчального процесу та праці та забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції котельні на твердому паливі в навчальному закладі.  Забезпечено перехід на місцеві відновлювані енергоресурси.  Економія бюджетних коштів (94,8 тис рн..).  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції котельні з встановленням твердопаливного котла | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **775,91** | **-** | **-** | **775,91** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Коростишівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | | | |
| **Назва проекту:** | 1.64. Капітальний ремонт котельні у Биківській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Нова, 3 в селищі Биківка Романівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Селище Биківка, Романівського району та прилеглі території | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчального закладу (300 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості перехід на енергоресурси, отримані з відновлювальних джерел енергії, та альтернативні види палива набуває особливої ваги. В рамках проекту планується провести роботи з капітального ремонту котельні, заміни газових котлів на сучасні твердопаливні та заміни теплотраси, що дозволить перейти на використання альтернативних видів палива, покращити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу району, створити комфортні умови для навчального процесу та праці та забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт котельні в навчальному закладі.  Забезпечено перехід на альтернативні види палива.  Економія бюджетних коштів.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці.  Крок до енергетичної незалежності. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення експертизи проектно-кошторисної документації.  Придбання котельного обладнання.  Придбання матеріалів для заміни теплових мереж.  Проведення робіт з капітального ремонту котельні. | | | |
| **Період реалізації** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **767** | **-** | **-** | **767** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Романівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | | | |
| **Назва проекту:** | 1.65. Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носіівській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ І-ІІІ ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Чуднів, смт Іванопіль, села Будичани, Вільшанка та НосівкиЧуднівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні та працівники навчальних закладів міста Чуднів, смт Іванопіль, сіл Будичани, Вільшанка, Носівка (1022 особи) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості перехід на енергоресурси, отримані з відновлювальних джерел енергії, та альтернативні види палива набуває особливої ваги. В рамках проекту планується провести роботи реконструкції котелень із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії, Будичанській та Вільшанецькій ЗОШ, що дозволить перейти на використання альтернативних видів палива, покращити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу району, створити комфортні умови для навчального процесу та праці та забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію котелень із встановленням твердопаливних котлів.  Забезпечено перехід на альтернативні види палива.  Економія бюджетних коштів.  Створено комфортні умови для навчального процесу та праці. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт із реконструкції котелень. | | | |
| **Період реалізації:**  **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис. грн.:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2200** | **2000** | **900** | **5100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Чуднівська районна рада, Чуднівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | | | |
| **Назва проекту:** | 1.66. Реконструкція існуючих вільних приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі по вул. Житомирська, 7 в селіСтара Котельня Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Стара Котельня Андрушівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Стара Котельня (1685 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійного зростання їх вартості перехід на енергоресурси, отримані з відновлювальних джерел енергії, та альтернативні види палива набуває особливої ваги. В рамках проекту планується провести роботи з будівництва котельні на твердому паливі, що дозволить перейти на використання альтернативних видів палива, покращити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу району, створити комфортні умови прийому хворих та праці працівників та забезпечити економію бюджетних коштів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано котельню на твердому паливі.  Припинено споживання природного газу (31,4 тис. м куб. в рік). Забезпечено перехід на місцеві відновлювані енергоресурси (деревина).  Економія бюджетних коштів (4-4,5 раза).  Створено комфортні умови прийому хворих та праці працівників. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Реконструкція існуючих вільних приміщень під котельню на твердому паливі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн..:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **624,748** | **-** | **-** | **624,748** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради | | | |
| **Інше:** | Виготовленапроектно-кошторисна документація, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації за робочим проектом, наказ про затвердження проектної документації, довідка про категорійність об’єкта, довідка про форму власності об’єкта.  Окупність проекту при збереженні існуючих цін на енергоресурси складе 1-1,5 року. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | | | |
| **Назва проекту:** | 1.67. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищити рівень енергоефективності,поліпшити технічний стан теплоенергетики області та знизити витрати природного газу | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис.осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існує необхідність застосування принципово нових підходів до розроблення і запровадження механізмів забезпечення реалізації регіональної політики у сфері біоенергетики. Сьогодення показує, що при переході тепло генеруючого обладнання на тверде паливо, ми спостерігаємо масове знищення лісів.  У тепловому господарстві об’єктів ЖКГ та бюджетної сфери Житомирської області існує чимало проблем, до яких привели низька енергоефективність, обумовлена моральним і фізичним зношенням теплового обладнання і теплових мереж та браком коштів на їхню модернізацію.  На більшості об’єктів бюджетної сфери не виконуються режимно- налагоджувальні роботи на теплогенеруючому обладнанні, не проводиться технічне обслуговування обладнання, відсутні або знаходяться в несправному стані установки хімічної очистки води для систем тепло- та гарячого водо- постачання), також не проводяться налагоджувальні роботи установок хімічної очистки води та відсутнє автоматичне регулювання спалювання палива, що приводить до перевитрат і втрат палива (природного газу, твердого палива) ввеликих об’ємах, високого рівня викидів забруднюючих речовин в оточуюче середовище.  При спалюванні природного газу 110 916,74тис.м3/рік на теплогенеруючих об’єктах ЖКГ вироблено - 356668098,69 кВт\*год/рік теплової енергії, при цьому викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище становлять – 98 797,06 тонн/рік.  Використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні області дозволить модернізувати обє’кти теплоенергетики яка в подальшому дозволить використовувати на таких об’єктах 610 тис. т біомаси (включаючи лісогосподарські відходи) в рік. При цьому ефект від реалізації буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 597,8 тис. т у рік. | | | |
| **Очікувані результати:** | зниження темпів зносу об'єктів комунальної інфраструктури на 1,9%;  зниження інтегрального показника аварійності інженерних мереж на 5,0%;  зниження частки імпортних викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема на 4 252 910 м3;  зниження витрат умовного палива на виробництво теплової енергії на 11,5 %;  зменшення викидів у довкілля забруднюючих речовин як: ртуть металева – 1,891 тон/рік; метан – 0,1045 тон/рік; закис азоту – 0,0105 тон/рік, що утворюються при спалюванні природного газу;  підвищення якості тепло- та електропостачання;  зменшено споживання енергоресурсів на опалення житла та побутові потреби;  скорочено витрати населення на оплату комунальних послуг. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | здійснення аналізу потенціалу біомаси Житомирщини та включити його в енергобаланс області;  створення енергоефективної техніки для агропромислового комплексу, особистих селянських та фермерських господарств, зокрема енергокомплексів на основі використання біомаси для приватних будинків, садиб та окремих виробництв;  використання технології та обладнання для виробництва біогазу у фермерських господарствах;  здійснити модернізацію об’єктів житлово-комунального господарства;  налагодити виробництво палива з біомаси (пелети, брикети, тріска тощо) у кількості 188,57 тис. т.у.п.;  визначити райони, що мають земельні угіддя, які не використовуються для сільськогосподарських потреб та можуть бути використані для вирощування енергетичних рослин;  провести відповідні розрахунки щодо економічної доцільності вирощування на цих землях енергетичних рослин (верби, тополі, міскантусу);  сформувати зони для вирощування енергетичної верби з подальшим використанням її як палива для котелень (за попередніми розрахунками близько 12,53 тис. га);  укласти договори купівлі-продажу (поставки) між агропромисловими та комунальними або іншими підприємствами, що реалізують теплоенергію, щорічно на закупівлю не менше 251,84 тис. т сільськогосподарських відходів (солома) та 125,3 тис. т – енергетичних рослин. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **32667** | **32666** | **32667** | **98000** |
| **Джерела фінансування:** | Інші джерела | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департаменти Житомирської облдержадміністрації: містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; управління агропромислового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, банківські установи, інвестори, міжнародні фінансові організації, комунальні підприємства, населення | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесенні згідно із рішенням обласної ради від 07.03.2018 №940)*

**1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.2.1 Створення умов для підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | | | |
| **Назва проекту:** | 1.68. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг | | | |
| **Цілі проекту:** | Полегшення доступу суб’єктів підприємницької діяльності до отримання адміністративних послуг.  Створення регіонального Центру надання адміністративних послуг.  Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення області (1243,9 тис. осіб), 63 тисячі суб’єктів господарювання | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Покращення надання адміністративних послуг є одним із першочергових завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по створенню сприятливих умов для ведення бізнесу в області. Інноваційна спрямованість проекту полягає у впровадженні сучасних європейських центрів, позитивного вітчизняного досвіду надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах.  Реалізація даного проекту забезпечить створення дієвої системи проведення адміністративно-дозвільних процедур для підприємців, а також розвиток системи надання адміністративних послуг у цілому. | | | |
| **Очікувані результати:** | Удосконалено функціонування системи надання адміністративних послуг в області.  Підвищено якість, швидкість та прозорість надання адміністративних послуг. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Утворення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах.  Ініціювання питань перед центральними органами виконавчої влади щодо врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг.  Проведення організаційного аудиту 29 діючих та новоутворених центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах з метою визначення потреб у проведенні навчальних заходів та матеріально-технічному забезпеченні;  Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво.  Будівництво нових приміщень під центри надання адміністративних послуг.  Ремонт (реконструкція) та облаштування обласного (регіонального) центру надання адміністративних послуг.  Створення матеріально-технічної бази, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, оптимізація існуючих технічних систем.  Навчання персоналу центрів надання адміністративних послуг.  Моніторинг ефективності роботи центрів та планування заходів з її підвищення. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **10000** | **15000** | **20000** | **45000** |
| **Джерела та частки фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **Проекту:** | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади області | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.2.1 Створення умов для підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | | | |
| **Назва проекту:** | 1.69. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для ведення бізнесу в області, розвитку науково-технічного потенціалу та інновацій, співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, суб’єктами малого і середнього підприємництва, вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами, розвиток ІТ-технологій.  Створення інституційної можливості – коворкінг-центру (креативної зони), який би дозволяв поєднувати в межах одного приміщення різні творчі заходи/діяльність з обговорення бізнес-ідей, бізнес-навчання та їх подальшого впровадження.  Коворкінг-центр буде місцем, у якому молоді ініціатори створення бізнесу зможуть поспілкуватися між собою та зустрітися з успішними бізнесменами. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Понад 2 тис. відвідувачів коворкінг-центру в рік | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора.  Проведення конкурсу бізнес-ідей серед молоді.  Проведення тренінгів для найкращих учасників конкурсу бізнес-ідей.  Залучення студентів та випускників навчальних закладів до зайняття підприємницькою діяльністю.  Впровадження вітчизняних інноваційних розробок. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшено частку молоді, зацікавленої створити власну справу.  Виникли нові бізнесові структури на Житомирщині.  Збільшено зайнятість населення.  Активізовано співпрацю активної молоді та бізнесової спільноти. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка статутних документів, реєстрація коворкінг-центру.  Пошук приміщення для коворкінг-центру, його ремонт, облаштування.  Промоція коворкінг-центру серед молоді та бізнесової спільноти області.  Серія мотиваційних зустрічей молоді з успішними бізнесменами.  Співпраця з суб’єктами малого і середнього підприємництва, вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами, державними установами. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **500** | **500** | **500** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, спонсорська допомога, власні кошти, міжнародні донори | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництваЖитомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, бізнес-кола, громадськість | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.2.1 Створення умов для підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | | | |
| **Назва проекту:** | 1.70. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення потужної регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що сприятиме у створенні сприятливих умов для впровадження інновацій, розвитку ІТ – технологій, підвищенні освітнього рівня кадрів для сфери бізнесу, започаткуванні, веденні та розвитку підприємницької діяльності, нових робочих місць, залученні в підприємницький процес молоді, людей із обмеженими фізичними можливостями, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, з урахуванням позитивного закордонного та вітчизняного досвіду, що позитивно вплине на соціально – економічний розвиток області.  Формування інноваційної структури, орієнтованої на створення та впровадження наукоємної продукції, інноваційних процесів (РЦКТП) шляхом будівництва приміщення та консолідації зусиль зацікавлених осіб.  Створення центру підготовки ІТ фахівців та коворкінгового простору.  Започаткування функціонування бізнес-інкубатора та тренінгово – консультаційного центру. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення необхідних передумов для переходу на більш високий технологічний устрій в економіці країни в цілому та регіону зокрема.  Популяризація розвитку ІТ – технологій, інноваційного підприємництва.  Новизна проекту: аналогів проекту зі створення інноваційної структури, що поєднує центр комерціалізації технологій, навчальний центр для ІТ – фахівців, ково́ркінговий простір, бізнес – інкубатор, тренінгово – консультаційний центр з одночасним розміщенням в межах однієї площі в Україні немає. До проекту залучені не лише підприємці, а й науковці, дослідники, студенти, мешканці області. Підтримку зможе отримати кожний, хто має на меті розвиток інновацій. | | | |
| **Очікувані результати:** | Розроблено проектно-кошторисну документацію, оформлено земельні відносини, проведено тендерні процедури на будівельні роботи, виконано будівельні роботи з будівництва сучасного приміщення (з відповідною інфраструктурою, використанням енергоефективних технологій) загальною площею 3000 кв. м.  Облаштовано приміщення РЦКТП необхідним сучасним обладнанням та технікою, меблями, охоронною та протипожежною системами, проведено тендерні процедури закупівлі товарів, послуг.  Сформовано керівний менеджмент проекту, об’єднано зусилля ВНЗ області, громадських організацій та об’єднань підприємців, що зацікавлені в реалізації проекту.  Залучено осіб, що бажають займатися комерціалізацією технологій, підприємницькою діяльністю та підприємців до роботи в РЦКТП;  Визначено команду консультантів та тренерів для роботи в центрі підготовки ІТ – фахівців та у рамках коворкінгового простору.  Сформовано коло осіб, що спрямовуватимуть зусилля на розвиток ІТ – сектору.  Створено 20 міні-офісів для юридичних осіб, 50 робочих місць для фізичних осіб-підприємців, що надаватимуться на пільгових умовах для започаткування власного бізнесу.  Забезпечено надання всебічної консультаційної підтримки діючих суб’єктів підприємництва області, підприємців-початківців та інших споживачів послуг РЦКТП шляхом розроблення відповідних інформаційно – методичних матеріалів, публікацій в ЗМІ, проведення тренінгів, семінарів та ін. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Будівництво об’єкту нерухомості з усією необхідною інфраструктурою.  Закупівля меблів, необхідного обладнання та їх встановлення.  Проведення конкурсного відбору керівного менеджменту РЦКТП та поширення інформації щодо започаткування діяльності РЦКТП.  Пошук фахівців - консультантів, проведення курсів, тренінгів та їх навчання.  Визначення ІТ – компаній, що працюватимуть в РЦКТП.  Залучення осіб, що бажають займатися підприємницькою діяльністю на майданчиках РЦКТП.  Інформаційно-аналітична підтримка, поширення інформації. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **30 500,0** | **49 800,0** | **80 300,0** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), секторальна підтримка ЄС, обласний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, представники бізнесу, вищі навчальні заклади, консультанти, тренери, лектори та постачальники товарів, робіт послуг, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців | | | |
| **Назва проекту:** | 1.71. Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради, вул. Лермонтова, 7, смт Брусилів | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг. Полегшення доступу населення та підприємств до отримання адміністративних послуг. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Брусилівська об’єднана територіальна громада. | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення Брусилівської об’єднаної територіальної громади (13887 осіб). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В рамках проекту планується створення сучасного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), що забезпечить створення дієвої системи проведення адміністративно-дозвільних процедур для підприємців, а також – розвиток системи надання адміністративних послуг для населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі під ЦНАП.  Удосконалено функціонування системи надання адміністративних послуг в громаді.  Підвищено якість, швидкість та прозорість надання адміністративних послуг. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Заміна вікон та дверей.  Внутрішні ремонтні роботи.  Облаштування пандуса.  Ремонт фасаду.  Ремонт покрівлі.  Облаштування прилеглої території. | | | |
| **Період здійснення:** | **2019 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **3100** | **-** | **3100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Брусилівська селищна рада об’єднаної територіальної громади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 1.2.1 Створення умов для підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | | | |
| Назва проекту: | 1.72. Реконструкція приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих в центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 21 | | | |
| Цілі проекту: | Підвищення якості і доступності надання послуг населенню за допомогою впровадження нової інформаційної системи, розширення послуг ЦНАП, оснащення центру меблями та сучасною технікою, програмним забезпеченням, підвищення рівня кваліфікації працівників | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Овруцький район | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод: | Населення Овруцького району (58 тис. осіб.) | | | |
| Стислий опис проекту: | Центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради – є відділом Овруцької міської ради, в якому надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.  Приміщення ЦНАП Овруцької міської ради знаходиться на стадії реконструкції (виготовлено ПКД - «Реконструкція приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих в центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 21»). Дана будівля окремо розташована та знаходиться в центрі міста Овруч, наявні під’їзні шляхи до приміщення, безкоштовні стоянки для автомобілів до 10 місць, вигідна транспортна розв’язка для велосипедів. Поряд розташована авто зупинка до 150-200 метрів. Проектом передбачається створення комфортних умов для відвідувачів з особливими потребами (з обмеженими фізичними можливостями), а також дотримання принципу енергоефективності та економічності.  Тому наразі робочі місця - 2 державних реєстраторів та 2 адміністраторів знаходяться в приміщення ЦНАП Овруцької районної державної адміністрації. Сектор реєстрації місця проживання здійснює свою діяльність в приміщенні комунального підприємства «Гарне місто» Овруцької міської ради, що створює некомфортні умови для населення щодо отримання якісних адміністративних послуг.  Також функціонує Центр надання адміністративних послуг Овруцької районної державної адміністрації. Згідно штатного розпису ЦНАП Овруцької РДА – 6 посад, з них: начальник центру, 4 адміністратора та діловод. Приміщення ЦНАП Овруцької РДА також потребує ремонту та значних капіталовкладень.  21.03.2018 було заключено Угоду про співробітництво між Овруцькою міською радою та Овруцькою державною адміністрацією у сфері надання адміністративних послуг з метою покращення обслуговування мешканців громади і району.  Після реконструкції приміщення бібліотеки під ЦНАП Овруцької міської ради планується продовження роботи обидвох ЦНАП в одному приміщенні, що в свою чергу покращить доступ громадян до адміністративних послуг. | | | |
| Очікувані результати: | Створено міськрайонний центр надання адміністративних послуг в одному приміщення задля забезпечення надання більшої кількості якісних та доступних адміністративних послуг населенню, який в подальшому буде реорганізовано в міський ЦНАП. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Проведення реконструкції приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих в центр надання адміністративних послуг, створення належних робочих місць, придбання техніки, обладнання та програмного забезпечення. | | | |
| Період реалізації: | 2019-2020 роки: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | **2018** | **2019** | **2020** | Разом |
| **-** | **2400,0** | **1600,0** | 4000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога. | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Програма «U-LEAD з Європою»: програмне забезпечення для ЦНАП, інституційна підтримка ЦНАП, зовнішнє та внутрішнє оздоблення ЦНАП, створення мобільного та віддаленого робочих місць, навчання персоналу ЦНАП.  Овруцька міська рада: виготовлення ПКД.  Підрядні організації: ремонтні роботи. | | | |
| Інше: |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців | | | |
| **Назва проекту:** | 1.73. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі по вул. Гулія, 7 в смт Іршанськ Хорошівського району для розміщення центру надання адміністративних послуг | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг.  Полегшення доступу населення та підприємств до отримання адміністративних послуг. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкові Іршанської об’єднаної територіальної громади та суміжні громади (села Турчинка, Забране, Старики, Шершні, Десятини, Ковалі, Красносілка) | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Іршанськоїоб’єднаної територіальної громади та суміжних громад (12,0 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В рамках проекту планується створення сучасного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), що забезпечить створення дієвої системи проведення адміністративно-дозвільних процедур для підприємців, а також – розвиток системи надання адміністративних послуг для населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію приміщень адміністративної будівлі під ЦНАП.  Удосконалено функціонування системи надання адміністративних послуг в громаді.  Підвищено якість, швидкість та прозорість надання адміністративних послуг. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво.  Реконструкція приміщень під ЦНАП.  Створення матеріально-технічної бази, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, оптимізація існуючих технічних систем.  Навчання персоналу центрів надання адміністративних послуг.  Моніторинг ефективності роботи центрів та планування заходів з її підвищення. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1200** | **-** | **-** | **1200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств | | | |
| **Назва проекту:** | 1.74. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи. | | | |
| **Цілі проекту:** | Активізація малого та середнього бізнесу області.  Проведення досліджень підприємницького середовища.  Надання інформаційно-консультативних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності підприємцям-початківцям та особам, що прийняли рішення про початок власної справи.  Тренінгова та інша навчальна діяльність у сфері підприємництва.  Проведення семінарів, засідань за круглими столами тощо, розробка інформаційних матеріалів з актуальних питань для підприємців.  Співпраця з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців.  Популяризація послуг, які надаються Центром підтримки підприємництва (Центр) через мережу Інтернет та засоби масової інформації.  Просування інноваційних технологій у сфері малого і середнього бізнесу.  Залучення до роботи Центру спеціалістів органів державної влади, які співпрацюють з підприємництвом.  Створення можливостей здобуття додаткової освіти і мотивування до покращення знань і вмінь. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 63 тисячі суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Центр підтримки підприємництва має на меті задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва, що виникають у процесі організації і провадження підприємницької діяльності.  В перспективі передбачається розширити діяльність Центру, забезпечити супровід інвестиційних пропозицій зарубіжних та вітчизняних інвесторів у сфері розвитку малого і середнього бізнесу.  Долучити Центр до нормотворчої та законопроектної роботи на основі пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності, експертів, громадських організацій тощо.  Об’єднання послуг (організаційних, консультаційних, бухгалтерських, юридичних, інших) із різними заходами підтримки суб’єктів підприємництва (навчання, тренінги, залучення галузевих експертиз тощо) сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу та якісному розвитку новоутворених підприємств. | | | |
| **Очікувані результати:** | Поліпшено бізнес-клімат та створено позитивний імідж для залучення інвестицій.  Створено нові суб’єкти підприємницької діяльності.  Збільшено кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, у т. ч. тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, впроваджують інноваційні розробки, енерго- та ресурсозберігаючі технології.  Збільшено обсяги виробленої продукції, наданих послуг.  Покращено бізнес-планування суб’єктів малого і середнього підприємництва. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Покращення діяльності Центру, його облаштування.  Розробка навчальних, тренінгових програм тощо.  Просування послуг Центру.  Налагодження контактів із потенційними підприємцями-початківцями, новими суб’єктами підприємництва, працюючими суб’єктами господарювання, іншими.  Проведення навчань тощо для представників сфери підприємництва за розробленими програмами. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **500** | **500** | **500** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, спонсорська допомога, власні кошти, міжнародні донори | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, бізнес-кола, громадськість | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**1.3. Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення нових видів продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 1.75. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор» | | | |
| **Цілі проекту:** | Підтримка формування на основі наявних потужностей науково-дослідних та освітніх установ (закладів) міст інноваційної інфраструктури.  Створення системи стратегічного планування потреб економіки у висококваліфікованих кадрах за видами економічної діяльності та у професійно-кваліфікаційному розрізі.  Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами та підприємствами регіону.  Стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи на підприємствах.  Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя.  Розвиток інноваційної культури шляхом популяризації провадження наукової, винахідницької та інноваційної діяльності, а також створення цілісної системи освіти з урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності.  Стимулювання промисловців до запровадження новітніх технологій та інновацій.  Сприяння у поглибленні економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав.  Завершення формування єдиного інформаційного освітнього середовища.  Сприяння в організації та проведенні форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом тощо. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Актуальність та необхідність створення інноваційного консалтингового центру «Гармоні затор» (Центр) полягає в тому, що за відомих обставин соціально-економічна та морально-духовна база нашого регіону дедалі занепадає, в той час як головним ресурсом будь-якої соціальної спільноти постає людський капітал, розвиток і відтворення якого у більшій мірі здійснюється у системі освіти – формальної, неформальної, інформальної освіти, яка реалізує освітній розвиток й саморозвиток людини впродовж життя. Відтак, єдиним ефективним механізмом поліпшення сучасного критичного становищапостає механізм залучення людей до творчого саморозвитку, що має здійснюватися на основі певного організаційно-керівного Центру, сутність діяльності якого відповідає головному кібернетичному принципу, за яким керівний чинник в системі виступає у вигляді найбільш рухомого і гнучкого елементу цієї системи. Базовими передумовами функціонування Центру (що має бути неприбутковою неполітичною громадською організацією) постають:  наявність інтегральної концепції розвитку та саморозвитку людини та суспільства;  розроблена концепція діяльності Центру, яка ґрунтується на синергетично- самоврядувальних механізмах;  залучення до діяльності Центру науково-культурної еліти міста та області;  підтримка діяльності Центру керівними колами міста та області. Напрямами діяльності Центру є:  надання консалтингових послуг психолого-педагогічного, медико-рекреаційного, соціально-економічного та іншого характеру окремим людям, громадам, організаціям, підприємствам;  проведення тренінгово-просвітницьких рекреаційно-розвантажувальних заходів для окремих людей та груп людей;  формування тимчасових управлінсько-моніторингових команд (до яких залучаються відповідні фахівці та зацікавлені особи) з метою вирішення різних проблем будь-якої складності;  надання посередницьких послуг окремим громадянам та установам з метою розв’язання конфліктів. | | | |
| **Очікувані результати:** | СтвореноЦентр та реалізовано напрями його діяльності.  Забезпечено співробітництво між навчальними закладами, науково-дослідними установами та підприємствами.  Сприяння впровадженню у виробництво новітніх технологій та інновацій.  Забезпечено проведення форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом тощо. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Надання консалтингових послуг.  Тренінгово-просвітницькі, рекреаційно-розвантажувальні заходи.  Формування тимчасових управлінсько-моніторингових команд та інше | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1000** | **1000** | **1000** | **3000** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирський державний університет імені Івана Франка, наукова та культурна еліта Житомира та Житомирської області, зацікавлені громадяни та організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону | | | |
| **Назва проекту:** | 1.76. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення широкого доступу до інформації про експортний потенціал області.  Надання сприяння в просуванні продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств та потенційних експортерів області на ринки іноземних держав.  Розвиток зовнішньої торгівлі регіону. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності | | | |
| **Стислий опис проекту:** | **Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів області та розміщення його на інвестиційному порталі Житомирської області.** | | | |
| **Очікувані результати:** | Промоція експортного потенціалу області.  Збільшення обсягів експорту.  Зміцнення торгівельних зв’язків.  Розширення існуючих та пошук нових ринків збуту продукції товаровиробників області. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Збір та зведення інформації підприємств-експортерів області.  Друк каталогу комерційних пропозицій підприємств області. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **100** | **100** | **100** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент економічного розвитку та торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирськоїоблдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**1.4. Розвиток внутрішнього туризму**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, у т.ч. сільського зеленого туризму | | | |
| **Назва проекту:** | 1.77. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області | | | |
| **Цілі проекту:** | Скоординувати діяльність місцевих громад для облаштування туристичних маршрутів, що пролягатимуть їхньою територією. Це, в свою чергу, допоможе збільшити самозайнятість населення, індивідуальні доходи громадян та надходження в місцеві бюджети. Проект робить регіон більш привабливим для інвестицій в сільський та зелений туризм. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існує постійно зростаючий попит на організацію екотурів, ознайомлення з природою та історико-культурною спадщиною. Він задовольняється переважно індивідуальними поїздками. Проте недостатньо розвинена туристична інфраструктура та брак актуальної інформації про привабливі об’єкти області є тими чинниками, що гальмують розвиток екотуризму. Вирішенню цих проблем і сприятиме реалізацію даного проекту. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення робочих місць.  Інвестиції в туристичну галузь.  Зростання надходжень платежів до місцевих бюджетів.  Створення туристичної інфраструктури. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Визначення маршруту та його ключових точок.  Створення карти потенційних територій.  Маркування маршрутів та створення інфраструктури.  Проведення серії навчальних семінарів для місцевих громад. PR-кампанія та запуск проекту. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **50** | **200** | **100** | **350** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний технологічний університет, лісомисливські господарства, громадські організації, управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирськоїоблдержадміністрації, туристичні підприємства області | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.78. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру | | | |
| **Цілі проекту:** | На сьогодні гостро стоїть проблема акумулювання та поширення актуальної та достовірної інформації туристичного спрямування. З метою вирішення цих проблем проектом передбачається створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ), що дозволить забезпечити популяризацію Житомирської області як туристично привабливого регіону України завдяки підвищенню поінформованості потенційних туристів та екскурсантів про туристично-рекреаційні можливості регіону, підвищенню рівня сервісу, забезпечення результативної співпраці з закладами розміщення, санаторно-курортними обслуговування, туристичними підприємствами та організаціями. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) та туристи | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення ТІЦ як сервісної інституції, яка надаватиме інформаційні та туристичні послуги для відвідувачів (як гостей, так і місцевих мешканців) та потенційних туристів (через сучасні інформаційні технології – спеціалізований сайт, аудіогіди тощо). | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено ТІЦ.  Забезпечено популяризацію інформації про Житомирську область як туристично привабливий регіон.  Забезпечено створення позитивного туристичного іміджу регіону.  Збільшено кількість туристів та екскурсантів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка проектно-кошторисної документації, пошук та облаштування приміщення, підготовка персоналу, створення та початкове наповнення веб-сайту, поширення інформації про діяльність ТІЦ, основна статутна діяльність установи. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **800** | **500** | **500** | **1800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирськоїоблдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.79. Встановлення пам’ятника Святославу Ріхтеру | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення об’єкту місцевих туристичних маршрутів.  Вшанування пам’яті великого музиканта. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Житомир та Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Житомира та Житомирської області (1243,9 тис. осіб), гості міста | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається встановлення перед будівлею Житомирської обласної філармонії пам’ятника всесвітньовідомому піаністу-віртуозу С.Ріхтеру сприятиме створенню об’єкта місцевих туристичних маршрутів, а також вшанування пам’яті великого музиканта | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення нового об’єкту туристичних маршрутів.  Збільшення кількості туристів.  Вшанування пам’яті великого музиканта. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення макету з гіпсу.  Встановлення пам’ятника з бронзи. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **400** | **200** | **200** | **800** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, спонсорська допомога, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління культури Житомирськоїоблдержадміністрації, спонсори | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів. | | | |
| **Назва проекту:** | 1.80. Створення симфонічного оркестру при Житомирській обласній філармонії ім.С.Ріхтера. | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення симфонічного оркестру в Житомирській області забезпечить підняття рівня музичної культури на Житомирщині, привабливість обласної філармонії – потенційного об’єкта туристичних маршрутів для відвідування туристами. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1245,4 тис. осіб) та туристи. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Житомирщина це єдина область в Україні, яка не має симфонічного оркестру. Реалізація проекту дасть можливість створити оркестр, підняти рівень музичної культури в області та підвищити привабливість обласної філармонії не лише для огляду, але й відвідування туристами. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено оркестр та нові робочі місця для фахівців з музичною освітою.  Організація концертів симфонічної музики.  Підвищено привабливість обласної філармонії як об’єкту туристичних маршрутів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Створення симфонічного оркестру (60 шт. одиниць), придбання інструментарію, пультів, нотної літератури та сценічних костюмів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3500** | **-** | **-** | **3500** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління культури Житомирськоїоблдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.81. Розвиток та модернізація музейної мережі області | | | |
| **Цілі проекту:** | Повернення Житомирській області статусу привабливого та популярного культурно-туристичного регіону.  Формування історичного та культурного іміджу Житомирщини серед жителів інших регіонів України.  Збільшення кількості туристів та валового обсягу туристичних послуг. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб), гості області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В стратегії розвитку області до 2020 року передбачено розвиток світоглядного туризму на базі пам‘яток історії, археології, національних традицій і фольклору регіону. Провідне місце в цьому повинні займати музеї області (33, у т.ч. 24 народних та 2 відомчих), що мають відповідати сучасним світовим стандартам та можуть стати популярними об’єктами туристичних маршрутів та повинні відповідати високим стандартам. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшено кількість відвідувачів та екскурсантів в музеях, у т.ч. – іноземців.  Залучено різні верстви населення, у т. ч. дітей дошкільного, шкільного віку, студентів до вивчення культурно-історичної спадщини області та співпраці з музеями.  Створено нові туристичні маршрути, до яких включено музеї і поширено інформацію про них. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Приведення до сучасних стандартів приміщень, експозицій та інфраструктури музеїв.  Поширення інформації про музеї (веб-сайти, проведення спеціальних рекламно-інформаційних кампаній, присутність в інформаційному просторі, буклети та інша інформативна продукція, сувеніри).  Формування кола друзів музеїв: залучення ЗМІ; спонсорів і меценатів; мережі клубів приятелів музеїв, колекціонерів.  Налагодження сталих зв`язків з туристичними підприємствами.  Розробка та організація туристичних маршрутів одного дня, вихідного дня з відвідуванням музеїв.  Створення кола зарубіжних партнерів та друзів музеїв, участь музеїв у міжнародних організаціях, конференціях, симпозіумах. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **150** | **300** | **300** | **750** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, міжнародні донори, кошти інвесторів та туристичних підприємців | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська обласна державна адміністрація, музеї, обласні туристичні підприємства | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | | | |
| **Назва проекту:** | | 1.82. Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор з метою відновлення функціонування театру (пам`ятки історії) по вул. Європейській, 21 в місті Бердичеві | | | | | |
| **Цілі проекту:** | | Збереження пам`ятки історії місцевого значення.  Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об`єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними.  Створення можливостей використання театру як загального об`єкту для культурного обслуговування населення міста, творчого відпочинку, лекційно-інформаційних та видовищних заходів.  Створення нового об’єкту туристичних маршрутів. | | | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | | Місто Бердичів та Бердичівський район | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | | Населення міста Бердичева (77,0 тис. осіб) та Бердичівського району (28,4 тис. осіб), туристи | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | | Проектом передбачається придбання та монтаж сучасного устаткування та інвентарю, а також придбання меблів, одягу сцени, штор тощо, що дозволить відновити функціонування театру як пам’ятки історії та об’єкту культурного обслуговування населення і гостей міста Бердичева та Бердичівського району, а також об’єкту туристичного маршруту. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | | Завершено відновлення театру (пам’ятки історії місцевого значення) та забезпечення його функціонування (вмістимістю 358 глядацьких місць, з них 8 – для осіб з особливими потребами), об’єкту туристичного маршруту. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | | Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор.  Монтування та улаштування меблів та інвентарю. | | | | | |
| **Період реалізації:** | | **2018 рік:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | | | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** | |
| **4000** | **-** | **-** | **4000** | |
| **Джерела фінансування:** | | Обласний бюджет, місцевий бюджет | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | | Бердичівська міська рада | | | | |
| **Інше:** | | Протягом 2015-2017 років на об’єкті здійснюються реставраційно-ремонтні роботи згідно з робочим проектом кошторисною вартістю 28311,164 тис. грн., завершення яких передбачається у 2017 році. З метою відкриття та функціонування театру виникає необхідність у придбанні матеріально-технічного забезпечення, не передбаченого проектом згідно з чинним законодавством. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.83. Проведення археологічних досліджень у місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Дослідження історичного минулого міста Малина.  Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України.  Збільшення кількості туристів та валового обсягу надання туристичних послуг. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малин (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проведення у 2016 році археологічних розкопок у місті Малині на місці древнього Городища та знайдені при ціьому експонати дозволяют стверджувати про давній вік міста та його багате історичне минуле. Подальше проведення археологічних досліджень дозволить покращити історичний та культурний імідж міста та перетворити його на один із популярних об’єктів туристичних маршрутів області. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено археологічні дослілження в місті Малин.  Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України.  Збільшення кількості туристів та валового обсягу надання туристичних послуг. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення археологічних досліджень на місці древнього Городища | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **50** | **50** | **50** | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Малинської міської ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.84. Започаткування музейної справи, реконструкція будівлі по вул. Грушевського, 40 в місті Малині (під краєзнавчий музей) | | | |
| **Цілі проекту:** | Отримання містом Малин статусу привабливого та популярного культурно-туристичного міста.  Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України.  Збільшення кількості туристів та валового обсягу надання туристичних послуг. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малин (26,8 тис. осіб) та гості міста | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівля, призначена для використання під краєзнавчий музей, потребує ремонту та непридатна для зберігання експонатів та проведення екскурсій. Відкриття музею є важливим чинником відродження та збереження історичних та культурних пам’яток та розвитку туристичної інфраструктури міста, тому започаткування музейної справи та реконструкція будівлі є одним з пріоритетних проектів міста Малин у 2018 році. | | | |
| **Очікувані результати:** | Започатковано музейну справу у міста Малині.  Проведено роботи з реконструкції будівлі під краєзнавчий музей.  Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України.  Створено обєкти нових туристичних маршрутів.  Залучено різні верстви населення, у тому числі дітей дошкільного, шкільного віку, студентів, до вивчення культурно-історичної спадщини та спрівпраці з музеями міста. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із заміни верхнього шару покрівлі.  Проведення робіт із зовнішнього утеплення стін мінераловатними плитами, утеплення покрівлі, влаштування двох санітарно-технічних кабін на першому поверсі.  Проведення робіт із зовнішнього оздоблення фасадів та внутрішніх опоряджувачих робіт.  Реконструкція ґанків. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1194,6** | **-** | **-** | **1194,6** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Малинської міської ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.85. Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища у місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Отримання містом Малин статусу привабливого та популярного культурно-туристичного міста.  Створено обєкти нових туристичних маршрутів.  Формування історичного та культурного іміджу міста Малина серед жителів області та інших регіонів України.  Збільшення кількості туристів та валового обсягу надання туристичних послуг. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малин (26,8 тис. осіб) та гості міста | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проведення у 2016 році археологічних розкопок у місті Малині на місці древнього Городища та знайдені при ціьому експонати дозволяют стверджувати про давній вік міста та його багате історичне минуле. Реконструкція древнього Городища та відкриття музею під відкритим небом дозволить покращити історичний та культурний імідж міста та перетворити його на один із популярних об’єктів туристичних маршрутів області. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено робіт з відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища.  Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України.  Створено обєкти нових туристичних маршрутів.  Залучено різні верстви населення, у тому числі дітей дошкільного, шкільного віку, студентів, до вивчення культурно-історичної спадщини та спрівпраці з музеями міста. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища.  Благоустрій місця древнього Городища. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1000** | **-** | **-** | **1000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Малинської міської ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.86. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівці Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення об’єкту туристичного маршруту.  Покращення туристичної привабливості міста Андрушівка Андрушівського району. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Андрушівка та Андрушівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Андрушівка (8,8 тис. осіб) та Андрушівського району (33,6 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Внаслідок тривалої експлуатації без капітальних та поточних ремонтів будівля пам’ятки знаходиться у вкрай занедбаному стані, фасади втратили частину штукатурного покриття, частина будівельних конструкцій перебуває в аварійному стані (міжповерхові перекриття, покрівля). Без проведення ремонтно-реставраційних робіт існує реальний ризик втрати пам’ятки архітектури та будівлі, де впродовж останніх 95 років розміщена загальноосвітня школа, в якій навчається 459 учнів (іншої будівлі для розміщення цієї школи в райцентрі немає). Проведення цих робіт дасть змогу включити пам’ятку архітектури до мережі туристичних маршрутів України, відновити рекреаційний потенціал пам’ятки садово-паркового мистецтва, на території якої розміщено пам’ятку архітектури. | | | |
| **Очікувані результати:** | Поведено ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівка Андрушівського району.  Забезпечено безаварійну експлуатацію будівлі пам’ятки. Відкрито туристичний маршрут для знайомства туристів з пам’яткою архітектури та пам’яткою садово-паркового мистецтва ХІХ ст. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **5676,835** | **-** | **5676,835** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Андрушівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** | Є проектно-кошторисна документація, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації за робочим проектом, наказ про затвердження проектної документації, довідка про категорійність об’єкта | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.87. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних маршрутів в Олевському районі та області | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Олевський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Олевського району (41,7 тис. осіб), туристи і гості району та області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом планується розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька, що дозволить сформувати позитивний імідж району та області у сфері туризму на туристичному ринку та зберегти історико-культурні цінності, самобутню народну культуру, звичаї, традиції. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено: розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» та відповідно розвиток сільських територій, туристичної інфраструктури (будівництво готелю, кафе, кемпінгу).  Створено нові робочі місця.  Збільшено надходження до місцевих бюджетів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Підготовка проектно-кошторисної документації.  Відведення земельної ділянки.  Будівництво інфраструктури (під’їзні дороги). | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020рр** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **100** | **100** | **150** | **350** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Туристичні агентства, приватні підприємці | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.88. Організація фестивалю «Polissia Food Fest» | | | |
| **Цілі проекту:** | Представлення потенціалу сільського господарства та харчової промисловості Житомирської області. Капіталізація історико-культурної спадщини області через ознайомлення з оригінальними рецептурами і технологіями виготовлення місцевих харчових продуктів та традиціями їх споживання в регіоні. Формування туристичного, екологічного та гастрономічного бренду Житомирської області. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проведення щорічного фестивалю із залученням провідних підприємств харчової промисловості та фермерських господарств регіону. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено робочі місця. Залучено інвестиції в туристичну та харчову галузі. Зросли надходження платежів до місцевих бюджетів. Створено туристичну інфраструктуру. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | У програмі фестивалю: концертна та розважальна програма; залучення аніматорів; дегустації та інтерактивне приготування традиційних страв та напоїв; ярмарки; конкурси та нагородження переможців; організація тематичних фотозон; благодійні акції та ін. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **100** | **100** | **200** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирський національний агроекологічний університет, управління облдержадміністрації: культури та туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, туристичні підприємства області, ЗМІ Житомирської області, громадські організації, фермерські господарства, підприємства харчової промисловості. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | | | |
| **Назва проекту:** | 1.89. Створення бази даних туристичної інформації про Житомирську область «Я їду» | | | |
| **Цілі проекту:** | Об’єднання фахівців у сфері туризму для формування туристичних маршрутів за напрямами: гастрономічний, екологічний, зелений, родові садиби, активний, екстремальний, історичний, для дітей, романтичний і т.д. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Формування різних напрямів і видів туристичних маршрутів і відповідних баз даних (активний, екстремальний, історичний, гастрономічний, зелений, екологічний, фестивальний, релігійний) дозволить залучати різні категорії мандрівників. Зведена інформація щодо відповідної інфраструктури маршрутів і місць, викладена на місцевих та всеукраїнських інформаційних ресурсах сприятиме формуванню регіонального бренду та збільшить рівень зацікавленості потенційних туристів у відвідуванні області. | | | |
| **Очікувані результати:** | Сформовано базу даних туристичних маршрутів, готових до імплементації в територіальних громадах. Підготовлено інформацію для регіонального туристично-інформаційного центру та розміщено на відповідних вітчизняних та іноземних інформаційних платформах. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Формування робочих груп із залученням фахівців з туризму, викладачів, гідів, громадських організацій для окреслення всіх можливих видів туристичних маршрутів і потенційно цікавих місць.  Консультації онлайн чи офлайн з представниками громад щодо наявності підтримуючої інфраструктури, можливостей відвідування, логістики і т.д.  Доповнення маршрутів і баз даних щодо маршрутів, локацій, фестивалів, приватних колекцій та людей, що готові надавати екскурсійні та супутні послуги.  Формування коротких інформаційних повідомлень/витягів з баз даних для розміщення на спеціалізованих ресурсах, соціальних мережах, поширення інформації. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **150** | **100** | **250** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирський національний агроекологічний університет, управління облдержадміністрації: культури та туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, туристичні підприємства області, ЗМІ Житомирської області, громадські організації, заклади культури, ІТ-компанії, заклади освіти. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.90. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка ставків в парку ім. Миклухо-Маклая в місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення екологічного стану водойм – ставків у міському парку ім. Миклухо-Маклая.  Популяризація парку як об’єкту туристичних маршрутів та рекреаційної зони для мешканців та гостей міста Малин.  Покращення санітарного та екологічного стану міста. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малин (26,8 тис. осіб) та гості міста | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На сьогоднішній день існуючі водойми – ставки в парку ім. Миклухо Маклая заросли болотною рослинністю, очеретом, що створює несприятливі санітарні умови, розмноження комарів, гнусу. Дно ставків покрите муловими відкладами, Водопропускні споруди непридатні для підтримання належного рівня води в ставках, частково зруйновані, замулені. Затвори дерев’яні та металеві зруйновані водою та корозією.  Реалізація проекту дозволить покращити екологічно-санітарну ситуацію в парку, виконання природоохоронних функцій та перетворити парк на популярну рекреаційну зону. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено екологічний стан водойм – ставків у міському парку ім. Миклухо-Маклая.  Популяризація парку як об’єкту туристичних маршрутів та рекреаційної зони для мешканців та гостей міста Малин.  Покращено санітарний та екологічний стан міста. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Поглиблення ставків – водойм до санітарних норм;  Проведення робіт з ремонту та будівництва водоскидних споруд для підтримання рівня води.  Проведення робіт з розчистки верхів’я ставків, закріплення нижніх б’єфів водоскидних споруд. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1456,9** | **-** | **-** | **1456,9** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Малинської міської ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.91. Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення проходження паводкових вод.  Запобігання виникнення аварійних ситуації.  Забезпечення гарантійної роботи водозаборів технічної води | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65,3 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено виконання комплексу робіт по відновленню зруйнованих бетонних частин греблі і ремонт затворів на водоскиді, що дозволить уникнути аварійних ситуацій, поліпшити роботу греблі та покращити гідрологічний режим р. Уж. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції греблі.  Покращено проходження паводкових вод.  Збільшено рівень води в р. Уж. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з:  ремонту водозливної греблі;  ремонту правого берегового стояна;  ремонту лівого і поміжного стоянів і бика;  ремонту пазових рамп і шандорних затворів;  ремонту пішоходного містка і перильної огорожі. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018 р.** | **2019 р.** | **2020 р.** | **Разом** |
| **3753,038** | **-** | **-** | **3753,038** |
| **Джерела та частки фінансування:** | Державний бюджет (державного фонду регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проекту:** | Коростенська міська рада, п**ідрядна організація** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Поліпшення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.92. Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському | | | |
| **Цілі проекту:** | Вирішення проблеми водопостачання в місті Новоград-Волинський.  Покращення екологічної ситуації в місті.  Поліпшення якості надання послуг з водопостачання та зменшення їх вартості. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Новоград-Волинський | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Новоград-Волинського (56,3 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Протягом останніх років рівень води р. Случ стрімко зменшується. В зв'язку зі значним та раптовим потеплінням виникла загроза процесів застою та цвітіння води в р. Случ, зменшення вмісту розчинного кисню у воді та негативного впливу на збереження та відтворення водних живих організмів.  З метою забезпечення екологічно стійкого функціонування водного об’єкту як елемента природного середовища із збереженням властивості водних екосистем до самовідновлення планується побудувати підпірну гідротехнічну споруду з поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено санітарний стан та екологічну ситуацію в місті Новограді-Волинському.  Підвищення інвестиційної привабливості регіону.  Забезпечено комфортне життєве середовище для населення міста.  Покращено якість послуг з водопостачання та водовідведення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва підпірної гідротехнічної споруди. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом:** |
| **10000** | **10000** | **-** | **20000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська обласна рада, Новоград-Волинська міська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Поліпшення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.93. Реконструкція гідроспоруди на річці Гуйва по вул. Щорса у місті Андрушівці Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення надійного водопостачання.  Уникнення надзвичайних ситуацій. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Андрушівка Андрушівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Андрушівка (8754 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається проведення капітального ремонту гідроспоруди із заміною конструктивних елементів водопропускного пристрою клапанного типу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію гідроспоруди.  Забезпечено герметичність гідроспоруди.  Забезпечено сталий рівень води у водосховищі.  Упередження надзвичайних ситуацій у вигляді підтоплення територій. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Проведення конкурсу з визначення підрядної організації.  Проведення робіт з капітального ремонту.  Введення об’єкта в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2020 рік** | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **-** | **2561,253** | **2561,253** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет(державного фонду регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Андрушівська міська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** | В наявності:  проектно-кошторисна документація;  експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації;  наказ про затвердження проектної документації;  довідка про категорійність об’єкта;  довідка про форму власності об’єкта. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання  рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.94. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Ємільчинської селищної ради | | | |
| **Цілі проекту:** | Охорона навколишнього природного середовища.  Покращення стану довкілля. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Мала Глумча, Мокляки, Підлуби, Сергіївка, Середи, Степанівка, Великий Яблунець, Андрієвичі, Куліші Ємільчинської об’єднаної територіальної громади Житомирської області | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Мала Глумча, Мокляки, Підлуби, Сергіївка, Середи, Степанівка, Великий Яблунець, Андрієвичі, Куліші Ємільчинської об’єднаної територіальної громади Житомирської області (6315 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів є однією з найбільш гострих екологічних проблем громади. Зокрема це стосується утилізації та знешкодження токсичних відходів (групи високотоксичних речовин, яку складають невизначені та заборонені до використання пестициди). Невизначені, заборонені до вжитку отрутохімікати знаходяться в складських приміщеннях населених пунктів району в кількості 8 (вісім) тонн. Більшість приміщень знаходяться в аварійному стані. Небезпечні речовини тривалий час розмиваються атмосферними опадами, потрапляють у ґрунтові води, загрожуючи здоров’ю людей та сільськогосподарських тварин.  Проект спрямований на проведення робіт з забезпечення перезатарення та утилізації невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Ємільчинської селищної ради, а також на збереження навколишнього природного середовища. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено запобігання подальшому забрудненню ґрунту, атмосферного повітря, підземних та наземних вод.  Покращено стан довкілля в окремих населених пунктах та районі в цілому. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Перезатарення та утилізації невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району. | | | |
| **Період реалізації:** | **2020 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **-** | **464** | **464** |
| **Джерела фінансування:** | Державний та обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.95. Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине Житомирської області | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення екологічного стану водойми в смт Ємільчине.  Популяризація водойми як об'єкту туристичних маршрутів та рекреаційної зони для мешканців та гостей смт Ємільчине Покращення санітарного та екологічного стану смт Ємільчине. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | смт Ємільчине та Ємільчинський район. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Ємільчине та гості селища (7940 осіб). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На сьогоднішній день існуюча водойма заросла болотною рослинністю, очеретом, що створює несприятливі санітарні умови, розмноження комарів, гнусу. Дно водойми покрите муловими відкладами, Реалізація проекту дозволить покращити екологічно- санітарну ситуацію водойми, виконання природоохоронних функцій та перетворити територію на популярну рекреаційну зону. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено екологічний стан водойми в смт Ємільчине.  Популяризація водойми як об'єкту туристичних маршрутів та рекреаційної зони для мешканців та гостей смт Ємільчине. Покращено санітарний та екологічний стан смт Ємільчине. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Поглиблення водойми до санітарних норм.  Проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **1000,0** | **4151,52** | **5151,52** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, підрядна організація. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Поліпшення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.96. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення санітарного та екологічного стану р. Хомора, захист господарських об’єктів та сільгоспугідь від шкідливої дії вод. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Міста Новоград-Волинський і Баранівка Баранівського району, смт Першотравенськ, села Марківка, Стара Гута Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міст Новоград-Волинський і Баранівка Баранівського району, смт Першотравенськ, сіл Марківка, Стара Гута Баранівського району (77 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проект передбачає поглиблення русла річки Хомора на ділянці 7,5 км. та розчистку її від замулення, що дозволить покращити гідрологічний режим та санітарний стан р. Хомора. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлено сприятливий гідрологічний режим р. Хомора.  Покращено санітарний стан р. Хомора.  Зменшено територію мілководдя та заболоченості. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Поглиблення та розчистка русла р. Хомора.  Здійснення культуртехнічних робіт у поймі річки.  Посів травосуміші у прибрежно-захисній смузі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки** | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **200** | **2700** | **4300** | **7200** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Баранівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.97. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Охорона навколишнього природного середовища.  Покращення стану довкілля. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Романівка, Тупальці, Поліянівка, Яворівка, Броники, Ужачин, Куриця, Кленова, Орепи, Колодянка, Івашківка, Лучиця, Красилівка, Таращанка, Маковиці, Анета, Повчино, Токарів, Піщів Новоград-Волинського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Романівка, Тупальці, Поліянівка, Яворівка, Броники, Ужачин, Куриця, Кленова, Орепи, Колодянка, Івашківка, Лучиця, Красилівка, Таращанка, Маковиці, Анета, Повчино, Токарів, Піщів Новоград-Волинського району (9,7 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів є однією з найбільш гострих екологічних проблем району. Зокрема це стосується утилізації та знешкодження токсичних відходів (групи високотоксичних речовин, яку складають невизначені та заборонені до використання пестициди).  Невизначені, заборонені до вжитку отрутохімікати знаходяться в складських приміщеннях населених пунктів району в кількості 25,1 т. Більшість приміщень (55%) знаходяться в аварійному стані. Найбільш аварійні складські приміщеннярозташовані у населених пунктах Мала Цвіля, Броники, Яворівка, Тупальці, Лучиця, Красилівка, Романівна, Кленова, Ужачин.  Небезпечні речовини тривалий час розмиваються атмосферними опадами, потрапляють у ґрунтові води, загрожуючи здоров’ю людей та сільськогосподарських тварин. Територією району протікає р. Случ з притоками трьох річок. Ряд складів розташовані близько берегів водоймищ.  Проект спрямований на проведення робіт з забезпечення перезатарення та утилізації невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району, а також на збереження навколишнього природного середовища.  Для перезатарення та утилізації небезпечних залишків пестицидів з території району необхідні кошти в сумі понад 1 млн. грн., на що не вистачає фінансових можливостей місцевих бюджетів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено запобігання подальшому забруднення ґрунту, атмосферного повітря, підземних та наземних вод.  Покращено стан довкілля в окремих населених пунктах та районі в цілому. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Перезатарення та утилізації невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1107** | **-** | **-** | **1107** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), державний та обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Новоград-Волинська райдержадміністрація, підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | | | |
| **Назва проекту:** | 1.98. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Проведення заходів з розбудови існуючої лісопаркової зони з озером та подальше її функціонування як сучасного культурно-дозвільного комплексу парку культури та відпочинку.  Забезпечення стійкого розвитку та подальшого збереження території парку.  Користуванні жителями та гостями громади зон активного та якісного відпочинку при збереженні глибинного озеленення простору. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкове Іршанської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Іршанської об’єднаної територіальної громади та жителів суміжніх громад (смт Іршанськ, сіл Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкові Хорошівського району) та жителі сусідніх громад (села Турчинка, Забране, Старики, Шершні, Десятини, Ковалі, Красносілка Хорошівського району) (7,5-10,5 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Парк буде розбудований з використанням сучасних передових ідей ландшафтного дизайну на основі існуючого зеленого масиву та озера із використанням усіх особливостей ландшафту. У відновленому парку будуть створені усі умови для відпочинку різних вікових категорій відвідувачів: розташовані ігрові розважальні комплекси, атракціони, спортивні майданчики, місця культурного дозвілля. Організація паркового простору буде проведена з використанням сучасних інженерних гідросистем та освітлення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено додаткові умови для відпочинку, культурного дозвілля мешканців громади.  Розбудовано інфраструктуру парку.  Облаштовано на території парку малих архітектурних форм та забезпечено належний естетичний вигляд.  Залучено інвестиції у сферу дозвілля та дитячого відпочинку. Зміцнено здоров’я мешканців громади, посприято розвитку фізичної культури, культурного, творчого та освітнього розвитку, проведено пропаганду ведення здорового способу життя. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво.  Вирубка аварійних і сухих дерев, розчищення території та насадження нових декоративних рослин (калина, червоний дуб, бузок тощо).  Очищення, поглиблення та благоустрій озера.  Влаштування квітників, встановлення нових атракціонів, дитячих та спортивних майданчиків, освітлення, туалету, облаштування пішохідних доріжок та майданчиків.  Спорудження інших об’єктів спортивно-розважального та культурного призначення.  Відновлення місця для проведення урочистостей і масових заходів (свят, конкурсів, концертів, творчих та танцювальних вечорів тощо). | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3600** | **1000** | **1000** | **5600** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, міжнародні фонди, інвестиції | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

***Проекти Програми 2. «Розвиток сільських територій та територій навколо міст області»***

**Проекти напряму 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1.Поліпшення організації ринків для сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими територіями | | | |
| **Назва проекту:** | 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків | | | |
| **Цілі проекту:** | Надання допомоги ініціативним групам у створення районних (сільських) гуртових ринків, фінансування розробки бізнес-планів для обслуговування ефективності інвестиційного кредитування.  Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до участі у конкурсах на отримання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів, проектів міжнародної технічної допомоги, грантових програм, а також залучення коштів інвесторів та кредитних ресурсів.  Покращення можливостей для реалізації продукції дрібними агровиробниками. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Сільське населення Житомирської області (20000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Передбачається стимулювання ініціаторів створення районних (сільських) ринків сільськогосподарської продукції, які б залучали широке коло виробників до дрібно-гуртової торгівлі, також покращення умов ведення малого бізнесу у роздрібній торгівлі. Підтримка передбачається шляхом розробки бізнес-планів, проектно-кошторисної документації щодо створення районних (сільських) ринків. Таку допомогу на конкурсних умовах передбачається надати ініціативним групам щодо створення районних (сільських) ринків у комунальній або кооперативній власності. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено стимул суб’єктам господарювання до інвестування у розвиток інфраструктури ринку.  В процесі розробки бізнес-планів проведено навчання щодо джерел та механізмів залучення інвестицій у розвиток бізнесу.  Надано допомогу ініціативним групам у залученні інвестиційних коштів та банківських кредитів.  Розроблено документацію для створення п’яти ринків.  Покращено можливості для реалізації продукції дрібними агровиробниками. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Оцінка та визначення потреб у створенні районних (сільських) ринків сільськогосподарської продукції у комунальній або кооперативній власності.  Визначення та підбір консультантів та виконавців проектних робіт.  Конкурсний відбір бізнес-пропозицій щодо створення ринків. Надання допомоги ініціативним групам у створенні районних (сільських) гуртових ринків у комунальній або кооперативній власності.  Надання консультативної допомоги щодо участі у грантових програмах та отриманні кредитів.  Промоція ринків для наповнення місцевими товаровиробниками.  Розміщення біл-бордів на автошляхах перед ринками з метою промоції та інше. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **100** | **110** | **400** | **610** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцеві бюджети, проекти та програми міжнародно-технічної допомоги, міжнародні фінансові організації, власні кошти підприємств | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирськоїоблдержадміністрації, райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, кооперативи, комунальне підприємство, консультанти, проектні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і організація співробітництва між ними | | | |
| **Назва проекту:** | 2.2. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток сільськогосподарської кооперації.  Створення нових робочих місць в сільській місцевості. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Сільські території Житомирської області | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі сільських населених пунктів Житомирської області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Не дивлячись на те, що форма сільськогосподарської кооперації успішно запроваджена на території населених пунктів Житомирської області, залишається потреба у створенні таких форм господарювання. Серед головних причин такої потреби є бідність сільського населення, яке неспроможне самостійно мобілізувати достатньо коштів для придбання необхідного обладнання (техніки для обробітку землі, установки для охолодження молока, обладнання для зберігання овочів та фруктів). Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів поліпшить систему обробітку ґрунти в особистих селянських та фермерських господарствах, сприятиме у просуванні сільськогосподарської продукції, виробленої дрібними товаровиробниками на організований аграрний ринок за рахунок:  формування крупно-товарних партій стандартної продукції;  післяврожайної доробки та закладки на довготривале зберігання у спеціалізованих сховищах;  організації передторгової підготовки та відвантаження споживачам. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за вибраним напрямком.  Більш якісні послуги, надані СОК своїм членам, стимулюють розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості.  Підвищено рівень конкурентоспроможності виробленої сільськогосподарської продукції.  Забезпечено створення нових робочих місць у сільській місцевості  Сільськогосподарські кооперативи та їх об’єднання отримали можливість:  реалізовувати вирощену продукцію в складі крупних партій за найвигіднішою ціною;  зберігати продукцію в кооперативних овоче-фруктосховищах до моменту формування найбільшої ціни в період міжсезоння;  суттєво зменшити втрати продукції за період зберігання. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Оцінка потреб районів, територіальних громад у створенні сільськогосподарських кооперативів певного напрямку діяльності.  Підтримка створення обслуговуючих кооперативів, метою діяльності яких є надання послуг з обробітку ґрунту, із зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції; та інші. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3500** | **4500** | **5000** | **13000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, членські та пайові внески членів кооперативів, залучення майнових паїв, власні кошти підприємств, кошти інвесторів та інші джерела, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирськоїоблдержадміністрації, територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, особисті селянські та фермерські господарства | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання** | 2.1.3. Сприяння доступу товаровиробникам до фінансових ресурсів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.3. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення доступу суб’єктів сільськогосподарського виробництва до кредитних ресурсів комерційних банків.  Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва у сільській місцевості | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Сільськогосподарські товаровиробники області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Поряд з позитивною динамікою збільшення обсягів валового виробництва сільськогосподарської продукції в агропромисловому комплексі залишається не вирішеною проблема доступу невеликих сільськогосподарських підприємств до кредитних ресурсів комерційних банків, причиною якої є відсутність у них ліквідного забезпечення кредитів (застави). Ці обставини унеможливлюють впровадження дрібними сільськогосподарськими товаровиробниками новітніх технологій та сучасної техніки і обладнання.  Основною метою проекту є створення економічних й організаційних умов для залучення дрібними сільськогосподарськими товаровиробниками, у тому числі фермерськими, особистими селянськими господарствами, сільськогосподарськими кооперативами та їх об’єднаннями, кредитних ресурсів для розвитку їх виробничої бази та впровадження сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення на цій основі ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності і господарювання з метою підвищення рівня самозайнятості сільського населення, забезпечення потреб області у продовольстві, а промисловості – у сировині.  Механізм реалізації проекту полягає у наданні компенсації господарюючим суб’єктам агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено механізм підтримки малих та середніх суб’єктів аграрного бізнесу.  Проведення навчання з питань надання технічної допомоги в отриманні кредитів.  Збільшення обізнаності та зацікавленості суб’єктів сільськогосподарської діяльності у послугах з підтримки аграрного бізнесу шляхом проведення консультаційних нарад з сільськогосподарськими товаровиробниками в питаннях залучення банківських кредитів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка програм для суб’єктів малого та середнього аграрного бізнесу для отримання кредитних ресурсів.  Збільшення обізнаності та зацікавленості підприємств у послугах з підтримки бізнесу за рахунок залучення кредитних ресурсів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** | |
| **9000** | **10000** | **11000** | **30000** | |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, матеріально-технічна допомога, інші джерела, не заборонені законодавством | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирськоїоблдержадміністрації, регіональний фонд підтримки фермерських господарств, сільськогосподарські товаровиробники, громадські організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарським товаровиробникам до фінансових ресурсів | | | | |
| **Назва проекту:** | 2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств | | | | |
| **Цілі проекту:** | Вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення, що дозволить зменшити майже на третину частину ручної праці, що сприятиме підвищенню рівня використання трудових ресурсів та ефективності виробництва сільськогосподарської продукції.  Відшкодування вартості придбаних племінних нетелей молочного та м’ясного напрямку продуктивності, що сприятиме забезпеченню поповнення поголів’я худоби фермерських господарств племінними породами, що дозволить збільшити рівень його продуктивності. | | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Сільські території Житомирської області | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Фермерські господарства Житомирської області | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В області зареєстровано 971 фермерське господарство. Площа землі в обробітку фермерських господарств 63 тис. га, у тому числі 60,2 тис. га ріллі. В середньому на одне фермерське господарство припадає 65 га сільськогосподарських угідь. Із загальної кількості фермерів 132 (14%) займаються веденням галузі тваринництва. У веденні фермерських господарств зайнято 3369 чол., з них найманих – 1126 працівників.  Підтримка розвитку фермерських господарств підвищить внесок фермерів у виробництво сільськогосподарської продукції. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Підтримка розвитку фермерських господарств поліпшить їх роботу  Забезпечить збільшення поголів’я великої рогатої худоби.  Збільшення продуктивності ВРХ фермерських господарств за рахунок високопродуктивного поголів’я худоби.  Створення нових робочих місць та збільшення кількості додатково залучених працівників у сільськогосподарське виробництво. | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Створення механізму підтримки фермерських господарств.  Оцінка потреб районів, територіальних громад у створенні нових та підтримці існуючих фермерських господарств.  Забезпечення підтримки фермерських господарств сімейного типу. | | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **8900** | **10800** | **11700** | **31400** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори та інші джерела, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирськоїоблдержадміністрації, регіональний фонд підтримки фермерських господарств, сільськогосподарські товаровиробники, громадські організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарським товаровиробникам до фінансових ресурсів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.5. Сприяння розвитку бджільництва | | | |
| **Цілі проекту:** | Підтримка розвитку бджільництва, створення умов бджолярам для підгодівлі бджіл у зимовий період, придбання вуликів та засобів захисту, нарощування чисельності бджолосімей та обсягів виробництва продукції бджільництва | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Сільські території Житомирської області | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Сільськогосподарські підприємства, фермерські, особисті селянські господарства Житомирської області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Бджільництвом в області займаються близько 6 тис. жителів. В області існує потреба підтримки розвитку галузі бджільництва, що дозволить створити умови для збільшення чисельності бджолосімей та нарощення обсягів виробництва рн.о продукції. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшення кількості бджолосімей.  Збільшення обсягів виробництва меду до 7 тис. тонн.  Розширення площ медоносних культур, особливо гречки, за рахунок оптимізації структури посівних площ, медоносних культур та насаджень. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка порядку підтримки галузі бджільництва.  Проведення консультативних нарад та семінарів щодо порядку отримання підтримки на розвиток галузі бджільництва.  Підбір претендентів для отримання зазначеної підтримки. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **500** | **500** | **500** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори та інші джерела, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирськоїоблдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, фермерські, особисті селянські господарства області | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів | | | |
| **Цілі проекту:** | Зберігання зерна за сучасними технологіями. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Романівський,Брусилівський та Попільнянський і прилеглі райони | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Сільськогосподарські підприємства, населення Романівського (28,5 тис. осіб), Брусилівського (15,2 тис. осіб) та Попільнянського (31,7 тис. осіб) районів | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У вказаній зоні відсутні сучасні підприємства зі зберігання зерна. Враховуючи щорічне нарощення обсягів вирощування зернових, олійних та технічних культур, виникла необхідність розбудови інфраструктури з їх якісного зберігання, орієнтовно в обсязі не менше 20 тис. тонн. | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищено конкурентоспроможність зерна, олійних і технічних культур на внутрішньому та зовнішніх ринках.  Забезпечено реалізацію за вигідними цінами.  Створено нові робочі місця.  Підвищено зайнятість населення.  Збільшено надходження платежів до місцевих бюджетів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Оцінка потреби в елеваторах.  Відбір місць розміщення елеваторів.  Підготовка проектної документації для будівництва елеваторів та будівництво елеваторів.  Надання консультативної допомоги щодо участі у грантових програмах та отриманні кредитів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 року:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **60000** | **60000** | **60000** | **180000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), кошти бізнесових структур, міжнародні донори та інші джерела, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирськоїоблдержадміністрації, суб’єкти сільськогосподарського виробництва | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.1.4 Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення доступу суб’єктів малого аграрного бізнесу до організованого ринку аграрної продукції та логістичних послуг і формування товарних партій продукції для реалізації за вигідними цінами.  Створення можливостей для суб’єктів малого аграрного бізнесу реалізовувати вирощену продукцію не одразу після збору урожаю, а у період найвищого попиту на неї, після зберігання протягом оптимального періоду.  Зменшення втрат сільськогосподарської продукції у період між збирання урожаю та її реалізацією. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Сільські території Житомирської області | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Дрібні сільськогосподарські підприємства, сільське населення Житомирської області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівництво на сільських територіях області картопле- і овочесховищ заготівельно-збутовими кооперативами та кооперативними регіональними ринками для потреб дрібних сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено доступ дрібних сільгоспвиробників до організованого аграрного ринку.  Підвищено доходи дрібних сільськогосподарських виробників і забезпечено зростання надходжень платежів до місцевих бюджетів.  Створено стимул суб’єктам господарювання до інвестування у розвиток інфраструктури. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Оцінка та визначення потреб у створенні сховищ у комунальній або кооперативній власності. Відбір місць розміщення сховищ.  Конкурсний відбір бізнес-пропозицій щодо створення сховищ.  Надання практичної допомоги ініціативним групам у створенні сховищ у комунальній або кооперативній власності.  Надання консультативної допомоги щодо участі у грантових програмах та отриманні кредитів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1000** | **1000** | **2000** | **4000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори та інші джерела, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 2.8. Сприяння відновленню роботи 3-х спиртових заводів на території області | | | |
| **Цілі проекту:** | Стимулювання розвитку місцевої економіки. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Враховуючи, що потужності спиртових заводів України значно перевищують внутрішню потребу у спирті, проблему їх повної завантаженості вирішить переорієнтація (реконструкція) на виробництво біокомпонентів до бензинів (біоетанолу). На території області проведено реконструкцію на виробництво біоетанолу на 1-му спиртовому заводі, (не працює через законодавчу неврегульованість) та потребують реконструкції ще 2-ва спиртзаводи. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшено обсяги реалізації сільгоспвиробниками фуражного зерна та побічних продуктів цукровиробництва (меляси)у межах області  Відновлено більш 500 робочих місць.  Зменшено залежність від імпорту бензинів.  Збільшено надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Постановка проблеми законодавчого врегулювання ринку біодобавок до бензинів в Україні перед Кабінетом Міністрів України  Обґрунтування перед ДП «Укрспирт» необхідності реконструкції 2-х спиртових заводів області.  Надання консультативної допомоги щодо участі у грантових програмах та отриманні кредитів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **4000** | **6000** | **6000** | **16000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, кошти бізнесових структур, міжнародні донори та інші джерела, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвиткуЖитомирської облдержадміністрації, ДП «Укрспирт». | | | |
| **Інше:** | Для успішного впровадження проекту необхідне законодавче врегулювання українського ринку біодобавок до бензинів. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.1.4 Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | | | |
| **Цілі проекту:** | Отримання прибутку від рентабельного ведення галузі тваринництва із застосуванням новітніх технологій.  Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції.  Забезпечення переробних потужностей.  Забезпечення продовольчої безпеки регіону. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Сільськогосподарські підприємства, переробні підприємства Житомирської області, споживачі тваринницької продукції та продукції із тваринницької сировини | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах адаптації стандартів якості та дотримання умов виробництва тваринницької продукції провідні тваринницькі підприємства реконструюють приміщення, модернізують обладнання та заводять нове високопродуктивне племінне поголів’я. | | | |
| **Очікувані результати:** | Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції.  Зростання доходів сільськогосподарських виробників.  Забезпечення ринків споживання.  Збільшення надходжень платежів до місцевих бюджетів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Сприяння з питань інвестування у реконструкцію та модернізацію.  Підбір найприйнятніших рішень стосовно технологічного забезпечення.  Селекційно-племінний відбір та закупівля високопродуктивного поголів’я.  Підтримка шляхом часткового відшкодування вартості реконструкції та будівництва з державного бюджету (при умові дії постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 246). | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **55000** | **62000** | **70000** | **187000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, сільськогосподарські агроформування області | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | | | |
| **Назва проекту:** | 2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевськ Олевського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Отримання прибутку від рентабельного ведення молочного скотарства із застосуванням новітніх технологій.  Нарощування обсягів переробки молока.  Нарощування виробничих потужностей.  Відновлення галузі з переробки молока на території району. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Олевський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Дрібнотоварні сільськогосподарські підприємства, особисті селянські господарства, споживачі рн.о продукції, молокозаводи | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В умовах адаптації стандартів якості та дотримання умов виробництва рн.о продукції проблема щодо первинної переробки молока, зокрема у особистих селянських господарствах та дрібнотоварних сільськогосподарських підприємствах набуває першочергової ваги. Валове виробництво молока за рік в господарствах населення району становить 15325 т. Будівництво модульного цеху для зливу та первинної переробки молока дозволить забезпечити охолодження та виготовлення продукції первинної переробки (сепарація, пастеризація) відповідно до встановлених стандартів якості, що дозволить задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити продаж залишку охолодженого молока на заводи. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано модульний цех для зливу та первинної переробки молока.  Нарощування обсягів переробки молока.  Нарощування виробничих потужностей.  Створення нових робочих місць.  Збереження поголів’я великої рогатої худоби в особистих селянських господарствах та відновлення молочної галузі в районі.  Збільшення надходжень платежів до місцевих бюджетів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва модульного цеху для зливу та первинної переробки молока | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1350** | **500** | **500** | **2350** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвиткуЖитомирської облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району, Олевська райдерджадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.1.5. Розвиток органічного сільського господарства | | | |
| **Назва проекту:** | 2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення конкурентоспроможності та рівня прибутковості сільськогосподарських агроформувань області.  Диференціація та екологізація аграрного виробництва в результаті вирощування органічної продукції. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Сільські території Житомирської області | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Сільськогосподарські товаровиробники та населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Наша держава розглядається світовою спільнотою як потенційний постачальник якісної і відносно недорогої органічної продукції. Це відкриває перед сільськогосподарськими агроформуваннями, які є основними виробниками органічної продукції, нові можливості і ринки збуту такої продукції. Мета проекту полягає у наданні інформаційно-консультаційних послуг сільськогоспо-дарським товаровиробникам, які зацікавлені у веденні органічного сільськогосподарського виробництва. В рамках проекту передбачається проведення інформаційних заходів з метою популяризації виробництва органічної продукції, проведення науково-практичних дослідів, організація навчальних поїздок та тренінгів для зацікавлених підприємств, надання методичної допомоги у плануванні розвитку господарства за умов переходу до органічного виробництва з врахування результатів агрохімічного обстеження ґрунтів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведення науково-практичних семінарів для сільськогосподарських товаровиробників Житомирської області.  Розроблення та розповсюдження інформаційних буклетів.  Проведення днів поля, навчальних тематичних семінарів, науково-практичних конференцій.  Розроблено, видано та розповсюджено 10 рекомендацій з інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур для виробництва органічної продукції.  Проведено агрохімічне обстеження ґрунтів 10 господарств, що планують вирощувати органічні культури. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення засідань за круглим столом, науково-практичних семінарів, конференцій з метою популяризації органічного виробництва і визначення потенційних органічних господарств.  Розроблення демонстраційних матеріалів та рекомендацій з інноваційних технологій вирощування органічних культур в умовах регіону.  Організація днів поля, навчальних семінарів з виїздом на діючі органічні господарства, тренінгів, налагодження ділових контактів із вітчизняними та міжнародними організаціями, що сприяють розвитку органічного виробництва.  Започаткування органічного виробництва сільськогосподарської продукції в агроформуваннях області. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2016** | **2017** | **Разом** |
| **7200** | **7500** | **8000** | **22700** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, власні та залучені кошти сільськогосподарських агроформувань | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет, інститут сільського господарства Полісся НААН України, Житомирська філія ДУ «Держгрунтохорони», сільсько-господарські підприємства області | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Проекти напряму 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання:** | 2.2.1.  Сприяння розвитку ремесел та можливостям малих сільськогосподарських підприємств | | | |
| **Назва проекту:** | 2.12. Створення моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити моніторингову групу з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва.  Спільно з структурними підрозділами облдержадміністрації (відповідно компетенції), райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами визначити потребу у робітничих кадрах підприємств сільського зеленого туризму та ремісництва.  Переглянути та оновити перелік професій, за якими здійснюється підготовка у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) та шляхом ліцензування впровадити нові професії у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва.  Здійснити заходи з оновлення матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, навчально-методичного забезпечення нових професій.  Налагодити співпрацю ПТНЗ з підприємствамисфери сільського зеленого туризму та ремісництва для якісної підготовки робітничих кадрів.  Сприяти у використанні бази для проходження учнями виробничого навчання та практики та залучати кошти підприємств для навчально-виробничого процесу.  Сприяти зайнятості молоді шляхом надання їм нових професійних навичок з адаптації до змін у економічних процесах та на ринку праці.  Поширюватиукраїнські народні традиції та розвивати ремесла, забезпечувати кадрами малі сільськогосподарські підприємства. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Підприємства області, ПТНЗ, учні загальноосвітніх навчальних закладів, молодь, безробітні, вразливі верстви населення, працююче населення | | | |
| **Короткий опис проекту:** | У рамках проекту передбачається створення моніторингової групи з вивченняпотреби та питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено на постійній основі діяльність моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва.  Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств сільського зеленого туризму та ремісництва.  Оновлення переліку професій, за якими здійснюється підготовка у ПТНЗ та шляхом ліцензування впровадити нові у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва.  Модернізація матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, навчально-методичного забезпечення ліцензованих професій.  Здійснення співпраціПТНЗ з підприємствамисфери сільського зеленого туризму та ремісництва для якісної підготовки робітничих кадрів.  Використання бази підприємств для проходження учнями виробничого навчання та практики та залучення їхніх коштів в навчально-виробничий процес.  Здійснення працевлаштування та забезпечення зайнятості молоді шляхом надання їм нових професійних навичок з адаптації до змін у економічних процесах та на ринку праці, забезпечувати кадрами малі сільськогосподарські підприємства.  Поширенняукраїнських народних традицій, сприяннярозвитку ремесел. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектом передбачається:  підготовка проекту розпорядження про створення моніторингової групи;  формування плану роботи групи;  налагодження взаємодії міжусіма зацікавленими сторонами проекту: органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальними закладами, роботодавцями;  проведення консультацій, засідань, семінарів, конференцій, інших заходів;  здійснення системного моніторингу ефективності підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва, потреби регіонального ринку праці, розширення спектру освітніх послуг ринку праці. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 – 2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту обласного (місцевого) бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів проекту | | | |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, кошти спеціального фонду професійно-технічних навчальних закладів, роботодавців, юридичних та фізичних осіб | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Структурні підрозділи Житомирської облдержадміністрації (відповідно компетенції), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласна служба зайнятості, ПТНЗ, підприємства | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.1. Проведення на обласному рівні майстер-класів народно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьбярство, художній розпис, лозоплетіння) | | | |
| **Назва проекту:** | 2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток в області традиційного народного мистецтва | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області(1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається проведення майстер-класів з вишивки, різьбярства, художнього розпису, лозоплетіння, що сприятиме розвитку традиційних ремеселв області, зокрема у сільській місцевості | | | |
| **Очікувані результати:** | Розвиток традиційного народно-ужиткового мистецтва в області. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення фестивалю «Майстерний червень»  Проведення майстер-класів в районних центрах для жителів села. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018-2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **20** | **20** | **20** | **60** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління культури Житомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.4. Організація та реклама проведення ярмарок, свят і змагань на території сільських громад | | | |
| **Назва проекту:** | 2.14. Культурне життя громади | | | |
| **Цілі проекту:** | Надання культурних послуг жителям села | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області(1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на територіях сільських громад | | | |
| **Очікувані результати:** | Підняття рівня культурного життя на селі | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення конкурсу «Краща садиба»  Проведення свята «Моє село найкраще на Землі»  Проведення виставок-ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва | | | |
| **Період здійснення:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **100** | **100** | **100** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління культури Житомирськоїоблдержадміністрації, райдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.4. Сприяння розвитку сільських хорів і ансамблів народного танцю | | | |
| **Назва проекту:** | 2.15. Фольклорне намисто | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток в області вокально-хорового та хореографічного мистецтва | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області(1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається проведення фестивалів вокально-хорового та хореографічного мистецтва у сільській місцевості | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшення учасників аматорських колективів та розвиток аматорського мистецтва у сільській місцевості | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення відбірковий районних оглядів-конкурсів.  Проведення обласного фестивалю «Фольклорне намисто» | | | |
| **Період здійснення:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **100** | **100** | **100** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління культури Житомирськоїоблдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Проекти напряму 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | | | |
| **Цілі проекту:** | Розширення сфери будівництва на сільських територіях | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Сільські території Житомирської області | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сільських територій Житомирської області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В області спостерігається тенденція зниження загальних обсягів будівництва житла на селі. Це, в першу чергу, зумовлено низьким рівнем доходів сільського населення, що не дозволяє залучити власні кошти на цю мету. Реалізація зазначеногопроекту допоможе підтримати будівництво в сільській місцевості, забезпечить залучення пільгових кредитних ресурсів на будівництво та газифікацію житла. | | | |
| **Очікувані результати:** | Розширення сфери будівництва житла для сільського населення та оптимальне використання незавершеного будівництва.  Використання потенційних можливостей для купівлі житла на вторинному ринку.  Надання пільгових кредитів для придбання і спорудження житла молодим сім’ям та облаштування їх домашнього господарства. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка регіональних правил щодо надання, використання та погашення довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.  Підбір претендентів для отримання пільгових кредитів на будівництво, реконструкцію та добудову житла, газифікацію житлових приміщень.  Надання довгострокових пільгових кредитів для придбання і спорудження житла молодим сім’ям та облаштування їх домашнього господарства. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **415** | **475** | **535** | **1425** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | КП «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», сільські та селищні ради, територіальні громади, міжнародні донори | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1 Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.17. Комп’ютеризація навчальних закладів Любарського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Комп’ютеризація навчальних закладів Любарського району з метою створення належних умов для навчання учнів.  Підвищення соціально-економічної привабливості сіл та району | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Любарський район | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного та шкільного віку (1740), їх батьки, молодь, працівники навчальних закладів Любарського району | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Низька матеріально-технічна забезпеченість шкіл у сільській місцевості призводить до створення неналежних умов для навчання, неналежної якості надання освітніх послуг. Реалізація проекту передбачає обладнання додаткових комп’ютерних класів в навчальних закладах району, підключення до мережі Інтернет, забезпечення інформаційно-комунікаційними технологіями позашкільних навчальних закладів і дасть можливість молоді займатись дослідницькою та науковою діяльністю, що значно покращить якість надання освітніх послуг в навчальних закладах району та підвищить соціально-економічну привабливість сільської місцевості. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено комп’ютеризацію навчальних закладів району.  Створено належні умови для навчання учнів.  Забезпечено заклади освіти інформаційно-комунікаційними технологіями;.  Збільшено кількість молоді, що займаються науковою та дослідницькою діяльністю.  Створено відкритий інформаційно-освітній простір.  Підвищено соціально-економічну привабливість сіл району. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Створення необхідної кількості комп’ютерних класів у загальноосвітніх навчальних закладах району.  Створення єдиного освітнього простору.  Організація роботи гуртків позашкільних навчальних закладів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **100** | **100** | **100** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Любарська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.18. Реконструкція існуючого майданчика під літній спортивний комплекс в смт Ємільчине, вул. Соборна, 14 | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Ємільчине для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.  Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців громади та району до занять спортом, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної та оздоровчої активності. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Ємільчине, Ємільчинський район. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Ємільчине та гості селища (7940 осіб). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом планується реконструкція існуючого спортивного майданчика ДЮСШ Ємільчинської селищної ради, що сприятиме поліпшенню фізкультурно-спортивної інфраструктури на селі, вдосконаленню тренувальних процесів в ДЮСШ по всіх відділеннях та видах спорту, інтегруванню інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Реконструкція майданчику дасть можливість проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових категорій, залучати їх до рухової активності та значно поліпшить умови для дозвілля дітей та молоді. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано існуючий спортивний майданчик. Поліпшено спортивну інфраструктуру у смт Ємільчине. Забезпечено потреби дітей, молоді, мешканців громади та району послугами з фізичної культури та спорту.  Зміцнено фізичну, духовну та оздоровчу активність мешканців селища Ємільчине та Ємільчинського району. Популяризовано здоровий спосіб життя. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення ремонтно - будівельних робіт з реконструкції існуючого спортивного майданчика | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **5293,836** | **-** | **5293,836** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, підрядна організація. | | | |
| **Інше:** | Наявна проектно-кошторисна документація, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації, наказ про затвердження проектної документації | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.19. Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ольги Сябрук по вул. Звягельська, 17 у місті Баранівка Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі.  Забезпечення покращення здоров’я учнів школи.  Підвищення соціально-економічної привабливості міста. | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | Місто Баранівка Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Учні (700 осіб), їх батьки, працівники навчального закладу, молодь міста. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Відсутність належно облаштованого приміщення спортзалу призводить до створення незадовільних умов навчання та виховання, неналежної якості фізкультурно-оздоровчої роботи. Реалізація проекту передбачає будівництво приміщення спортзалу у Баранівський ЗОШ І-ІІІ ступенів, що дозволить та сприятиме покращенню існуючої соціальної інфраструктури на селі та підвищенню його соціально-економічної привабливості. | | | |
| **Очікувані результати:** | Завершено будівництво приміщення спортзалу Баранівської ЗОШ.  Створено належні умови для навчання учнів.  Забезпечено покращення здоров’я учнів школи.  Покращено фізкультурно-оздоровчу роботу в навчальному закладі. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва спортивного залу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3500** | **-** | **-** | **3500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська районна рада, Баранівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.20. Капітальний ремонт спортивного залу Зарудинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Кооперативній, 70 в селі Зарудинці Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Покращення рівня надання освітніх послуг.  Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі.  Забезпечення покращення здоров’я учнів школи.  Підвищення соціально-економічної привабливості села. | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Село Зарудинці Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Учні (100 осіб), їх батьки, працівники навчального закладу | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Відсутність належно облаштованого приміщення спортзалу призводить до створення незадовільних умов навчання та виховання, неналежної якості фізкультурно-оздоровчої роботи. Реалізація проекту передбачає капітальний ремонт приміщення спортзалу Зарудинецької ЗОШ, що сприятиме покращенню існуючої соціальної інфраструктури на селі та підвищенню його соціально-економічної привабливості. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведення капітальний ремонт спортзалу Зарубинецької ЗОШ.  Створено належні умови для навчання учнів.  Забезпечено покращення здоров’я учнів школи.  Покращено фізкультурно-оздоровчу роботу в навчальному закладі. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робот з реконструкції та капітального ремонту спортивного залу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **500** | **-** | **-** | **500** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ружинська райдержадміністрація, Зарудинецька сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.21. Будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії по вул. Кутузова,44 в селі Рижани Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Забезпечення покращення здоров’я учнів школи.  Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі.  Підвищення соціально-економічної привабливості села. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Рижани Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні (760 осіб), їх батьки, працівники навчального закладу | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Відсутність належно облаштованого приміщення спортзалу призводить до створення незадовільних умов навчання та виховання, неналежної якості фізкультурно-оздоровчої роботи. Реалізація проекту передбачає будівництво приміщення спортзалу у Рижанській гімназії, що сприятиме покращенню існуючої соціальної інфраструктури на селі та підвищенню його соціально-економічної привабливості. | | | |
| **Очікувані результати:** | Завершено будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії.  Створено належні умови для навчання учнів.  Забезпечено покращення здоров’я учнів школи.  Покращено фізкультурно-оздоровчу роботу в навчальному закладі. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Підготовка проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт з будівництва спортзалу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **7500** | **-** | **-** | **7500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація, Рижанська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.22. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення спортивної інфраструктури в смт Ємільчине для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.  Зміцнення фізичної та оздоровчої активності дітей, молоді та мешканців сіл і селищ району. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти (понад 2000 осіб), молодь та населення Ємільчинського району (33,3 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине сприятиме фізичному вихованню, поліпшенню стану здоров'я, веденню здорового способу життя і подовження його тривалості як у дітей і молоді, так і дорослого населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштовано плавальний басейн.  Поліпшено спортивну інфраструктуру в сільській місцевості.  Забезпечено потребу молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.  Забезпечено покращення здоров’я дітей, молоді та мешканців сіл і селищ району та, виховання у них здорового способу життя. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **4660,4** | **4000** | **3000** | **11660,4** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська райдержадміністрація, Ємільчинська селищна рада | | | |
| **Інше:** | Проект знаходиться на стадії будівництва. Кошторисна вартість проекту становить більше 11000 тис. грн. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.23. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Розвиток масової фізкультури та спорту.  Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців міста до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної й оздоровчої активності. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малина (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Спортивні команди та окремі спортсмени міста постійно займають перші та призові місця в різних чемпіонатах та спортивних змаганнях в Україні та області. Але на сьогоднішній день тренування проводяться в спортивних залах навчальних закладів та дитячо-юнацької спортивної школи, які не повністю відповідають сучасним вимогам. До того ж призначені вони для проведення навчального процесу в цих закладах. Реалізація проекту побудови спортивних майданчиків дасть можливість користуватися ними у будь-яку пору року для заняття різними видами спорту населенням різних вікових груп. | | | |
| **Очікувані результати:** | Завершено будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям.  Збільшено кількість дітей, молоді, мешканців міста, які займаються фізичною культурою та спортом. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт.  Проведення робіт з будівництва багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **170** | **-** | **-** | **170** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, міжнародні фонди, інвестиції. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконком Малинської міської ради (відділ освіти, відділ молоді і спорту). | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.24. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Лугини Лугинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Лугини Лугинського району для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.  Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців селища до занять спортом, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної та оздоровчої активності. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Лугинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Лугинського району (17,0 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом планується проведення робіт із будівництва фізкультурчо-оздоровчого комплексу, що дозволить забезпечити проведення навчально-тренувальних та оздоровчих занять, інтегрування інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, дасть можливість проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових категорій, залучати їх до рухової активності та значно поліпшить умови для дозвілля дітей та молоді. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано фізкультурно-оздоровчий комплекс.  Поліпшено спортивну інфраструктуру у смт Лугини.  Забезпечено потреби молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та оздоровчої активності.  Сприяння зміцненню фізичної, духовної та оздоровчої активності мешканців смт Лугини та Лугинського району.  Популяризація здорового способу життя. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно- кошторисної документації.  Проведення робіт з будівництва приміщення та підведення комунікацій.  Обладнання спортивних залів шляхом встановлення тренажерів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2020 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **-** | **7000** | **7000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Лугинська райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Лугинського району, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.25. Будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ по вул. Київській, 36 у смт Ружин Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Ружин для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.  Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців селища до занять спортом, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної та оздоровчої активності. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Ружин Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти, молодь, жителі Ружинського району (27,1 тис. осіб), у т.ч. смт Ружина (4,6 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом планується будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ, що сприятиме поліпшенню фізкультурно-спортивної інфраструктури на селі, вдосконаленню тренувальних процесів в ДЮСШ по всіх відділеннях та видах спорту, інтегруванню інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Нові споруди дадуть можливість проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових категорій, залучати їх до рухової активності та значно поліпшить умови для дозвілля дітей та молоді. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано комплексний спортивний майданчик.  Поліпшено спортивну інфраструктуру у смт Ружин.  Забезпечено потреби молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури.  Сприяння зміцненню фізичної, духовної та оздоровчої активності мешканців селища Ружин та Ружинського району.  Популяризація здорового способу життя. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення будівельних робіт з будівництва комплексного спортивного майданчика | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **500** | **-** | **-** | **500** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ружинська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.26. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільні Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Попільні для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.  Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців селища до занять спортом, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної та оздоровчої активності. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Попільня та Попільнянський район | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Діти, молодь, жителі Попільнянського району (31,7 тис. осіб), у т.ч. смт Попільня (5,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом планується проведення робіт із будівництва спортивного комплексу, що дозволить забезпечити проведення навчально-тренувальних та оздоровчих занять, різного роду змагань, інтегрування інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, дасть можливість проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових категорій, залучати їх до рухової активності та значно поліпшить умови для дозвілля дітей та молоді. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано спортивний комплекс.  Поліпшено спортивну інфраструктуру у смт Попільні.  Забезпечено потреби молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури.  Сприяння зміцненню фізичної, духовної та оздоровчої активності мешканців селища Попільня та Попільнянського району.  Популяризація здорового способу життя. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Експертиза проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт з будівництва спортивного комплексу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **10000** | **5000** | **5000** | **20000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.27. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Хорошів для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту.  Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців селища до занять спортом, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної та оздоровчої активності. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Хорошів та Хорошівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти, молодь, жителі Хорошівського району (35,1 тис. осіб), у т.ч. смт Хорошева (7,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом планується будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону, що сприятиме поліпшенню фізкультурно-спортивної інфраструктури на селі, вдосконаленню тренувальних процесів в дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ) по всіх відділеннях та видах спорту, забезпечить можливість проведення обласних зональних та фінальних змагань. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано спортивний корпус в районі існуючого стадіону.  Збільшено кількість спортсменів-розрядників.  Покращено рейтинг участі району в чемпіонатах та першостях області та України. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Уточнення проектно-кошторисної документації.  Проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельно-монтажних робіт.  Установка обладнання та інвентарю. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **13000** | **13000** | **-** | **26000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** | На даний час вартість незавершеного будівництва складає 1600,0 тис. грн., дану суму профінансовано з місцевого бюджету  Пропускна спроможність спортивного корпусу в день на день складе до 200 осіб: діти-вихованці ДЮСШ – 80 осіб на день, молодь – 60 осіб на день, ветерани – 60 осіб на день | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.28. Влаштування штучного покриття для спортивного майданчика по вул. Центральна, 1А в селі Курне Пулинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців села до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної і оздоровчої активності | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села [Курне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)), [Березова Гать](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Молодіжне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Цвітянка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0), селище [Курне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)) Пулинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл [Курне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)), [Березова Гать](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Молодіжне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Цвітянка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0), селища [Курне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)) Пулинського району (2,4 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям, що сприятиме відновленню фізкультурно-спортивної інфраструктури на селі, інтегруванню інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей розвитку території. Будівництво спортивного майданчика дасть змогу проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових категорій, залучати їх до рухової активності. Значно поліпшаться умови для дозвілля дітей та молоді. | | | |
| **Очікувані результати:** | Влаштовано штучне покриття для спортивного майданчика.  Збільшено кількість дітей, молоді тощо, які займаються фізичною культурою та спортом. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з влаштування штучного покриття для спортивного майданчика | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **612** | **-** | **-** | **612** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет,місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, Пулинська районна рада, Пулинська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.29. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців селища та сіл району до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної і оздоровчої активності. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Хорошів і Хорошівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти, молодь, мешканці Хорошівського району (35,1 тис. осіб), у т. ч. смт Хорошева (7,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям, що сприятиме відновленню фізкультурно-спортивної інфраструктури на селі, інтегруванню інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей розвитку території. Будівництво спортивного майданчика дасть змогу проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових категорій, залучати їх до рухової активності. Значно поліпшаться умови для дозвілля дітей та молоді. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано спортивний майданчик із штучним покриттям.  Збільшено кількість дітей, молоді тощо, які займаються фізичною культурою та спортом. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Облаштування основи під майданчик.  Проведення робіт з монтажу штучного трав’яного покриву. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **600** | **600** | **-** | **1200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація, Хорошівська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.30. Ремонт актового залу початкового спеціалізованого музичного навчального закладу Черняхівська музична школа по вул. Шевченка, 8 в смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення умов для задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, що в майбутньому дасть можливість професійної само визначеності в подальшому житті | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Черняхівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні музичної школи (170 осіб), працівники навчального закладу | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан актового залу перешкоджає творчій самореалізації учнів музичної школи та не дозволяє їм отримувати музичну освіту належної якості. Проектом планується провести ремонт актового залу музичної школи, що забезпечить належні умови для творчого та духовного розвитку учнів школи та покращить умови праці для працівників навчального закладу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено ремонт актового залу музичної школи.  Створено належні умови для творчого та духовного розвитку учнів школи.  Покращення рівня освітніх послуг та умов праці для працівників навчального закладу. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення ремонтних робіт актового залу Черняхівської музичної школи | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **663,8** | **-** | **-** | **663,8** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації:** | Черняхівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** | В наявності: зведений кошторисний рахунок, експертний звіт, наказ № 36-о від 11.11.10 про затвердження проектної документації документи щодо форми власності та категорії складності об’єкта | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях.  2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів. | | | |
| **Назва проекту:** | 2.31. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25 В в селі Мостове Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення належного функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям села | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Мостове Андрушівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Мостове Андрушівського району (500 осіб, з них 58 дітей) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан клубу перешкоджає творчій самореалізації населення села Мостове та задоволенню їх культурних потреб. Проектом планується реконструкція даху клубу, що дозволить забезпечити належне функціонування культурного закладу та покращити умови праці для працівників та культурного відпочинку для відвідувачів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції даху клубу.  Забезпечено належне функціонування закладу культури.  Покращено надання культурних послуг мешканцям села.  Створено сприятливі умови для творчої самореалізації мешканців села.  Покращено соціальну інфраструктуру села. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із реконструкції даху клубу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **885,229** | **-** | **885,229** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Мостівська сільська рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** | Наявна проектно-кошторисна документація, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації, наказ про затвердження проектної документації, довідка про категорійність об’єкта, довідка про форму власності об’єкту | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.32. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Новоград-Волинській, 88 А в селі Рогачів Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення належного стану та функціонування закладу для надання культурних послуг мешканцям сіл Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Села Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення сіл Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району (3000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан будинку культури перешкоджає творчій самореалізації мешканців сіл та задоволенню їх культурних потреб. Проектом планується проведення капітального ремонту будинку культури в с. Рогачів, а саме: ремонт даху та стелі, ремонт зовнішніх стін, заміна дверей, внутрішнє оздоблення та ремонт сцени, що дозволить забезпечити належне його функціонування та покращити умови праці для працівників та культурного відпочинку жителів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт будинку культури та забезпечено його належний стан та функціонування.  Покращено умови праці для працівників та культурного відпочинку жителів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з капітального ремонт будинку культури | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1300** | **-** | **-** | **1300** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська районна рада, Баранівська райдержадміністрація, Рогачівська сільська рада | | | |
| **Інше:** | Виготовляється проектна документація | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.33. Реконструкція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення належного стану та функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям селища та району та покращення їх дозвілля | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Попільня та Попільнянський район | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Попільня (5,9 тис. осіб) та Попільнянського району (31,7 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан будинку культури перешкоджає творчій самореалізації мешканців селища та району та задоволенню їх культурних потреб. Проектом планується проведення реконструкції районного будинку культури, а саме: проведення ремонтних робіт у танцювальному та актовому залі, фойє, приміщеннях бібліотек для дорослих і дітей, що дозволить забезпечити належне функціонування культурного закладу та покращити умови праці для працівників та культурного відпочинку для відвідувачів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію районного будинку культури.  Забезпечено його належний стан та функціонування.  Покращено умови праці для працівників та відпочинку для відвідувачів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Експертиза проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт з реконструкції районного будинку культури. | | | |
| **Період реалізації проекту:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2500** | **1500** | **1000** | **5000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 2.34. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення належного стану та функціонування закладів культури для надання культурних послуг мешканцям сіл .та покращення їх дозвілля | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення Краснопільської об’єднаної територіальної громади (3448 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан будинків культури перешкоджає творчій самореалізації мешканців сіл та задоволенню їх культурних потреб. Проектом планується проведення капітального ремонту сільських будинків культури, що дозволить забезпечити належне функціонування культурного закладу та покращити умови праці для працівників та культурного відпочинку жителів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт будинків культури.  Забезпечено їх належний стан та функціонування.  Покращено умови праці для працівників та культурного відпочинку жителів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з капітального ремонту будинків культури, а саме:  будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, каналізації, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, та внутрішніх санвузлів;  заміна вікон та дверей;  перекриття та утеплення даху;  зовнішнє та внутрішнє оздоблення;  благоустрій та озеленення території. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1000** | **1000** | **1150** | **3150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Чуднівська райдержадміністрація, Краснопільська об’єднана територіальна громада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.35. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості села. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Стрижівка та Колодязьки Коростишівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку , їх батьки та працівники дошкільної освіти | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Соціальна привабливість села залишається недостатньою через відсутність дошкільних навчальних закладів. Проектом планується будівництво дитячого садка в селі Стрижівка та створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано дитячий садок.  Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку.  Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельних робіт. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **4567,9** | **4567,9** | **4568** | **13703,8** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, Коростишівська райдержадміністрація, Стрижівська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.36. Капітальний ремонт частини Підлубівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів для закладу дошкільної освіти «Барвінок» Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Цілі проекту:** | Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) Ємільчинської обєднаної територіальної громади.  Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості села. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Підлуби Ємільчинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Підлуби (в т.ч. діти дошкільного віку - 30 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Соціальна привабливість села залишається недостатньою через відсутність дошкільних навчальних закладів. Проектом планується реконструкція під ДНЗ частини Підлубівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів та створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано частину Підлубівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів під ДНЗ. Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку.  Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти.  Підвищено соціально-економічну привабливість села. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із реконструкції частини Підлубівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів під ДНЗ. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **1425,596** | **-** | **1425,596** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, підрядна організація. | | | |
| **Інше:** | Проект знаходиться на експертизі | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.37. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 в селі Голубівка Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у селах Ружинського району.  Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості села. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Голубівка Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку (25 осіб), їх батьки та працівники дошкільної освіти | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Соціальна привабливість села залишається недостатньою через відсутність дошкільних навчальних закладів. Проектом планується реконструкція під ДНЗ частини Голубівської ЗОШ та створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано частину Голубівської ЗОШ під ДНЗ.  Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку.  Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти.  Підвищено соціально-економічну привабливість села. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із реконструкції частини Голубівської ЗОШ під ДНЗ. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **300** | **-** | **-** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ружинська райдержадміністрація, Голубівська сільська рада | | | |
| **Інше:** | Проект знаходиться на експертизі | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.38. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Карабчиївської ЗОШ по вул. Сквирській, 15 в селі Карабачиїв Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у селах Ружинського району.  Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості села. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Карабачиїв Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Діти дошкільного віку (20 осіб), їх батьки та працівники дошкільної освіти | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Соціальна привабливість села залишається недостатньою через відсутність дошкільних навчальних закладів. Проектом планується реконструкція під ДНЗ частини Карабачиївської ЗОШ та створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано частину Карабачиївської ЗОШ під ДНЗ.  Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку.  Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти.  Підвищено соціально-економічну привабливість села. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із реконструкції частини Карабачиївської ЗОШ під ДНЗ. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **300** | **-** | **-** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ружинська райдержадміністрація, Карабачиївська сільська рада | | | |
| **Інше:** | Проект знаходиться на експертизі | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.39. Реконструкція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості селища. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Попільня Попільнянського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники дошкільного навчального закладу (понад 300 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Соціальна привабливість сіл залишається недостатньо високою через відсутність або незадовільний стан дошкільних навчальних закладів.  Проектом передбачено добудува двох групи і залу в існуючому ясла-садочку, створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції з добудовою ясла-садочку.  Створено сприятливі умови для виховання та навчання дітей дошкільного віку.  Підвищено соціально-економічну привабливість села. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Отримання позитивного висновку.  Отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт.  Проведення будівельних робіт та отримання декларації про готовність об’єкта до експлуатації. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3000** | **3000** | **2000** | **8000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.40. Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова в селі Печанівка Романівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості села. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Печанівка Романівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники дошкільного навчального закладу (понад 100 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Соціальна привабливість сіл залишається недостатньо високою через відсутність або незадовільний стан дошкільних навчальних закладів.  Проектом передбачено продовження будівництва дошкільного навчального закладу у селі Печанівка з метою створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано дошкільний навчальний заклад.  Створено сприятливі умови для виховання та навчання дітей дошкільного віку.  Створено нові робочі місяця для працівників дошкільної освіти.  Підвищено соціально-економічну привабливість села. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання робіт з будівництва дошкільного навчального закладу у селі Печанівка Романівського району. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:.** | | | |
| **Орієнтовна вартість**  **проекту, тис.грн.** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **6759,1** | **-** | **-** | **6759,1** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Печанівська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назвазавдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.41. Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Адмірала Левченка, 133 у селі Дубрівка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення об’єктів соціальної інфраструктури в селах громади.  Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості сіл об’єднаної територіальної громади. | | | |
| **Територія, наяку проект матиме вплив:** | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля та Зірка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | | | |
| **Орієнтовнакількість**  **отримувачів вигод:** | Дітидошкільноговіку, їх батьки та працівники дошкільного навчального закладу (3,0 тис. осіб) | | | |
| **Стислийопис проекту:** | Соціальна привабливість сіл громади залишається недостатньо високою через відсутність або незадовільний стан дошкільних навчальних закладів.  Проектом передбачено розширення та поліпшення дошкільного навчального закладу, створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікуванірезультати:** | Реконструйовано дошкільний навчальний заклад.  Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку.  Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти.  Підвищено соціально-економічну привабливість сіл громади.  Збільшення відсотку охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу.  Прибудова закладу розмірами 48,4\*15,5 м. | | | |
| **Періодреалізації:** | **2018-2020роки:** | | | |
| **Орієнтовнавартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **6117,8013** | **-** | **-** | **6117,8013** |
| **Джерелафінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіональногорозвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключовіпотенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Дубрівська сільська рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.42. Будівництво та реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 2 у селі Носівки Чуднівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.  Підвищення соціально-економічної привабливості сіл району. | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | Села Носівки та Суслівка Чуднівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники дошкільного навчального закладу (725 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Соціальна привабливість сіл району залишається недостатньо високою через відсутність або незадовільний стан дошкільних навчальних закладів.  Проектом передбачено розширення та поліпшення мережі ДНЗ, створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано (реконструйовано) дошкільний навчальний заклад.  Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку.  Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти.  Підвищено соціально-економічну привабливість сіл району. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції частини адмінприміщення під дошкільний навчальний заклад.. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **992,916** | **-** | **-** | **992,916** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Житомирська облдержадміністрація, Чуднівська райдержадміністрація, Носівська сільська рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.43. Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ступенів на 144 місця у селі Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва) | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Підвищення соціально-економічної привабливості сіл. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Бистрик та Житинці Бердичівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Діти шкільного віку (144 особи), їх батьки та працівники ЗОШ (40 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Аварійний стан Бистрицької ЗОШ перешкоджає створенню належних умов для навчання учнів, які змушені навчатися у приміщенні дошкільного закладу, яке для цього не пристосоване і в якому не вистачає площі. Проектом планується провести роботи з реконструкції адмінбудівлі під загальноосвітню школу, що дозволить вирішити проблему із забезпеченням належного навчально-виховного процесу, підвищити якість освіти та створити нові робочі місця для працівників галузі освіти. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано адмінбудівлю під загальноосвітній навчальний заклад.  Створено належні умови для навчання дітей.  Створено нові робочі місця.  Збільшено кількість об’єктів соціальної інфраструктури у селі.  Підвищено соціально-економічну привабливість села. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції існуючої адмінбудівлі під школу з добудовою необхідних приміщень.  Проведення робіт з утеплення горища та техпідпілля. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **17756,192** | **-** | **-** | **17756,192** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, Бердичівська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.44. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине Ємільчинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Підвищення соціально-економічної привабливості смт Ємільчине. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти шкільного віку, їх батьки, працівники ЗОШ (1250 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан навчального закладу негативно впливає на організацію навчально-виховного процесу та унеможливлює навчання за кабінетною системою. Діти часто навчаються в непристосованих для цього приміщеннях, що негативно впливає на їх самопочуття та якість отриманої освіти. Проектом планується проведення робіт з реконструкції навчального закладу, а саме: перекриття покрівлі, утеплення фасаду, реконструкція санвузлів, електрообладнання, адмінбудівлі та прилеглих будівель, благоустрій території, що дозволить вирішити окремі проблеми із забезпеченням належного навчально-виховного процесу та підвищити якість освіти. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції навчального закладу.  Створено належні умови для навчання та виховання дітей.  Зменшено витрати бюджетних коштів на постійні капітальні ремонти. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із реконструкції навчального закладу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1675,5** | **2092,9** | **-** | **3768,4** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.45. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Поліпшення об’єктів соціальної інфраструктури у селах Малинського району.  Підвищення соціально-економічної привабливості сіл Малинського району. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Луки, Пиріжки, Недашки, смт Гранітне Малинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти шкільного віку, їх батьки, працівники загальноосвітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітне Малинського району (250 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан навчальних закладів негативно впливає на організацію навчально-виховного процесу та унеможливлює навчання за кабінетною системою.Діти часто навчаються в непристосованих для цього приміщеннях, що негативно впливає на їх самопочуття та якість отриманої освіти. Реалізація проекту дозволитьвирішити окремі проблеми із забезпеченням належного навчально-виховного процесу та підвищити якість освіти. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів.  Створено належні умови для навчання та виховання дітей.  Поліпшено якість соціальної інфраструктури в селах Малинського району.  Підвищено соціально-економічну привабливість сіл Малинського району. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції:  фасаду Пиріжківського НВК ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ступенів;  шатрової покрівлі Луківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  фасаду Гранітнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  Заміна вікон на металопластикові у Недашківському НВК ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ступенів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **660** | **200** | **250** | **1110** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Малинська районна рада, Малинська райдержадміністрація, Гранітненська селищна рада, Луківська сільська рада, Пиріжківська сільська рада, Недашківська сільська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.46. Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Поліпшення експлуатаційного стану будівлі.  Підвищення соціально-економічної привабливості смт Ружин. | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Смт Ружин Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Діти шкільного віку, їх батьки, працівники гімназії (понад 550 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан навчального закладу негативно впливає на організацію навчально-виховного процесу. Учні навчаються в непристосованих для цього умовах, що негативно впливає на їх самопочуття та якість отриманої освіти. Проектом планується проведення робіт з реконструкції покрівлі навчального закладу, а саме: влаштування шатрового даху, що дозволить вирішити окремі проблеми із забезпеченням належного навчально-виховного процесу та підвищити якість освіти. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено роботи з реконструкції покрівлі Ружинської гімназії з влаштуванням шатрового даху.  Створено належні умови для навчання учнів.  Поліпшено експлуатаційний стан будівлі.  Підвищено соціально-економічну привабливість селища. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робот з реконструкції покрівлі гімназії із встановленням шатрового даху. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **891,13** | **891,13** | **891,13** | **2673,4** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ружинська райдержадміністрація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.47. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дошкільного і загальноосвітньогонавчальних закладіву селі Дубище Чуднівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання учнів.  Підвищення соціально-економічної привабливості сіл Дубище, Дідківці, Дриглів, Кихті, Рижів Чуднівського району. | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | Села Дубище, Дідківці, Дриглів, Кихті, Рижів Чуднівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Діти дошкільного та шкільного віку, їх батьки у селах Дубище, Дідківці, Дриглів, Кихті, Рижів Чуднівського району, працівники дошкільної освіти та шкільної освіти (2220 осіб). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Недостатня площа навчального закладу, його незадовільний, а подекуди навіть аварійний стан негативно впливає на організацію навчально-виховного процесу та унеможливлює навчання за кабінетною системою. Учні часто навчаються в непристосованих для цього приміщеннях, що негативно впливає на їх самопочуття та якість отриманої освіти. Реалізація проекту дозволитьвирішити окремі проблеми із забезпеченням належного навчально-виховного процесу та підвищити якість освіти. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено належні умови для навчання та виховання дітей.  Збільшено кількість об’єктів соціальної інфраструктури у малих містах, селищах та селах області. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Реконструкція незавершеного будівництва будівлі під школу І ступеню на 80 учнів і дитячий садок на 60 місць в селі Дубище.  Будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення господарсько-побутових потреб школи на 80 учнів та дитячого садка на 60 місць в селі Дубище. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **13481,754** | **-** | **-** | **13481,754** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Житомирська облдержадміністрація, Чуднівська райдержадміністрація, Дубищенська сільська рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.48. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську Олевського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Зменшення забруднення міста Олевськ та Олевського району.  Поліпшення санітарно-гігієнічного стану міста Олевськ. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Олевськ Олевського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Олевськ (10,2 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У зв’язку із запровадженням нових полімерних матеріалів для фасування та реалізації товарів змінився склад побутових відходів. Полімерна тара і упаковка мають тривалий термін розкладення після утилізації та негативний вплив на навколишнє середовище. Роздільний метод збирання твердих побутових відходів дасть можливість виділити полімерні відходи на стадії збирання. | | | |
| **Очікувані результати:** | Придбано контейнери таспецтранспорт для збору та транспортування твердих побутових відходів.  Покращено екологічний стан території міста Олевська та Олевського району. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання контейнерів для сортування твердих побутових відходів та спецтранспорту для його транспортування | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2000** | **2000** | **2500** | **6500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Олевська міська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.49. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Зменшення забруднення території сіл Дубрівської об’єднаної громади (Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радулин, Закриниччя) та поліпшення їх санітарно-гігієнічного стану.. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радулин, Закриниччя Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радулин, Закриниччя Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району (4140 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У зв’язку із запровадженням нових полімерних матеріалів для фасування та реалізації товарів змінився склад побутових відходів. Полімерна тара і упаковка мають тривалий термін розкладення після утилізації та негативний вплив на навколишнє середовище. Роздільний метод збирання твердих побутових відходів дасть можливість виділити полімерні відходи на стадії збирання.. | | | |
| **Очікувані результати:** | Придбано контейнери та спецтранспорт для збору та транспортування твердих побутових відходів.  Придбано техніку для виконання земле копальних робіт і грейдерування.  Покращено екологічний стан території сіл Дубрівської об’єднаної територіальної громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів.  Придбання техніки для виконання земле копальних робіт і грейдерування. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3000** | **1500** | **-** | **4500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіональногорозвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Дубрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.50. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Зменшення забруднення території сіл Краснопільської об’єднаної громади (села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки) та поліпшення їх санітарно-гігієнічного стану. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району (3,5 тис. осіб). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У зв’язку із запровадженням нових полімерних матеріалів для фасування та реалізації товарів змінився склад побутових відходів. Полімерна тара і упаковка мають тривалий термін розкладення після утилізації та негативний вплив на навколишнє середовище. Роздільний метод збирання твердих побутових відходів дасть можливість виділити полімерні відходи на стадії збирання. | | | |
| **Очікувані результати:** | Придбано контейнери та спецтранспорт для збору та транспортування твердих побутових відходів.  Покращено екологічний стан території сіл Краснопільської об’єднаної територіальної громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів.  Придбання техніки для виконання землекопальних робіт. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1500** | **500** | **500** | **2500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Чуднівська райдержадміністрація, Краснопільська сільська рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| Назва проекту: | 2.51. Запровадження в Овруцькій територіальній громаді роздільного збору сміття з метою покращення екологічної безпеки прикордонних територій | | | |
| Цілі проекту: | Запровадження в територіальній громаді системи роздільного збору ТПВ. | | | |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Місто Овруч, Овруцький район, суміжні територіальні громади | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод: | Близько 60 тис. осіб. | | | |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день в громаді застосовується практика накопичення, збору і вивезення змішаних твердих побутових відходів, яка обумовлює антисанітарні умови на всіх етапах поводження з ТПВ, внаслідок біологічного розкладання (гниття) органічних компонентів, суттєво ускладнює сортування та відбір сировини, перетворює полігон для розміщення ТПВ в екологічно небезпечний об’єкт, на якому виділяється біогаз, що забруднює атмосферне повітря та фільтрат, що забруднює ґрунтові води.  З роками навантаження на полігон тільки збільшується (об’єм накопичених відходів за 2016 рік – 6360 т., 2017 рік – 8952 т., що на 2592 т. більше). На території громади розташоване одне міське сміттєзвалище та десять сільських паспортизованих сміттєзвалищ. Міське сміттєзвалище урочище Норберди було введено в експлуатацію 1981 році, проектний обсяг його складає – 10488000 т., об’єм накопичених відходів – 541935 т. Завдяки сортування вдасться зменшити навантаження на сам полігон та зменшити кількість відходів, які будуть захоронені в грунт.  Для ефективної боротьби з несанкціонованими звалищами захаращенням лісосмуг та зменшення навантаження на міський полігон передбачається впровадити систему роздільного збирання побутових відходів, а саме розподіл сміття на 2 фракції: сухі відходи – скло, папір, пластик і метал потрапляють на сміттєсортувальну лінію, потім на переробку. Вологі відходи – засоби гігієни, органічні відходи, рештки їжі не підлягають переробці, і відповідно, будуть захоронені на полігоні.  Запровадження роздільного збору сміття та встановлення сміттєсортувальної лінії дасть змогу зменшити кількість вивозів ТПВ на полігон, покращити санітарний стан громади, створити додаткові робочі місця і збільшити надходження коштів до місцевого бюджету.  Продовжити реалізацію розпочатого інформаційно – просвітницького проекту «Сортуй заради майбутнього!», в рамках якого проводяться різні конкурси, передбачено створення еко – табору та навчання волонтерів. | | | |
| Очікувані результати: | Зменшено оплату послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів(зменшення кількості рейсів транспорту, економія палива, запчастин).  Зменшено негативний вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.  Покращено благоустрій населених пунктів громади та очищення їх  від забруднення побутовими відходами.  Сформовано громадську свідомість мешканців щодо правильного поводження з ТПВ.  Знижено видатки на утримання полігону ТПВ щодо збирання і вивезення змішаних побутових відходів.  Отримано додаткові кошти від реалізації вторинної сировини дозволить галузі комунального господарства стати самоокупною та рентабельною.  Проведено благоустрій полігону.  Проведено освітньо – навчальні тренінги, семінари, конкурси.  Запроваджено роботу літнього еко – табору.  Навчено 10 волонтерів. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації та оформлення інших дозвільних документів  Проведення тендеру на закупівлю сміттєсортувальної лінії, техніки та контейнерів.  Встановлення, запуск сміттєсортувальної лінії та облаштування адміністративно – виробничої зони та зони  складування ТПВ після сортування  Облаштування місць та встановлення євроконтейнерів для роздільного збору сміття  Проведення просвітницьких кампаній у засобах масової інформації; кампанії з підвищення поінформованості населення у місцях проживання; кампанії в освітніх закладах; видання брошури з поводження з ТПВ, проведення семінарів, тренінгів, конкурсів.  Створення літнього еко – табору.  Залучення населення до волонтерської роботи. | | | |
| Період реалізації: | 2019-2020 роки: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | **2018** | **2019** | **2020** | Разом |
| **-** | **15000,0** | **5000,0** | 20000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації  проекту: | Овруцька об’єднана територіальна громада, Овруцька райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, навчальні заклади, малий та середній бізнес, засоби масової інформації. | | | |
| Інше: |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.52. Рекультивація сміттєзвалища в смт Кам’яний Брід Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Забезпечення раціонального поводження з відходами, зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Покращення санітарного та екологічного стану, захист земельних ділянок громадян. | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Селище Кам’яний Брід Баранівського району, та прилеглі території | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення селища (3,0 тис.осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається проведення рекультивації селищного сміттєзвалища та проведення капітального ремонту дороги до сміттєзвалища. | | | |
| **Очікувані результати:** | Зменшено кількість стихійних сміттєзвалищ.  Залучено жителів селища до екологічного руху та прибирання | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Проведення рекультивації селищного сміттєзвалища.  Проведення ремонту дороги до сміттєзвалища. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **350** | **-** | **-** | **350** |
| **Джерела фінансування** | Державний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська райдержадміністрація, Кам’янобрідська селищна рада, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.53. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги | | | |
| **Цілі проекту:** | Вирішення екологічних проблем, зокрема забруднення територій стічними водами та викидами в атмосферу, загорання сміттєзвалища. | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень та Коростенський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Корстень (65,3 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Передбачається здійснити коригування та доповнення зауважень екологічної експертизи на підставі діючих норм ДБН В 2.4-2-2005 та накопиченого досвіду в проектуванні, будівництві і експлуатації подібних об’єктів в Україні та за кордоном, а саме:  пониження рівня грунтових вод (п.2.5 ДБН В.2.4-2-2005. влаштування дренажу грунтових стоків під тілом полігону не допускається);  зміна конструкції основи полігону твердих побутових відходів (ТПВ) із застосуванням геотекстильного бентонітового матеріалу BentomatST;  заміна дренажних труб фільтрату диам.100 мм на труби ПВХ диам. 300 мм.;  запроектована система збирання, очистки та відведення фільтрату полігона ТПВ в склад якої входить: два ставка збирання фільтрату: накопичувач та випаровував; насосна станція фільтрату; ставок очищеної води з полями фільтрації, насосна станція для подачі очищеної води для подальшого використання;  проектом визначено місце для установки очисної станції мембранного типу;  запроектована система зволоження полігону фільтратом;  запроектовані під’їдні дороги на території полігону;  запроектована система збору та відводу поверхневих дощових стоків. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено екологічний стан міста та прилеглих населених пунктів | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектом передбачано:  планування з підсипкою ділянки, не зайнятою ТПВ, до проектної відмітки, тобто на 1 метр вище рівня грунтових вод та пониженням їх рівня шляхом влаштування водовідвідної канави з подальшим її підключенням до мережі існуючих канав;  підготовлення основи полігону, з заміною противофільтраційного екрану з поліетиленової плівки на геосинтетичний бентонітовий матеріал BENTOMAT ST;  перевезення раніш укладених ТПВ на підготовлені карти;  засипання котлованів, звільнених від ТПВ з послідуючим їх ущільненням та плануванням;  благоустрій під’їзних доріг на території полігону;  улаштування господарської зони;  огородження території полігону;  захист території полігону зеленими насадженнями, обвалування. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всьго** |
| **30502,975** | **30502,975** | **30502,976** | **91508,926** |
| **Джерела та частки фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Коростенська міська рада, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.54. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Обмеження шкідливого впливу твердих побутових відходів(ТПВ) на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.  Забезпечення повного знешкодження та захоронення побутових відходів. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин та Малинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малина (26,6 тис. осіб) та Малинського району (18,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час існує проблема щодо збору та утилізації ТПВ. Міське сміттєзвалище експлуатується з 1980 року. Потужність його вичерпана, територія переповнена твердими побутовими відходами. Вирішенням проблеми існуючого полігону для ТПВ міська рада займається ще з 2003 року. Виготовлено проект на будівництво нового полігону ТПВ, яким передбачається забезпечення повного знешкодження та захоронення побутових відходів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено повне збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів.  Ліквідовано стихійні звалища.  Обмежено шкідливий вплив ТПВ на навколишнє природне середовище і здоров’я населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення земляних робіт рекультивувацію наявного сміття.  Провденення робіт з будівництва сортувальної лінії.  Проведення робіт з ремонту під’їзної дороги.  Будівництво огорожі та майданчика для розвертання техніки. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **9124,968** | **-** | **-** | **9124,968** |
| **Джерела фінансування:** | Фонд охорони навколишнього природного середовища | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Малинська міська рада (управління житлово-комунального господарства) | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.55. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).  Обмеження шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище і здоров’я населення.  Поліпшення санітарного стану селища та прилеглої території. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Попільня, село Кам’янка Попільнянського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Попільня та прилеглої території (9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Враховуючи необхідність покращення інфраструктури селища та села, забезпечення чистоти довкілля та екологічної безпеки цих населених пунктів проектом передбачається будівництво полігону для утилізації ТПВ | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано полігон твердих побутових відходів.  Забезпечено збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів.  Обмежено шкідливий вплив ТПВ на навколишнє природне середовище і здоров’я населення  Поліпшено санітарний стан смт Попільня та прилеглої території.  Підвищено соціальну привабливість районного центру. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виділення земельної ділянки.  Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт та укладання угоди.  Виконання робіт з будівництва полігону ТПВ.  Прийняття об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізації проекту:** | **2018 – 2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **300** | **5700** | **4000** | **10000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Попільнянська райдержадміністрація (відділ будівництва та архітектури), Попільнянська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.56. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів Романівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Забезпечення раціонального поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Покращення санітарного-екологічного стану території, захист земельних ділянок громадян. | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | Селище Романів Романівського району та прилеглі території | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення селища та сусідніх сіл (10,0 тис.осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Враховуючи необхідність покращення інфраструктури селища та прилеглих територій, забезпечення чистоти довкілля та екологічної безпеки цих територій проектом передбачається будівництво полігону для утилізації ТПВ. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано полігон ТПВ.  Зменшено кількість стихійних сміттєзвалищ.  Залучено жителів селища до екологічного руху та прибирання. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення експертизи проектно-кошторисної документації.  Придбання обладнання.  Проведення рекультивації селищного сміттєзвалища.  Проведення ремонту дороги до сміттєзвалища. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3000** | **3000** | **1488** | **7488** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Романівська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.2. Сприяння розбудові мереж сіл, селищ і малих міст на основі спільних інтересів | | | |
| **Назва проекту:** | 2.57. Капітальний ремонт одного 16-квартирного будинку та двох 30-квартирних будинків в смт Народичі Народицького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для проживання сімей, що мешкають на території району.  Забезпечення житлом мало захищених верств населення, сімей переселенців та учасників АТО. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Народицький район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Сім’ї, які проживають на території району та потребують поліпшення житлових умов (46 сімей), сім’ї переселенців та учасників АТО | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено проведення капітального ремонту житлових будинків та сприяння у поліпшенні житлових умов громадянам, які його потребують, відповідно до законодавства. | | | |
| **Очікувані результати:** | Капітально відремонтовано будинки.  Поліпшено житлові умови населення, що проживає на території району.  Стимулювання молодих спеціалістів для роботи у сільській місцевості шляхом забезпечення житла.  Поліпшення соціальної інфраструктури села, зокрема у сфері житлового будівництва. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт.  Організація та проведення капітального ремонту житлових будинків. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5000** | **10000** | **5000** | **20000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Народицька райдержадміністрація, Народицька селищна рада, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

***Проекти Програми 3: «Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення»***

**Проекти напряму 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.1. Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ у місті Баранівці Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення зручних умов для проходу через річку Случ для жителів мікрорайону Заріччя та усіх жителів міста | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Баранівка Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Баранівка (40,5 тис.осіб), у т.ч. мікрорайону Заріччя | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається будівництво основного пішохідного підвісного мосту через річку Случ та малого (допоміжного) пішохідного підвісного мосту, який буде розміщений на заплаві. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано підвісний пішохідний міст.  Вирішено питання зручності пересування жителів мікрорайону Заріччя міста Баранівка.  Скорочено витрати місцевого бюджету на щорічне відновлення пішохідної кладки через річку Случ в місті Баранівка. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Пошук підрядної організації та укладання договору на виконання робіт.  Будівництво об’єкту.  Прийняття в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1473,622** | **-** | **-** | **1473,622** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародних донорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська міська рада, підрядна організація - переможець конкурсу | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.2. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Формування дбайливого ставлення до природи. Залучення учнів 5-9 класів, місцевих мешканців до вивчення, покращення та дотримання належного стану природного середовища та його екологічних показників у регіоні | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Малинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Малинського району (18,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається вжиття заходів щодо:  привернення уваги населення району до проблем благоустрою;  збереження екологічної безпеки населених пунктів району;  зміцнення згуртованості населення територіальних громад та готовність працювати над спільними ініціативами. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено благоустрій населених пунктів району.  Покращено екологічний стан населених пунктів району.  Покращено якість життя населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення інформаційно-просвітницької роботи із пропаганди екологічної безпеки.  Оцінка потреб та можливостей для спільних заходів.  Підтримка координації діяльності та аналізу проведеної роботи. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 - 2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **50** | **50** | **50** | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Органи місцевого самоврядування Малинського району | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.3. Поліпшення благоустрою Новоград-Волинської об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення благоустрою в селах, зменшення аварій та ДТП, скорочення рівня злочинності та забезпечення безпеки мешканців. Вирішення проблеми бездоріжжя, що дасть можливість покращити транспортне сполучення між селом Майстрів та осередком Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Територія сіл Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці (1500 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Погана якість освітлення вулиць в селах та незадовільний стан дорожнього покриття негативно впливає на розвиток села та вкрай ускладнює дорожній рух транспорту і пішоходам, збільшує кількість аварійних ситуацій, перешкоджає нормальному руху маршрутних та інших транспортних засобів, погіршує благоустрій громади та якість життя її мешканців. Проектом планується проведення капітального ремонту вуличного освітлення в селах Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці, що дозволить покращити рівень життя населення та підвищить соціально-економічну привабливість сільських територій, проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Полянського в селі Майстрів, що забезпечить безпеку руху на автодорозі шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення, поліпшено благоустрій сіл, покращено рівень життя мешканців, зменшено рівень злочинності. Відновлено дорожнє покриття, покращено організацію та безпеку дорожнього руху, зменшено аварійність та травмування на дорозі. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди, проведення робіт з капітального ремонту вуличного освітлення в селах Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці. Розроблення, експертиза проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Полянського в селі Майстрів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **5010,1** | **-** | **5010,1** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська обласна рада, Новоград-Волинська міська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.4. Покращення благоустрою Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Цілі проекту:** | Посилення існуючого дорожнього покриття вулиць Наума Тихого та Мічуріна, шляхом нанесення шару асфальтобетону та проведення ремонту тротуарів. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в селах Чміль, Осівка, Мала Глумча, Велика Глумча, Садки, Заровенка, Запруда, Сергіївка, Березники, Непізнаничі, Вірівка, Нараївка, Мокляки, Кам’яногірка. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Ємільчинська об’єднана територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Ємільчинської об’єднаної територіальної громади (21000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Дорожнє покриття вулиць Наума Тихого та Мічуріна, тротуарів (в т.ч. вул. Шевченка) знаходяться в незадовільному стані, що вкрай ускладнює дорожній рух транспорту та пішоходам, збільшує кількість аварійних ситуацій. Незадовільна якість освітлення вулиць в селах Ємільчинської об'єднаної територіальної громади погіршує їх благоустрій та якість життя їх мешканців. Проектом передбачено проведення комплексного ремонту дорожнього покриття, реконструкція вуличного освітлення, що дозволить покращити рівень життя населення та підвищить соціально-економічну привабливість громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлено дорожнє покриття. Відремонтовано тротуари. Проведено реконструкцію вуличного освітлення. Зменшено аварійність та травмування на дорогах. Забезпечено регулярний рух пасажирського транспорту. Підвищено якість надання транспортних послуг. Підвищено інвестиційну привабливість селища. Покращено якість життя населення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з капітального ремонту вулиці, зокрема: дорожнього покриття та тротуарів.  Виготовлення проектно-кошторисної документації. Визначення виконавця робіт. Реконструкція повітряних ліній, встановлення щитів. Проведення робіт зі встановленню приладів для освітлення вулиць. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **7969,469** | **3500,000** | **11469,469** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.5. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві | | | |
| **Ціль проекту:** | Регулювання чисельності безпритульних тварин, гуманне ставлення до них, покращення соціального та санітарно-епідеміологічного стану міста Бердичева | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Бердичів | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Бердичева (80,0 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається будівництво 77 просторих вольєрів, адміністративного корпусу, в якому розміщуються приміщення адміністратора, огляду тварин, ветеринара, приготування їжі, а також побутове приміщення працівників притулку з санвузлами та душовою та інженерні комунікації для забезпечення природних потреб тварин | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано притулок для тварин.  Зменшено чисельність безпритульних тварин,  Зменшено кількість звернень постраждалих від укусів бродячих собак.  Покращено санітарно-епідеміологічний стан у місті | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Будівництво притулку.  Утримання тварин у відповідних умовах з гуманним відношенням, у тому числі проведення лікування та стерилізації | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1000** | **1500** | **644,069** | **3144,069** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська міська рада, МКП «Бердичівкомунсервіс» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.6. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Коростені на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста Коростеня | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65,3 тис.осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Велика кількість безпритульних тварин потребує будівництва притулку для безпритульних тварин з необхідними інженерними мережами на ділянці, яка використовувалась для стоянки військових гвинтокрилів, що розташована біля перспективної транспортної мережі | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано притулок для тварин.  Вирішено питання гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Коростені  Покращено санітарно-епідеміологічний стан у місті | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Будівництво головного корпусу.  Будівництво вольєра загального утримання тварин.  Будівництво ізолятору.  Будівництво льоху.  Влаштування зовнішньої мережі електропостачання.  Влаштування мережі водопостачання та каналізації.  Благоустрій та озеленення території. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всього** |
| **3909,916** | **-** | **-** | **3909,916** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку) місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Коростенська міська рада, **підрядна організація** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.7. Освітлення вулиць в смт Кам’яний Брід Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення благоустрою в смт Кам’яний Брід.  Зменшення аварій та дорожньо-транспортних пригод.  Скорочення рівня злочинності та забезпечення безпеки мешканців. | | | |
| **Територія, на яку проект**  **матиме вплив:** | Смт Кам’яний Брід Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення смт Кам’яний Брід Баранівського району (2380 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільна якість освітлення вулиць в смт Кам’яний Брід погіршує благоустрій селища та якість життя його мешканців. Проектом планується реконструкція вуличного освітлення, яка дозволить покращити рівень життя населення та підвищить соціально-економічну привабливість селища. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію вуличного освітлення.  Поліпшено благоустрій селища.  Покрашено рівень життя його мешканців. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектної документації, проведення її експертизи.  Проведення робіт зі встановленню приладів для освітлення вулиць. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **300** | **300** | **200** | **800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська районна рада, Баранівська райдержадміністрація, Кам’янобрідська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.8. Реконструкція вуличного освітлення у 9-ти населених пунктах Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення благоустрою в селах Тетерівської об’єднаної територіальної громади.  Зменшення аварій та дорожньо-транспортних пригод.  Скорочення рівня злочинності та забезпечення безпеки мешканців. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Дениши, Ульянівка, Михайлівка, Перлявка, Корчак, Катеринівка, Тригір’я, Буки, Нова Рудня Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Дениши, Ульянівка, Михайлівка, Перлявка, Корчак, Катеринівка, Тригір’я, Буки, Нова Рудня Тетерівської об’єднаної територіальної громади (3203 особи) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільна якість освітлення вулиць селах Тетерівської об’єднаної територіальної громади погіршує їх благоустрій та якість життя їх мешканців. Проектом планується реконструкція вуличного освітлення, яка дозволить покращити рівень життя населення та підвищить соціально-економічну привабливість громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію вуличного освітлення.  Поліпшено благоустрій сіл Тетерівської об’єднаної територіальної громади.  Покрашено рівень життя його мешканців. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Реконструкція повітряних ліній напругою до 1 кВ, довжиною 21,680 км; встановлення щитів та збір вихідних даних. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **4000** | **-** | **-** | **4000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Тетерівська сільська рада об’єднаної територіальної громади, ТОВ «Житомиренергобуд» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.9. Капітальний ремонт площі Волі у місті Баранівці Баранівського району. | | | |
| **Цілі проекту:** | Проведення капітального ремонту центральної частини міста Баранівка та покращення дорожнього руху у районному центрі. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Баранівка Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Баранівка (40,5 тис.осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається проведення ремонту площі Волі, а саме:  поширення проїзної частини вул. Дзержинського (Звягельської) на кривих та прямолінійних ділянках в межах площі Волі;  облаштування пішохідних переходів;  капітальний ремонт покриття тротуарів;  влаштування розділювальних та направляючих острівців безпеки в тому числі і клумб;  влаштування дорожніх знаків згідно ДСТУ 4100-2002; щитки знаків із декапірованої сталі, покритої світловертальною плівкою;  влаштування розмітки проїзної частини передбачено у відповідності до ДСТУ 2587:10 із довгокривкої нітрофарби;  влаштування огородження перильного типу тощо. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт площі.  Встановлено чіткий розподіл транспортних потоків за різними напрямками руху.  Забезпечено безпеку руху пішоходів та транспорту | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Проведення конкурсу на виконання робіт та укладання угоди з переможцем конкурсу.  Здійснення капітального ремонту площі.  Прийняття об’єкту в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1195,723** | **-** | **-** | **1195,723** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародних донорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська міська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** | Розроблено проектно-кошторисну документацію (розробник Державне підприємство «Український Державний Інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства УКРДІПРОДОР», Житомирська філія «Житомирдіпродор») | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.10. Капітальний ремонт вулиць Жовтнева, Кірова, Іванопільська, Комсомольська, Шевченка, Райгородоцька, 40 років Перемоги, Гагаріна в селі Буряки Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення стану дорожнього покриття вулиць села. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Буряки Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Буряки (501 особа) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан дорожнього покриття негативно впливає на розвиток села. З метою зменшення травматизму та аварійності на дорогах проектом передбачається проведення робіт з капітального ремонту вулиць, що безпосередньо впливатиме на покращення умов життя населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць.  Зменшено аварійність та травмування на дорогах  Забезпечено регулярний рух пасажирського транспорту.  Підвищено якість надання транспортних послуг.  Підвищено інвестиційну привабливість села.  Покращено якість життя населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Проведення робіт з капітального ремонту вулиць, зокрема: влаштування вирівнюючого шару із щебеневої суміші та влаштування вирівнюючого шару із асфальто-бетону | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **4225,494** | **-** | **-** | **4225,494** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Буряківська сільська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.11. Капітальний ремонт вулиці Комунарська (Центральна) в селищі Хмельове Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення стану дорожнього покриття вулиці.  Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Селище Хмельове Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення селища Хмельове (308 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан дорожнього покриття негативно впливає на розвиток села. З метою зменшення травматизму та аварійності на дорогах проектом передбачається проведення робіт з капітального ремонту вулиці, що безпосередньо впливатиме на покращення умов життя населення | | | |
| **Очікувані результати:** | Зменшено аварійність та травмування на дорогах  Забезпечено регулярний рух пасажирського транспорту.  Підвищено якість надання транспортних послуг.  Підвищено інвестиційну привабливість села.  Покращено якість життя населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Проведення робіт з капітального ремонту вулиць, зокрема: влаштування вирівнюючого шару із щебеневої суміші та влаштування вирівнюючого шару із асфальто-бетону | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **983,002** | **-** | **-** | **983,002** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Половецька сільська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.12. Капітальний ремонт вулиці Н.Репкіна у місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення стану дорожнього покриття.  Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Овруч (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Дорожнє покриття об’їзної вулиці знаходиться в незадовільному стані, зокрема асфальтне покриття повністю зношене, велика ямковість, колійність, через що весь великоваговий транспорт рухається по центральних вулицях міста. Це вкрай ускладнює дорожній рух транспорту та пішоходам, збільшує кількість аварійних ситуацій | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлено дорожнє покриття.  Відремонтовано тротуари.  Забезпечено безпеку дорожнього руху.  Зменшено кількість транзитного транспорту, який рухається центром міста.  Покращено якість життя населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Проведення робіт з капітального ремонту вулиці, зокрема проведення асфальтування дороги та тротуарів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **4500** | **-** | **-** | **4500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.13. Капітальний ремонт Привокзальної площі у місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення стану дорожнього покриття.  Забезпечення нормальної організації руху транспорту та пішоходів шляхом проведення ремонту дорожнього покриття і тротуарів. Упорядкування прилеглої до вокзалів території | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруч (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На Привокзальній площі розташовані залізничний та авто–вокзали, на яких зосереджена велика кількість людей і транспорту. Дорожнє покриття прилеглої території знаходиться у незадовільному стані. Асфальтне покриття зношене, має велику ямковість, а це в свою чергу перешкоджає нормальному руху маршрутних та інших транспортних засобів і пасажирів. Проектом передбачається проведення капітального ремонту площі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлено дорожнє покриття та тротуари.  Покращено організацію та безпеку дорожнього руху.  Покращено якість життя населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Проведення робіт з капітального ремонту, зокрема проведення асфальтування площі та тротуарів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2500** | **-** | **-** | **2500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.14. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Щорса від вулиці Куйбишева до перетину з вулицею Коростенською в смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Проектом передбачається посилити існуюче дорожнє покриття шляхом нанесення шару асфальтобетону та провести ремонт тротуарів. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Черняхів (10 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Дорожнє покриття вулиці знаходиться в незадовільному стані, що вкрай ускладнює дорожній рух транспорту та пішоходам, збільшує кількість аварійних ситуацій. Проектом передбачено проведення комплексного ремонту дорожнього покриття, що забезпечить вирішення цих проблем. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлено дорожнє покриття.  Відремонтовано тротуари.  Забезпечено безпеку дорожнього руху.  Покращено якість життя населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Проведення робіт з капітального ремонту вулиці, зокрема проведення асфальтування дороги та тротуарів. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1480** | **-** | **-** | **1480** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Черняхівська селищна рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.15. Реконструкція дороги по проспекту Машинобудівників у місті Малині | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення стану дорожнього покриття.  Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малин (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Асфальтне покриття зношене, має велику кількість ям та вибоїн, а це в свою чергу перешкоджає нормальному руху маршрутних та інших транспортних засобів і пасажирів, збільшує кількість аварійних ситуацій.  Проектом передбачається виконання ремонтних робіт проїзної частини з метою відновлення її стану. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлено дорожнє покриття.  Покращено організацію та безпеку дорожнього руху.  Покращено якість життя населення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції з улаштуванням нового асфальтобетонного покриття, досипки та планування узбіч, облаштування тротуарів | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **7175,932** | **-** | **-** | **7175,932** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Малинська міська рада(управління житлово-комунального господарства) | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.16. Капітальний ремонт вул. Шевченко села Добринь Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення стану дорожнього покриття.  Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Село Добринь Іршанської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Добринь (420 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час дорожнє покриття вулиці перебуває у вкрай незадовільному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів і пішоходів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я жителів села. Проектом передбачається проведення капітального ремонту вулиці, що забезпечить безпеку руху на автодорозі шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт вулиці.  Відновлено дорожнє покриття.  Забезпечено безпеку дорожнього руху.  Покращено якість життя місцевого населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання ремонтних робіт з:  виправлення профілю основи;  покриття асфальтобетоном;  облаштування узбіччя з відсіву | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1499,999** | **-** | **-** | **1499,999** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | | | |
| **Назва проекту:** | 3.17. Будівництво доріг (не тверде покриття) району індивідуальної забудови по вулицях Житомирська, С. Фролова, Вишнева, Джерельна, О. Богуша, Європейська, Набережна, Озерна, Західна в смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів на  вулицях району індивідуальної забудови | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Іршанськ (6,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час проїзні частини вулиць перебувають у вкрай незадовільному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів і пішоходів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я жителів смт Іршанськ. Проектом передбачається вирівнювання проїзної частини доріг, що дасть можливість забезпечити безперешкодний та безпечний рух вулицями смт Іршанськ. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлено рівне ґрунтове дорожнє покриття.  Забезпечено безпеку дорожнього руху для транспорту та пішоходів.  Покращено якість життя місцевого населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з:  влаштування профілю основи;  влаштування покриття з відсіву;  влаштування узбіччя з відсіву. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1499,999** | **-** | **-** | **1499,999** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.18. Капітальний ремонт резервуарів чистої води в смт. Ємільчино, Ємільчинського району, Житомирської області (коригування) | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення населення питною водою належної якості | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Ємільчине, Ємільчинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення селища Ємільчине (6770 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається капітальний ремонт існуючих резервуарів чистої води та влаштування насосної станції для можливості їх використання в централізованій системі водопостачання смт Ємільчине. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт існуючих резервуарів чистої води, що дає можливість забезпечення населення питною водою нормативної якості у т.ч. у години максимального водоспоживання.  Зменшено негативний вплив на навколишнє природне середовище. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення тендеру на визначення виконавця робіт з капітального ремонту резервуарів чистої води та укладання відповідної угоди.  Здійснення капітального ремонту.  Прийняття об'єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **1952,347** | **-** | **1952,347** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, підрядна організація. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 3.19. Генеральні плани населених пунктів | | | |
| **Цілі проекту:** | Виготовлення генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Овруцька об’єднана територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення Овруцької об’єднаної територіальної громади (34,826 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. | | | |
| **Очікувані результати:** | Завершено формування міського та сільського середовища.  Сформовано та затверджено план земельно-господарського устрою.  Завершено планування територій.  Сформовано та затверджено план зонування територій. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Прийняття рішення про надання дозволу на розробку генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади.  Замовлення у суб’єкта господарської діяльності робіт щодо розроблення генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади.  Проходження містобудівної експертизи генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади.  Затвердження генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **600** | **600** | **1200** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти місцевого, державного бюджету | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Виконавчий комітет Овруцької міської ради.  Суб’єкти господарської діяльності.  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| **Назва проекту:** | 3.20. Встановлення меж населених пунктів | | | |
| **Цілі проекту:** | Розширення меж населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Овруцька об’єднана територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення Овруцької об’єднаної територіальної громади (34,826 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів, з метою виконання генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшено землі для забудови територій.  Розширено фінансовий потенціал Овруцької об’єднаної територіальної громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів, з метою виконання генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади.  Замовлення у суб’єкта господарської діяльності робіт щодо розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів, з метою виконання генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади.  Проведення землевпорядної державної експертизи.  Затвердження проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів, з метою виконання генеральних планів населених пунктів Овруцької об’єднаної територіальної громади. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **300** | **300** | **600** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти місцевого, державного бюджету | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Виконавчий комітет Овруцької міської ради.  Суб’єкт господарської діяльності.  Держгеокадастр України. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.21. Реконструкція станції знезалізнення в місті Баранівці Баранівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення населення питною водою належної якості | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Баранівка Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Баранівка (12,0 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається здійснити реконструкцію станції знезалізнення води шляхом встановлення водонапірної башти системи Рожновського, як додаткового резервуару чистої питної води ємкістю – 50 м куб., висота стволу – 22 м. Башта буде підключена до існуючого водогону В1 від станції знезалізнення. Крім того, проводитиметься реконструкція відстійника і влаштування скиду відстояних вод у скидний колектор із врізкою в колодязь №22 каналізаційної мережі по вул. Старченка міста Баранівка. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію станції знезалізнення води.  Забезпечено населення міста питною водою нормативної якості у т.ч. у години максимального водоспоживання.  Зменшено негативний вплив на навколишнє природне середовище. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення тендеру на визначення виконавця робіт з реконструкції та укладання відповідної угоди  Здійснення реконструкції.  Прийняття об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізаці:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1029,491** | **-** | **-** | **1029,491** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти міжнародних донорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Баранівська міська рада, підрядна організація – виконавець робіт | | | |
| **Інше:** | Розроблено проектно-кошторисну документацію (Колективне підприємство «Житомирводпроект» - 2012 рік)  Проведено експертизу проектно-кошторисної документації.  (експертний звіт від 07.07.2016 р. №06-0235-16 – Філія ДП «Укрдержбудекспертиза») | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Зміцнення інноваційного потенціалу | | | |
| Назва проекту: | 3.22. Розроблення схеми планування території Овруцької об’єднаної територіальної громади | | | |
| Цілі проекту: | Прогнозування розвитку території громади, взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій, визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності. | | | |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Овруцька об’єднана територіальна громада | | | |
| Орієнтовна кількість  отримувачів вигод: | Населення Овруцької об’єднаної територіальної громади (34,826 тис. осіб) | | | |
| Стислий опис проекту: | У процесі об’єднання громади відбулася зміна меж Овруцької громади. Для забезпечення сталого розвитку створеної територіальної громади необхідно розробити містобудівну документацію – «Схему планування території» - як інструмент регулювання планування територій, вимоги якої будуть враховані при складанні програм розвитку громади. | | | |
| Очікувані результати: | Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території Овруцької міської ради. | | | |
| Ключові заходи проекту: | Визначення розробника містобудівної документації.  Складання та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації.  Надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й комунального значення, або доручення щодо їх збирання.  Узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів.  Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні.  Розгляд проекту містобудівної документації архітектурномістобудівною радою.  Проведення експертизи містобудівної документації.  Подання на затвердження завершеного проекту містобудівної документації. | | | |
| Період реалізації: | 2019 рік: | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | **2018** | **2019** | **2020** | Разом |
| **-** | **350,0** | **-** | 350,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти ДФРР, МТД, державний, обласний, місцевий бюджети, інші позабюджетні кошти, у тому числі кошти третіх осіб, незаборонені чинним законодавством України | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Овруцька міська рада, громадські об’єднання, суб’єкти підприємницької діяльності | | | |
| Інше: |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.3 Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.23. Будівництво водопровідної мережі та очисних споруд в селі Горщик Коростенського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Організація централізованого безперебійного забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості.  Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Горщик Коростенського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Горщик (2406 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання, якою користуються мешканці села, не відповідає встановленим нормативним вимогам, тому існує нагальна потреба у будівництві централізованої мережі водопостачання. Крім того, з метою покращення екологічного стану та забезпечення санітарної безпеки населення необхідно побудувати очисні споруди. Виконання цих робіт передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано водопровідну мережу та очисні споруди.  Забезпечено жителів села питною водою належної якості.  Покращено умови життя населення та екологію. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Будівництво мережі водопостачання та очисних споруд  Введення об’єктів в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5500** | **-** | **-** | **5500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Горщиківська сільська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання:** | 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.24. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську Олевського району | | | |
| **Цілі проекту:** | У місті на даний час гостро постала проблема якісного очищення каналізаційних стоків. Припинення скидів забруднюючих речовин у місцеву річку, що значно покращить екологічний стан міста та забезпечить санітарно-гігієнічну безпеку населення. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Олевськ Олевського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Олевськ (10 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Реалізація проекту передбачає заміну пневматичної аерації на механічну заглиблено-напірного типу, максимальне використання існуючих споруд та будівель для очистки та доочистки, встановлення та експлуатацію новітнього енергозберігаючого обладнання. Очищення стічних вод здійснюватиметься по блоках: решіточне відділення; піскоулавлювачі, аеротехніка, вторинний відстійник, біологічні ставки доочищення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Модернізовано системи водопостачання та водовідведення.  Забезпечено економію електроенергії під час експлуатації обладнання.  Знижено експлуатаційні витрати у сфері ЖКГ.  Покращено якість життя населення та екологічну ситуацію | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на виконання робіт та укладання угоди з переможцем тендеру.  Будівництво очисних споруд каналізації в місті Олевську.  Прийняття об’єкта в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **7000** | **3000** | **5503,2** | **15503,2** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Олевська міська рада, Олевське орендне підприємство теплових мереж. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3 Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів)) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.25. Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення «Нова» фільтрувальна станція міста Коростеня Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію (коригування)» | | | |
| **Цілі проекту:** | Ліквідація загрози забруднення парами хлору навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки для мешканців міста. | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65,2 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається:  перехід від разових заходів до комплексної системи водопідготовки;  впровадження елементів ринкових механізмів до системи збору платежів, зокрема:  формування системи ринкових відносин у сфері платних послуг водопостачання;  адаптація досвіду організації технологічного процесу водопідготовки у великих та середніх містах до місцевих умов міста Коростень. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено економію вартості сировини з переходом від рідкого хлор –газу на власне виробництво розчину гіпохлориту натрію, економію електроенергії за рахунок втілення енергозберігаючого насосного обладнання, високу ефективность дезінфікуючого продукту.  Покращено якість послуг централізованого водопостачання | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5558,365** | **-** | **-** | **5558,365** |
| **Джерела та частки фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проекту:** | **Коростенська міська рада, Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3 Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів)) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.26. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону по вулиці Заводська-Південна у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення надання послуг з водопостачання жителям вулиць мікрорайону Цегельний | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65200 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існує проблема у забезпеченні якісного водопостачання та водовідведення по вулиці Заводська-Південна міста Коростень. Реалізація запланованих заходів, зокрема: проектування водопровідної мережі із поліетиленових труб дозволить покращити якість надання послуг з водопостачання населенню мікрорайону Цегельний | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано водопровідно-каналізаційні мережі.  Покращено якість надання послуг з водопостачання населенню мікрорайону Цегельний.  Покращено екологічний стан навколишньої території.  Покращено якість життя населення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектування каналізаційної безнапірної мережі з ПВХ.  Проектування напірної мережі із поліетиленової труби ПЕ100.  Влаштування блочної поліетиленової КНС.  Проведення будівельно-монтажних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5215,868** | **6877,8638** | **-** | **12093,7318** |
| **Джерела та частки фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проекту:** | **Коростенська міська рада, Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.27. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського | | | |
| **Цілі проекту:** | Вирішення проблеми водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського, що позитивно впливатиме на екологічний та санітарний стан міста | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Новоград-Волинський | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення південно-західної частини міста Новограда-Волинського  (6 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівництво мережі водопостачання та водовідведення дасть можливість своєчасно надавати якісні послуги з водопостачання та водовідведення, створити належні санітарні умови для жителів житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського та сусідніх мікрорайонів | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано систему водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новоград-Волинський.  Покращено санітарний стан та екологію.  Підвищено інвестиційну привабливості регіону.  Забезпечено комфортне та безпечне життєве середовище для населення міста.  Підвищено якість надання послуг з водопостачання та водовідведення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва мереж водопостачання та водовідведення | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5000** | **2780,85** | **-** | **7780,85** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Новоград-Волинська міська рада, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.28. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону „Морське“ у місті Новограді–Волинському | | | |
| **Цілі проекту:** | Вирішення проблеми водопостачання та водовідведення житлового мікрорайону „Морське“ у місті Новограді-Волинському, що позитивно впливатиме на екологічний стан міста, сприяючи покращенню його санітарного стану | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Новоград-Волинський | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення мікрорайону „Морське“ міста Новограда-Волинського  (672 особи) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Побудована мережа водопостачання та водовідведення дасть можливість своєчасно надавати якісні послуги з водопостачання та водовідведення, створювати належні санітарні умови для жителів житлового мікрорайону «Морське» та сусідніх територій | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано мережу водопостачання та водовідведення мікрорайону «Морське».  Покращено санітарний стан та екологію.  Підвищено інвестиційну привабливість регіону.  Забезпечено комфортне та безпечне життєве середовище.  Підвищено якість надання житлово-комунальних послуг з водопостачання та водовідведення. | | | |
| **Ключові заходи: проекту** | Проведення робіт з будівництва мереж водопостачання та водовідведення | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **10000** | **9116,355** | **-** | **19116,355** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Новоград-Волинська міська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.29. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Тетерівка, Корчак, Дениші (5293 особи) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Майже у всіх населених пунктах громади відсутні мережі водопостачання та водовідведення. Проектом передбачається будівництво мереж водопостачання та водовідведення у трьох найбільших селах, що дасть можливість забезпечити їх населення якісною водою та підвищити соціально-економічну привабливість. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено централізоване водопостачання.  Модернізовано споруди та системи водопостачання та водовідведення.  Забезпеченонаселення сіл Тетерівка, Корчак, та Дениші централізованим водопостачанням та водовідведенням.  Підвищено соціально-економічну привабливість населених пунктів | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання комплексу завдань по встановленню системи водопостачання та водовідведення, спрямованих на покращення якості питної води, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5000** | **4000** | **3000** | **12000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | КП «Житомирводоканал»  Тетерівська сільська рада об’єднананої територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3 Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.30. Реконструкція каналізаційного колектора Д 500 мм в смт Ємільчине Ємільчинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення безперебійного водовідведення стічних вод. Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Ємільчине Ємільчинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення селища міського типу Ємільчине (3000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечити надання якісних послуг з водовідведення, поліпшити санітарно-епідемічну ситуацію та знизити кількість інфекційних захворювань, впровадити сучасні технології, матеріали, реагенти, обладнання тощо, підвищити ефективність функціонування підприємства водопостачання та водовідведення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію каналізаційного колектора.  Забезпечено безперебійне водовідведення.  Забезпечено належний санітарний стан.  Знижено експлуатаційні витрати у сфері житлово-комунального господарства | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт.  Проведення реконструкції каналізаційного колектору.  Прийняття об’єкта в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2019** | **Разом** |
| **660** | **-** | **-** | **660** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти обласного та місцевого фонду охорони навколишнього середовища | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Ємільчинська селищна рада, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3 Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.31. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві Коростишівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування у місті Коростишеві.  Поліпшення методів і споруд для транспортування та очищення стічних вод і опадів.  Упередження забруднення стічними водами річки Тетерів.  Покращення екологічного стану міста та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення.  Підвищення економічної і соціальної привабливості міста. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Коростишів Коростишівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста (25,6 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Централізованим водовідведенням охоплено більше 35% мешканців міста. Питоме водовідведення на 1 споживача становить 47,3 л/добу. Протягом року через очисні каналізаційні споруди проходить близько 0,4 млн м3 стоків. Очисні споруди на даний час повністю вичерпали свій ресурс. Проект відповідає сучасним вимогам, передбачає використання екологічно-безпечних матеріалів та обладнання. Забезпечить проходження повної багаторівневої очистки стоків. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано каналізаційні мережі та головні очисні споруди міста Коростишів. Впроваджено сучасні технології та обладнання.  Знижено експлуатаційні витрати у сфері ЖКГ.  Покращено екологічну ситуацію в місті. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання робіт з реконструкції очисних споруд каналізації | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **21000** | **21000** | **20131,5** | **62131,5** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевийбюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська облдержадміністрація, Коростенська райдержадміністрація, Коростишівська міська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів)) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.32. Будівництво каналізаційних мереж смт Лугини Лугинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення методів і споруд для транспортування стічних вод і осадів. Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування смт Лугини. Упередження забруднення стічними водами річок та інших водойм області. Покращення екологічного стану населеного пункту та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення. Підвищення економічної і соціальної привабливості селища. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Лугини Лугинського району. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Лугини (5000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається виконання комплексу робіт з будівництва каналізаційних мереж в смт Лугини.  Реалізація проекту дасть можливість значно покращити екологічний стан населеного пункту. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано каналізаційну мережу.  Забезпечено надання якісних послуг із водовідведення та покращено роботу житлово-комунального господарства населеного пункту.  Покращено екологічний стан селища та умови проживання його мешканців. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання робіт з будівництва каналізаційних мереж | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **12560,192** | **-** | **-** | **12560,192** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Лугинська селищна рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.3 Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів)) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.33. Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Народицького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Ліквідація загрози забруднення навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки населення. Зменшення виробничих витрат підприємства, яке надає послуги х водопостачання та водовідведення. Впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на каналізаційній станції. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Народичі Народицького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Народичі (2996 осбіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Сучасний стан очисних споруд недостатньо задовольняє вимоги щодо повноти і ефективності очищення стічних вод. Реалізація проекту дозволить модернізувати обладнання, застосувати енергозберігаючі технології, впровадити передову систему очистки стоків. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано очисні споруди.  Ліквідовано загрози виникнення аварійних ситуацій на очисних спорудах та транспортуючих мережах.  Покращено екологічний стан.  Поліпшено якість надання комунальних послуг | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Проведення конкурсу з визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Проведення робіт з переобладнання та реконструкції очисних споруд господарської побутової каналізації.  Введення об’єкта в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1780,2** | **1780,197** | **1771** | **5331,397** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Народицька селищна рада, виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.34. Будівництво каналізаційних мереж по вул. В. Інтернаціоналістів в місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.  Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруч (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівництво каналізаційної мережі необхідне для підвищення рівня комфортності проживання та забезпечення необхідного санітарного стану навколишнього середовища нового житлового масиву індивідуальної забудови, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано каналізаційну мережу.  Забезпечено безперебійне водовідведення.  Забезпечено належний санітарний стан.  Знижено експлуатаційні витрати у сфері житлово-комунального господарства | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт.  Будівництво каналізаційних мереж.  Прийняття об’єкта в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **893,142** | **-** | **-** | **893,142** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.35. Будівництво каналізаційних мереж по вул. Білявського в місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.  Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруч (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівництво каналізаційної мережі необхідне для підвищення рівня комфортності проживання та забезпечення необхідного санітарного стану навколишнього середовища нового житлового масиву індивідуальної забудови, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано каналізаційну мережу.  Забезпечено безперебійне водовідведення.  Забезпечено належний санітарний стан.  Знижено експлуатаційні витрати у сфері житлово-комунального господарства. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт.  Будівництво каналізаційних мереж.  Прийняття об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **990,828** | **-** | **-** | **990,828** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.36. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Сабурова у місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.  Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість:** | Населення міста Овруч (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівництво каналізаційної мережі необхідне для підвищення рівня комфортності проживання та забезпечення необхідного санітарного стану навколишнього середовища нового житлового масиву індивідуальної забудови, що передбачено проектом | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано каналізаційну мережу.  Забезпечено безперебійне водовідведення.  Забезпечено належний санітарний стан.  Знижено експлуатаційні витрати у сфері житлово-комунального господарства. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт.  Будівництво каналізаційних мереж та каналізаційно-насосної станції.  Прийняття об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1225,141** | **-** | **-** | **1225,141** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.37. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Тітова у місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву.  Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруч (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівництво каналізаційної мережі необхідне для підвищення рівня комфортності проживання та забезпечення необхідного санітарного стану навколишнього середовища нового житлового масиву індивідуальної забудови, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано каналізаційну мережу.  Забезпечено безперебійне водовідведення.  Забезпечено належний санітарний стан.  Знижено експлуатаційні витрати у сфері житлово-комунального господарства. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт.  Будівництво каналізаційних мереж.  Прийняття об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **795,868** | **-** | **-** | **795,868** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережеютранспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.38. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві | | | |
| **Ціль проекту:** | Каналізування вулиць приватного сектору мікрорайону «Загребелля» з метою зменшення викидів шкідливих речовин в навколишнє природне середовище, покращення екологічного стану мікрорайону та міста, від чого в значній мірі залежить здоров'я населення та соціальний розвиток населеного пункту. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Бердичів | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Бердичева (80,0 тис.осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається будівництво двох каналізаційних станцій потужністю 51 м3/год., заміна напірного колектору Ф160 мм довжиною 1238 мп та прочищення існуючої каналізаційної самопливної мережі довжиною 547 мп та колодязів | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено капітальний ремонт мереж побутової каналізації.  Забезпечено водовідведення.  Зменшено забруднення навколишнього природного середовища. Покращено роботу водопровідно-каналізаційного господарства міста шляхом впровадження сучасних технології.  Зменшено кількість інфекційних захворювань внаслідок вживання неякісної питної води | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Проведення робіт з капітального ремонту каналізаційних мереж та будівництво двох каналізаційно-насосних станцій  Прийняття об’єктів в експлуатацію | | | |
| **Період реалізація:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1000** | **1000** | **798,5** | **2798,5** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська міська рада, МКП «Бердичівводоканал» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.39. Реконструкція КНС по вул. Кривоноса у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення сталого надання послуг з водовідведення та зменшення загальних видатків на електроенергію на каналізаційній станції. Дотримання екологічних норм та правил охорони праці | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65200 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається заміна електронасосного обладнання та пускової апаратури (плавний пуск) дозволить стабілізувати режим роботи обладнання на каналізаційних насосних станціях, поліпшити гідродинамічне навантаження на каналізаційних мережах та очисних спорудах каналізації, зменшити вірогідність виникнень аварійних ситуацій | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено безперебійне водовідведення.  Скорочено енерговитрати, підвищено ресурс роботи агрегатів. Унеможливлено пускове перевантаження та зменшено можливості гідроударів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції каналізаційно-насосної станції із заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого устаткування | | | |
| **Період реалізаціїя:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **182,443** | **-** | **-** | **182,443** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Коростенська міська рада, Коростенське комунальне підприємство «Водоканал» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.40. Реконструкція КНС №3 по вул. Грушевського, 255 у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення безперебійного надання послуг з водовідведення та зменшення загальних видатків на електроенергію на каналізаційній станції. Дотримання екологічних норм та правил охорони праці. | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65200 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається заміна електронасосного обладнання та пускової апаратури (плавний пуск) дозволить стабілізувати режим роботи обладнання на каналізаційних насосних станціях, поліпшити гідродинамічне навантаження на каналізаційних мережах та очисних спорудах каналізації, зменшити вірогідність виникнень аварійних ситуацій | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію КНС.  Скорочено енерговитрати, підвищено ресурс агрегатів,  виключено пускове перевантаження та зменшено можливості гідроударів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції каналізаційно-насосної станції із заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого устаткування | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **505,603** | **-** | **-** | **505,603** |
| **Джерела та частки фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проекту:** | **Коростенська міська рада, Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.41. Реконструкція очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Доведення рівня очистки та знезараження господарських стічних вод до нормативу, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище селища та шкідливих викидів до місцевої річки. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Черняхів Черняхівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Черняхів (10 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Сучасний стан очисних споруд недостатньо задовольняє вимоги щодо повноти і ефективності очищення стічних вод та щодо упередження забруднення каналізаційними стоками місцевих водойм. Для очищення і знезараження господарсько-побутових стічних вод запроектована установка біологічної очистки «BIOTAL» продуктивністю 50м3. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію очисних споруд.  Забезпечено безаварійне водовідведення.  Забезпечено очистку та знезараження стічних вод.  Впроваджено сучасні технології очистки стоків  Покращено екологічний стан місцевої річки Очератянка | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення всього комплексу робіт з реконструкції очисних споруд з використанням біологічної очистки «BIOTAL». | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2378,68** | **-** | **-** | **2378,68** |
| **Джерела фінансування:** | Державний та обласний фонди охорони навколишнього середовища | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Черняхівська селищна рада, підрядна будівельна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.42. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) | | | |
| **Ціль проекту:** | Покращення роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста, від якої в значній мірі залежить здоров'я населення та соціальний розвиток населеного пункту, поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Бердичів та Бердичівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міст Бердичева та Житомира, Бердичівського та Житомирського районів (близько 100,0 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається створення системи, яка забезпечить очищення стічних вод міста Бердичева з подальшим скидом в річку Гнилоп'ять з використанням новітнього енергозберігаючого обладнання. В систему очисних споруд входять: напірні колектора, приймальна камера, блок первинної механічної очистки: грати тонкої очистки, горизонтальні, піскоуловлювачі, блок ємкостей (первинні відстійники, аеротенки, вторинні відстійники), мулоущільнювачі, блок доочистки, блок знезараження очищеної води, блок зневоднення піску, суміші активного мулу та сирого осаду, піскові та мулові майданчики, насосна станція, будівля адміністративного корпусу та побутових приміщень. Продукцією роботи очисних споруд являється очищена вода в кількості 12500м3/добу. Показники стічної води після очищення будуть відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р.№1100, списку А. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію очисних споруд господарсько-побутової каналізації.  Введено в дію очисн споруди.  Покращено роботу водопровідно-каналізаційного господарства.  Зменшено забруднення навколишнього природного середовища.  Покращено якість життя населення міста | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Проведення робіт з реконструкції очисних споруд.  Прийняття об’єктів в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2012-2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **20000** | **20000** | **19076,925** | **59076,925** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Бердичівська міська рада (управління житлово-комунального господарства), підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.43. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Ліквідація загрози забруднення навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки населення. Зменшення виробничих витрат підприємства, яке надає послуги з водопостачання та водовідведення. Впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на каналізаційній станції. | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростеня (65200 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Сучасний стан очисних споруд міста Коростень недостатньо задовольняє вимоги щодо повноти і ефективності очищення стічних вод. Реалізація проекту дозволить модернізувати обладнання, застосувати енергозберігаючі технології, впровадити передову систему очистки стоків. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію очисних споруд каналізації.  Ліквідовано загрози виникнення аварійних ситуацій на очисних спорудах та транспортуючих мережах.  Поліпшено якість надання комунальних послуг.  Підвищено інвестиційну привабливість території. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання робіт з реконструкції:  КНС №2 – заміна решіток для затримання твердих відходів;  напірних трубопроводів.  Реконструювати і розширити КНС міста Коростень з доведенням їх потужності до 15000 м3/добу | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2704,203** | **5560,328** | **4081,538** | **12346,069** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | **Коростенська міська рада, Коростенське комунальне підприємство «Водоканал»** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.44. Будівництво газопроводу високого тиску до села Кримок Радомишльського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Газифікація багатоповерхового житлового сектору для поліпшення умов життя та забезпечення безпеки мешканців багатоквартирного житлового фонду. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Кримок, селище Городок Радомишльського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Кримок та селища Городок (3100 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається забезпечення підведення до кожної квартири природного газу для задоволення побутових потреб населення, що дасть можливість зменшити навантаження на електричні мережі та забезпечити дотримання пожежних вимог та вимог до користування газовим обладнанням. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано підвідний газопровід.  Забезпечено газифікацію багатоквартирних житлових будинків.  Підвищено якість та безпеку життя населення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання робіт з будівництва газопроводу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5201,279** | **-** | **-** | **5201,279** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Кримоцька сільська рада, Городецька селищна рада | | | |
| **Інше:** | У наявності проектно-кошторисна документація, експертний висновок. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.45. Будівництво підвідного газопроводу до села Огіївка Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення газифікації населеного пункту підвищить економічну і соціальну привабливість та покращить якість життя населення | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Огіївна Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Огіївка (460 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Село Огіївка потребує газифікації. Проектом передбачається проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу, що дасть можливість підвищити стандарти життя населення села | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано підвідний газопровід.  Забезпечено газифікацію населеного пункту.  Підвищено стандарти життя населення та економічну і соціальну привабливість населеного пункту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1483,5** | **1483,5** | **1483,5** | **4450,5** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Огіївська сільська рада | | | |
| **Інше:** | ДП «Укрдержбудекспертиза» проведено експертизу проектно-кошторисної документації | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.46. Будівництво підвідного газопроводу до села Городок Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення газифікації села.  Підвищення стандартів життя населення та економічної і соціальної привабливості населеного пункту. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Городок Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Городок (370 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу до села Городок, що дасть можливість підвищити соціальну і економічну привабливість села та стандарти життя населення | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано підвідний газопровід.  Забезпечено газифікацію населеного пункту.  Підвищено стандарти життя населення та економічну і соціальну привабливість населеного пункту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1116,86** | **1116,86** | **1116,86** | **3350,6** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Городоцька сільська рада | | | |
| **Інше:** | ДП «Укрдержбудекспертиза» проведено експертизу проектно-кошторисної документації | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | | 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів) | | | |
| **Назва проекту:** | | 3.47. Завершення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | | Забезпечення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка, підвищення їх економічної і соціальної привабливості, стандартів життя населення. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | | Населення сілВеликий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна (941 особа). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації та виконання комплексу робіт по завершенню газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району.  Реалізація проекту дасть можливість значно покращити інфраструктуру сіл. | | | |
| **Очікувані результати:** | | Завершено газифікацію сіл.  Підвищено стандарти життя населення та економічну і соціальну привабливість населеного пункту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | | Розроблення проектно-кошторисної документації, проведення комплексу робіт по завершенню газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка. | | | |
| **Період реалізації:** | | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3200** | **-** | **-** | **3200** |
| **Джерела фінансування:** | | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | | Лугинська райдержадміністрація, Великодивлинська сільська рада | | | |
| **Інше:** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.3 Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею транспортних коридорів)) | | | |
| **Назва проекту:** | 3.48. Реконструкція дороги О-061729 Парипси-Ставище через села Саверці та Почуйки Попільнянського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення безпеки транспортного руху | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Села Саверці та Почуйки Попільнянського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення села Парипси (1104 особи) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан дороги негативно впливає на безпеку руху транспорту та пішоходів, збільшує ймовірність аварій Проектом передбачається розширення дороги та улаштування твердого покриття дозволить значно покращити транспортний рух та його безпеку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію ділянки дороги.  Зменшено аварійність та травмування.  Забезпечено безпеку дорожнього руху.  Забезпечено регулярність та комфорт пасажирських перевезень | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Проведення робіт з реконструкції визначеної ділянки дороги.  Прийняття об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5000** | **-** | **-** | **5000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Парипська сільська рада, відділ будівництва та архітектури Попільнянської райдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Проекти напряму 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону | | | |
| **Назва проекту:** | 3.49. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих | | | |
| **Цілі проекту:** | Активізація участі роботодавців у матеріально-технічному оснащенні професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Залучення інвестицій підприємств у навчально-виробничий процес ПТНЗ для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.  Модернізація матеріально-технічної бази ПТНЗ відповідно до новітніх технологій виробництва.  Підвищення якості надання освітніх послуг.  Заохочення до професійного навчання молоді, безробітних, дорослого населення.  Сприяння зайнятості молоді та дорослого населення шляхом надання їм нових професійних навичок з адаптації до змін у економічних процесах та на ринку праці.  Здійснення допрофесійної підготовки, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та кар’єрного росту молоді та дорослого населення для покращення конкурентоспроможності на ринку праці та розширення можливостей працевлаштування.  Підвищення престижності робітничих професій серед населення. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Учні загальноосвітніх навчальних закладів, молодь, безробітні, вразливі верстви населення, працююче населення | | | |
| **Короткий опис проекту:** | У рамках проекту передбачається створення та сприяння діяльності діючих навчально-практичних галузевих центрів:  будівельного навчально-практичного центруна базі Професійно-технічного училища № 5 м. Житомира спільно з Товариством з обмеженою відповідальністю «Снєжка -Україна»;  навчально-практичного центру громадського харчування на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» спільно з Житомирським міським осередком асоціації кулінарів України;  навчально-практичного центру з професій швейного виробництва на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну». | | | |
| **Очікувані результати:** | Здобуття високоякісної професійної освіти для забезпечення умов ефективної зайнятості молоді, дорослому населенню, безробітним, вразливим верствам населення.  Залучення та налагодження дієвої співпраціПТНЗ та роботодавців.  Зміцнення матеріально-технічної бази та модернізації мережі закладів професійної освіти.  Покращення якості працевлаштування.  Розширення асортименту освітніх послуг регіонального ринку праці.  Орієнтація системи професійної освіти на потреби ринку праці.  Узгодження навчальних планів і програм з потребами роботодавців.  Підвищення конкурентоспроможністі на ринку праці різних верств населення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та погодження з та відповідними органами установчих документів центрів.  Врегулювання нормативно-правової бази.  Комплектування центру відповідними кадрами.  Оснащення необхідною матеріально-технічною базою.  Розроблення навчально-методичного забезпечення з професій та узгодження з усіма зацікавленими сторонами.  Проведення семінарів, конференцій, інших заходів та налагодження співпраці з навчальними закладами інших типів, соціальними партнерами з організації професійного навчання.  Здійснення системного моніторингу потреб регіонального ринку праці з метою розширення асортименту послуг ринку праці. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту обласного (місцевого) бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів проекту | | | |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, кошти спеціального фонду ПТНЗ, роботодавців, юридичних та фізичних осіб | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, обласна служба зайнятості, ПТНЗ, Товариство з обмеженою відповідальністю «Снєжка-Україна», Житомирський міський осередок асоціації кулінарів України, підприємства | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Проекти напряму 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я | | | |
| **Назва проекту:** | 3.50. Ми за здоровий спосіб життя | | | |
| **Цілі проекту:** | Залучення молоді до здорового та активного способу життя, а також утвердження культури здоров'я серед молоді, попередження негативних звичок, формування свідомого ставлення до власного здоров’я, створення умов для здорового способу життя. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Молодь Житомирської області | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проблема здорового способу життя є дуже актуальною. Сучасний стан здоров’я української молоді та загальна демографічна ситуація в суспільстві свідчать, що існує реальна потреба в розвитку культури здорового способу життя різних груп населення нашої країни, в першу чергу - підростаючого покоління. Проект має на меті пропаганду здорового способу життя серед молоді, шляхом залучення школярів, студентів та громадськості до активного проведення дозвілля. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшено число молоді з свідомим ставлення до власного здоров’я. Залучено волонтерів до проведення заходів з попередження негативних звичок, створення та розповсюдження соціальної реклами, утвердження культури здоров'я серед молоді. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення масових інформаційно-профілактичних заходів, конкурсів, розповсюдження інформаційних матеріалів (буклетів, листівок, тощо) щодо здорового способу життя. Залучення до акцій відомих спортсменів області, організація змістовного дозвілля і відпочинку молоді. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **78** | **86** | **164** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, громадські організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.1. Підвищення тривалості активного періоду життя людини | | | |
| **Назва проекту:** | 3.51. Розвиток системи громадського здоров’я області | | | |
| **Цілі проекту:** | Формування системи громадського здоров’я області як координатора взаємодії органів державної влади, системи охорони здоров’я, громадянського суспільства у питанні збереження та зміцнення здоров’я населення. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Житомирської області (1243,9 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Впровадження стратегічних напрямів розвитку системи громадського здоров'я області:  групова та популяційна профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань, зміцнення здоров'я населення та активізації політики сприяння здоров'ю;  епідеміологічний нагляд і біологічна безпека, протидія потенційним загрозам здоров’ю, ефективна відповідь на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я;  організація просвітницької роботи серед населення сучасними методами донесення інформації та адвокація його інтересів і соціальна мобілізація в інтересах здоров’я. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збережено та покращено здоров’я населення, відпрацьовано механізми реалізації заходів попередження захворювань, протидії потенційним загрозам здоров’ю, ефективної відповіді на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення заходів комунікаційної стратегії громадського здоров’я.  Розробки комплексних заходів та програм з профілактики, раннього виявлення та лікування захворювань, які спричиняють соціально-демографічний вплив та економічні наслідки та здійснює їх моніторинг.  Формування механізмів кадрового забезпечення.  Формування інформаційного фонду громадського здоров’я області на основі епіднагляду за хворобами.  Організація інформаційно-комунікаційної та освітньої роботи.  Розробка та випуск друкованих матеріалів (довідників, інформаційних бюлетенів, інформаційних стендів, листівок, буклетів, тощо).  Створення періодичних аналізів та звітів, публікації цих даних в різноманітних форматах для різних цільових аудиторій.  Інфекційний контроль та епіднагляд за інфекціями, пов'язаними з наданням медичної допомоги.  Розроблення і здійснення заходів з метою стимулювання добровільного та безоплатного донорства крові.  Формування плану заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху. | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **1646,0** | **-** | **1646,0** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет, кошти Глобального фонду. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Обласний центр громадського здоров’я Житомирської обласної ради, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласна рада, донорські структури, центр громадського здоров’я МОЗ України, зацікавлені структурні підрозділи облдержадміністрації, ВБО «КонвіктусУкраїна» , ГО «Платформа здоров’я» , Альянс громадського здоров’я. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

*(зміни внесені згідно із* *рішенням обласної ради від 01.08.2019 № 1539)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.1. Підвищення тривалості активного періоду життя людини | | | |
| **Назва проекту:** | 3.52. Реконструкція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Формування здорового способу життя дітей та молоді, відродження інтересу до спорту жителів територіальної громади | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруча (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У місті існують дуже обмежені умови для проведення дозвілля молоді, занять спортом. Проблеми із станом здоров’я актуальні для усіх вікових груп, особливо – дітей та молоді. Відродження стадіону дозволить усім бажаючим не лише займатися спортом, різноманітно проводити вільний час, але й спілкуватися, отримувати цікаву й корисну інформацію, ефективно боротися зі шкідливими звичками, які останнім часом досить широко розповсюджені серед молоді, підвищувати громадську активність. Реалізація проекту **сприятиме здоровому способу життя серед дітей та молоді,** прямо впливатиме на збереження, зміцнення та відновлення здоров'я, успіху у навчанні та праці, інтелектуальному та духовному розвитку особистості. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію стадіону «Юність».  Поліпшено умови для занять населенням спортом. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції стадіону, роздягалень.  Відновлення покриття бігових доріжок та поля.  Встановлення огорожі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2500** | **3500** | **3800** | **9800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, інші організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я | | | |
| **Назва проекту:** | 3.53. Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в місті Овручі Овруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Формування здорового способу життя дітей та молоді, відродити інтерес до спорту жителів територіальної громади | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Овруча (16 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У місті існують дуже обмежені умови для проведення дозвілля молоді, занять спортом. Проблеми із станом здоров’я актуальні для усіх вікових груп, особливо – дітей та молоді. У сучасному світі набули популярності тренажерні зали. Вони дають змогу підтримувати фізичну форму людям усіх вікових категорій: від школярів до пенсіонерів. Проектом передбачається відкриття фізкультурно – оздоровчого комплексу, що дозволить всім бажаючим не лише займатися спортом, різноманітно проводити вільний час, але й спілкуватися, отримувати цікаву й корисну інформацію, ефективно боротися зі шкідливими звичками, які останнім часом досить широко розповсюджені серед молоді, підвищувати громадську активність, що буде **сприяти здоровому способу життя серед дітей та молоді,** прямо впливатиме на збереження, зміцнення та відновлення здоров'я. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення оздоровчо-фізкультурного комплексу.  Поліпшення умов для занять населенням спортом. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з реконструкції приміщення, підведення комунікацій.  Встановлення тренажерів, тенісних столів, відкриття банної секції. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2500** | **3500** | **3800** | **9800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцька міська рада, інші організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | | | |
| **Назва проекту:** | 3.54. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами у селах Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення забезпечення обладнанням закладів охорони здоров’я у населених пунктах с. Краснопіль, с. Молочки, с. Носівки, с. Безпечна, с. Стетківці, с. Суслівка, с. Мотрунки що надають первинну медичну допомогу з метою відповідності табелю оснащення та надання цієї допомоги населенню відповідно до протоколів лікування | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громадиЧуднівського району | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Населення Краснопільської об’єднаної територіальної громади(3448 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Реалізації проекту обумовлена незадовільним забезпеченням закладів, що надають первинну медичну допомогу відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами. Внаслідок реалізації проекту заклади медичної допомоги зможуть забезпечити ефективне та якісне надання первинної допомоги населенню згідно протоколів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено забезпечення закладів, що надають первинну медичну допомогу відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами. Забезпечено надання первинної допомоги населенню згідно протоколів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Забезпечення закладів охорони здоров’я району, що надають первинну медичну допомогу обладнанням, транспортними засобам, кадрами. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **250** | **250** | **100** | **600** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Чуднівська райдержадміністрація, Краснопільська сільська рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.55. Будівництво мережі водопостачання у селі Маркуші Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Маркуші Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Маркуші (613 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання, якою користуються мешканці села, не відповідає встановленим нормативним вимогам тому існує нагальна потреба у будівництві централізованої мережі водопостачання, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено мережу водопостачання.  Забезпеченожителів села питною водою належної якості | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Будівництво мережі водопостачання із поліетиленових труб, влаштування мокрих колодязів з установкою запірних кранів, встановлення пожежних гідрантів, встановлення лічильника. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **980,802** | **-** | **-** | **980,802** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Маркушівська сільська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.56. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадомці Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Великі Гадомці Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Великі Гадомці (271 особа) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання, якою користуються мешканці села, не відповідає встановленим нормативним вимогам тому існує нагальна потреба у будівництві централізованої мережі водопостачання, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано мережу водопостачання.  Забезпечено жителів села питною водою належної якості | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Будівництво мережі водопостачання із поліетиленових труб, влаштування мокрих колодязів з установкою запірних кранів, встановлення пожежних гідрантів, встановлення лічильника | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **1452,776** | **-** | **1452,776** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** | Садківська сільська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.57. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення мешканців населеного пункту якісною питною водою | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Садки Бердичівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Садки(407 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання, якою користуються мешканці села, не відповідає встановленим нормативним вимогам тому існує нагальна потреба у будівництві централізованої мережі водопостачання, що передбачено проектом | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано мережу водопостачання.  Забезпеченожителів села питною водою належної якості | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення та експертиза проектно-кошторисної документації.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Будівництво мережі водопостачання із поліетиленових труб, влаштування мокрих колодязів з установкою запірних кранів, встановлення пожежних гідрантів, встановлення лічильника | | | |
| **Період реалізації:** | **2019 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **-** | **1976,284** | **-** | **1976,284** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Садківська сільська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.58. Будівництво водопровідної мережі в селах Грозине та Сингаї Коростенського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Централізоване безперебійне забезпечення населення питною водою належної якості | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Грозине та Сингаї Коростенського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення сіл Грозине та Сингаї (1833 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання, якою користуються мешканці села, не відповідає встановленим нормативним вимогам тому існує нагальна потреба у будівництві централізованої мережі водопостачання, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано водопровідну мережу.  Забезпечено жителів села питною водою належної якості  Покращено умови життя населення | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Будівництво мережі водопостачання.  Введення об’єктів в експлуатацію | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **7500** | **-** | **-** | **7500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Сингаївська сільська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.59. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Радянській у місті Овручі Овруцького району. | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення населення питною водою належної якості шляхом  покращення знезалізнення та фільтрації питної води. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруча (20 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Станція знезалізнення та насосна станція другого підйому № 1 розташована в цегляній будівлі та обладнана насосами Д=200/95, К-90/55, ЦНС – 320/90, К-85/100, К-85/100, ЦНС-320/50, К-45/55, К-45/55, К-100/70, щитами електрозабезпечення та керування, РЧВ. Все обладнання діюче, але потребує реконструкції, переобладнання та ремонту. Обладнання станції новою установкою знезалізнення та фільтрації з спеціальними колонами в яких буде досягнуто ефективне окислення розчинного заліза та видалення його після фільтрації, що дасть можливість забезпечити мешканців міста якісною питною водою. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію станції знезалізнення ВНС № 1.  Забезпечено населення, підприємства та установи міста Овруч питною водою нормативної якості.  Поліпшено санітарно-епідемічну ситуацію в місті.  Зниженокількість захворювань, пов’язаних з вживанням неякісної питної води.  Знижено витрати КП «Комунальник» з водопостачання. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із заміни обладнання станції знезалізнення.  Реконструкція та ремонт діючого обладнання. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3768,336** | **-** | **-** | **3768,336** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцької міської ради, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.60. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 2 по вул. Карпінського у місті ОвручіОвруцького району. | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення населення питною водою належної якості шляхом  покращення знезалізнення та фільтрації питної води | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруча (20 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Станція знезалізнення та насосна станція другого підйому № 2 розташована в цегляній будівлі та обладнана насосами Д=200/95, К-90/55, ЦНС – 320/90, К-85/100, К-85/100, ЦНС-320/50, К-45/55, К-45/55, К-100/70, щитами електрозабезпечення та керування, РЧВ. Все обладнання діюче, але потребує реконструкції, переобладнання та ремонту. Обладнання станції новою установкою знезалізнення та фільтрації з спеціальними колонами, в яких буде досягнуто ефективне окислення розчинного заліза та видалення його після фільтрації, що дасть можливість забезпечити мешканців міста якісною питною водою | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію станції знезалізнення ВНС № 2.  Забезпечено населення, підприємства та установи міста Овруч питною водою нормативної якості.  Поліпшено санітарно-епідемічну ситуацію в місті.  Зниженокількість захворювань, пов’язаних з вживанням неякісної питної води.  Знижено витрати КП «Комунальник» з водопостачання | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт із заміни обладнання станції знезалізнення.  Реконструкція та ремонт діючого обладнання | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2643,986** | **-** | **-** | **2643,986** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцької міської ради, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.61. Реконструкція підземного водозабору у місті ОвручіОвруцького району. | | | |
| **Цілі проекту:** | Цілодобове забезпечення населення міста якісною питною водою | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруча (20 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Вкрай важливим питанням у місті є забезпечення подачі питної води належної якості, особливо до багатоповерхових будинків. У зв’язку з недостатньою кількістю води у існуючому водозаборі, неможливо підтримувати її постійний тиск у мережі водопостачання. Для того щоб збільшити кількість води необхідні нові джерела, деякі старі свердловини вже вичепрпали свої можливості або мають недостатнє надходження води. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реконструйовано підземний водозабір.  Збільшенонадходження води,  Забезпечено постійне водопостачання. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення геологорозвідки.  Буріння свердловин.  Обладнання вже існуючих свердловин новим устаткуванням. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1586,01** | **-** | **-** | **1586,01** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцької міської ради, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.62 Технічне переоснащення ВНС № 1 другого підйому у місті ОвручіОвруцького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Цілодобове забезпечення населення питною водою належної якості шляхом заміни аварійного обладнання на насосній станції другого підйому № 1 | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення міста Овруча (20 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Водопостачання міста забезпечується з двох водонасосних станцій другого підйому. ВНС № 1 збудована в 1961 році, реконструкція виконувалась у 1980 році. ВНС обладнанні резервуарами чистої води в кількості 7 шт., один на 1000 м³ і шість на 250м³, в перспективі необхідно розпочати будівництво резервуара чистої води на 2000м³. Встановлена виробнича потужність станцій 3,2 тис. м³ на добу, фактично подається в середньому 2 тис. м³ на добу та 730 тис. м³ на рік.  На насосній станції другого підйому № 1 м. Овруч на даний час працює установка СОR – 3 MVI 5205/CR – EB підвищення тиску з частотним перетворювачем, яка повністю не забезпечує потреби постачання води, у зв’язку з чим насосна станція другого підйому № 1 потребує 100% додаткового резерву продуктивності. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено технічне переоснащення ВНС № 1.  Забезпечено населення цілодобовим постачанням води належної якості. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з технічного переоснащення у т.ч.: встановлення нового обладнання, яке забезпечить додаткову продуктивність і 100% резерв всього комплексу ВНС № 1 другого підйому. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1102,674** | **-** | **-** | **1102,674** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцької міської ради, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.63. Технічне переоснащення ВНС № 2 другого підйому у місті Овручі Овруцького району. | | | |
| **Цілі проекту:** | Цілодобове забезпечення населення питною водою належної якості шляхом заміни аварійного обладнання на насосній станції другого підйому № 2. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Овруч Овруцького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Овруч (20 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Водопостачання міста забезпечується з двох водо насосних станцій другого підйому. ВНС № 2 була збудована в 1955 році, реконструкція виконувалась у 1967 році. ВНС обладнанні резервуарами чистої води в кількості 7 шт., один на 1000 м³ і шість на 250м³, в перспективі необхідно закінчити будівництво резервуара чистої води на 2000м³. Встановлена виробнича потужність станцій 3,2 тис. м³ на добу, фактично подається в середньому 2 тис. м³ на добу та 730 тис. м³ на рік.  На насосній станції другого підйому № 2 м. Овруч на даний час працює установка СОR – 3 MVI 5205/CR – EB підвищення тиску з частотним перетворювачем, яка повністю не забезпечує потреби постачання води, у зв’язку з чим насосна станція другого підйому № 2 потребує 100% додаткового резерву продуктивності. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено технічне переоснащення ВНС № 2.  Забезпечено населення цілодобовим постачанням води належної якості. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з технічного переоснащення, у т.ч.: встановлення нового обладнання, яке забезпечить додаткову продуктивність і 100% резерв всього комплексу ВНС № 2 другого підйому. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **951,811** | **-** | **-** | **951,811** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Овруцької міської ради, КП «Комунальник» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.64. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення якісною питною водою жителів села.  Підвищення економічної і соціальної привабливості населеного пункту та стандартів життя населення. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Мовчанівка Ружинського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Мовчанівка (1084 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Найгострішою проблемою села є відсутність централізованого водопостачання. Будівництво водогінної мережі забезпечить якісною питною водою жителів села, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано мережу водопостачання у селі.  Забезпечено жителів якісною питною водою.  Підвищено стандарти життя населення та економічну і соціальну привабливість населеного пункту. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання робіт з будівництва водогінної мережі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **933,43** | **933,43** | **933,43** | **2800,3** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку),  місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Мовчанівська сільська рада, підрядна організація – виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.65. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Чуднівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.  Підвищення соціально-економічної привабливості населених пунктів. | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | Села Краснопіль, Стетківці, Тютюнники, Жеребки Чуднівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення сіл Краснопіль, Стетківці, Тютюнники, Жеребки (4509 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В окремих населених пунктах району наявні споруди та мережі водопостачання, що потребують реконструкції та капітального ремонту або взагалі відсутні.  Проектами передбачається будівництво та реконструкція мереж водопостачання, що дасть можливість забезпечити населення якісною водою та підвищити соціально-економічну привабливість населених пунктів | | | |
| **Очікувані результати:** | Модернізовано споруди та мережі системи водопостачання населених пунктів.  Забезпечено населення якісною питною водою.  Підвищено соціально-економічну привабливість населених пунктів | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Будівництво водогінних мереж в селі Краснопіль Чуднівського району.  Будівництво станції знезалізнення питної води та водогінних мереж в селі Стетківці Чуднівського району.  Будівництво станції знезалізнення питної води в селі Тютюнники Чуднівського району.  Будівництво водогінної мережі по вул. Іванопільська, вул. Зірка та вул. Чапаєва в селі Жеребки Чуднівського району.  Будівництво станції знезалізнення води та водогінної мережі в селі Жеребки Чуднівського району. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **5752,735** | **-** | **-** | **5752,735** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Житомирська облдержадміністрація, Чуднівська райдержадміністрація, Краснопільська, Стетковецька, Тютюнниківська та Жеребківська сільські ради, підрядні організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.66. Модернізація (заміна) електро-насосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | | | |
| **Цілі проекту:** | Зменшення загальних експлуатаційних видатків на підвищення надійності роботи насосної станції3-го підйому. Забезпечення відповідності реконструйованої насосної станції екологічним нормам і вимогам з охорони праці. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65200 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектомпередбачається на підставі визначення можливостей проведення реконструкції 3-го підйому заміна насосних агрегатів на сучасні високоефективні разом з комплектом автоматизації, що дозволить реконструювати насосну станцію, не виводячи її з експлуатації, спростити встановлення насосів на існуючому об’єкті, підвищити ефективність експлуатації та стабілізуючи тиски, здійснити перерозподіл питної води по мережі, покращити якість послуг з водопостачання. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено модернізацію агрегатів і обладнання.  Забезпечено якість послуг з водопостачання, стабілізацію тисків в системі транспортування води, зменшення аварійних витоків та забруднення річкової води.  Збільшено термін експлуатації сталевих трубопроводів.  Покращено фінансовий стан підприємства. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з модернізації (заміни) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання.  Запровадження енерго-та ресурсозберігаючих технологій на ПВС. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **267,377** | **-** | **-** | **267,377** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | **Коростенська міська рада, Коростенське комунальне підприємство «Водоканал»** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.67. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 4-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | | | |
| **Цілі проекту:** | Зменшення загальних експлуатаційних видатків на підвищення надійності роботи насосної станції 4-го підйому. Забезпечення відповідності реконструйованої насосної станції екологічним нормам і вимогам з охорони праці. | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Коростень (65200 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектомпередбачається на підставі визначення можливостей проведення реконструкції 4-го підйому заміна насосних агрегатів на сучасні високоефективні разом з комплектом автоматизації, що дозволить реконструювати насосну станціюне виводячи її з експлуатації, спростити встановлення насосів на існуючому об’єкті, підвищити ефективність експлуатації та стабілізуючи тиски, здійснити перерозподіл питної води по мережі, покращити якість послуг з водопостачання. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено модернізацію агрегатів і обладнання.  Забезпечено якість послуг з водопостачання, стабілізацію тисків в системі транспортування води, зменшення аварійних витоків та забруднення річкової води.  Збільшенотермінексплуатації сталевих трубопроводів.  Покращено фінансовий стан підприємства. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з модернізації (заміни) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання.  Запровадження енерго-та ресурсозберігаючих технологій на ПВС | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **250,26** | **-** | **-** | **250,26** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенцінйі учасники реалізації проекту:** | **Коростенська міська рада, Коростенське комунальне підприємство «Водоканал»** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.68. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців якісною питною водою | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення забезпечення населення міста якісною питною водою шляхом модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається оновлення мережі водопостачання та заміна застарілого енергозатратного обладнання дасть змогу покращити якість води, зменшити споживання електроенергії, зменшити кількість втрат питної води та знизити собівартість реалізованих послуг | | | |
| **Очікувані результати:** | Модернізовано споруди та мережі системи водопостачання міста.  Забезпечено мешканців міста якісною питною водою.  Підвищено соціально-економічну привабливості міста. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Реконструкція окремих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста.  Заміна металевих труб на сучасні модернізовані.  Заміна насосного обладнання | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **17000** | **17000** | **17000** | **51000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет,кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Малинська міська рада, комунальне підприємство з водопостачання | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання | | | |
| **Назва проекту:** | 3.69. Будівництво 3-х бюветів у мікрорайонах міста Малина | | | |
| **Цілі проекту:** | Вирішення проблеми з водопостачанням якісної питної води для жителів територіальної громади | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Малин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Малина (26,8 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Діючі комплекси водопостачання (водогінні мережі) для населення міста знаходяться в незадовільному стані і потребують заміни, а система очищення води побудована за діючими нормативами минулих часів, на яких застосовані морально застарілі технології.  Крім того, упродовж останніх років спостерігається зниження рівня води в міському водозаборі, що потребує пошуку нових альтернативних джерел забезпечення водних ресурсів.  З метою вирішення цих проблем проектом передбачається будівництво свердловини для бюветного водопостачання населення міста, що забезпечить подавання якісної питної води та зменшить залежність громадян міста від централізованого водопостачання. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано артезіанську свердловину та бювети.  Модернізованого споруди та мережі системи водопостачання міста.  Забезпечено мешканців міста якісною питною водою.  Підвищено соціально-економічної привабливості міста. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Будівництво артезіанської свердловини, бюветної та системи очистки. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1800** | **–** | **–** | **1800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Малинська міська рада (управління житлово-комунального господарства) | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання | | | |
| **Назва проекту:** | 3.70. Будівництво артезіанської свердловини в селі Норинці Народицького району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення населення питною водою належної якості | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Норинці Народицького району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Норинці (525 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання, якою користуються мешканці села, не відповідає встановленим нормативним вимогам тому існує нагальна потреба у будівництві артезіанської свердловини. Проектом передбачено вирішення цієї проблеми. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено жителів села питною водою належної якості.  Покращено умови життя населення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Буріння артезіанської свердловини, монтаж водонапірної башти.  Введення об’єктів в експлуатацію. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **350** | **-** | **-** | **350** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Народицька селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| Назва проекту: | 3.71. Встановлення водонапірної башти на законсервованій свердловині в смт Кам’яний Брід Баранівського району | | | |
| Цілі проекту: | Забезпечення якісною питною водою населення селища Кам’яний Брід Баранівського району | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Кам’яний Брід Баранівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення селища Кам’яний Брід (0,5 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається встановлення водонапірної башти системи Рожновського, яка буде виступати в якості резервуару чистої води на законсервованій свердловині. | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлено водонапірну башту.  Забезпечено населення якісною питною водою.  Створено нові робочі місця. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектної документації.  Проведення експертизи проектно-кошторисної документації.  Проведення робіт по встановленню та введенню в дію водонапірної башти на законсервованій свердловині. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **370** | **-** | **-** | **370** |
| **Джерела фінансування :** | Державний бюджет,місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Кам’янобрідська селищна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання | | | |
| Назва проекту: | 3.72. Технічне переоснащення хлораторної фільтрувальної станції з заміною технічно-зношеного і використаного ресурсу хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ Хорошівського району (реконструкція) | | | |
| Цілі проекту: | Відмова від використанна тяжкого отруйного газу – хлора.  Підвищити спроможність групи зацікавлених сторін у впровадженні місцевого екологічного плану дій в смт Іршанськ шляхом підтримки громадських ініціатив при реалізації конкретних положень місцевого екологічного плану дій розробленого за участі місцевої громади.  Підвищення поінформованості громади смт Іршанськ щодо реалізації програми місцевих екологічних та технологічних планів у сфері водопідготовки та транспортування води до споживачів при умові збереження довкілля та здоров’я населення.  Формування культури поведінки з джерелом централізованого водопостачання.  Створення умов для ліквідації (уникнення) ймовірних залпових викидів хлору. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Смт Іршанськ Хорошівського району | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Іршанськ (6500 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Запровадження гіпохлориду натрію дасть змогу зняти проблему зараження населення селища ймовірним викидом парів хлору при цьому зменшується кількість токсичних речовин на 15-20 % по відношенню до рідкого хлору у питній воді .  Застосування гіпохлориду натрію  знижує корозійну активність води, і як слідство цього збільшення строку служби сталевих трубопроводів. Обеззаражувальний ефект залишається на всій протяжності трубопроводів.  На місцевому рівні інноваційність вирішення проблемного питання територіальної громади: якості питної води, полягає в переході від разових заходів до комплексної системи її очищення, транспортування, впровадження елементів ринкових механізмів до системи. Інновацією місцевого рівня є факт залучення громадських організацій та громадськості до вирішення проблем такого масштабу.  Реалістичність запропонованого шляху  вирішення проблеми є достатньо високою, так як дана технологія водопідготовки вже давно працює в багатьох містах України (Рівне, Новоград-Волинський, Коростень та інші) та Європи.  Використання гіпохлориду натрію на багатьох водоканалах України дало змогу зменшити відсоток захворювальності населення хворобами печінки, щитовидної залози та покращило процес травлення та нормалізації мікрофлори організму людини та покращило процес транспортування (кількість аварійних ситуацій на сталевих трубопроводах) та тривалості зберігання питної води у системах водозабезпеченням населених пунктів.  Однією із цілей проекту є доведення води, забраної з поверхневих джерел, до вимог ДСТУ «Питна вода» в точці її споживання (в крані споживача) забезпечуючи при цьому всі якісні (хімічні та бактеріологічні показники) води та підняття при цьому задоволеності потреб громади селища в отриманні якісних послуг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведення технічного переоснащення хлораторної фільтрувальної станції.  Перехід від разових заходів у придбанні готового продукту гіпохлориту на стороні до його власного виробництва.  Поліпшення якості питної води. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання будівельно-монтажних робіт по приладжуванню приміщень існуючої хлораторної під її реконструкцію і встановлення нового обладнання для виробництва та дозування гіпохлориту натрію. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **1198,813** | **–** | **–** | **1198,813** |
| **Джерела фінансування :** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, міжнародні донори, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська облдержадміністрація, Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | | | |
| **Назва проекту:** | 3.73. Будівництво водогону в смт Червоне Андрушівського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення мешканців смт Червоне питною водою належної якості. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Смт Червоне Андрушівськогорайону | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення смт Червоне (1433 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання, якою користується населення, не відповідає встановленим нормативним вимогам, тому існує нагальна потреба у будівництві централізованої мережі водопостачання, що передбачено проектом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано мережу водопостачання.  Забезпечено населення смт Червоне питною водою належної якості.  Покращено соціально-побутові умови життя населення. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.  Визначення виконавця робіт та укладання відповідної угоди.  Будівництво водогінної мережі. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **2000** | **-** | **-** | **2000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Червоненська селищна рада об’єднаної територіальної громади, підрядна організація – виконавець робіт | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.3.4 Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності | | | |
| **Назва проекту:** | 3.74. Розширення закладу соціального обслуговування – комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років тимчасовим житлом.  Надання комплексу соціальних послуг: соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, соціально-економічних з метою вироблення навичок самостійного життя.  Створення соціально-побутових умов для проживання; захист прав та інтересів осіб, що проживають у соціальному гуртожитку. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 60 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В Житомирській області з 2008 року функціонує комунальний заклад «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради, який забезпечує тимчасове проживання осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років терміном до 3-х років, здійснює соціальну підтримку, соціально-психологічну адаптацію та підготовку до самостійного життя мешканців гуртожитку.  Соціальний гуртожиток розрахований на 30 місць. Впродовж останніх трьох років в закладі проживало 139 осіб зазначеної категорії.  Ще 40 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які звертались до соціального гуртожитку, не були зараховані до закладу з причини відсутності місць.  Всього в Житомирській області на квартирному обліку станом на 01.07.2016 перебувало 414 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років. Зважаючи на недостатню кількість соціального житла та його повну відсутність в деяких містах та районах області, попит на місце в соціальному гуртожитку щорічно зростає, заклад потребує розширення.  Розширення площі закладу на 100 кв. м. дасть можливість додатково обладнати 12 місць для проживання осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років тимчасовим житлом на період до трьох років, створення умов для соціальної адаптації мешканців, їх підготовка до самостійного життя. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Розширення приміщення комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».  Проведення ремонтних робіт в приміщенні соціального гуртожитку для створення сучасних комфортних побутових умов.  Придбання меблів, м'якого інвентарю, обладнання для додаткових місць у гуртожитку.  Введення ставки соціального педагога для забезпечення охоплення соціальними послугами та соціальним супроводом мешканців гуртожитку. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **450,0** | **–** | **–** | **450,0** |
| **Джерела фінансування:** | Обласний бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Проекти підпрограми  «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою | | | |
| **Назва проекту :** | 3.75. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростені | | | |
| **Цілі проекту:** | Розширення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у місті Коростені..  Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.  Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти. | | | |
| **Територія, на яку проект має вплив:** | Місто Коростень | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники ДНЗ | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У зв’язку з недостатністю місць в існуючих ДНЗ міста Коростеня проектом передбачено будівництво садочка на 150 місць, овочесховища на 25 т, КТП, тіньових нависів та господарських приміщень, а також влаштування майданчиків: ігрових, фізкультурного, для сушки білизни та ділянки плодово-ягідних культур | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено належні умови для навчання та виховання дітей.  Створено нові робочі місця.  Поліпшено об’єкти соціальної інфраструктури.  Підвищено соціально-економічну привабливість міста. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виконання робіт з будівництва дошкільного навчального закладу «Ясла-садок». | | | |
| **Період здійснення:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **38682,382** | **167,581** | **-** | **38849,963** |
| **Джерела та частки фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради, підрядні організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою | | | |
| **Назва проекту:** | 3.76. Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а, у місті Бердичеві (завершення будівництва). | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних закладів задля забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг, задоволення потреб територіальної громади мікрорайону Червона Гора міста Бердичева, розвиток мережі закладів дошкільної освіти, яка задовольнить попит населення міста у отриманні освітніх послуг. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Бердичів | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі мікрорайону Червона Гора міста Бердичева (понад 12 тис. осіб, у тому числі 500 осіб дитячого віку) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається будівництво (завершення будівництва) дошкільного навчального закладу. Будівля складної форми, зблокована з двох типових секцій, має габаритні розміри в плані 53,5х53,5м. Будівля має підвал. На даний проект виготовлена та проведена експертиза проектно-кошторисної документації Державним підприємством ДП «Укрдержбудекспертиза» філія ДП «Укрдержбудекспертиза».  Об’єкт за своїм функціональним призначенням не являється шкідливим та не впливає на навколишнє середовище | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано дошкільний навчальний заклад.  Збільшено загальну кількість посадкових місць на 200 одиниць. Усунено проблему в отриманні дошкільної освіти для жителів мікрорайону Червона Гора у місті Бердичів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Демонтаж існуючих конструкцій.  Підсилення існуючих стін, ремонт цегляної кладки, влаштування стін, перегородок, сходових клітин, перекриття, влаштування покрівлі.  Установлення віконних та дверних блоків.  Влаштування вентканалів, влаштування внутрішніх мереж каналізації, водопостачання.  Влаштування внутрішніх мереж опалення, електроосвітлення, влаштування зовнішніх мереж водопостачання, каналізації. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **11323,282** | **-** | **-** | **11323,282** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Бердичівської міської ради (управління освіти і науки) | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.77. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення умов проведення навчально-виховного процесу у навчальному закладі «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради та підвищення якості професійно-практичної підготовки молодших медичних спеціалістів. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Новоград-Волинський | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення області (1262,0 тис. осіб у т.ч. молодь від 15 до 24 років – 158,0 тис. осіб). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається здійснити реконструкцію незавершеної будівництвом споруди, що дозволить покращити умови проведення навчально-виховного процесу, підготовку трудових ресурсів для сфери охорони здоров’я області. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію незавершеного будівництва банно-прального комбінату під навчальний корпус №3 медичного коледжу.  Покращено умови проведення навчально-виховного процесу в коледжі.  Підвищено якість професійно-практичної підготовки майбутніх медичних працівників.  Збільшено кількість студентів | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення будівельно-монтажних робіт | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **7024,118** | **7289,303** | **-** | **14313,421** |
| **Джерела фінансування** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Житомирська обласна рада, Новоград-Волинська районна рада, Новоград-Волинська міська рада, підрядна організація | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.20. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.78. Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для позашкільного навчання дасть можливість усунути аварійну ситуацію, яка склалась внаслідок пожежі та довгострокової експлуатації без ремонту елементів горищного перекриття в місцях розташування світлового ліхтаря, що являється причиною не користування сходовою клітиною, перекриттям та горищем. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Місто Бердичів | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Вихованці художньо-естетичного відділення Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова та усі школярі міста під час проведення масових заходів (понад 1000 осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбається виконання робіт з капітального ремонту будівлі Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено належні умови для позашкільного навчання.  Проведено капітальний ремонт передбачений проектом. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Підсилення та заміна перекриття над сходовою кліткою та над рештою приміщень 2-го поверху і конструкції світлового ліхтаря, конструкцій даху, заміна електричних мереж, що вичерпали вік експлуатації та не відповідають сучасним нормативним вимогам. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2019 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **3000** | **2300** | **–** | **5300** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Бердичівської міської ради (управління освіти і науки) | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і**  **назва завдання:** | 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | | | |
| **Назва проекту:** | 3.79. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру). | | | |
| **Цілі проекту:** | Профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, зниження рівня захворюваності на онкологічні хвороби та смертності. | | | |
| **Територія на яку**  **проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення області усіх соціальних груп (1 248 318 чоловік) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Стан будівель Житомирського обласного онкологічного диспансеру не відповідає сучасним державним будівельним та санітарним нормам, жодним технічним, санітарно-гігієнічним вимогам. Вдвоє від проектної (120 ліжок) збільшено потужність диспансеру - розгорнуто і працюють зі значною напругою 240 ліжок.  Є потреба спорудження :  Центру ядерної медицини, який буде з’єднано наземними переходами на рівні 2 поверху з існуючими та перспективними будівлями.  Блокованого хірургічного корпусу з операційним блоком та анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії.  Харчоблоку.  Господарчого корпусу.  Усі корпуси з’єднані наземними переходами на рівні 2 поверху.  Опорядження території земельної ділянки: спорудження огорожі.  Улаштування зовнішнього освітлення та асфальтобетонного покриття проїздів і проходів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Зростання ефективності лікувального процессу.  Сучасні умови перебування хворих у стаціонарі.  Сучасні умови харчування хворих у стаціонарі.  Опорядження території земельної ділянки. | | | |
| **Ключові заходи**  **проекту:** | Виконання робіт з будівництва:  Центру ядерної медицини;  хірургічного-палатного корпусу з операційним блоком і анестезіологічного відділення з палатами інтенсивної терапії, що з’єднані наземними переходами на рівні 2 поверху;  харчоблоку тагосподарчого корпусу.  Опорядження території земельної ділянки. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **250000** | **250000** | **100000** | **600000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і**  **назва завдання:** | 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | | | |
| **Назва проекту:** | 3.80. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради | | | |
| **Цілі проекту:** | Профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, зниження рівня захворюваності на онкологічні хвороби та смертності. | | | |
| **Територія на яку**  **проект матиме вплив:** | Житомирська область | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення області усіх соціальних груп (1 248 318 чоловік) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Стан будівель Житомирського обласного онкологічного диспансеру не відповідає сучасним державним будівельним та санітарним нормам, жодним технічним, санітарно-гігієнічним вимогам. Вдвоє від проектної (120 ліжок) збільшено потужність диспансеру - розгорнуто і працюють зі значною напругою 240 ліжок.  Заклад потребує заміни будівельних конструкцій, мереж і систем без зміни планування приміщень; пристосування існуючих приміщень згідно нових технологічних рішень; заміни опорядження, заповнення прорізів, покриття підлоги. | | | |
| **Очікувані результати:** | Зростання ефективності лікувального процессу.  Сучасні умови перебування хворих у стаціонарі. | | | |
| **Ключові заходи**  **проекту:** | Виконання робіт заміни будівельних конструкцій, мереж і систем без зміни планування приміщень; пристосування існуючих приміщень згідно нових технологічних рішень; заміна опорядження, заповнення прорізів, покриття підлоги. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **20000** | **20000** | **20000** | **60000** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | | | |
| **Назва проекту:** | 3.81. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в зміну по вул. Присутственній, 9 в місті Радомишлі Радомишльського району | | | |
| **Цілі проекту:** | Завершення будівництва поліклініки | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Радомишльський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення Радомишльського району (37900 чоловік) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Незадовільний стан старого приміщення поліклініки, існуюче приміщення поліклініки збудоване в 1900 роках і має великий ступінь зносу, в приміщенні немає можливості розмістити всі наявні кабінети для прийому громадян міста та району відповідними лікарями. Реалізація проекту будівництва поліклініки дасть можливість проводити прийом громадян міста та району до 300 відвідувань за зміну з відповідним розміщенням лікарів всіх напрямків в даному приміщенні. Поліпшення умов для огляду хворих, поліпшення умов роботи працівників медичних закладів, дасть змогу сконцентрувати діагностичне обладнання в одному місці для сумісного використання амбулаторними та стаціонарними хворими. Будівництво розпочато в 1999 році. Готовність об'єкта становить 50%. | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено будівельно-монтажні роботи з будівництва поліклініки.  Підвищено якість та доступність первинної допомоги. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт з будівництва поліклініки. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **9919,38** | **9919,38** | **9919,37** | **29758,13** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Радомишльська райдержадміністрація, Радомишльська міська рада, Радомишльська центральна районна лікарня | | | |
| **Інше:** | Наявна проектно-кошторисної документація на проведення будівництва, відповідна експертиза | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | | | |
| **Назва проекту:** | 3.82. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжко/місць | | | |
| **Цілі проекту:** | Підвищення якості та доступності вторинної медичної допомоги. | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | Романівський район | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Населення Романівського району (25,5 тис. осіб) | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Реалізація проекту дозволить забезпечити надання якісної медичної допомоги хворим, сприятиме поліпшенню умов для лікування хворих. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення населення району якісним медичним обслуговуванням. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Завершення будівництва Романівської центральної районної лікарні. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018 рік:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту , тис.грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **29000** | **10579,417** | **-** | **39579,417** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Романівська районна рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | | | |
| **Назва проекту:** | 3.83. Будівництво хірургічного корпусу Новограді-Волинського міськрайонного ТМО | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення надання медичної допомоги хворим на різні види патологій реалізується шляхом створення сучасного медично-хірургічного комплексу європейського рівня для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню рівня довготривалого життя та якості життя. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський райони та місто Новоград-Волинський | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 177428 жителів району | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається:  здійснення будівництва нових блоків хірургічного профілю на території існуючої лікарні поліпшить матеріально-технічну базу лікувального закладу та дасть змогу :  сконцентрувати високовартісне діагностичне обладнання для сумісного використання для амбулаторних та стаціонарних хворих, забезпечити 100% рівень охоплення сучасною діагностикою хворих на різні види патології;  об’єднати на площах операційного блоку операційні зали для проведення операцій окремо септичні та асептичні, реанімаційні зали, допоміжні приміщення, які входять до операційного блоку, центральне стерилізаційне відділення, лікарняну аптеку та інше;  створити сучасні умови для належного утримання хворих в післяопераційний період;  сконцентрувати кадрові і матеріальні ресурси в корпусах, які об’єднані надземними переходами;  впровадити прогресивні новітні технології (лікувально-діагностичні, освітні) на підставі науково-доказової медицини та вдосконалення існуючих методик діагностики та лікування. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено надання медичної допомоги хворим на різні види патології. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення будівельно-монтажних робіт.  Будівництво хірургічно-операційних блоків на території лікарні.  Створено сучасні умови для належного утримання хворих. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис.грн.:** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Разом** |
| **19509,6** | **11000** | **–** | **30509,6** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Міністерство охорони здоров’я, Житомирська обласна рада, Новоград-Волинська міська рада, Новоград-Волинська районна рада | | | |
| **Інше:** | Ескізним проектом перспективного розвитку лікарні передбачено можливість проведення реконструкції в декількох етапах з концентрацією всього діагностичного та ліжкового фонду на одній території з об’єднанням нових та існуючих корпусів надземними переходами | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 6.36.Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи. | | | |
| **Назва проекту:** | 3.84. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новограді-Волинському | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення належних умов для навчання молоді мистецтвам.  Сприяння розвитку талановитих дітей міста Новоград-Волинського та Новоград-Волинського району, їх подальшій професійній орієнтації. Збереження та примноження українських національних музичних та образотворчих надбань.  Покращення умов праці для педагогічного колективу та учнів школи. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Місто Новоград-Волинський і Новоград-Волинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення міста Новоград-Волинський та Новоград-Волинського району (близько 90 тис. осіб). | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачається виготовлення проектно-кошторисної документації та безпосереднє будівництво триповерхової школи мистецтв, благоустрій прилеглої території, що сприятиме створенню належних умов для розвитку талановитої молоді міста та району, їх подальшій професійній орієнтації, збереженню та примноженню українських національних музичних та образотворчих надбань, розвитку інфраструктури галузі «культура» в місті та районі, поліпшенню умов праці педагогічного колективу та навчання учнів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Побудовано та відкрито школу мистецтв.  Створено умови для розвитку талановитої молоді та дітей.  Зменшення ризиків розвитку дитячої безпритульності та бездоглядності в місті та районі. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Завершення виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення будівельних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією.  Введення в експлуатацію приміщення школи мистецтв. | | | |
| **Період реалізації:** | **2018-2020 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| **10000** | **10000** | **10000** | **30000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Новоград-Волинська міська рада (відділ культури), проектувальні та будівельні підрядні організації. | | | |
| **Інше:** | Виготовлена частина проектно-кошторисної документації (2013 рік). | | | |

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко