Додаток 2

до рішення обласної ради

від 23.05.2019 № 1431

Порядок

та строки проведення припинення обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр спортивної медицини» Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Голові комісії з припинення направити повідомлення державному реєстратору про прийняте рішення щодо припинення обласного медичного центру здоров`я та спортивної медицини Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр спортивної медицини» Житомирської обласної ради, подання необхідних документів для внесення у Єдиний державний реєстр відповідних записів. Вжити заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр спортивної медицини» Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати прийняття рішення |
| 3 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог обласному медичному центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр спортивної медицини» Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Складення передавального акта комісією з припинення | 4 місяці з дати прийняття рішення |
| 5 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний центр спортивної медицини» Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 6 | Здійснення заходів щодо зняття обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 7 | Голові комісії з припинення подати передавальний акт в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється в результаті її реорганізації, та державну реєстрацію створення юридичної особи | 6 місяців з дати прийняття рішення |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко