Додаток 2

до рішення обласної ради

від 23.05.2019 №1476

Порядок

та строки проведення припинення обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний протитуберкульозний диспансер” Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Голові комісії з припинення направити письмове повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний протитуберкульозний диспансер” Житомирської обласної ради, подати необхідні документи для внесення у Єдиний державний реєстр відповідних записів. Вжити заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний протитуберкульозний диспансер” Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати прийняття рішення |
| 3 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог обласному протитуберкульозному диспансеру Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство „Обласний протитуберкульозний диспансер” Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Складення передавального акта комісією з припинення | 4 місяці з дати прийняття рішення |
| 5 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво комунального некомерційного підприємства „Обласний протитуберкульозний диспансер” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 6 | Здійснення заходів щодо зняття обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 7 | Голові комісії з припинення подати передавальний акт в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється в результаті її реорганізації, та державну реєстрацію створення юридичної особи | 6 місяців з дати прийняття рішення |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко