Додаток 2

до рішення обласної ради

від 23.05.2019 № 1480

Порядок та строки проведення

припинення комунальної установи «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи з припинення | Орієнтовний строк виконання |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Голові комісії з припинення направити повідомлення державному реєстратору про прийняте рішення щодо припинення комунальної установи «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради, подати необхідні документи для внесення у Єдиний державний реєстр відповідних записів.  Вжити заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення. | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Проведення інвентаризації майна комунальної установи «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати прийняття рішення |
| 3 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення комунальної установи «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог комунальній установі «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунальної установи «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Складення передавального акта комісією з припинення | 4 місяці з дати прийняття рішення |
| 5 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунальної установи «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 6 | Здійснення заходів щодо зняття комунальної установи «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 7 | Голові комісії з припинення подати передавальний акт в орган, який здійснює державну реестрацію юридичної особи, що припиняється в результаті її реорганізації, та державну реєстрацію створення юридичної особи | 6 місяців з дати прийняття рішення |

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко