Додаток 2

до рішення обласної ради

від 09.07.2019 № 1517

Порядок

та строки проведення припинення комунальної установи „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство „Обласне патологоанатомічне бюро” Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Орієнтовний строк виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Голові комісії з припинення направити повідомлення державному реєстратору про прийняте рішення щодо припинення комунальної установи „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради, подати необхідні документи для внесення у Єдиний державний реєстр відповідних записів. Вжити заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Проведення інвентаризації майна комунальної установи „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати прийняття рішення |
| 3 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення комунальної установи „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог комунальній установі „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунальної установи „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство „Обласне патологоанатомічне бюро” Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення повідомлення про прийняте рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Складення передавального акта комісією з припинення | 4 місяці з дати прийняття рішення |
| 5 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво комунального некомерційного підприємства „Обласне патологоанатомічне бюро” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунальної установи „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 6 | Здійснення заходів щодо зняття комунальної установи „Обласне патолого-анатомічне бюро” Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування | 5 місяців з дати прийняття рішення |
| 7 | Голові комісії з припинення подати передавальний акт в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється в результаті її реорганізації, та державну реєстрацію створення юридичної особи | 6 місяців з дати прийняття рішення |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко