Додаток 2

до рішення обласної ради

від 06.04.17 № 609

Порядок

та строки проведення припинення комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Аптека „Міжлікарняна” Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Аптека „Міжлікарняна” Житомирської обласної ради, подання необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів. Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Аптека „Міжлікарняна” Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Попередження працівників комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради про наступне звільнення у зв’язку з припиненням комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Аптека „Міжлікарняна” Житомирської обласної ради | До 10.04.17 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради | До 14.04.17 |
| 4 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства „Аптека „Міжлікарняна” Житомирської обласної ради згідно з чинним законодавством | До 20.06.17 |
| 5 | Звільнення або переведення працівників комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства | До 12.06.17 |
| 6 | Розгляд кожної окремої вимоги кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів у Пенсійний фонд, фонди соціального страхування та прийняття відповідного рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання комунальними підприємствами „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради відповідної вимоги кредитора | До 01.07.17 |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Складення передавальних актів, які повинні містити положення про правонаступництво комунального підприємства „Аптека „Міжлікарняна” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради стосовно всіх їх кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами | До 01.07.17 |
| 8 | Подання на затвердження обласною радою передавальних актів, які мають містити положення про правонаступництво комунального підприємства „Аптека „Міжлікарняна” Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради | До 01.07.17 |
| 9 | Проведення необхідних дій щодо закриття відповідних рахунків комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради в банках | До 01.07.17 |
| 10 | Здійснення заходів щодо зняття комунальних підприємств „Аптека № 227” Житомирської обласної ради, аптека „Дитяча” Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування. Здача документів в архів, знищення печаток та штампів | До 01.07.17 |
| 11 | Подання передавального акта в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, що припиняються, за місцем їх державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації | До 01.07.17 |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко