Додаток 2

до рішення обласної ради

від 21.12.17 № 927

Порядок

та строки проведення припинення обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради шляхом приєднання до обласного наркологічного  диспансеру Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради шляхом приєднання до обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради, подання необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів. Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради шляхом приєднання до обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Попередження працівників обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради про наступне звільнення або переведення у зв’язку з припиненням обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради | До 12.01.18 |
| 3 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради | До 08.02.18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради шляхом приєднання до обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради | До 15.03.18 |
| 5 | Звільнення або переведення працівників обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства | До 15.03.18 |
| 6 | Розгляд кожної окремої вимоги кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів у Пенсійний фонд, фонди соціального страхування та прийняття відповідного рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання обласним центром профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради відповідної вимоги кредитора | До 03.04.18 |
| 7 | Складення передавального акта, який повинен містити положення про правонаступництво обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами | До 01.05.18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради | До 01.06.18 |
| 9 | Проведення необхідних дій щодо закриття відповідних рахунків обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради | До 01.07.18 |
| 10 | Здійснення заходів щодо зняття обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування. Здача документів в архів, знищення печаток та штампів | До 01.07.18 |
| 11 | Подання передавального акта в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації | До 01.07.18 |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко