Додаток

до рішення обласної ради

від 24.12.2020 № 25

Обласна програма

«Розвиток молодіжної політики Житомирщини»

на 2021-2025 роки

І. Загальна характеристика обласної програми

«Розвиток молодіжної політики Житомирщини»

на 2021-2025 роки

(далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Лист-погодження голови облдержадміністрації від 30.11.2020 № 100/14-20/30 «Про погодження розроблення програми» («Розвиток молодіжної політики Житомирщини» на 2021-2025 роки») |
| 3. | Розробник Програми | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Департамент охорони здоров’я, Управління освіти і науки, Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я, Управління освіти і науки, Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування; Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; регіональний та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області; заклади вищої освіти |
| 7. | Терміни реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | І етап: 2021-2023 роки ІІ етап: 2024 рік, 2025 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет, інші бюджети місцевого самоврядування |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 21580,0* тис. грн. |
|  | з них коштів обласного бюджету | 21580,0* тис. грн. |
| 10. | Основні джерела фінансування | Кошти обласного бюджету, інші бюджети місцевого самоврядування, інші джерела, не заборонені законодавством |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Проте існує багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічного та громадського життя молоді.

На Житомирщині мешкає 305,6 тис. молодих людей, що становить 25,3% від загальної кількості населення області. Впродовж останніх десяти років кількість населення області віком від 14 до 35 років скоротилася на 16 %. В Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20 %. За всіма прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі. Співвідношення статей серед молодих людей області, на відміну від загального, складається на користь чоловіків, яких на 1000 жінок зазначеного віку припадає 1066.

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками, а також питання постійного скорочення питомої ваги молоді щодо всього населення.

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

Належної уваги потребує питання тимчасової зайнятості молоді, у тому числі учнів і студентів, у вільний від навчання час, її самозайнятості, реалізації її потенціалу у нових напрямках – стартапах і проєктах. Розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності так і способу неформальної освіти і вторинної зайнятості. Важливим є забезпечення соціальної інклюзії та розвитку цифрових технологій для забезпечення загальної доступності молоді до проєктно-грантових можливостей та діджитал-активностей.

Вищезазначена політика значною мірою реалізується через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації, заклади освіти, які розвивають й інтегрують неформальну освіту формальну, роблячи її загальнодоступною, та об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах.

Найтяжчим спадком останніх років стало те, що в умовах ринкової трансформації значна частина молоді втратила життєві та моральні орієнтири. Головним ідеалом став культ «легких грошей», культ розваг та безтурботного життя.

Захворюваність в Житомирській області на алкоголізм склала 202,7 на  100 тис. серед дітей та підлітків (637 випадків). Цигарки у школі – звичне явище. 75 % хлопців-старшокласників та дівчат регулярно палять цигарки. За цією шкідливою звичкою (а значить за рівнем шкоди здоров’ю) ми вже займаємо перше місце в Європі та 11-е в світі.

«Другим українським Чорнобилем» стали ВІЛ-СНІД та наркоманія, як дві нерозривно пов’язані проблеми. За різними оцінками в Україні від 116 тисяч (дані МВС) до 2-х мільйонів споживачів наркотиків (дані міжнародних дослідників). Маємо найвищі у Європі темпи зростання наркозалежних (майже 1 відсоток на рік) та ВІЛ-інфекції серед європейських країн.

Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму:

- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;

- низький рівень вторинної зайнятості молоді;

- слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне співтовариство;

- відсутність мережі молодіжних центрів, хабів, стартап-клубів, лабораторій, коворкінгів;

- відсутність технічної можливості для молоді з віддалених районів області, в тому числі з особливими потребами, отримати сучасну цифрову освіту, зокрема, неформальну й інформальну;

- несформований тренерський пул локальних фасилітаторів і фасилітаторок для проведення заходів неформальної освіти з належним організаційно-методичними і фінансовим забезпеченням;

- відсутність механізму гендерно орієнтованого бюджетування для молоді при формуванні і визначенні молодіжної політики;

- відсутність ресурсів для популяризації та просування міжнародних та національних програм і проєктів за рахунок інших фінансових надходжень;

- недостатньо розвинений механізм співфінансування проєктів із залученням донорських, грантових коштів, зокрема, міжнародних;

- незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді;

- недостатній рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

- повільні темпи розвитку молодіжного та соціального підприємництва, стартап-активності;

- недостатній рівень соціальної доступності та залученості молоді до неформальної освіти, до розуміння і використання можливостей навчання впродовж життя;

- несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;

- відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності;

- низький рівень підготовленості молоді до подружнього життя;

- відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;

- недостатній рівень та відсутність популяризації волонтерського руху.

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає підвищену співпрацю з органами виконавчої влади та затвердження обласної програми «Розвиток молодіжної політики Житомирщини на 2021-2025 роки».

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення системи соціальних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді Житомирщини, забезпечення всебічної підтримки та розвитку, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді області.

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно забезпечити  реалізацію  виваженої  державної  молодіжної політики та участь  молоді у розбудові громадянського суспільства та демократичної держави, а також залучення організацій, що мають досвід роботи з молоддю.

Для розв’язання проблеми необхідно постійно проводити інформаційні, організаційні, освітні та просвітницькі проєкті інтеграційні та розвиткові заходи, що дасть змогу впровадити ефективний механізм партнерства і взаємодії, сучасні технології, систему збору і обробки актуальної та достовірної інформації про можливості і потреби молоді, популяризувати сучасні напрямки і створювати можливості для їх реалізації.

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що така активна взаємодія стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, інших бюджетів місцевого самоврядування, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Програму передбачається реалізувати впродовж 2021 – 2025 років.

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та

результативні показники

Виконання Програми дасть змогу:

- залучення молоді  до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

- сприяти дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;

- здійснювати заходи, спрямовані на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

- розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, соціального та інноваційного стартап підприємництва, неформальної освіти, і вторинної зайнятості і самозайнятості, підготовки молоді до подружнього життя;

- розвивати мережу об’єктів інфраструктури для молоді для посилення молодіжного нетворкінку в області та запровадження культури неформальної освіти завдяки формуванню пулу місцевих теренів і тренерок;

- популяризація національних і міжнародних проєктів для молоді, розвиток цифрових компетенцій серед молоді;

- інтеграція молоді регіону до реалізації програм міжнародного молодіжного співробітництва, зокрема у партнерстві із закладами вищої освіти;

- підвищення рівня самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

- фінансувати заходи з виконання Програми за рахунок обласного бюджету, інших бюджетів місцевого самоврядування, інших джерел фінансування не заборонених законодавством

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

Напрями діяльності і заходи Програми щодо молодіжної політики

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування (вид бюджету) | Орієнтовні обсяги фінансування*, тис. грн., в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап виконання програми, рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап виконання програми, рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| І. Розвиток самозайнятості та підприємницької активності молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Створення умов для працевлаштуван-ня молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді), реалізації їх потенціалу у стартапах | Організація та проведення бесід, семінарів, вебінарів, онлайн і офлайн тренінгів, засідань за круглим столом та інших заходів | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти (за згодою), ГО (за згодою) | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | 10,0 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  |  | Збільшення кількості молоді, охопленої вторинною зайнятістю. Зростання частки молоді, яка здобула нові компетенції з метою самореалізації, професійного та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Підвищення рівня правової, цифрової та фінансової грамотності молоді | Проведення семінарів, бесід, відеолекторіїв, вебінарів, онлайн і офлайн-тренінгів, засідань за круглим столом та інших заходів | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, Управління освіти і науки ОДА; Регіональний та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти (за згодою), молодіжні центри області, ГО (за згодою) | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування за рахунок інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством | 12,6 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  | Підвищення рівня знань щодо можливості дотримання прав, обов’язків з боку молодих осіб, підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Розвиток культури інноваційного та соціального підприємництва серед молоді, популяризація стартап-активності | Започаткування програми навчання інноваційному та соціальному підприємництву, стартап-бізнесу, проведення семінарів, вебінарів, онлайн і офлайн тренінгів, ефірів, youtube та telegram каналів й інших заходів | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти (за згодою), ГО (за згодою) | за рахунок інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня активності молоді у підприємництві |  |  |  |
| ІІ. Житлове кредитування молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла | Відповідно до чинного законодавства в системі житлового будівництва передбачати кошти на фінансування та реалізацію молодіжної житлової політики в області | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА; Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | обласний бюджет обласний бюджет (кошти від повернення кредитів) | 875,8 | 2650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3180,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3710,0 |  |  |  |  | 4240,0 |  |  |  | Введення житла за рахунок залучених ресурсів-2728,00 м², забезпечення житлом 44 сімей. Також залучення коштів з державного бюджету в обсягах відповідно до обласного бюджету Введення житла за рахунок залучених ресурсів-600 м², забезпечення житлом 10 сімей. Залучення коштів з державного бюджету в обсягах відповідно до обласного бюджету |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 382,0 | 418,4 |  |  |  |  |  |  |  | 444,8 |  |  |  |  |  |  |  | 470,8 |  |  |  |  | 490,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Інформаційне забезпечення щодо пільгового довготермінового кредитування | Зустріч керівництва області з молодими сім’ями та молодими громадянами з питань довготермінових кредитів. Організація проведення семінарів, конференцій, виставок, засідання за круглим столом з питань виконання програмних положень та інші заходи | 2021-2025 | Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Департамент культури, молоді та спорту ОДА | обласний бюджет | 10,0 |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  | Забезпечення інформування молодих сімей щодо отримання кредиту на будівництво та придбання житла |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення видання буклетів, листівок інформаційно-роз'яснювального характеру з питань надання довготермінових кредитів на будівництво житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян “Твоє майбутнє” | 2021-2025 | Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” Департамент культури, молоді та спорту ОДА | обласний бюджет | 5,0 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  | 6,2 |  |  |  | Випуск буклетів, листівок інформаційно-роз'яснювального характеру з питань молодіжного житлового будівництва |  |  |  |  |
| ІІІ. Формування здорового способу життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | Впровадження соціальної реклами, інформаційних буклетів, плакатів, відео роликів щодо формування здорового способу життя у підлітків та молоді, проведення конкурсу соціальної реклами, семінарів та інших заходів | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА; Департамент охорони здоров'я ОДА, громадські організації (за згодою) | обласний бюджет | 21,7 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  | 26,9 |  |  |  |  | Пропагування здорового способу життя. Підвищення поінформованості молоді щодо здорового харчування, проблеми вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління, попередження можливих негативних дій відносно здоров’я |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджети місцевого самоврядування | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів, спрямованих на формування здорового способу життя | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, Департамент охорони здоров'я ОДА Управління освіти і науки ОДА, громадські організації (за згодою) | обласний бюджет | 12,6 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  | 15,6 |  |  |  |  | Підвищення зацікавленості молоді до збереження власного здоров’я |  |  |  |
| 3.2. | Забезпечення первинної та вторинної профілактики щодо запобігання поширення негативних явищ | Проведення тематичних акцій, культурологічних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, які спрямовані на попередження та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, Департамент охорони здоров'я ОДА, Управління освіти і науки ОДА; обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | обласний бюджет | 20,0 |  | 21,1 |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 |  |  | 24,7 |  |  |  |  | Підвищення усвідомленості у підлітків та молоді, що відсутність хвороб – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя |  |  |  |
|  |  | Проведення молодіжних форумів, семінарів, інших заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань соціально -вразливої молоді | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | обласний бюджет | 10,0 |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  | 12,4 |  |  |  |  | Налагодження ефективної роботи молодіжних об’єднань та влади |  |  |  |
| IV. Інтелектуальний розвиток молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Підтримка обдарованої молоді | Стипендія обласної державної адміністрації обдарованій молоді | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА | обласний бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,00 |  |  |  | Стимулювання молоді до перемог у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, підтримка обдарованої, творчої, інноваційно активної молоді та заохочення її до нових досягнень |  |  |  |
|  |  | Обласна стипендія творчій молоді | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, | обласний бюджет | 360,0 |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Підтримка молодіжних ініціатив та підвищення спроможності молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Співпраця з громадськими організаціями, закладами вищої освіти, в тому числі молодіжними, дитячими, міжнародними партнерами щодо формування компетентнотей-2025, реалізації молодіжної політики | Надання фінансової, інформаційної та організаційної підтримки на реалізацію освітньо-виховних, освітньо-наукових, інформаційно-просвітницьких, експертно-аналітичних, культурологічних, стартап проєктів і проєктів неформальної освіти молодіжним громадським організаціям, закладами вищої освіти щодо формування та розвитку компетентнотей-2025 і реалізації молодіжної політики | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти (за згодою), молодіжні центри області, партнерські організації (за згодою) | обласний бюджет | 218,7 |  |  |  |  | 158,6 |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |  |  | 175,8 |  |  |  |  |  | 185,1 |  |  |  |  | Залучення молодіжних громадських організацій, закладів вищої освіти до формування компетентностей, реалізації молодіжної політики в області Збільшення кількості молодіжних програм і проєктів, спрямованих на розвиток місцевих громад завдяки використанню сформованих і розвинутих компетенцій у молоді, реалізацію молодіжної політики в області |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інші бюджети місцевого самоврядування | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення обласних конгресів, форумів молоді, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, відеолекцій, онлайн і офлайн тренінгів, інших заходів щодо впровадження молодіжної політики в області | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, заклади вищої освіти (за згодою) | обласний бюджет | 30,4 |  |  |  |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  | 33,8 |  |  | 35,6 |  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  |  | Залучення громадсько-активної молоді до реалізації молодіжної політики в області |  |  |  |
|  |  | Забезпечення укладання меморандумів про співпрацю громадських організацій, в т. ч. молодіжних, дитячих з органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | вкладень коштів не потребує у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення рівня якості співпраці між молодіжними об’єднаннями та владою |  |  |  |
|  |  | Створення та забезпечення функціонування діяльності координаційних рад, молодіжних рад з питань молодіжної політики при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | вкладень коштів не потребує у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Визначення першочергових питань, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики на місцях |  |  |  |
|  |  | Проведення спільних нарад громадських організацій в т.ч. молодіжних, дитячих з облдержадміністрацією на обласному, місцевому рівнях (РДА, ОТГ) | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  | Залучення молоді до реалізації молодіжної політики. Налагодження ефективної роботи молодіжних об’єднань та влади |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Створення в установленому порядку та забезпечення функціональною діяльністю місцевих молодіжних центрів, забезпечення доступнсті цифрової інфрастркутрури для молоді, молодіжних просторів /хабів згідно з постановою КМУ від 20.12.2017 № 1014 « Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну ради при молодіжному центрі» | 2021-2025 | Органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти (за згодою) | інші бюджети місцевого самоврядування за рахунок інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, збільшення кількості молодіжних проєктів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики. Ефективна реалізація молодіжної політики в області |  |  |  |
|  |  | Підвищення спроможності молоді, її конкурентоздатності, консультування щодо кар’єрного та професійного розвитку, стимулювання до наукових досліджень та популяризації STEAM-освіти | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, заклади вищої освіти (за згодою) | за рахунок інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення конкурентоспромож-ності молоді та відповідність її компетенцій потребам ринку |  |  |  |
|  |  | Розвиток співпраці з локальним бізнесом для започаткування обласних програм співфінансування молодіжних регіональних проєктів та наближення запитів роботодавців до спроможності молоді регіону | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, заклади вищої освіти (за згодою), місцевий бізнес(за згодою), стартап-клуби і хаби (за згодою), акселератори (за згодою), креативні центри(за згодою) | за рахунок інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Започатковано програми фінансування молодіжних проєктів у регіоні локальним, місцевим бізнесом |  |  |  |
| 5.2 | Розвиток та популяризація волонтерського руху | Залучення молоді до волонтерської діяльності шляхом створення та впровадження освітніх спеціалізованих волонтерських програм | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування (за згодою) | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | вкладень коштів не потребує у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості волонтерів та волонтерських організацій та підвищення якості їх діяльності |  |  |  |
|  |  | Організація та проведення регіональних та місцевих семінарів, тренінгів та інших заходів для популяризації та розвитку волонтерської діяльності в області | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування(за згодою) | обласний бюджет інщі бюджети місцевого самоврядування | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  | 18,5 |  |  | Збільшення кількості соціально активної молоді |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Розвиток неформальної освіти молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти), навчання впродовж всього життя | Проведення регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, вебінарів, форумів, онлайн та офлайн тренінгів, конкурсів з метою виконання програм «Молодіжний працівник», «Молодіжна столиця України», «Активні громадяни», «Дія: цифрова освіта», «Підприємницький університет» з підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців, представників молодіжних громадських організацій, закладів вищої освіти | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти (за згодою) | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 31,8 |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  |  | 37,1 |  | Збільшення кількості спеціалістів щодо роботи з молодими людьми, активізація молодіжних ініціатив. Збільшення кількості молоді, яка розвинула компетенції |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у межах фінансових ресурсів . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення обласних акцій, тренінгів, інформаційно-просвітницьких, тематичних акцій та інших заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування (за згодою) | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | вкладень коштів не потребує у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення обізнаності молоді в питаннях подружнього життя – подолання труднощів, які можуть виникати в подальшому |  |  |  |
| 6.2 | Забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та подальшої інтеграції в світову спільноту | Проведення обласних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів; придбання інформаційних та методичних матеріалів, придбання і розміщення соціальних роликів та реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікації молоді у межах України і за кордоном | 2021-2025 | Департамент культури, молоді та спорту ОДА, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) | обласний бюджет інші бюджети місцевого самоврядування | вкладень коштів не потребує у межах фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості молоді в області, яка отримала знання та навички поза системою формальної освіти Поширення інформації про можливості участі у міжнародних програмах обміну, грантових, стипендіальних та інших програмах та збільшення кількості проактивної молоді, яка взяла участь у цих програмах |  |  |  |

*     Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

Ресурсне забезпечення обласної програми “Розвиток молодіжної політики Житомирщини” на 2021-2025 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього* витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |
|  | 2021рік | 2022рік | 2023рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього*, в тому числі: | 2217,8 | 3979,0 | 4554,2 | 5129,6 | 5699,4 | 21580,0 |
| обласний бюджет* | 2217,8 | 3979,0 | 4554,2 | 5129,6 | 5699,4 | 21580,0 |
| інші бюджети місцевого самоврядування |  | у межах фінансових ресурсів |  |  |  | у межах фінансових ресурсів |
| кошти небюджетних джерел |  | - |  |  |  |  |

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

Показники продукту, ефективності та якості Програми

| № з/п | Назва показника | Од. виміру | Вихідні дані на початок дії Програ-ми |  | Етапи виконання програми |  |  |  |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми, тис.грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І етап |  |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік |  | 2023 рік | 2024рік |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |
| І Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість заходів з молодіжної політики розвитку самозайнятості, підприємницької активної молоді, формування здорового способу життя, підтримка молодіжних ініціатив, підвищення спроможності молоді, розвиток неформальної освіти | шт. | 30 | 33 |  | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 | 1012,9 |  |  |  |  |
| 2. | Кількість проєктів розроблених інститутами громадянського | шт. | 20 | 23 |  | 27 | 30 |  | 33 |  | 35 | 905,2 |  |  |  |  |
| 3 | Підтримка обдарованої та творчої молоді (стипендії) | шт. | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 2800,0 |  |  |  |  |
| 4 | Надання пільгових довготермінових кредитів | шт. | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 16861,9 |  |  |  |  |
| ІІ Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охоплена молодь до заходів з молодіжної політики | осіб | 20000 | 20250 |  | 20500 | 20750 |  | 21000 | 21250 |  | 1012,9 |  |  |  |  |
| 2. | Середня вартість проєкту, розроблених інститутами громадянського суспільства | тис. грн | 15,0 | 6,0 |  | 6,2 | 6,5 |  | 6,8 | 7,0 |  | 905,2 |  |  |  |  |
| 3. | Середня вартість підтримки обдарованої та творчої молоді | тис. грн | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 2800,00 |  |  |  |  |
| 4. | Залучена молодь до надання пільгових довготермінових кредитів | осіб | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 16861,9 |  |  |  |  |
| ІІІ Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збільшення кількості молодих людей, які розвивають сучасні компетенції, беруть активну участь у розвитку самозайнятості, підприємницької активності молоді, формування здорового способу життя, підтримка молодіжних ініціатив, підвищення спроможності молоді, розвиток неформальної освіти | % | 10 | 10 |  | 15 | 20 |  | 25 | 30 |  | 1012,9 |  |  |  |  |
| 2. | Збільшення співпраці з інститутами громадянського суспільства, закладами вищої освіти, які імплементують неформальну освіту у формальну, забезпечують міжнародну співпрацю і розвиток освіти впродовж життя, що працюють у сфері молодіжної політики | % | 5 | 5 |  | 8 | 11 |  | 12 | 13 |  | 905,2 |  |  |  |  |
| 3. | Щорічна підтримка обдарованої та творчої молоді | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 2800,00 |  |  |  |  |
| 4. | Щорічна підтримка молоді в наданні довготермінових кредитів | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 16861,9 |  |  |  |  |

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету на реалізацію

обласної програми «Розвиток молодіжної політики Житомирщини»

на 2021-2025 роки

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів обласної програми «Розвиток молодіжної політики Житомирщини» на 2021-2025 роки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації.

Іншими розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів та учасниками виконання завдань Програми є суб'єкти, визначені у ній.

3. Фінансування видатків обласного бюджету на реалізацію заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, затверджених Департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації на виконання реалізації молодіжної політики відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

4. Кошти обласного бюджету спрямовуються на:

1) реалізацію заходів визначених Програмою, щодо розвитку молодіжної політики згідно затвердженого календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, пропаганду та формування здорового способу життя, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, розвиток та популяризацію волонтерського руху, тощо;

2) виплату стипендій обдарованій, творчій молоді відповідно до затвердженого порядку;

3) проведення Департаментом культури, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з молодіжними, дитячими громадськими організаціями, державними установами (закладами вищої освіти) заходів щодо впровадження молодіжної політики;

4) надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

5) витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

5. Спрямування коштів на проведення окремого заходу здійснюється  виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, з дотриманням гендерних аспектів.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, на утримання громадських організацій, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку, придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів тощо.

7. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

8. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та учасниками виконання завдань і заходів Програми в установленому законодавством порядку.

9. За нецільове та неефективне використання коштів обласного бюджету, невідповідність їх плановим призначенням настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.

10. Контроль за цільовим використанням коштів обласного бюджету, згідно з цим Порядком, здійснює Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між учасниками програми, контроль за виконанням її заходів, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації.

Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації, 
як відповідальний виконавець Програми раз на рік до 25 лютого готує та подає  Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики  облдержадміністрації узагальнені інформації про стан її виконання, в межах  компетенції.

Перший заступник

голови обласної ради                                                                           О.М. Дзюбенко