Додаток

до рішення обласної ради

від 21.12.2023 № 610

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**НА 2024-2027 РОКИ**

**З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

одат одаток

до рішення обласної ради

від 27.05.2021 № 67

к

до рішення обласної ради

від 27.05.2021 № 67

одаток

до рішення обласної ради

від 27.05.2021 № 67

**Вступ**

Рішенням Житомирської обласної ради від 18 грудня 2019 року № 1722 затверджена Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року (зі змінами від 24.12.2020 №18) (далі – Стратегія), яка є головним регіональним стратегічним документом, що визначає пріоритети соціально-економічного розвитку області на довгостроковий період.

Реалізація Стратегії забезпечується двома послідовними та взаємопов’язаними етапами: перший – 2021-2023 роки; другий – 2024-2027 роки.

Для першого етапу розроблено План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (затверджений рішенням Житомирської обласної ради від 18 грудня 2019 року № 1722 зі змінами від 27 травня 2021 року № 67).

Для другого етапу реалізації Стратегії обласною військовою адміністрацією розроблено План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (далі – План).

Мета Стратегії визначена у сформульованій на підставі стратегічних цілей місії та свідчить про її людиноцентричність, а саме:

«Місія Житомирської області – досягнути високої якості життя та людського капіталу на основі посилення конкурентоздатності економіки та створення комфортних і безпечних умов для проживання в територіальних громадах.».

Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати за наступними стратегічними цілями:

посилення конкурентних економічних переваг регіону;

створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах;

стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу.

План заходів є головним інструментом для організації роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів регіонального розвитку по виконанню Стратегії та ключовим документом, що дозволить підвищити їх відповідальність за розвиток регіону.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики» розроблення Плану забезпечено Житомирською обласною військової адміністрацією.

Головним розробником Плану – Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації забезпечено дотримання вимог Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 р. № 816 (далі – Порядок), зокрема до Плану включено:

регіональні програми розвитку, спрямовані на вирішення інвестиційних завдань Стратегії;

середньострокові організаційні, правові та інші заходи, необхідні для реалізації Стратегії у 2024-2027 роках;

інформацію про відповідальних виконавців заходів та строки їх реалізації;

індикативні обсяги і джерела фінансування заходів;

індикатори оцінювання здійснення заходів та їх цільові значення.

План містить заходи щодо забезпечення практичної реалізації Стратегії у 2024-2027 роках та є сукупністю дванадцяти регіональних програм розвитку (далі – Програма), спрямованих на вирішення інвестиційних завдань Стратегії, які повністю відповідають визначеним у ній оперативним цілям.

Для забезпечення виконання Плану не передбачається утворення додаткових інституцій (структур).

Моніторинг і оцінка результативності реалізації Плану здійснюється згідно з Порядком та базуються на аналізі стану виконання і фінансування проєктів регіонального розвитку та відхилення фактичних значень індикаторів, визначених по кожному з них та у Стратегії, до їх прогнозованих значень.

Зміни та/або доповнення до Плану вносяться у встановленому порядку за пропозиціями зацікавлених сторін регіонального розвитку з урахуванням результатів моніторингу та оцінки результативності ходу його виконання.

**Програми Плану в рамках стратегічної цілі** **1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону**

Основною складовою регіонального розвитку є підвищення конкурентоздатності економіки області. Робота над посиленням конкурентних переваг регіону є пріоритетною стратегічною ціллю Стратегії.

Метою Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 1 є підвищення конкурентоздатності економіки регіону в провідних галузях і сферах шляхом створення необхідних для цього умов.

Реалізація заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 1 сприятиме:

формуванню кластерів як ефективного інструменту регіонального розвитку, до якого враховані існуючі цінності регіону;

сприянню достатньої кількості якісних інвестиційних продуктів – підготовлених майданчиків з необхідним набором опцій для створення сучасних екологічно чистих та ресурсоефективних виробництв з великою доданою вартістю та високим рівнем оплати;

перетворенню незадіяних земельних ділянок, потенційних промислових зон в потужні індустріальні майданчики з розвиненою інфраструктурою;

збільшенню кількості підприємств з закритим виробничим циклом в області;

впровадженню сучасних, зокрема енергоефективних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій на підприємствах;

посиленню транспортного потенціалу регіону та подальший розвитку логістичної галузі;

розширенню експортних можливостей області шляхом підтримки існуючого бізнесу та експортерів, а також релокованих підприємствам, що потребують допомоги в адаптації в новому регіоні;

створенню комплексної інфраструктури підтримки підприємництва та комерціалізації технологій;

збільшенню кількості зайнятого населення за рахунок відкриття чи розширення власних бізнесів, у тому числі: започаткування а розвиток ветеранського та жіночого бізнесу, а також розвитку соціального підприємництва;

перетворенню точок конкурентоспроможності регіональної економіки в регіональну смарт-спеціалізацію та у зв’язку з цим забезпеченню унікальних конкурентних позицій регіону на внутрішньому і зовнішніх ринках;

підвищенню ефективності агропромислового комплексу;

сприянню у наданні допомоги особистим селянським господарствам, фермам сімейного типу, іншим суб’єктам господарювання у пристосуванні до сучасних умов господарювання;

розширенню наявної в області позитивної практики органічного виробництва та використання інноваційних методів його ведення;

збільшенню виробництва нішевих культур;

забезпеченню сталої позитивної динаміки розвитку регіональної економіки в цілому та галузей;

зростанню рівня ділової активності в регіоні та кількості робочих місць;

збільшенню надходжень доходів до бюджету.

***Перелік заходів Програм стратегічної цілі 1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону***

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строки здійснення заходу | Відповідальні за здійснення заходу | Індикатори оцінювання здійснення заходу | Цільове значення індикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Програма 1. Активізація точок зростання регіональної економіки.* | | | | | |
| 1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорто-орієнтованих та галузях, базований на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону. | 1.1.1. Збільшення обсягів вирощування біоенергетичних культур | 2024-2027 роки | Поліський національний університет | Підвищення компетентності кадрів регіону з питань вирощування біоенергетичних культур з енергетичною метою | 1 методичні рекомендації щодо вирощування біоенергетичних культур в умовах Житомирської області підготовлені. Не менше 2 воркшопів проведено для місцевих фермерів (охоплення – не менше 15 учасників на воркшоп) |
| 1.1.2. Створення ягідного кластеру | 2024-2027 роки | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» | Створення 1 кооперативу для спільного ведення справ у ягідівництві | 1 кооператив |
| 1.1.3. Інноваційно-космічний кластер «Полісся» | 2024-2027 роки | Поліський національний університет | Вирішення соціально-економічних проблем регіону (*структурна деформованість, інституційна неповнота та незбалансованість технологічних, економічних та соціально-ціннісних аспектів і механізмів інноваційної діяльності в регіоні; відсутність ефективної системи державного управління територіями (ручне керування зверху на противагу самоорганізації «розумних громад»); відсутність достовірної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень)*  Розвиток системи самоорганізації «розумних громад» за рахунок сприяння підвищенню ефективності прийняття ефективних управлінських рішень ОМС | не менше 2 навчальних тренінгів проведено для представників органів місцевого самоврядування на тему "Використання ГІС-технологій в управлінні ресурсами громади" (охоплення не менше 20 учасників на 1 тренінг).  Не менше  3 практичних тренінгів проведенодля представників органів місцевого самоврядування на тему "Аудит земельних ресурсів з використанням програмного забезпечення ArcGIS"  (охоплення не менше 10 учасників на 1 тренінг) |
| 1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток. | 1.2.1. Розширення мережі індустріальних парків в Житомирській області | 2024-2027 роки | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», територіальні громади області | Розроблення концепції індустріальних парків.  Реєстрація в Реєстрі індустріальних парків*.*  Підключення ІП до електро-, газо- та водопостачання.  Проведення підготовчих робіт (геологія, геодезія) на ділянках ІП.  Підписання договорів з управляючими компаніями ІП.  Розроблення бізнес-плану ІП, визначення спеціалізації, вартості підключення до інженерних мереж. | 2 концепції розроблено  3 ІП зареєстровані  1 ІП підключено до електро-, газо- та водопостачання  на 2-х ділянках проведені роботи  3 договори підписано.  1 бізнес-план розроблений. |
| 1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва. | 1.3.1. Будівництво заводу з виробництва боєприпасів та/або військової техніки | 2024-2027 роки | Глибочицька сільська рада | Будівництво нового високотехнологічного та інноваційного виробництва боєприпасів та/або військової техніки з високою доданою вартістю. | 1 виробництво |
| 1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки | 1.4.1. Розробка Інвестиційних паспортів територіальних громад Житомирської області | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Розроблення та актуалізація паспортів громад.  Реалізація інвестиційних проєктів. | 8 паспортів розроблено  4 проєкти реалізовано |
| 1.5. Створення транспортно-логістичних центрів | 1.5.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 | 2024-2027 роки | Житомирська міська рада | Подовження та розширення злітно-посадкової смуги  Створення нових робочих місць | До 2500 м  До 45 м |
| 1.6.1. Створення логістичного хабу в Житомирській області | 2024-2027 роки | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» | Створення логістичного хабу | 1 логістичний хаб створено |
| *Програма 2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі.* | | | | | |
| 2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва. | 2.1.1. Створення інфраструктури коворкінгу | 2025-2027 роки | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирськох області» | Створення коворкінгу.  Створення додаткових нових робочих місць. | 1 коворкінг створено  12 нових робочих місць створено |
| 2.1.2. Створення мережі центрів підтримки малого та середнього бізнесу в Житомирській області | 2024-2027 роки | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирськох області» | Створення Центру підтримки підприємництва «Дія. Бізнес» в місті Житомирі.  Консультування підприємців.  Створення центрів підтримки бізнесу у громадах області. | 1 Центру підтримки підприємництва «Дія. Бізнес» в місті Житомирі створено  15 підприємців проконсультовано (щомісячно)  4 центри підтримки бізнесу створено. |
| 2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва | 2.2.1. Хаб креативних індустрій | 2024-2025 роки | Овруцька міська рада | Проведення ремонту частини приміщення під креативний хаб.  Закупівля та встановлення обладнання, меблів, устаткування.  Проведення семінарів, навчань,майстер-класів, зустрічей, ярмарків, фестивалів, виставок.  Створення ремісничих майстерень. | 1 креативний хаб створено.  1 сайт для просування виготовленої продукції створено. |
| 2.2.2. Розвиток безпечної автоматизації та роботизації господарської діяльності підприємств відповідно до стандартів ЄС | 2024-2027 роки | Поліський національний університет | Сприяння створенню безпечного виробничого середовища яке відповідає директиві 2006/42/ЕС шляхом підвищення кваліфікації кадрів регіону | 5-денне навчання за курсом «Програмування промислового контролера та введення в експлуатацію» проведено (цільова аудиторія: спеціалісти підприємств (5 осіб/один курс).  3 семінари на тему «Сучасна та безпечна автоматизація» проведено (цільова аудиторія: усі зацікавлені особи (20 осіб/захід). |
| 2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва | 2.2.3. Створення Інформаційних пунктів для підприємців та бажаючих займатися підприємницькою діяльністю | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Збільшено кількість підприємців.  Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи розширення власних бізнесів, в тому числі: започаткування а розвиток ветеранського та жіночого бізнесу, а також розвитку соціального підприємництва.  Створено і облаштовано Інформаційні пункти для підприємців (ІПП) у територіальних громадах.  Введено посадову особу для консультування бізнесу в структурі територіальних громад. | на 5% збільшено кількість підприємців.  на 5% збільшено кількість зайнятого населення.  35 інформаційних пунктів для підприємців створено та облаштовано.  В 35 громадах визначено посадову особу для консультування бізнесу |
| 2.3. Фінансова підтримка проєктів бізнесу, у тому числі інноваційно орієнтованих та застосування інших стимулів. | 2.3.1. Посилення комунікації між представниками бізнесу, органів влади, громадськості | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Проведення навчальні семінари-тренінги з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів.  Надання консультацій для вирішення проблем бізнесу. | 4 навчальні семінари-тренінги проведено  На постійній основі надається консультативна допомога |
| *Програма 3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва.* | | | | | |
| 3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві. | 3.1.1. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької та тваринницької продукції | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Створення 25 нових суб’єктів господарювання, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької і тваринницької продукції; створення додаткових робочих місць; будівництво тепличних комплексів, що дозволить отримувати з одиниці площі більший урожай, ніж на відкритому ґрунті | 25 нових суб’єктів господарювання |
| 3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі. | 3.2.1. Розвиток та популяризація рибальського промислу громади | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Проведення інвентаризації водойм в громадах.  Поліпшення технічниого та санітарного стану водойм.  Легалізація сфери риболовства.  Популяризація спортивного риболовства.  Покращення екологічної ситуації. | Розроблено та затверджено Програму розвитку галузі рибного господарства Житомирської області на 2024-2030 роки |
| 3.2.2. Розвиток сучасних форм кооперації та фермерства в аграрному секторі | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | 1. Проведення організаційної та навчально-консультативної підтримки з питань створення кооперативів, фермерських господарств та сімейних фермерських господарств.  2. Створення 2 різноспеціалізованих (молочних, заготівельних, м’ясних, з обробітку грунту, багатофункціональних) базових сільськогосподарських кооперативів.  3. Сприяння у закупівлі для кооперативів обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. | 2 сільськогосподарські кооперативи створено |
| 3.3. Запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини, підтримка формування частки доданої вартості агропродукції. | 3.3.1. Технологічне переоснащення існуючих (діючих) та створення нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Технологічне переоснащення 2-4 діючих (існуючих) та створення 2 нових високотехнологічних підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції комунальної та приватної форм власності. Участь у грантовій програмі по ПКМУ 739 переробних підприємств області. | 2-4 діючих (існуючих) технологічне переоснащення та створення  2 нових високотехнологічних підприємства  739 переробних підприємств області участь у грантовій програмі |
| 3.4. Фінансова підтримка з державного та обласного бюджетів виробництва нішевих культур (жито, гречка, картопля), для вирощування яких в області особливо сприятливі умови та розширення інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції | 3.4.1. Розвиток суб’єктів господарювання агропромислового комплексу з виробництва нішевих культур | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Збільшення посівних площ жита, гречки, посадкових площ під картоплею.  Збільшення обсягів виробництва жита, гречки та картоплі.  Будівництво нових картоплесховищ (овочесховищ). | Жита у 2 рази;  Гречки у 1,5 рази.  Картоплі у 3 рази.  На 5% збільшено виробництво нішевих культур в сільськогосподарсь-ких підприємствах  2 нових картоплесховища (овочесховища) побудовано. |
| *Програма 4. Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію.* | | | | | |
| 4.1. Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва | 4.1.1. Підтримка розвитку органічного фермерства | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства регіону на 5%.  Проведення 5 навчань та 10 консультацій для органічних фермерських господарств.  Забезпечення участі 10 фермерських господарств у семінарах, конференціях, виставках інноваційних методів ведення органічного виробництва. | 5 навчань  10 консультацій для органічних фермерських господарств.  Участь 10 фермерських господарств |
| 4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проєктів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію | 4.2.1. Будівництво тепличного комплексу та території Новоборівської селищної ради | 2024-2025 роки | Новоборівська селищна рада | Створення нових робочих місць.  Збільшення податків до місцевого бюджету. | 100 осіб зможуть бути працевлаштовані;  2 млн грн в рік збільшення податків до місцевого бюджету |
| 4.3. Сприяння позиціонуванню виробників органічної продукції на зовнішніх ринках | 4.3.1. Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Зростання експорту органічної продукції рослинництва і тваринництва, розширення його асортименту.  Збільшення кількості укладених контрактів із іноземними підприємствами.  Створення єдиного логотипу для органічної продукції Житомирщини, який застосовуватиметься на пакуванні, у рекламних кампаніях, відео-роликах та Інтернет мережі  Проведення відкритих регіональних заходів з частуваннями, розповсюдженням інформації про виробництво, сертифікацію, торгові марки.  Розробка бізнес-довідника органічних підприємств Житомирщини | на 5 % нарощено виробництва органічної продукції рослинництва і тваринництва.  1 бізнес довідник розроблено органічних підприємств Житомирщини |
| 4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва | 4.4.1. Підготовка кадрів для органічного виробництва | 2024-2027 роки | Поліський національний університет | Забезпечення підготовки кадрів для органічного виробництва в регіоні на базі Поліського національного університету.  Розроблення навчального курсу для менеджерів вищої та середньої ланок управління фермерськими господарствами, технічних фахівців, та підприємців, які бажають здійснити перехід до органічного сільгоспвиробництва. | Не меньше 25 осіб на рік  не менше 2 воркшопів проведено для місцевих фермерів (охоплення - не менше 15 учасників на воркшоп). |
| 4.5. Популяризація і просвітництво щодо переваг споживання органічної продукції | 4.5.1. Споживай органічне | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації | Розробка та проведення тематичних презентацій, майстер-класів, стажувань, візитів обміну досвідом між виробниками органічної с/г продукції.  Організація та проведення екскурсій для учнів та студентів навчальних закладів на підприємства регіону, де запроваджено органічну переробку с/г продукції. | 6 тематичних презентацій,  20 майстер-класів,  2 стажувань, візитів обміну досвідом між виробниками органічної с/г продукції.  30 екскурсій організація та проведення |

***Індикативні обсяги і джерела фінансування заходів Програм***

***стратегічної цілі 1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону***

| **Назва заходу** | **Обсяги фінансування, тис. грн** | | | | | | | | | | **Загальний обсяг фінансування, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 рік** | | **2025 рік** | | **2026 рік** | | **2027 рік** | | **Весь період** | |
| державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| *Програма 1 Активізація точок зростання регіональної економіки.* | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Збільшення обсягів вирощування біоенергетичних культур |  | 300 |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  | 1000 |
| 1.1.2. Створення ягідного кластеру | 90 | 10 | 900 | 100 | 90 | 10 |  |  |  |  | 1200 |
| 1.1.3. Інноваційно-космічний кластер «Полісся» |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  | 1000 |
| 1.2.1. Розширення мережі індустріальних парків в Житомирській області | 37418 | 336 | 26000 | 8400 | 15000 | 4500 | 15000 | 4000 | 258102 |  | 368756 |
| 1.3.1. Будівництво заводу з виробництва боєприпасів та/або військової техніки | 300000 | 2000 | 200000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 504000 |
| 1.4.1. Розробка Інвестиційних паспортів територіальних громад Житомирської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 1.5.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 | 600000 | 42225 | 160043 | 42225 |  |  |  |  |  |  | 844493 |
| 1.6.1 Створення логістичного хабу в Житомирській області |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 |
| **Разом по Програмі 1** | **937508** | **45121** | **386943** | **53325** | **15090** | **5110** | **15000** | **4250** | **276102** | **400** | **1738849** |
| *Програма 2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі в ІТ-секторі.* | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Створення інфраструктури коворкінгу | 918 | 102 | 450 | 50 | 18 | 2 |  |  |  |  | 1540 |
| 2.1.2.Створення мережі центрів підтримки малого та середнього бізнесу в Житомирській області |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 2900 |  | 6900 |
| 2.2.1. Хаб креативних індустрій |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 12000 |  | 12400 |
| 2.2.2. Розвиток безпечної автоматизації та роботизації господарської діяльності підприємств відповідно до стандартів ЄС |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  |  | 300 |
| 2.2.3. Створення Інформаційних пунктів для підприємців та бажаючих займатися підприємницькою діяльністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
| 2.3.1. Посилення комунікації між представниками бізнесу, органів влади, громадськості | 150 | 50 | 150 | 50 | 200 | 80 | 200 | 80 |  |  | 960 |
| **Разом по Програмі 2** | **1068** | **1452** | **600** | **1400** | **218** | **1132** | **200** | **1130** | **14900** | **1000** | **23100** |
| *Програма 3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва* | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької та тваринницької продукції | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 12000 |
| 3.2.1. Розвиток та популяризація рибальського промислу громади | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 1600 |
| 3.2.2. Розвиток сучасних форм кооперації та фермерства в аграрному секторі | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 4000 |
| 3.3.1. Технологічне переоснащення існуючих (діючих) та створення нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | 2000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 11000 | 21000 |
| 3.4.1. Розвиток суб’єктів господарювання агропромислового комплексу з виробництва нішевих культур | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 1200 |  | 3800 |
| **Разом по Програмі 3** | **6850** | **200** | **8850** | **200** | **6850** | **200** | **6850** | **200** | **1200** | **11000** | **42400** |
| *Програма 4. Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформованих у регіональну смарт-спеціалізацію.* | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Підтримка розвитку органічного фермерства | 350 |  | 450 |  | 350 |  | 350 |  | 900 |  | 2400 |
| 4.2.1. Будівництво тепличного комплексу та території Новоборівської селищної ради |  | 100 |  | 150 |  |  |  |  | 25000 |  | 25250 |
| 4.3.1. Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 700 |
| 4.4.1. Підготовка кадрів для органічного виробництва | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 600 |
| 4.5.1. Споживай органічне |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| **Разом по Програмі 4** | **450** | **100** | **550** | **150** | **450** |  | **450** |  | **27200** |  | **29350** |
| **Разом по Стратегічцій цілі 1** | **945876** | **46873** | **396943** | **55075** | **22608** | **6442** | **22500** | **5580** | **319402** | **12400** | **1833699** |

***Передумови ефективного впровадження заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 1***

Ефективна взаємодія та об’єднання зусиль суб’єктів регіонального розвитку з метою реалізації передбачених проєктних ідей.

Наявність технічної спроможності суб’єктів регіонального розвитку для впровадження проєктів.

Зацікавленість інвестувати кошти в розвиток області іноземними інвесторами.

Наявність фінансових ресурсів в межах передбаченої потреби.

Підвищення рівня інформованості суб’єктів регіонального розвитку з метою залучення їх до участі у впровадженні проєктів.

Ефективна діяльність Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

Ефективна діяльність Установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».

Використання практичного досвіду, у ході реалізації попередніх і діючої регіональної Стратегії, а також проєктів міжнародної технічної допомоги.

***Основні ризики невиконання заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 1***

Воєнний стан, запроваджений у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

Низькі темпи економічної активності в Україні та в регіоні.

Пасивність іноземних інвесторів.

Недостатнє або повністю відсутнє фінансування з державного фонду регіонального розвитку та з державного бюджету у рамках відповідних державних програм.

Неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проєктів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Невиконання місцевих бюджетів та у зв’язку з цим неспроможність співфінансувати проєкти, по яких передбачено фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Обмежені власні фінансові ресурси підприємств та територіальних громад.

Низька активність та недостатня технічна спроможність суб’єктів регіонального розвитку щодо реалізації заходів Програм.

**Програми Плану в рамках стратегічної цілі 2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах**

Результативність і життєдіяльність громад залежить від створення в них безпечного, комфортного і сучасного середовища.

Однак нині у переважній більшості з них гостро стоять питання збереження історико-культурної спадщини, використання економічного потенціалу, якості місцевих доріг, водопровідних і каналізаційних мереж та споруд, благоустрою, утилізації відходів. Також у більшості громад не створена система забезпечення суспільної безпеки та безпеки від надзвичайних ситуацій, не розроблена містобудівна документація. Врегулювання цих питань надасть змогу забезпечити безпеку і комфорт для кожної громади.

Тому створення безпечного, комфортного і сучасного життєвого середовища в територіальних громадах визначено другим стратегічним пріоритетом та стратегічною ціллю. Для її досягнення визначено комплекс дій, об’єднаних в Програмах Плану в рамках стратегічної цілі 2.

Основною метою Програм стратегічної цілі 2 є перетворення життєвого середовища територіальних громад шляхом створення для цього умов.

Реалізація заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 2 дасть можливість:

забезпечити розвиток видів економічної діяльності, базованих на наявних природних і рекреаційних ресурсах та використанні збереженої історико-культурної спадщини в територіальних громадах, зокрема сфери туризму та перетворення її на рентабельну конкурентоспроможну галузь економіки;

підвищити експлуатаційну надійність модернізованої комунальної інфраструктури та якість комунальних послуг, базованих на сучасних технологіях;

розвинути альтернативну енергетику та підвищити рівень енергоефективності та енергонезалежності в регіоні в цілому та територіальних громадах зокрема;

забезпечити належну якість місцевих доріг, безпечність вулиць для пішоходів, підвищення транспортної доступності та рівня благоустрою;

упередити висихання лісів, збільшити площі їх відновлення;

забезпечити невиснажливе лісокористування, безперервність відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, розвиток та розширення деревостанів;

здійснити заходи щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

забезпечити ефективне врядування, впровадження нових прогресивних механізмів управління економічним і соціальним розвитком, базованих на цифрових технологіях;

створити належні умови для забезпечення суспільної безпеки та підвищити рівень захисту від надзвичайних ситуацій.

***Перелік заходів Програм стратегічної цілі 2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах***

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строки здійснення заходу | Відповідальні за здійснення заходу | Індикатори оцінювання здійснення заходу | Цільове значення індикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Програма 5. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико- культурної спадщини.* | | | | | |
| 5.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону. | 5.1.1 Мандруй Житомирщиною | 2024-2027 роки | Управління культури та туризму обласної військової адміністрації | Проведення 12 заходів туристичного спрямування.  Запуск 1 обласного інформаційного туристичного порталу. | 12 заходів  1 портал |
| 5.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області. | 5.2.1 Будівництво відпочинкового комплексу | 2025-2026 роки | Новоборівська селищна рада | Відпочинок та оздоровлення близько 10000 осіб.  Працевлаштування мешканців громади  Надходження до місцевого бюджету громади | 10000 осіб  50 осіб працевлаштовано  Близько 900 тис. грн. |
| 5.2.2. Історико-культурний заповідник «Древній Малин» | 2025-2027 роки | Малинська міська рада | Створення музею під відкритим небом.  Створення культурно-історичного та туристичного простір  Створення екологічного дендропарку  Створення історико-культурного заповідника | 1 музей  1 простір  1 дендропарк  1 заповідник |
| 5.2.3. Реконструкція замку Нірода в селі Левків | 2024-2025 роки | Глибочицька сільська рада | Реставрація будівлі культурно призначення. | 1 будівля |
| 5.3. Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг та підготовка кадрів. | 5.3.1. Цифровізація музейних експонатів | 2024-2026 роки | Поліський національний університет, Управління культури та туризму обласної військової адміністрації | Створення 5 цифрових моделей в доповненій̆ реальності.  Розробка платформи. | 5 цифрових моделей  1 сайт |
| 5.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону. | 5.4.1. Повоєнний військовий туризм | 2024-2027 роки | КУ «Житомирський обласний туристичний інформаційний центр» Житомирської обласної ради, Управління культури та туризму обласної військової адміністрації | Розроблення 2 тематичних туристичних маршрутів.  Відкриття 2 меморіалів у місцях, які стали символами війни.  Створення 2 музейних тематичних експозиції | 2 маршрути  2 меморіали  2 експозиції |
| 5.4.2. Створення обласного туристичного маршруту «Шляхами древлян» | 2024-2026 роки | Управління культури та туризму обласної військової адміністрації | Створення обласного туристичного маршруту. | 1 маршрут |
| 5.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини. | 5.5.1. Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» | 2024-2025 роки | Житомирська міська рада | Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта»  Функціонування туристично-інформаційного центру та багатофункціонального простору в будівлі «Водонапірна башта» | 1 пам’ятка архітектури  1 центр |
| 5.5.2. Дослідження, збереження та популяризація культурного і історичного надбання Овруцького краю | 2024-2025 роки | Овруцька міська рада, Управління культури та туризму обласної військової адміністрації | Залучення 10 науковців різних сфер наукової діяльності.  Видання 3 друкованих видання Зводу пам'яток культурної спадщини Овруччини.  Видання Словника діалектної Поліської говірки окремого села.  Видання в друкованому та аудіо-форматі 20 творів місцевого, унікального фольклору.  Видання наукового посібника з історії Овруччини. | 10 науковців  3 видання  1 словник  20 творів  1 посібник |
| 5.5.3. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури XIX ст. садиби М. Терещенка в м. Андрушівка | 2024-2025 роки | Андрушівська міська рада | Відновлення пам’ятки архітектури | 1 одиниця |
| *Програма 6.* *Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики.* | | | | | |
| 6.1. Розроблення містобудівної документації ОТГ. | 6.1.1. Розроблення містобудівної документації населених пунктів області | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Розроблення комплексних планів громад. | 5 планів |
| 6.2. Забезпечення реконструкції та будівництва нових об’єктів забору, транспортування та підвищення санітарної надійності водозабірних споруд. | 6.2.1. Будівництво, (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) систем водопостачання у населених пунктах області | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Збільшення кількості користувачів.  Зменшення витрат на видобуток води.  Заміна мереж водопостачання.  Зменшення витрат енергетичних ресурсів. | на 3% збільшення кількості користувачів  на 1% зменшення обсягу витрат  43 км  на 1% зменшення обсягу витрат |
| 6.3. Забезпечення покращання технічного стану об’єктів транспортування і очистки стоків, у тому числі з використанням системи біологічного очищення, та будівництво нових. | 6.3.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення систем водовідведення області | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Підвищення економічної ефективності послуг з водовідведення та каналізування.  Зменшення витрат на обслуговування обладнання. | на 1% підвищення економічної ефективності  на 1% зменшення обсягу витрат |
| 6.4. Технічне переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них. | 6.4.1. Технічне переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві теплової енергії.  Зменшення втрат в теплових мережах. | на 2% зменшення обсягу витрат  на 1% зменшення обсягу витрат |
| 6.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у комунальній сфері і житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики з балансуючими потужностями, у тому числі сонячної. | 6.5.1. Впровадження енергозберігаючих заходів у житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Встановлення приватних сонячних електростанцій. | 200 од. |
| 6.5.2. Можливості ефективної інтеграція розподіленої генерації, створення системи розподілу micro grip на базі «розумних мереж» | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, оператор системи розподілу електричної енергії АТ «Житомиробленерго», міські, селищні, сільські ради | Модернізація розподільчих пунктів та трансформаторних підстанцій | 55 розподільчих пунктів |
| *Програма 7. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля.* | | | | | |
| 7.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих  доріг. | 7.1.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Проведення капітального ремонту доріг. | 340 км\*  \* у разі надходження коштів держвної субвенції |
| 7.2. Поліпшення транспортної доступності. | 7.2.1. Поліпшення транспортного сполучення населених пунктів області | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації | Відновлення або відкриття 12 автобусних маршрутів. | 12 маршрутів |
| 7.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою. | 7.3.1. Благоустрій територій у населених пунктах області | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Охоплення послугою із вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) міст та селищ. | 100% |
| 7.4. Оптимізація поводження з відходами. | 7.4.1. Оптимізація поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах області | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів. | 10 населених пунктів |
| 7.4.2. Придбання мобільної сортувальної лінії для ТПВ | 2026 рік | Новоборівська селищна рада | Підвищення рівня екологічної безпеки для населення громад Житомирського району.  Працевлаштування мешканців громади  Надходження до місцевого бюджету громади  Зменшення щорічного забруднення навколишнього середовища громади від ТПВ | 8500 мешканців Новоборівської селищної громади  та близько 10000 осіб Іршанської селищної громади  10 осіб  200 тис. грн.  на 50% зменшення щорічного забруднення |
| 7.4. Оптимізація поводження з відходами. | 7.4.3. Розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року на території Житомирської області | 2024-2027 роки | Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації | Розроблення регіонального плану управління відходами на території Житомирської області до 2030 року | 1 план |
| 7.4.4. Будівництво полігонів твердих побутових відходів на території області | 2024-2027 роки | Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Будівництво полігону твердих побутових відходів в Малинській міській територіальній громаді.  Будівництво регіонального полігону побутових відходів «Коростенська ТГ».  Запровадження системи збору побутових відходів. | 1 полігон  1 полігон  1 система |
| 7.5. Залучення жителів громад до вирішення проблем благоустрою та підвищення їх екологічної культури. | 7.5.1. Залучення жителів громад області до вирішення проблем благоустрою та підвищення їх екологічної культури | 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Озеленення території населених пунктів області.  Залучення населення до акції «За чисте довкілля». | 3000 дерев та 17000 кущів  200 тис. осіб |
| 7.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду. | 7.6.1. Розроблення проєктів створення об’єктів природно-заповідного фонду | 2024-2027 роки | Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації | Збільшення площі природоохоронних територій, забезпечення збереження біорізноманіття. | 200 га |
| 7.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду. | 7.6.2. Створення національного природного парку на території Овруцько-Словечанського кряжу | 2024-2025 роки | Овруцька міська рада | Розвиток рекреаційної, туристичної, еколого-освітньої, природоохоронної, наукової діяльності.  Покращення інфраструктури сільських територій громад.  Створення додаткових робочих місць. | 1 національний природний парк  1 садиба  5 нових робочих місць |
| 7.6.3. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2024-2027 роки | Коростенська міська рада | Збільшена кількість об’єктів природно заповідного фонду Коростенської МТГ. | 11 об’єктів природно заповідного фонду |
| 7.6.4. Реконструкція [парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва](https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.html) місцевого значення «Високівський» | 2024-2026 роки | Високівська сільська рада | Наведення благоустрою [парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва](https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.html) місцевого значення «Високівський»  Реконструкція мереж електропостачання для забезпечення освітлення парку.  Будівництво дамби на водному об’єкті.  Очищення водного об’єкта.  Будівництво перехідного містка на водному об’єкті. | 1 об`єкт  1 об`єкт  1 дамба  1 об`єкт  1 місток |
| 7.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду. | 7.6.5. Відновлення лісів та здійснення заходів із залісення області | 2024-2027 роки | Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, Столичний лісовий офіс  ДП «Ліси України», Житомирське обласне комунальне агролісо-господарське підприємство «Житомир-облагроліс» Житомирської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | Збільшення площі лісів головних лісоутворюючих порід, проведення заходів щодо відновлення лісів області. | 4000 га |
| 7.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду. | 7.6.6. Відновлення та покращення гідрологічного режиму водних об’єктів області | 2024-2027 роки | Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Відродження природних джерел та їх витоків вздовж річки Гуйва з метою відновлення та поліпшення її гідрологічного режиму в адміністративно-територіальних межах Станишівської ТГ.  Очищення річки Гнилоп'ять з видаленням мулового осаду в м. Бердичеві.  Очищення річки Роставиця з видаленням мулового осаду в межах Ружинського водосховища. | 1) 25штук;  1,218 км;  2) 350 га;  3) 184 га. |
| *Програма 8. Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування.* | | | | | |
| 8.1. Формування цифрової інфраструктури. | 8.1.1. Облаштування Wi-Fi-доступу до мережі Інтернет в органах державних влади, місцевого самоврядування та соціальних закладах області | 2025-2027 роки | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації обласної військової адміністрації | 100% соціальних закладів обладнано Wi-Fi-доступом до мережі Інтернет. | відсоток закладів |
| 8.2. Забезпечення цифрових комунікацій. | 8.2.1. Впровадження та розгортання в обласній та районних військових адміністраціях, територіальних громадах області дієвої системи електронного документообігу (СЕД) | 2024-2025 роки | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації обласної військової адміністрації | Розгорнуто дієвої СЕД у 18 державних органах виконавчої влади та 66 органах місцевого самоврядування. | 84 установи |
| 8.3. Поліпшення доступності адміністративних послуг. | 8.3.1. Реконструкція будівлі виконавчого комітету Малинської міської ради з влаштуванням Центру надання адміністративних послуг з утепленням фасаду адмінбудівлі за адресою: Житомирська область, місто Малин, площа Соборна, 6 а | 2024 рік | Малинська міська рада | Реконструкція будівлі виконавчого комітету Малинської міської ради з влаштуванням Центру надання адміністративних послуг (з утепленням фасаду адмінбудівлі) для поліпшення доступності адміністративних послуг | 1 ЦНАП реконструйовано та модернізовано |
| 8.3.2. Поліпшення якості та доступності адміністративних послуг відповідно до державних стандартів | 2024-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Збільшення кількості ЦНАП з належними умовами надання адміністративних послуг. | 66 ЦНАПів |
| 8.4. Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад та набуття ними цифрових компетенцій. | 8.4.1. Поглиблення компетенцій та цифрова грамотність публічних службовців і депутатів місцевих рад | 2024-2027 роки | Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації | Проведення навчання 200 осіб публічних службовців і депутатів місцевих рад. | 200 осіб |
| 8.5. Створення умов для набуття цифрових навичок жителями громад. | 8.5.1. Залучення до перегляду освітніх серіалів на платформі Дія. Цифрова освіта населення сільських територій Житомирської області | 2024-2027 роки | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації обласної військової адміністрації | Понад 30% сільського населення області отримають навики з цифрової грамотності. | 30% сільського населення області отримають навики з цифрової грамотності |
| *Програма 9. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій.* | | | | | |
| 9.1. Забезпечення впливу громади на формування місцевої політики безпеки шляхом реалізації відповідних місцевих програм та локальних ініціатив (проєктів). | 9.1.1. Взаємодія з громадами області | 2024-2027 роки | Головне управління Національної поліції в Житомирській області, міські, селищні, сільські ради | Надання 14 приміщень для поліцейських.  Закупівля 36 службових транспортних засобів. | 14 приміщень  36 транспортних засобів |
| 9.1.2. Реконструкція старої школи у Левкові під адміністративне приміщення військової частини | 2024 рік | Глибочицька  сільська рада | Реконструкція одного приміщення старої школи під адміністративне приміщення військової частини. | 1 приміщення |
| 9.2. Створення майданчиків комунікації поліцейських з мешканцями громад (тематичні зустрічі, спільні ініціативи, онлайн-платформи). | 9.2.1. Діалог поліції з громадою | 2024-2027 роки | Головне управління Національної поліції в Житомирській області, міські, селищні, сільські ради | Кількість створених платформ комунікації співробітників поліції з населенням територіальних громад. | 8 платформ |
| 9.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення. | 9.3.1. Дієвий Центр безпеки (місцевий або добровільний пожежно-рятувальний підрозділ) в громаді | 2024-2027 роки | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, міські, селищні, сільські ради | Створення Центрів безпеки (підрозділів місцевої або добровільної пожежної охорони). | 57 центрів безпеки |
| 9.4. Створення та підтримання у постійній готовності місцевих систем централізованого оповіщення, здійснення їх модернізації та забезпечення функціонування. | 9.4.1. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій | 2024-2027 роки | Коростенська міська рада | Якісне доведення оповіщення до населення громади загрози виникнення надзвичайної ситуація. | 13 точок оповіщення  (12 старостаті,  1 – місто Коростень) |
| 9.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту. | 9.5.1. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту | 2024-2027 роки | Департамент з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Проведення 264 консультацій з населенням з питань цивільного захисту | 264 консультації |
| 9.6. Реалізація проєктів із забезпечення суспільного безпечного середовища (встановлення камер відеоспостереження, відкриття поліцейських станцій, центрів безпеки в територіальних громадах та їх матеріально – технічне забезпечення). | 9.6.1. Безпека у громадських місцях | 2024-2027 роки | Головне управління Національної поліції в Житомирській області, міські, селищні, сільські ради | Встановлення систем відеоспостереження | 150 камер відеоспос-тереження |

***Індикативні обсяги і джерела фінансування заходів Програм стратегічної цілі 2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах***

| **Назва заходу** | **Обсяги фінансування, тис. грн** | | | | | | | | | | **Загальний обсяг фінансування, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 рік** | | **2025 рік** | | **2026 рік** | | **2027 рік** | | **Весь період** | |
| державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| *Програма 5. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико- культурної спадщини.* | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Мандруй Житомирщиною |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  | 160 |
| 5.2.1. Будівництво відпочинкового комплексу |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 40000 |  | 40200 |
| 5.2.2. Історико-культурний заповідник «Древній Малин» |  |  | 2600 | 650 | 1760 | 440 | 1000 | 250 | 300 |  | 7000 |
| 5.2.3. Реконструкція замку Нірода в селі Левків | 10000 | 500 | 10000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 21500 |
| 5.3.1. Цифровізація музейних експонатів |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 300 |
| 5.4.1. Повоєнний військовий туризм | 500 | 530 | 500 | 530 | 500 | 530 | 500 | 530 |  |  | 4120 |
| 5.4.2. Створення обласного туристичного маршруту «Шляхами древлян» |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 80 |
| 5.5.1. Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» | 8500 | 1500 | 6500 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 18000 |
| 5.5.2. Дослідження, збереження та популяризація культурного і історичного надбання Овруцького краю | 400 | 100 | 400 | 100 |  |  |  |  |  | 300 | 1300 |
| 5.5.3. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури XIX ст. садиби М. Терещенка в м. Андрушівка | 35100 | 3900 | 27000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 69000 |
| **Разом по Програмі 5** | **54500** | **6690** | **47000** | **7040** | **2260** | **1230** | **1500** | **840** | **40300** | **300** | **161660** |
| *Програма 6. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики.* | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. Розроблення містобудівної документації населених пунктів області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. Будівництво, (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) систем водопостачання у населених пунктах області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення систем водовідведення області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 6.4.1. Технічне переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 6.5.1. Впровадження енергозберігаючих заходів у житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 6.5.2. Можливості ефективної інтеграція розподіленої генерації, створення системи розподілу micro grip на базі «розумних мереж» | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| **Разом по Програмі 6** | **Обсяги фінансування заходів будуть визначатися щорічно** | | | | | | | | | | |
| *Програма 7. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), транспортна доступність, належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля.* | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. Поліпшення транспортного сполучення населених пунктів області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 7.3.1. Благоустрій територій у населених пунктах області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 7.4.1. Оптимізація поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 7.4.2 Придбання мобільної сортувальної лінії для ТПВ |  |  |  |  | 1350 | 150 |  |  |  |  | 1500 |
| 7.4.3. Розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року на території Житомирської області | Обсяги фінансування будуть визначатися за потреби | | | | | | | | | | |
| 7.4.4. Будівництво полігонів твердих побутових відходів на території області | Обсяги фінансування будуть визначатися за потреби | | | | | | | | | | |
| 7.5.1. Залучення жителів громад області до вирішення проблем благоустрою та підвищення їх екологічної культури | Захід не потребує окремого фінансування | | | | | | | | | | |
| 7.6.1. Розроблення проєктів створення об’єктів природно-заповідного фонду | Обсяги фінансування будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 7.6.2. Створення національного природного парку на території Овруцько-Словечанського кряжу | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |
| 7.6.3. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | В межах фінансового ресурсу місцевого бюджету | | | | | | | | | | |
| 7.6.4. Реконструкція [парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва](https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.html) місцевого значення «Високівський» | 2000 | 600 | 2000 | 600 | 3000 | 900 |  |  |  |  | 9100 |
| 7.6.5. Відновлення лісів та здійснення заходів із залісення області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 7.6.6. Відновлення та покращення гідрологічного режиму водних об’єктів області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| **Разом по Програмі 7** | **3300** | **600** | **3300** | **600** | **4350** | **1050** |  |  |  |  | **13200** |
| *Програма 8. Цифрова трансформація, електронні адміністративні послуги, професійні кадри – основа ефективного врядування.* | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. Облаштування Wi-Fi-доступу до мережі Інтернет в органах державних влади, місцевого самоврядування та соціальних закладах області |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 200 | 1800 | 2800 |
| 8.2.1. Впровадження та розгортання в обласній та районних військових адміністраціях, територіальних громадах області дієвої системи електронного документообігу | 10000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 13000 |
| 8.3.1. Реконструкція будівлі виконавчого комітету Малинської міської ради з влаштуванням Центру надання адміністративних послуг | 14211 | 3442 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17653 |
| 8.3.2. Поліпшення якості та доступності адміністративних послуг відповідно до державних стандартів | 10311 | 633 | 3311 | 133 | 5311 | 133 | 5311 | 133 |  |  | 25276 |
| 8.4.1. Поглиблення компетенцій та цифрова грамотність публічних службовців і депутатів місцевих рад | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно з урахуванням визначених контингенту слухачів, переліку та обсягу навчання, а також щорічного обсягу регіонального замовлення | | | | | | | | | | |
| 8.5.1. Залучення до перегляду освітніх серіалів на платформі Дія. Цифрова освіта населення сільських територій Житомирської області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| **Разом по Програмі 8** | **34522** | **4075** | **3311** | **3533** | **5311** | **533** | **5311** | **133** | **200** | **1800** | **58729** |
| *Програма 9. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій.* | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. Взаємодія з громадами області |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 12000,0 |
| 9.1.2. Реконструкція старої школи у Левкові під адміністративне приміщення військової частини | 80000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82000,0 |
| 9.2.1. Діалог поліції з громадою | Захід не потребує окремого фінансування | | | | | | | | | | |
| 9.3.1. Дієвий Центр безпеки (місцевий або добровільний пожежно-рятувальний підрозділ) в громаді | 45333,4 | 3100,0 | 10333,3 | 1000,0 | 10333,3 | 1000,0 | 8000,0 |  |  |  | 79100,0 |
| 9.4.1. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій | 2195,0 | 300,0 | 1991,0 |  | 1326,0 |  | 1739,0 |  |  |  | 7551,0 |
| 9.5.1. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту | Обсяги фінансування визначатимуться територіальними громадами області щорічно окремо | | | | | | | | | | |
| 9.6.1. Безпека у громадських місцях | 500,0 | 1500,0 | 500,0 | 1600,0 |  | 1200,0 |  | 900,0 |  |  | 6200,0 |
| **Разом по Програмі 9** | **128028,4** | **9900,0** | **12824,3** | **5600,0** | **11659,3** | **5200,0** | **9739,0** | **3900,0** |  |  | **186851,0** |
| **Разом по Стратегічцій цілі 2** | **220350,4** | **21265** | **66435,3** | **16773** | **23580,3** | **8013** | **16550** | **4873** | **40500** | **2100** | **420440** |

***Передумови ефективного впровадження заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 2***

Об’єднання зусиль усіх сторін регіонального розвитку та їх результативна взаємодія.

Підвищення рівня інформованості суб’єктів регіонального розвитку з метою залучення їх до участі у впровадженні проєктів.

Спроможність міських, селищних та сільських рад налагодити дієву і ефективну взаємодію з державними органами виконавчої влади, бізнесом, громадськими організаціями щодо об’єднання і координації зусиль з метою успішної реалізації проєктів регіонального розвитку.

Якісна підготовка проєктів регіонального розвитку, що потребують співфінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Соціально-відповідальний бізнес, що функціонує зокрема на сільських територіях, щодо партнерської участі у реалізації проєктів регіонального розвитку та їх співфінансуванні.

Зацікавленість та технічна спроможність суб’єктів регіонального розвитку для впровадження проєктів.

Доступність та наявність відповідно до орієнтовної потреби фінансових ресурсів з усіх передбачених джерел фінансування.

Впровадження в області проєктів ПРООН з підтримки сталого місцевого розвитку та готовність і спроможність територіальних громад до їх реалізації.

Результативно функціонуюча установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області».

Використання практичного досвіду, набутого в регіоні у ході реалізації діючого Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, а також проєктів міжнародної технічної допомоги.

***Основні ризики невиконання заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 2***

Недостатнє або відсутнє фінансування з державного фонду регіонального розвитку та з державного бюджету у рамках відповідних державних програм.

Невиконання місцевих бюджетів та у зв’язку з цим неспроможність співфінансувати проєкти, по яких передбачено фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проєктів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Неготовність територіальних громад до реалізації або участі у проєктах ПРООН з підтримки сталого місцевого розвитку та недостатня взаємодія з цього питання з громадським організаціями.

Стереотипний підхід суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на територіях громад як виключно просторової бази виробництва та небажання брати участь та/або співфінансувати проєкти регіонального розвитку, зокрема інфраструктурні.

Нездатність окремих виконкомів міських, селищних та сільських рад налагодити ефективні партнерські відносини з відповідними органами державної влади, представниками бізнесу та громадськими організаціями з питань реалізації проєктів.

**Програми Плану в рамках стратегічної цілі 3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу**

Ці Програми розроблені для досягнення третьої стратегічної цілі.

Нагромаджений людський потенціал та висока якість життя визначають вектор регіонального розвитку.

Суттєвий вплив на формування людського потенціалу та на рівень життя мають, в першу чергу, охорона здоров’я, освіта та культура. Проте в зазначених сферах ще є ряд проблем, а саме необхідність поліпшення матеріально-технічної бази та переорієнтації методів та напрямів роботи.

Метою Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 3 є вирішення наявних проблем у цих сферах та створення належних умов для:

зміцнення здоров’я населення і формування здорового способу життя;

забезпечення доступності, якості, адаптивності освіти до вимог регіонального ринку праці та орієнтованості на підготовку інноваційного типу кадрів;

розвитку культурного середовища, збереження культурних традицій, культурно-творчої самореалізації людини.

Реалізація заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 3 сприятиме:

створенню сучасної мережі закладів охорони здоров’я;

підвищенню якості медичних послуг, базованих на використанні передових та ефективних технологій;

покращенню ефективності та доступності медичного обслуговування;

зниженню рівня захворюваності населення, у тому числі за рахунок інноваційних практик та засобів лікування;

розширенню мережі спортивних об’єктів та створенню безпечних і комфортних умов для занять фізкультурою і спортом;

підвищенню доступності та якості спортивної інфраструктури для фізичної активності та спорту;

популяризації здорового способу життя, підвищенню фізичної активності населення;

зміцненню наявної матеріально-технічної бази закладів освіти;

створенню умов для рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами;

підвищення якості освітніх послуг, їх відповідності потребам ринку праці, створення механізмів гнучкого балансування пропозиції та попиту на ринку праці;

конкурентоздатності на ринку праці випускників;

забезпеченню максимальної доступності базових соціальних послуг широким верствам населення;

підвищенню якості і доступності соціальних послуг;

технологічному оновленню та подальшому розвитку усіх сфер культурного простору;

підвищенню рівня доступності культурних цінностей для всіх верств населення;

зміцненню наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

розвитку креативних ініціатив та індустрій, зокрема у молодіжному середовищі;

реалізації проєктів розвитку традиційних місцевих ремесел, створенню унікальних регіональних та місцевих культурних продуктів;

підвищенню рівня національно-патріотичного виховання, формуванню громадянської позиції у молодого покоління та забезпеченню його соціальної інтеграції.

***Перелік заходів Програм стратегічної цілі 3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу***

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строки здійснення заходу | Відповідальні за здійснення заходу | Індикатори оцінювання здійснення заходу | Цільове значення індикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Програма 10. Зміцнення здоров’я населення, підвищення демографічного потенціалу.* | | | | | | |
| 10.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 10.1.1. Реконструкція приміщення 4 поверху будівлі КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» ЖОР під хірургічне відділення та реконструкція лікувального корпусу (дитяче відділення) в КНП «Житомирський обласний протитуберкульозний диспансер» ЖОР під інфекційне відділення | 2024 рік | Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації | Підвищення ефективності лікувального процесу.  Осучаснення умов перебування хворих у стаціонарі.  Збільшення енергоефективності будівель.  Покращення якості надання медичної допомоги. | 2 заклади |
| 10.1.2. Впровадження новітніх технологій в лікувально- діагностичний процес та переоснащення лікувальних закладів Житомирської обласної ради | 2024-2027 роки | Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації | Визначення пріоритетів в переоснащенні закладів; наявність обласної програми переоснащення лікувальних закладів;  формування спроможної мережі закладів спеціалізованої медичної допомоги;  забезпечення необхідного рівня доступності до спеціалізованої допомоги для жителів області. | 11 закладів охорони здоров'я Житомирської обласної ради |
| 10.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 10.1.3. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я всіх рівнів надання медичної допомоги для покращення доступності та якості медичних послуг | 2024-2027 роки | Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Покращення умов перебування пацієнтів у закладах охорони здоров'я. Збільшення енергоефективності закладів охорони здоров'я. | 26 закладів, в яких будуть проведені заходи по реконструкції, капітальні та поточні ремонти, придбано обладнання, автомобілі. |
| 10.2. Формування оптимальної структури закладів, що надають медичну допомогу з подальшою реорганізацією в медичний кластер | 10.2.1. Модернізація госпітального округу Житомирської області на основі кластерної структури | 2024-2027 роки | Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації | Модернізація закладів охорони здоров'я спроможної мережі госпітального округу відповідно до Плану розвитку Житомирського госпітального округу | 6 надкластерних закладів охорони здоров'я,  5 кластерних,  17 загальних. |
| 10.3. Розвиток системи громадського здоров’я області, як основного чинника у формуванні ідеології здорового способу життя | 10.3.1. Збір та надання інформації для проведення епідеміологічного нагляду та формування інформаційного фонду громадського здоров’я. Реалізація заходів щодо формування здорового способу життя. | 2024-2027 роки | Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації | Щоквартальний моніторинг показників діяльності закладів охорони здоров'я. Проведення заходів щодо формування здорового способу життя (бесіди, зустрічі, лекції). | 12 заходів щорічно щодо формування здорового способу життя (бесіди, зустрічі, лекції) |
| 10.3. Розвиток системи громадського здоров’я області, як основного чинника у формуванні ідеології здорового способу життя | 10.3.2. Запровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для жінок та дітей віком від 0 до 3 років (патронаж) | 2024 рік | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» | Запровадження моделі у ЦПМСД Житомирської області на базі 23 закладів охорони здоров'я (ЦПМСД/амбулаторії); 50 медичних працівників, що будуть імплементувати проєкт в регіоні. | 23 заклади імплементують універсально-прогресивну модель домашніх візитів;  50 патронажних медсестер здійснять домашні візити;  1200 осіб отримають послугу патронажу. |
| 10.4. Розвиток мережі спортивних об’єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи | 10.4.1. Здоровий спосіб життя – вибір кожного | 2024-2027 роки | Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Зміцнення здоров’я населення області, забезпечення всіх верств населення області якісними фізкультурно-оздоровчими та спортивними послугами. | 100000 мешканців області будуть забезпечені якісними фізкультурно-оздоровчими та спортивними послугами |
| *Програма 11. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує.* | | | | | | |
| 11.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища | 11.1.1. Розширення мережі навчально-практичних центрів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 2024-2027 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | Здобувачі професійної освіти різних верств населення потребують такого освітнього середовища, в якому вони відчуватимуть фізичну, психологічну, інформаційну та соціальну безпеку, комфорт і благополуччя. | 2 навчально-практичних центрів створено |
| 11.1.2. Розвиток інфраструктури інноваційної освіти в Житомирській області | 2024 рік | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» | Створення 10 освітніх цифрових центрів в громадах області та 17 STEM-лабораторій.  Загалом, планується охопити 25000 бенефіціарів. | 10 освітніх цифрових центрів  17 STEM-лабораторій  охоплення 25000 бенефіціарів |
| 11.1.3. Облаштування санітарного вузла у Ворсівській початковій школі по вул. Центральна, 2 с. Ворсівка Коростенського району Житомирської області | 2024 рік | Малинська міська рада | Облаштовано санітарні вузли. | 1 санітарний вузол |
| 11.1.4. Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти області | 2024-2027 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | Здобувачі освіти області, які мають особливі освітні потреби отримають сучасне освітнє середовище, у якому вони відчуватимуть фізичну, психологічну, інформаційну та соціальну безпеку, комфорт і благополуччя. | У закладах освіти відкрито 32 ресурсних кімнати:  21 у закладах загальної середньої  11 у закладах дошкільної освіти |
| 11.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища | 11.1.5. Ремонт харчоблоків закладів освіти | 2024-2025 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Створення комфортних та безпечних умов для харчування учнів. Якісне та швидке обслуговування учнів, на що впливає технологічний процес приготування та подання їжі. | 8 харчоблоків закладів освіти відремонтовано та встановлено сучасне технологічне обладнання |
| 11.1.6. Будівництво та реконструкція закладів освіти | 2024-2027 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, міські, селищні, сільські ради | Створення комфортних та безпечних умов для перебування дітей у закладах освіти. | у 8 закладах освіти проведено роботи з будівництва та реконструкції (у т.ч. створення укриттів) |
| 11.2. Розвиток практики формування регіонального замовлення на підготовку кадрів для потреб економіки регіону | 11.2.1. Забезпечення єдиного підходу до формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів в області | 2024-2027 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | Забезпечення економіки кваліфікованими кадрами та збалансування попиту і пропозиції на ринку праці з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки стане можливим лише за поєднання зусиль центральних та місцевих органів влади, роботодавців та представників сфери освіти і науки. | у 18 закладах професійної (професійно-технічної) освіти та 8 закладах фахової передвищої освіти розміщено регіональне замовлення |
| 11.3. Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти | 11.3.1. Збільшення робітничих професій із запровадженням елементів дуальної форми здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 2024-2027 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | Конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання. | 10 закладів фахової передвищої освіти *(зміцнення системи підготовки робітничих кадрів за дуальною формою освіти )* |
| 11.3.2. Розвиток дуальної освіти у фаховій передвищій та вищій освіті | 2024-2027 роки | Поліський національний університет | Формування кадрового резерву спеціалістів для підприємств різних напрямів діяльності. Цільова аудиторія: представники підприємств-потенційних партнерів дуальної форми здобуття освіти, зацікавлені представники закладів вищої та фахової передвищої освіти. | Проведення:  3 семінарів  5 консультацій  з впровадження та розвитку дуальної форми здобуття освіти;  20 осіб на захід |
| 11.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб | 11.4.1. Професійна адаптація ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих), ветеранів війни Захисників та Захисниць України | 2024-2027 роки | Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації | Професійна адаптація та перепідготовка сприятиме зайнятості ветерана, спроможності задовольнити свої потреби та самореалізуватися в різних сферах суспільного життя. | до 100 осіб щороку |
| 11.5. Підвищення кваліфікації та цифрової грамотності педагогічних працівників | 11.5.1. Створення Центру цифрової трансформації освіти | 2024-2027 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | Створення та функціонування Центру цифрової трансформації освіти. | 1 центр |
| 11.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів) | 11.6.1. Формування підприємницької компетентності в процесі підготовки здобувачів освіти (учнів та студентів) | 2024-2027 роки | Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | Сучасна освітня галузь інтегрує зміст підприємницької та економічної освіти, і, формуючи підприємницьку компетентність, педагогу важливо компетентно реалізовувати в своїй професійно-педагогічній діяльності економічні знання, уміння, навички, цінності, досвід здійснення підприємницької діяльності. Ці вимоги визначають актуальність проблеми підготовки педагога до формування підприємницької компетентності учня, тому тема дослідження є актуальною й перспективною. | у 18 закладах професійної (професійно-технічної) освіти та 8 закладах фахової передвищої освіти впроваджено курси з підприємницької грамотності |
| 11.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг | 11.7.1. Усунення суспільних бар’єрів маломобільних та вразливих груп населення | 2024-2027 роки | Департамент соціального захисту обласної військової адміністрації | Збільшення кількості наданих послуг групам населення, що потребують допомоги. | до 2000 осіб вразливх груп населення в місяць отримуватимутьсоціальні послуги |
| 11.7.2. Капітальний ремонт приміщення Центру соціальної підтримки дітей та сімей Овруцької міської ради | 2024-2027 роки | Овруцька міська рада | Функціонування Центру соціальної підтримки дітей та сімей Овруцької міської ради;  Забезпечено до 50 дітей/осіб умовами, наближеними до сімейних, тимчасове перебування дітей/осіб.  Проведення капітального ремонту.  Закупівля обладнання та матеріалів. | до 50 дітей/осіб забезпечено умовами, наближеними до сімейних, тимчасове перебування дітей/осіб |
| 11.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг | 11.7.3. Реконструкція казарми під житловий будинок за адресою: вулиця Прикордонна, 4 в м. Овруч | 2024-2027 роки | Овруцька міська рада | Створено 36 квартир.  Забезпечено житлом  150 внутрішньо переміщених осіб. | 36 квартир;  150 внутрішньо переміщених осіб забезпечено житлом |
| 11.7.4 Створення центру розвитку для осіб з особливими потребами у м. Малин | 2024-2027 роки | Малинська міська рада | Сприяння розвитку від 100 до 300 осіб.  Створення необхідних умов для формування та реалізації соціальної активності цієї категорії людей. | сприяння розвитку  100-300 осіб |
| 11.7.5. Розвиток стресостійкості мешканців Житомирської громади | 2024 рік | Поліський національний університет | Повернення функціональності активним суб’єктам економічної діяльності громади Житомирщини. | 5 психологічних тренінгів з розвитку резильєнтності та навичок надання першої психологічної допомоги;  не менше 30-ти учасників за тренінг |
| 11.7.6. Створення інформаційного онлайн-ресурсу перенаправлень для ВПО та постраждалих осіб в результаті військових дій | 2024-2027 роки | Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» | Створено 1 онлайн-портал на базі Мінсоцполітики. | 1 портал |
| 11.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг | 11.7.7. Реконструкція будівель під житло для ВПО в м. Коростень | 2024 рік | Коростенська міська рада, Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації | Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб, кому немає куди повертатися та які вирішили залишитися в громаді. | 278 внутрішньо переміщених осіб забезпечено житлом |
| *Програма 12. Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління.* | | | | | | |
| 12.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури | 12.1.1. Модернізація закладів культури області (реконструкція/капітальний ремонт) | 2024-2027 роки | Управління культури та туризму обласної військової адміністрації, міські, селищні та сільські ради | Осучаснення і модернізація роботи закладів культури. | 30 ушкоджених закладів культури відремонтовано |
| 12.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення. | 12.2.1. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення | 2024-2026 роки | Управління культури та туризму обласної військової адміністрації, міські, селищні та сільські ради | Оптимізація мережі закладів культури області.  Створення Центрів культурних послуг (ЦКП).  Осучаснення роботи закладів культури через розширення їх функціональності; раціональне та ефективне використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів культури. | 2 центри культурних послуг |
| 12.3. Створення умов для активної культурно-творчої діяльності. | 12.3.1. Створення умов для активної культурно-творчої діяльності | 2024-2025 роки | Управління культури та туризму обласної військової адміністрації | Збільшення подієвого ресурсу громад. Зростання кількості відвідувачів на заходах. | 50 тематичних фестивалів;  10 культурно-мистецьких проєктів;  10000 відвідувачів різних вікових категорій |
| 12.4. Формування української громадянської ідентичності населення шляхом національно-патріотичного виховання та формування спроможного і розвинутого молодого покоління | 12.4.1. Мова – ідентифікатор народу | 2024-2027 роки | Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової адміністрації | Проведення семінарів, вебінарів, інформаційних кампаній (не менше двох на рік) та охоплено молоді 130 осіб щороку (які будуть брати безпосередню участь у заході), 10000 - опосередковано (ознайомляться з білбордами). За чотири роки охоплення молоді 40520 осіб. | 130 осіб щороку (які будуть брати безпосередню участь у заході)  10000 - опосередковано (ознайомляться з білбордами) |
| 12.4.2. Видатні особистості Житомирщини | 2024-2027 роки | Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової адміністрації | Проведення вебінарів (не менше чотирьох на рік) та охоплено молоді 200 осіб щороку. За чотири роки охоплення молоді 800 осіб. | 200 осіб щорічно охоплено молоді |
| 12.4. Формування української громадянської ідентичності населення шляхом національно-патріотичного виховання та формування спроможного і розвинутого молодого покоління | 12.4.3. Захистимо Україну! Кожен на своєму фронті | 2024-2027 роки | Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової адміністрації | Проведення онлайн-тренінгу «Інформаційна безпека» (з метою підвищення рівня цифрової грамотності), який складатиметься з 4 блоків:  «Інформація. Пропаганда. Інформаційна війна»; «Правда і фейк»; «Персональні дані та їх захист»; «Безпека в соцмережах»). Охоплення молоді не менше 200 осіб щороку. За чотири роки охоплення молоді 1200 осіб. | не менше 200 осіб молоді щорічно охоплено |

***Індикативні обсяги і джерела фінансування заходів Програм стратегічної цілі 3.*** ***Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу***

| **Назва заходу** | **Обсяги фінансування, тис. грн** | | | | | | | | | | **Загальний обсяг фінансування, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 рік** | | **2025 рік** | | **2026 рік** | | **2027 рік** | | **Весь період** | |
| державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | місцеві бюджети | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| *Програма 10. Зміцнення здоров’я населення, підвищення демографічного потенціалу.* | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. Реконструкція приміщення 4 поверху будівлі КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» ЖОР під хірургічне відділення та реконструкція лікувального корпусу (дитяче відділення) в КНП «Житомирський обласний протитуберкульозний диспансер» ЖОР під інфекційне відділення | 41108,0 | В межах фінансових ресурсів |  | В межах фінансових ресурсів |  | В межах фінансових ресурсів |  | В межах фінансових ресурсів |  |  | 41108,0 |
| 10.1.2 Впровадження новітніх технологій в лікувально- діагностичний процес та переоснащення лікувальних закладів Житомирської обласної ради | В межах фінансового ресурсу місцевого бюджету | | | | | | | | | | |
| 10.1.3 Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я всіх рівнів надання медичної допомоги для покращення доступності та якості медичних послуг | 270690,1 | 43532,3 | 49123,4 | 16372,0 | 18379,4 | 12596,0 | 5879,4 | 11596,0 | 70281,1 | 66875,0 | 565324,7 |
| 10.2.1. Модернізація госпітального округу Житомирської області на основі кластерної структури | В межах фінансового ресурсу місцевого бюджету | | | | | | | | | | |
| 10.3.1. Збір та надання інформації для проведення епідеміологічного нагляду та формування інформаційного фонду громадського здоров’я. Реалізація заходів щодо формування здорового способу життя. | В межах фінансового ресурсу місцевого бюджету | | | | | | | | | | |
| 10.3.2. Запровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для жінок та дітей віком від 0 до 3 років (патронаж)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121300,0 | 121300,0 |
| 10.4.1. Здоровий спосіб життя – вибір кожного» | 75709,2 | 16970,2 | 120671,2 | 23272,4 | 112076,2 | 22977,7 | 45001,8 | 10047,3 |  |  | 426726,0 |
| **Разом по Програмі 10** | **387507,3** | **60502,5** | **169794,6** | **39644,4** | **130455,6** | **35573,7** | **50881,2** | **21643,3** | **70281,1** | **188175,0** | **1154458,7** |
| *Програма 11. Якісна конкурентоздатна освіта, та соціальний захист кожного, хто його потребує.* | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1. Розширення мережі навчально-практичних центрів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 11.1.2. Розвиток інфраструктури інноваційної освіти в Житомирській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 930,0 | 6 930,0 |
| 11.1.3. Облаштування санітарного вузла у Ворсівській початковій школі по вул. Центральна, 2 с. Ворсівка Коростенського району | 1040,0 | 260,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,5 |
| 11.1.4. Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти області | В межах фінансового ресурсу місцевого бюджету | | | | | | | | | | |
| 11.1.5. Ремонт харчоблоків закладів освіти | 12216,7 | 1246,3 | 5000,3 | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 19063,3 |
| 11.1.6. Будівництво та реконструкція закладів освіти | 520189,3 | 80398,5 | 145456,6 | 66446,3 | 130135,1 | 60126,2 | 18590,6 | 3730,9 |  |  | 1025073,5 |
| 11.2.1. Забезпечення єдиного підходу до формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів в області | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 11.3.1. Збільшення робітничих професій із запровадженням елементів дуальної форми здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 11.3.2. Розвиток дуальної освіти у фаховій передвищій та вищій освіті |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 200,0 |
| 11.4.1. Професійна адаптація ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих), ветеранів війни Захисників та Захисниць України | У межах відповідних бюджетних асигнувань | | | | | | | | | | |
| 11.5.1. Створення Центру цифрової трансформації освіти | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 11.6.1 Формування підприємницької компетентності в процесі підготовки здобувачів освіти (учнів та студентів) | Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно | | | | | | | | | | |
| 11.7.1. Усунення суспільних бар’єрів маломобільних та вразливих груп населення | В межах фінансового ресурсу місцевого бюджету | | | | | | | | | | |
| 11.7.2. Капітальний ремонт приміщення Центру соціальної підтримки дітей та сімей Овруцької міської ради |  | 400,0 | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 | 400,0 |  |  | 100800,0 |
| 11.7.3. Реконструкція казарми під житловий будинок за адресою: вулиця Прикордонна, 4  в м. Овруч | 25965,0 | 2885,0 | 25965,0 | 2885,0 | 25965,0 | 2885,0 | 25965,0 | 2885,0 |  |  | 115400,0 |
| 11.7.4. Створення центру розвитку для осіб з особливими потребами у м. Малин |  | 300,0 |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 1800,0 | 2500,0 |
| 11.8.5. Розвиток стресостійкості мешканців Житомирської громади |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |
| 11.7.6. Створення інформаційного онлайн-ресурсу перенаправлень для ВПО та постраждалих осіб в результаті військових дій | 500,0 |  | 500,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 1100,0 | 2200,0 |
| 11.7.7. Реконструкція будівель під житло для ВПО в м. Коростень |  |  |  |  |  |  |  |  | 43000,0 |  | 43000,0 |
| **Разом по Програмі 11** | **559911,0** | **85790,3** | **226922,0** | **70181,3** | **156150,0** | **63161,2** | **94605,6** | **7165,9** | **43000,0** | **9830,0** | **1316717,3** |
| *Програма 12. Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини, розвиток національно-патріотичного виховання та формування всебічно розвинутого молодого покоління* | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. Модернізація закладів культури області (реконструкція/ капітальний ремонт) | 40199,5 | 4509,7 | 13421,3 | 4280,6 | 38541,3 | 6060,6 | 2261,3 | 890,6 | 5600,0 |  | 115764,9 |
| 12.2.1. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення | 2000,0 | 200,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 4000,0 | 6400,0 |
| 12.3.1. Створення умов для активної культурно-творчої діяльності | 2000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| 12.4.1. Мова – ідентифікатор народу |  | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 18,0 |  |  | 66,0 |
| 12.4.2. Видатні особистості Житомирщини |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 4,5 |  |  | 15,0 |
| 12.4.3. Захистимо Україну! Кожен на своєму фронті |  | 4,0 |  | 4,5 |  | 5,0 |  | 5,5 |  |  | 19,0 |
| **Разом по Програмі 12** | **44199,5** | **5231,7** | **13421,3** | **4904,6** | **38541,3** | **6186,6** | **2261,3** | **918,6** | **5600,0** | **4000,0** | **125264,9** |
| **Разом по Стратегічцій цілі 3** | **991617,8** | **151524,5** | **410137,9** | **114730,3** | **325146,9** | **104921,5** | **147748,1** | **29727,8** | **118881,1** | **202005** | **2596440,9** |

***Передумови ефективного впровадження заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 3***

Зацікавленість та технічна спроможність суб’єктів регіонального розвитку для впровадження проєктів.

Передбачуване, доступне та стабільне фінансування проєктів з обласного бюджету та місцевих бюджетів відповідно до визначеної орієнтовної потреби.

Використання практичного досвіду, набутого в регіоні у ході реалізації діючого Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, а також проєктів міжнародної технічної допомоги.

Активна регулююча роль органів самоврядування територіальних громад щодо реалізації проєктів регіонального розвитку та генерації місцевих ініціатив.

Спроможність органів місцевого самоврядування територіальних громад налагодити дієву і ефективну взаємодію з органами державної влади.

Системна і якісна підготовка проєктів регіонального розвитку.

***Основні ризики невиконання заходів Програм Плану визначених в рамках стратегічної цілі 3***

Воєнний стан, запроваджений у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

Недостатнє або відсутнє фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Невиконання місцевих бюджетів та у зв’язку з цим неспроможність співфінансувати проєкти, по яких передбачено фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Нездатність окремих виконкомів міських, селищних та сільських рад налагодити ефективні партнерські відносини з відповідними органами державної влади з питань реалізації проєктів;

Неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проєктів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Низький рівень інформаційно-просвітницької роботи у громадах, спрямованої на зацікавлення суб’єктів регіонального розвитку брати участь і відповідальність за реалізацію проєктів.

Заступник голови

обласної ради Володимир ШИРМА