Звіт

про результати моніторингу виконання Плану заходів на 2018-2020  роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізуються в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) |  | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планований | фактичний | планований | фактичний | найменування індикатора (показника) |  | одиниця виміру |  | прогнозоване значення |  | фактичне значення |  | відхилення (+/-) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.1. Забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів в області та залучення іноземних інвестицій | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | Проведено засідань рад з питань залучення інвестицій / підписано меморандумів |  | Один. |  | 9/20 |  | 5/11 |  | -4/-9 | Виконується. З метою популяризації та промоції інвестиційного потенціалу економіки області у 2020 році організовано проведення ряду зустрічей з іноземними делегаціями, до складу яких входили представники дипломатичних установ та бізнесмени з Австрії, Бельгії, Білорусі, Естонії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Франції та ін. Представники облдержадміністрації взяли участь у заходах, що сприяли популяризації інвестиційних можливостей регіону та набуттю позитивного досвіду інвестиційної співпраці: Українсько-Турецький діловий форум в рамках візиту Президента Туреччини пана Редже́па Тайї́па Ердога́на в Україну; ХІІІ Форум «Європа-Україна» «Нові можливості. Старі загрози» (Польща, м. Жешув); щорічна зустріч компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні (м. Київ); щорічний інвестиційний форум «TAVRIAN ONLINE HORIZONS» та інших заходах. З метою налагодження контактів взаємодії та поширення інформації про інвестиційні можливості регіону, налагодження співпраці та проведення спільних заходів направлено листи іноземним компаніям та організаціям, які сприяють налагодженню співробітництва українського та іноземного бізнесу. Зокрема, співпрацю запропоновано Українсько-арабській діловій раді, Групі Пеллет Еуроп (Іспанія), ТПП України в Туреччині та бізнесовим-колам Турецької Республіки, Німецько-Українській промислово-торговельній палаті тощо. 12.10.2020 проведено засідання ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації, на якому обговорено наміри інвесторів щодо розширення своєї діяльності в регіоні, нагальні проблеми, вирішення яких потребує сприяння органів влади, а також можливості малої приватизації для залучення інвестицій, розробку оновленої Стратегії Житомирської області до 2035 року за участі «Українського інституту майбутнього». |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Розміщено публікацій на сайті |  | Один. |  | 66 |  | 152 |  | +86 | Виконується. З метою промоції інвестиційного потенціалу області, налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами, скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором об’єктів для впровадження інвестиційних проєктів, висвітлення новин інвестиційної діяльності в регіоні створено та забезпечується функціонування інвестиційного порталу «Житомирщина – інвестуй в успіх» (ztinvest.gov.ua), у т. ч. із широким застосуванням можливостей Google Maps для графічного відображення об’єктів. Крім того, на сторінці Facebook департаменту постійно оприлюднюється інформація про проведення бізнес-форумів, торгових місій, презентаційно-промоційних заходів, навчальних семінарів, тренінгів, відеоконференцій, у тому числі в онлайн-режимі. Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації надано інформацію для наповнення Геопорталу містобудівного кадастру Житомирської області. |  |  |  |
|  |  | 1.3. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади | Овруцька об’єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2020 | Місцевий бюджет, кошти, незаборонені чинним законодавством України | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.4. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в Овруцькій об’єднаній територіальній громаді | Овруцька об’єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2020 | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, кошти МТД, кошти, незаборонені чинним законодавством України | 89,499 | 11,499 | 50,0 | 11,499 | 114,705 | 76,204 | виготовлено документації |  | % |  | 100 |  | 80 |  | -20 | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 1.5. Визначення напрямів кластерування промислових підприємств | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | Розроблено концепцію |  | Один. |  | 1 |  | - |  | -1 | Виконується. Визначено напрями формування кластерів у промисловості Житомирської області, які враховано у Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року та при розроблені технічних завдань, що включені до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.6. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHYTOMYR-EAST») у місті Житомирі | Місто Житомир та Житомирський район | 2018-2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Створено робочих місць | Один. |  | 1250 |  | - |  | -1250 |  | Виконується. 25.04.2017 укладено договір про створення та функціонування індустріального парку з КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ». Продовжуються роботи з облаштування інфраструктури земельної ділянки індустріального парку. Опрацьовується питання підготовки проекту-схеми транспортної розв'язки для забезпечення виїзду/заїзду автотранспорту з території індустріального парку. Проєкт «Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м. Житомирі» пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР). |  | Реалізація заходу «Будівництво виробничих потужностей ТОВ «Житомирська меблева фабрика» не розпочато у зв’язку з процесом визначення нових меж земельної ділянки за рішенням суду. |  |
|  |  | 1.7. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» у місті Коростені | Місто Коростень та прилеглі райони в радіусі до 40 км | 2018-2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 4700,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 75 |  | -25 |  | Виконується. В I кварталі 2019 року керуючою компанією індустріального парку «Коростень» розпочато облаштування території парку під будівництво виробничих приміщень та придбано матеріали для створення внутрішніх комунікаційних мереж, інші будівельні матеріали та обладнання на загальну суму 4700,0 тис. гривень Станом на 30 грудня 2020 р. парк працює, є 1 учасник, – сума інвестицій 10 млн. євро, завершується процес будівництва (75%). |  |  |  |
|  |  | 1.8. Створення інноваційного індустріального парку «NovoPark» на території Чижівської ОТГ Новоград-Волинського району | Новоград- Волинський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.9. Створення індустріального парку «NEWBOROVPARK» на території Новоборівської ОТГ Хорошівського району | Новоборівська ОТГ Хорошівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.10. Створення індустріального парку «Romanivka park» на території Брониківської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | Житомирська область, Новоград-Волинський район, Брониківська об’ОТГ (села: Абрамок, Барвинівка, Болярка, Броники, Варварівка, Вершниця, Вироби, Владин, Кам’яний Майдан, Катюха, Кропивня, Кущове, Лагульськ, Лебедівка, Малинівка, Марушівка, Миколаївка, Нова , Новозелене, Перемога, Поліянівка, Романівка, Слобода Романівська, Тальки, Тальківка, Тупальці, Ужачин, Федорівка, Яблуневе, Яворівка.) | 2019-2020 | 2020 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів та учасників парку. | - | - | 15000 | - | 15000 | - | Запити інвесторів | Один. |  | 2 |  | 3 |  | +1 |  | Виконується. Розробляється містобудівна документація. |  | Необхідність будівництва дороги місцевого значення С-061435 – 4 км. |  |
|  |  | 1.11. Створення мережі індустріальних парків у Житомирській області | Житомирська область | 2019-2020 | 2020 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), секторальна підтримка ЄС, кошти ЄБРР, грантові кошти, міжнародна технічна допомога, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів, керуючої компанії та/або учасників індустріального парку | - | - | 62200,0 | - | 64100,0 | - | Створено індустріальних парків | Один. |  | 7 |  | 1 |  | -6 |  | Виконується. Реалізувалися заходи Програми розвитку мережі індустріальних парків на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 18.12.2019 №1723.У жовтні 2020 року установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» (далі - Агенція) був організований «Україно-Польський бізнес форум», в рамках якого індустріальним паркам була виділена панель для обговорення проблемних питань, представлення потенціалу та обговорення змін в законодавстві. Агенцією був підготовлений, поданий та виграний міжрегіональний проект «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер» спільно з агенціями Рівненської та Тернопільської областей на загальну суму 12 млн грн (від Житомирської області увійшли потенційні ділянки під розміщення індустріальних парків у м. Малин та Брониківській ОТГ). Виконком Бердичівської міської ради визначається із земельною ділянкою під індустріальний парк. Виконкомами Малинської міської ради та Брониківської селищної ради визначені земельні ділянки, проєкти перебувають в процесі отримання технічних умов на підключення до інженерних мереж та переведення цільового призначення. Проекти індустріальних парків у м. Житомирі «Житомир Схід» та у м. Коростень «Індустріальний парк - Коростень» подані Агенцією на конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, наразі проекти не пройшли до етапу конкурсного відбору, проте вони були окремо подані бенефіціарами та виграли конкурс ДФРР. |  | Відсутність фінансування. Складність отримання погоджень від сервісних служб: ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», КП «Водоканал». Кадрові зміни, які тягнуть за собою затягування процесу отримання технічних умов та підключення мереж, що блокують проведення аукціону на ПКД відповідно до Програми розвитку мережі індустріальних парків на 2020 рік. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.12. Інформування, підтримка та популяризація механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках | Житомирська область | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | Опубліковано статей | Один. |  | 500 |  | 550 |  | +50 |  | Виконано. Забезпечувалося розміщення інформації про позитивний досвід з впровадження населенням заходів з енергозбереження на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій, забезпечується її поширення в ЗМІ. Протягом 2018 -2020 років опубліковано більше 550 статей на цю тему. |  |  |  |
|  |  | 1.13. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі | Місто Житомир | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Виконується. Проведено коригування інвестиційного проекту (змінено обсяг робіт та кредитора). Виконані енергоаудити 40 будівель закладів освіти. Укладено протокол про наміри між Житомирською міською радою та Німецьким державним банком розвитку (KfW) щодо підготовки та реалізації проекту «Енергоефективність у громадах». Розроблено техніко-економічне обгрунтування проекту. Триває підготовка до проведення другого етапу закупівлі консультаційних послуг на впровадження проекту. Відповідальним виконавцем проекту визначено Міністерство розвитку громад та територій України. Подано документи на розгляд Міністерству фінансів України для прийняття рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту. 12.11.2020 підписано фінансову угоду між містом Житомиром та KfW на консультаційні послуги. 17.12.2020 підписано рамкову Угоду між Урядом України та Урядом ФРН про фінансове співробітництво. Триває підготовка угоди між Міністерством фінансів України та Німецьким державним банком розвитку (KfW). |  |  |  |
|  |  | 1.14. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростеня | Місто Коростень | 2018 | 2020 | Кошти комунального підприємства теплозабезпечення | 4161,997 |  |  | 1350,715 | 5512,712 | 5512,712 | Кількість будинків, у яких встановлено теплові лічильники | Один. |  | 317 |  | 317 |  | - |  | Виконано. Встановлено прилади обліку теплової енергії в 317 житлових будинках. |  |  |  |
|  |  | 1.15. Реконструкція (ефективна термосанація) Червоненського ДНЗ «Калинка» по вул. Терещенка 3а, смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне та село Малі Мошківці Андрушівського району | 2018-2019 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 16106,773 | 3783,620 | 3010,482 | 3783,620 | 15333,635 | 16106,773 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.16. Реконструкція (енергоефективна термосанація) дитячого садка по вул. Карпенка, 15 в селі Слободище Бердичівського району | Села Слободище, Швайківка, Райки Бердичівського району | 2018-2020 | 2020 | Місцевий бюджет | 7494,992 | - | - | - | 1986,1 | 1986,1 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 26,5 |  | -73,5 |  | Виконується. Проведено експертну оцінку проектно-кошторисної документації. Підписано договір з підрядною організацією на виконання робіт. |  | Недостатність фінансування. |  |
|  |  | 1.17. Реконструкція (з розширенням) та утепленням дитячого дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул. Космонавтів,17 у селі Тетерівка Житомирського району | Село Тетерівка Житомирського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 40,444 | Виконанню робіт | % |  | 100 |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Відкорегована ПКД пройшла державну експертизу та потребує доопрацювання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.18. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району | Село Андрушки Попільнянського району | 2018-2020 | 2020 | Кошти інвесторів | 1500,0 | - | - | - | 1548,6 | 1273,6 | Виконанню робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.19. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштановій, 10 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня Попільнянського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 2774,8 | - | - | - | 2774,8 | 2774,8 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.20. Реконструкція будівлі Хорошівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» №1 (термосанація з урахуванням утеплення стін) по вул. Незалежності, 34 в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів Хорошівського району | 2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 5972,144 | - | 1258,644 | 823,714 | 5972,144 | 5637,182 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 94 |  | -6 |  | Виконується. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.21. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) будівлі Рижанського ДНЗ по вул. Кутузова у селі Рижани Хорошівського району | Село Рижани Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.22. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 14,4 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Проект втратив актуальність. |  |  |  |
|  |  | 1.23. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 26,0 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Проект втратив актуальність. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.24. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | 360,0 | - | - | - | 360,0 | 360,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. Встановлено твердопаливний котел для заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива. |  |  |  |
|  |  | 1.25. Термомодернізація ДНЗ №1 по вул. І. Франка, 14 в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | 1441,688 | 1441,688 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.26. Термомодернізація ДНЗ №4 по вул. Володимирській, 13 в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 876,3 | - | - | - | 876,3 | 1494,670 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.27. Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Заможного, 2а в селі Крилівка Андрушівського району | Село Кирилівка Червоненської об’єднаної територіальної громади Андрушівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 1259,1 | - | - | - | 1259,1 | 1259,1 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.28. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення аранівської гімназії по вул. Соборна, 26 в місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.29. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Баранівському районі по вул. Шкільна 11 в смт Полянка Баранівського району | Смт Полянка Баранівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.30. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії по вул. Червоний промінь, 3 в смт Гришківці Бердичівського району | Смт Гришківці, село Осикове Бердичівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | - | - |  |  | 34 639,234 | 31 021,72 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.31. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Дружби, 23 в селі Озадівка Бердичівського району | Села Озадівка та Лісова Слобідка Бердичівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.32. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Райгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу В.К. Олійника по вул. Жовтневій, 18 у селі Райгородок Бердичівського району | Села Райгородок, Мартинівка та Лемеші Бердичівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | 9344,768 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.33. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Миру, 16 в селі Рея Бердичівського району | Села Рея, Гальчин, Осикове та Агатівка Бердичівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.34. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та перекриття, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей) Новогуйвинської гімназії в смт Новогуйвинське Житомирського району | Смт Новогуйвинське Житомирського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.35. Капітальний ремонт покрівлі, вікон та фасаду з утепленням Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука по вул. Садова, 5 у селі Дениші Житомирського району | Село Дениші Тетерів- ської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.36. Реконструкція (ефективна термосанація) Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 15 в селі Липно Любарського району та Любарської гімназії №1 по вул. Незалежності, 49 в смт Любар Любарського району | Села Липно, Кутищі, Старий Любар, Громада Любарського району, смт Любар Любарського району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1273,0 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.37. Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 33А в селі Чижівка Чижівської об’єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | Чижівська об’єднана територіальна громада Новоград-Волинського району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | Скорочення витрат палива | Тонн |  | 80 |  | 80 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.38. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району | Село Квітневе Попільнянського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 6317,112 | 320,391 | 324,442 | 320,391 | 6321,163 | 6317,112 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.39. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району | Село Андрушки Попільнянського району | 2018-2020 | 2020 |  | 8730,3 | 1915,8 | - | 1915,8 | 7859,7 | 7859,7 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 90 |  | -10 |  | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 1.40. Реконструкція (термомодернізація) НВК по пров. Студенський, 5 у смт Корнин Попільнянського району | Село Корнин Попільнянського району | 2018-2020 | 2020 |  | 8552,2 | - | - | - | 7826,4 | 7293,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 85,3 |  | -14,7 |  | Виконується. Протягом 2018-2019 років проведено утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з упорядженням декоративним розчином, замінено вікна на металопластикові, облаштовано дах мембранного типу. |  |  |  |
|  |  | 1.41. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 у місті Радомишлі Радомишльського району | Місто Радомишль та Радомишльський район | 2018-2019 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 3064,115 | - | - | - | 6854,514 | 3064,115 | Виконано робіт | % |  | 45 |  | 45 |  | -55 |  | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 1.42. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) Зубринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Пушкіна, 26 в селі Зубринка Хорошівського району | Села Зубринка, Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.43. Капітальний ремонт покрівлі Ємільчинського вечірнього (змінного) закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Ємільчинської селищної ради по вул. Військова, 9 в смт Ємільчине Житомирської області | Ємільчинська об’єднана територіальна громада | 2019 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.44. Реконструкція будівлі Володарсько-Волинського Центру розвитку дитини «Веселка» по вул. Незалежності, 25, в смт Хорошів Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Смт Хорошів Хорошівського району | 2018 | 2020 | Державний, місцевий бюджети | 3596,5 | - | - | - | 3841,8 | 3596,5 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.45. Термомодернізація будівель Бердичівської центральної районної лікарні | Бердичівський район | 2018-2020 | 2020 | - | 2903,5 | - | - | - | 2903,5 | 2903,5 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 35 |  | -65 |  | Виконується. Проведено заміну вікон, вхідних дверей та ремонт даху в приміщенні стаціонару. |  |  |  |
|  |  | 1.46. Реконструкція шляхом термосанації будівлі стаціонарного корпусу № 2 Коростишівської центральної районної лікарні ім. Д.І. Потєхіна по вул. Героїв Небесної Сотні, 58 в місті Коростишеві Коростишівського району | Місто Коростишів та Коростишівський район | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.47. Реконструкція котельні Народицької центральної районної лікарні по вул. Замкова,115 в смт Народичі Народицького району | Смт Народичі та Народицький район | 2018 | 2020 | Державний бюджет | 1238,651 | - | - | - | 1238,651 | 1238,651 | Реконструкція котельні | Один. |  | 1 |  | 1 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.48. Теплосанація центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018-2019 | 2020 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1377, 2 | - | - | - | 1377,2 | 1369,5 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  | . |  |
|  |  | 1.49. Реконструкція (термосанація з урахуванням утеплення стін) приміщення патолого-анатомічного відділення Хорошівської центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Патолого-анатомічне відділення переведено до приміщення Хорошівської центральної районної лікарні. Проект втратив актуальність. |  |  |  |
|  |  | 1.50. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Житомирська, 85А в селі Топорище Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Топорище, Лизник, Червоно-гранітне, Комарівка, Галинівка, Копаніівка, Копелянка, Коритище, Олішівка Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.51. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Кутузова, 46А в селі Рижани Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Рижани, Волянщина, Невирівка, Знам’янка, Жовтнівка, Данилівка, Грабівка, Кропивенка Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.52. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Папаніна, 41 в селі Ставки Хорошівського району (термосанація з урахуванням утеплення стін) | Села Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.53. Реконструкція котельні КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» по вул. Шевченка, 1 у місті Новограді-Волинському | Територія центральної частини міста Новоград-Волинського | 2018-2020 | 2020 | Місцевий бюджет | 2717 | - | - | - | 2717 | 2717 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. Проєкт реалізовано у 2017 році. |  |  |  |
|  |  | 1.54. Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей (заходи енергозбереження) Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по вулиці Терещенка,5б в смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне, села Малі Мошківці, ВеликіМошківці, Крилівка, Глинівці, Котівка, Забара Червоненської ОТГ Андрушівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 1441,6 | - | - | - | 1441,6 | 1441,6 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.55. Капітальний ремонт (енергоефективні заходи) приміщення Ласківського сільського будинку культури по вул. Шевченка, 9/32 в селі Ласки Народицького району | Село Ласки Народицького району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет | 1229,1 | - | - | - | 1229,1 | 1229,1 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.56. Реконструкція системи опалення приміщення будинку культури у селі Бовсуни Лугинського району | Села Бовсуни, Солов’ї, Діброва Лугинського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.57. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах міста Малина | Місто Малин | 2018-2020 | 2020 |  | - | - | - | 2,0 |  | 17,0 | Замінено ламп | Один. |  | 335 |  | 335 |  | - |  | Виконується. Здійснювалася заміна ламп розжарювання на енергоефективні лампи по мірі їх згорання та за наявності коштів в межах поточного фінансування. У 2018 році замінено 75 ламп, у 2019 році - 210 ламп, протягом 2020 року – 50 ламп. |  |  |  |
|  |  | 1.58. Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників по вулицях Грушевського, Огієнка, Кримського в місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2020 | Кошти інвесторів | - | - | - | - | - | 44,8 | Замінено світильників | Один. |  | 45 |  | 45 |  | - |  | Виконується. Проведено частковий капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Кримського, Огієнка, Грушевського та замінено 20% світильників. |  | Недостатність фінансування. |  |
|  |  | 1.59. Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) в селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.60. Реконструкція та модернізація вуличного освітлення в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2020 | Кредитні, грантові кошти НЕФКО, міський бюджет | 9270,563 | - | - | - | 9270,563 | 9270,563 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.61. Переоснащення мережі вуличного освітлення з застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модулів у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2020 | - | - | - | - | 319,5 | - | 1017,0 | Замінено ламп вуличного освітлення | Один. |  | 700 |  | 700 |  | - |  | Виконується. У 2018-2019 роках замінено 9 км проводу, 604 лампи та встановлено 20 нових опор, протягом 2020 року замінено 213 ламп. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.62. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ I-III ступенів по вул. Шкільна, 28 в селі Городківка Андрушівського району | Село Городківка Андрушівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.63. Реконструкція котельні Кошарищенської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 в селі Великі Кошарища Коростишівського району | Села Великі Кошарища, Малі Кошарища Коростишівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
|  |  | 1.64. Капітальний ремонт котельні у Биківській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Нова, 3 в селищі Биківка Романівського району | Селище Биківка, Романівського району та прилеглі території | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.65. Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носіївській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ І-ІІІ ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району | Місто Чуднів, смт Івановіль, села Будичани, Вільшанка та Носівки Чуднівського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 1390,8 | Встановлено твердопаливних котлів | Один. |  | 5 |  | 3 |  | -2 |  | Виконується. Здійснено реконструкцію котелень із встановленням твердопаливних котлів в Носіївській ЗОШ (вул. Дубова, 3, с. Носівка) Іванопільській гімназії (вул. Незалежності, 134, смт Іванопіль) та Будичанській ЗОШ (вул. М. Бричника, 2, с. Будичани). |  | Недостатність фінансування |  |
|  |  | 1.66. Реконструкція існуючих вільних приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі по вул. Житомирська, 7 в селі Стара Котельня Андрушівського району | Село Стара Котельня Андрушівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  | Відсутність фінансування. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.67. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання |  |  |  |
|  |  | 1.68. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | Створено ЦНАПів в ОТГ | Один. |  | 4 |  | 6 |  | +2 |  | Виконується. 1. Проведено онлайн наради, семінари, навчання для адміністраторів районних, міських та об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) центрів з надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП). 2. Розширення мережі ЦНАП в ОТГ, забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг. 3. Щоквартально проводився моніторинг роботи ЦНАП. У 2020 році відкрито ЦНАПи в Ємільчинській, Любарській, Оліївській, Білокоровицькій, Словечанській та Швайківській ОТГ. |  |  |  |
|  |  | 1.69. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. Проєкт «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Мета проєкту – створення регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що включатиме реалізацію проектної ідеї «Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора». |  |  |  |
|  |  | 1.70. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) | Житомирська область | 2019-2020 | 2020 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), секторальна підтримка ЄС, обласний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Створено РЦКТП | Один. |  | 1 |  |  |  | -1 |  | Не розпочато виконання. | Проект не пройшов конкурсний відбір проектів у Мінрегіоні України, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.71. Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради, вул. Лермонтова, 7, смт Брусилів | Брусилівська об’єднана територіальна громада. | 2019 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів. | 1471,29 | - | - | - | 1471,29 | 1471,29 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 47 |  | -53 |  | Виконується. Проведено ремонт покрівлі, облаштовано пандус, впорядковано прилеглу територію та внутрішній санвузол | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.72. Реконструкція приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих в центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 21 | Овруцький район | 2019-2020 | 2020 | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога. | 1898,788 | - | - | - | 1860,797 | 1860,797 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.73. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі по вул. Гулія, 7 в смт Іршанськ Хорошівського району для розміщення центру надання адміністративних послуг | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкові Іршанської об’єднаної територіальної громади та суміжні громади (села Турчинка, Забране, Старики, Шершні, Десятини, Ковалі, Красносілка) | 2018 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | 1111,003 | - | - | - | 1200,0 | 1111,003 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.74. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи. | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Проєкт «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. |  |  |
|  |  | 1.75. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор» | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.76. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | Створено каталог | Один. |  | 1 |  | - |  | -1 |  | Виконується. З метою просування продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств області на зовнішні ринки сформовано та розміщено на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації базу підприємств-експортерів області. Продовжувалася робота над оновленням комерційних пропозицій підприємств області. Здійснювалися заходи щодо створення регіонального інтернет-ресурсу з підтримки експортерів області, що дозволить збільшити обсяги експорту завдяки розширенню існуючих та освоєнню нових ринків збуту експортоорієнтованими підприємствами області. У вересні 2020 року в Житомирі відбулася нарада щодо питань програми Уряду про стимулювання експорту для представників підприємств-експортерів Житомирського регіону під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Також, з метою обговорення перспектив виходу українських підприємств на нові ринки збуту та залучення іноземних інвестицій в економіку регіону у жовтні 2020 року відбулося засідання круглого столу в режимі онлайн під головуванням Міністра закордонних справ України з експортерами та інвесторами Житомирщини. За підсумками даних заходів було надіслано перелік проблемних питань підприємств-експортерів області та пропозиції щодо їх вирішення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист від 24.09.2020 №09/2007/0/2-20/11), Міністерству закордонних справ України (лист від 05.11.2020 №5548/2-20/41), Кабінету Міністрів України (лист від 12.11.2020 №5681/2-20/40). |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.77. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.78. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет | 189,987 | - | - | - | 189,987 | 189,987 | Створено туристично-інформаційний центр | Один. |  | 1 |  | 1 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 1.79. Встановлення пам’ятника Святославу Ріхтеру | Місто Житомир та Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.80. Створення симфонічного оркестру при Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера. | Житомирська область | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.81. Розвиток та модернізація музейної мережі області | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Обласний бюджет | 1096,742 | - | 40,5 | 40,5 | 1096,742 | 1096,742 | Збільшення аудиторії відвідувачів //дитячої аудиторії | кількість осіб |  | 13900 // 11200 |  | 14960 // 12540 |  | +1060 // +1340 |  | Виконується. Протягом 2018 року для Національного музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова придбано робота та телевізор, у 2019 році — космосимулятор «Еней», окуляри та шолом, у 2020 році – шолом 3D. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.82. Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор з метою відновлення функціонування театру (пам`ятки історії) по вул. Європейській, 21 в місті Бердичеві | Місто Бердичів та Бердичівський район | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | 4000,0 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.83. Проведення археологічних досліджень у місті Малині | Місто Малин | 2018-2020 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 187,366 | Проведено археологічних досліджень | Один. |  | 1 |  | 1 |  | - |  | Виконується. У 2019 році проведено фестиваль «Інкубатор ремесел», виготовлено презентаційний матеріал. Протягом 2020 року заходи не проводились у зв’язку з запровадженням карантину, пов’язаного з Covid-19. |  |  |  |
|  |  | 1.84. Започаткування музейної справи, реконструкція будівлі по вул. Грушевського, 40 в місті Малині (під краєзнавчий музей) | Місто Малин | 2018 | 2020 | - | - | - | - | 72,9 | - | 407,7 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 28 |  | - 72 |  | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 1.85. Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.86. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівці Андрушівського району | Місто Андрушівка та Андрушівський район | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.87. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | Олевський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.88. Організація фестивалю «Polissia Food Fest» | Житомирська область | 2019-2020 | 2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.89. Створення бази даних туристичної інформації про Житомирську область «Я їду» | Житомирська область | 2019-2020 | 2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.90. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка ставків в парку ім. Миклухо-Маклая в місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2020 | - | - | 2217,916 | - | - | 3085,336 | 867,417 | Очищено ставків | Од. |  | 3 |  | 2 |  | -1 |  | Виконується. Кошти Державного бюджету у сумі 2217,916 тис. грн повернуто у зв’язку з невиконанням робіт, через порушення підрядником договірних умов. - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.91. Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2020 | Міський бюджет | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. В 2018 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.92. Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському | Місто Новоград- Волинський | 2018-2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.93. Реконструкція гідроспоруди на річці Гуйва по вул. Щорса у місті Андрушівці Андрушівського району | Місто Андрушівка Андрушівського району | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.94. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Ємільчинської селищної ради | Села Мала Глумча, Мокляки, Підлуби, Сергіївка, Середи, Степанівка, Великий Яблунець, Андрієвичі, Куліші Ємільчинської об’єднаної територіальної громади Житомирської області | 2020 | 2020 | Державний та обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 1 Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області | 1.95. Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине Житомирської області | смт Ємільчине та Ємільчинський район. | 2019-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1167,285 | 585,3 | 600,0 | 290,986 | 1182,0 | 864,873 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 17 |  | -83 |  | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 1.96. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі | Баранівка Баранівського району, смт Першо-травенськ, села Марківка, Стара Гута Баранівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування |  |  |
|  |  | 1.97. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району | Села Романівка, Тупальці, Поліянівка, Яворівка, Броники, Ужачин, Куриця, Кленова, Орепи, Колодянка, Івашківка, Лучиця, Красилівка, Таращанка, Маковиці, Анета, Повчино, Токарів, Піщів Новоград-Волинського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 1.98. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкове Іршанської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Проєкт включено до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, як складову проєктної ідеї «Створення туристичного бренду «Іршанськ-Рекреація». | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | 400 | - | 610 | - | Кількість розробленої проектно-кошторисної документації | Один. |  | 10 |  | - |  | -10 |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.2. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2020 | Державний, обласний- та місцеві бюджети, пайові внески членів СОК | 448,9 | 195,6 | 5000 | 260,2 | 13000 | 603,2 | Створено сільсько- господарських обслуговуючих кооперативів | Один. |  | 10 |  | 6 |  | -4 |  | Виконується. У 2018 році з обласного бюджету 2 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) отримали підтримку у сумі 253,3 тис. грн для придбання молочарського обладнання. У 2020 році використано 195,6 тис. грн коштів обласного бюджету СОК «Агро Мілка 2020» Ємільчинського району. | Низький рівень знань сільських жителів з питань переваг об’єднання в кооперативи. Проводиться роз’яснювальна робота з цього питання. |  |  |
|  |  | 2.3. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет | 36138,75 | 17803,0 | 11000,0 | 17803,0 | 30000,0 | 36138,75 | Суб’єкти господарювання, яким надано допомогу | Один. |  | 70 |  | 173 |  | +103 |  | Виконується. У 2018 році відшкодовано відсоткову ставку за залученими кредитами 28 сільгосп-підприємствам у сумі 6978,5 тис. грн, у 2019 році - 41 сільгосп-підприємству у сумі 11357,25 тис. гривень. У 2020 році сільськогосподарські підприємства отримали 382,0 млн грн кредитних коштів, їм здешевлено кредити на 17,8 млн грн (відсоткову ставку за залученими кредитами). Підтримку отримали 104 с.г. підприємства. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2020 | Бюджети всіх рівнів, міжнародні донори- | 25825,0 | 8559,9 | 11700 | 86215,0 | 31400 | 30736,6 | Надано допомогу фермерським господарствам | Один. |  | 102 |  | 306 |  | +204 |  | Виконується. У 2018 році з державного бюджету через Житомирське регіональне відділення фонду підтримки фермерських господарств 3 фермерські господарства (ФГ) отримали 690,1 тис. грн на поворотній основі, 77 ФГ – 2231,4 грн бюджетної субсидії на 1 га оброблюваних угідь, 3 ФГ – 2347,3 грн на закладення хмільників, садів; з обласного бюджету 6 ФГ – 267,2 тис. грн для часткового відшкодування придбаних техніки та технологічного обладнання. У 2019 році з обласного бюджету ФГ отримали 670,1 тис. грн, у т.ч. 2 ФГ – 303,9 тис.грн на відшкодування вартості причіпної техніки, 4 ФГ – 352 тис.грн за приріст поголів’я корів за рахунок власного відтворення, 1 ФГ – 14,2 тис.грн на органічне виробництво; з державного бюджету – 3928,1 тис. грн, в т. ч. 2ФГ – 639,5 тис. грн на закладення хмільників, садів, 18 ФГ – 3288,6 тис. грн на відшкодування відсоткової ставки; через регіональне відділення фонду підтримки ФГ – 7130,9 тис. грн, у т.ч 14 ФГ – 3956,5 тис. грн на поворотній основі; 101 ФГ – 3174,4 тис. грн субсидії на 1 га оброблювальних площ. У 2020 році з обласного бюджету отримало підтримку:2 ФГ у сумі 85,0 тис. грн за придбання причіпної сільгосп техніки. З держ. бюджету фермери отримали 7922,8 тис. грн фін. підтримки, з них по напрямах: 1) за утримання корів (32ФГ) – 2890,0 тис. грн; 2) підтримка розвитку садівництва, хмелярства та ягідництва (4ФГ)- 2590 тис. грн; 3) за бджолосім’ї (3ФГ) 104,8 т.грн. Через Регіональне відділення Фонду підтримки фермерських господарств 21 ФГ отримало 2338,0 тис. грн, з них: 1) на поворотній основі (5ФГ) -1273,0 тис. грн; 2) бюджетна дотація на одиницю оброблювальних угідь (20 ФГ) – 1065,0 тис. грн. Крім того, повернуто заборгованість 2019 року у сумі 552,1 тис.грн по бюджетній дотації на одиницю оброблювальних угідь (16ФГ). |  |  |  |
|  |  | 2.5. Сприяння розвитку бджільництва | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2020 | Обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори | 5193,6 | 5193,6 | 500 | 5193,6 | 1500 | 5193,6 | Збільшено чисельність бджолосімей | Тис. сімей |  | 50 |  | - |  | -50 |  | Виконується. У 2020 році 636 фізичних осіб, які утримують від 10 до 300 бджолосімей, та 7 юридичних осіб отримали дотацію за утримання бджолосімей у сумі 5193,6 тис. гривень. | Підтримка з обласного бюджету даного напряму у 2020 році не передбачалася, оскільки область забезпечена у повному обсязі бджолопродукцією. Даний напрям підтримувався за кошти Державного бюджету. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів | Романівський, Брусилівський та Попільнянський і прилеглі райони | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), кошти бізнесових структур, міжнародні донори | - | - | 60000,0 | 280900,0 | 180000,0 | 2493388 | Створено елеваторних комплексів | Один. |  | 8 |  | 14 |  | +6 |  | Виконується. У 2018 році на реалізацію проекту спрямовано 2,1 млрд грн, з них: ПСП «Україна» (ТОВ «Монсанта Україна») Попільнянського - 2000 млн грн, ТОВ «Олімп-Агро» смт Попільня – 110 млн грн, ТОВ «Вега-Агро» Брусилівського – 1,0 млн грн, ТОВ «Норм Агро» Бердичівського – 0,55 млн грн, ТОВ «Компанія ЮСС» Пулинського – 15,9 млн грн, ПП «Світанкова зоря» та СТОВ «Печанівське» Романівського районів – відповідно 0,36 млн грн 4 млн гривень. У 2019 році завершено реалізацію проекту ПСП «Україна», на що спрямовано 4,96 млн грн; будувався зерно-очисний комплекс СТОВ «Млинище» Житомирського району - 7,0 млн грн; будувалися елеватори: ТОВ «Олімп Агро» – 63,9 млн грн, ТОВ «Вега Агро» – 1,2 млн грн, ФГ «Сорока» Брусилівського району – 3,0 млн грн, ТОВ «Компанія ЮСС» - 600,0 тис. грн. У 2020 році у Попільнянському районі проведено: будівництво елеватора ТОВ «Сігнет-Центр» (ТОВ «Сігнет-Холдинг»), на що спрямовано 247,3 млн грн; реконструкцію елеватора ТОВ «Олімп- Агро» (0,6 млн грн). У Житомирському р-ні - будівництво зернової сушки ТОВ «Агро-Юніверсал» (4,0 млн грн), реконструкція зерноскладу ТОВ «Шанс» (1,5 млн грн). У Пулинському районі ТОВ «Компанія ЮСС» у будівництво зернового елеватора спрямувала 0,5 млн грн. У Брусилівському районі будівництво зерносушильного комплексу ТОВ «Вега-Агро» - 27,0 млн гривень. |  |  |  |
|  |  | 2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | 2000 | - | 4000 | - | Кількість побудованих овочесховищ | од |  | 2 |  | - |  | -2 |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Пошук інвестора. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.8. Сприяння відновленню роботи 3-х спиртових заводів на території області | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | 6000,0 | - | 16000,0 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. З квітня 2020 року Липницьке МПД ДП «Укрспирт» відновило роботу, реалізація продукції здійснюється виключно через ДП «Укрспирт». | ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» не працює через зношеність виробничих фондів та складний фінансовий стан. ДП «Червоненський завод продтоварів» готує документи на передачу майна у Фонд державного майна. |  |  |
|  |  | 2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори | - | - | 70000 | 229200,0 | 187000 | 540766,0 | Реконструйовано підприємств | Один. |  | 20 |  | 26 |  | +6 |  | Виконується. У 2018 році здійснювалось будівництво та реконструкція 11-ти тваринницьких приміщень у Андрушівському (1), Баранівському (3), Житомирському (1), Коростенському (1), Любарському (1), Народицькому (3), Попільнянському (1) районах, з них: 3 - для утримання свиней, 7 - молочно-товарних ферм для утримання корів, 1 – для утримання овець. У 2019 році: продовжено реконструкцію 5 молочно-товарних комплексів: ТОВ «Вельце» Любарського (спрямовано 45,9 млн грн), ПАФ «Єрчики» Попільнянського (135,2 млн грн), ТОВ «Агро-вест-Груп» Баранівського (0,5 млн грн), ТОВ «Івниця» Андрушівського (3,6 млн грн) районів; розпочато будівництво молочно-товарного комплексу європейського зразка у ПП «Галекс Агро» Баранівського району (спрямовано 5,1 млн грн); проводилася реконструкція 5-ти свинокомплексів, а саме: ДФУ «Агро» Коростенського (14,7млн грн), (П(ПО)ПС «Малинівське» Малинського (8,5млн грн), ТОВ «Агропек» (10,0 млн грн), ТОВ «АК Біоленд» Черня-хівського (11,7 млн грн) та ТОВ АПК «Дубовий Гай» (2,0 млн грн) Овруцького районів; проводилася реконструкція вівчарника у Народицькому районі (0,2 млн грн); розпочато будівництво птахокомплексу у Черняхівському районі (0,3 млн гривень). У 2020 році здійснювались: реконструкція майнових комплексів молочно-товарних ферм: ПАФ «Єрчики» (спрямовано 12,6 млн грн) і ПСП «Україна» (15,7 млн грн) Попільнянського р-ну; будівництво приміщення корівника та доїльної зали ПП «Галекс –Агро» Баранівського (70,0 млн грн); ТОВ «Вель-це» Любарського (79,8 млн грн); ТОВ «Камінське» Романівського (1,5 млн грн); ДП «Дан Мілк» Черняхівського (0,1 млн грн); ТОВ «Едем-СК» Чуднівського (4,5 млн грн); ПСП «Слободище» Бердичівського (20,0 млн грн); свинокомплексів: ТОВ «Агропек» Черняхівського (7,5 млн грн), ТОВ «Агро-фірма Стожари» (2,3 млн грн), ТОВ «ДФУ-Агро» (15,0 млн грн); будівництво приміщення для утримання курчат бройлерів у ТОВ «Ю Фармінг Груп» Черняхівського району – 0,2 млн гривень. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевськ Олевського району | Олевський район | 2018-2020 | 2020 | Кошти інвесторів | - | - | 500 | - | 2350 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Пошук інвестора. |  |  |
|  |  | 2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2020 | Державний, обласний та місцеві бюджети, власні та залучені кошти сільськогосподарських агроформувань | 580,89 | 184,47 | 8000 | 370,5 | 22700,0 | 7267,12 | Збільшення чисельності господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва | Один. |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | Виконується. Органічним виробництвом в області займаються 16 агроформувань, в обробітку яких знаходиться 22,5 тис. га землі. У 2018 році з обласного бюджету відшкодовано 50% вартості придбання сертифікату відповідності у сумі 241,6 тис. грн 4 сільгосппідприємствам, у 2019 році – 154,82 тис. грн 3 сільгосппідприємствам. У 2020 році з обласного бюджету 6 сільськогосподарських підприємств отримали часткове відшкодування вартості придбання сертифікату відповідності виробництва органічної продукції у сумі 184,47 тис. гривень. |  |  |  |
|  |  | 2.12. Створення моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. |  |  |  |
|  |  | 2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Обласний бюджет | 193,3 | - | - | 23,0 | 193,3 | 193,3 | Проведено майстер-класів | Один. |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | Виконується. Протягом 2018 року проведено 10 заходів. У 2019 році проведено фестиваль «ЕКОфест» та свято декоративно-прикладного мистецтва «Майстерний червень». 23 червня 2020 року проведено ХІ свято декоративно-прикладного мистецтва "Майстерний червень". |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.14. Культурне життя громади | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Обласний бюджет | 442,636 | - | - | - | 442,636 | 442,636 | Проведено заходів | Один. |  | 33 |  | 33 |  | 0 |  | Виконується. Протягом 2018 року проведено 32 заходи. У 2019 році проведено Етно-фестиваль «Житичі». Протягом 2020 року заходи не проводились у зв’язку з запровадженням карантину, пов’язаного з Covid-19. |  |  |  |
|  |  | 2.15. Фольклорне намисто | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2020 | Державний, обласний та місцеві бюджети, власні кошти сільських жителів | 15536,0 | 4230,0 | 535,0 | 4230,0 | 1425,0 | 17086,0 | Кількість отримувачів пільгових кредитів | Осіб |  | 50 |  | 90 |  | +40 |  | Виконується. У 2018 році спрямовано 5165,0 тис. грн бюджетних коштів, у т. ч. 3350,0 тис. грн - з обласного бюджету на надання пільгових кредитів 35 сільським забудовникам. Кошти спрямовані: 465,0 тис. грн – на будівництво житла 5 осіб, у т. ч. отримали з обласного бюджету 90,0 тис. грн 3 особи; 3775,0 тис. грн – на придбання житла 20 осіб, у т. ч. з обласного бюджету – 3010,0 тис. грн 16 осіб; 875 тис. грн - на реконструкцію і добудову житла 9 осіб, у т. ч. з обласного бюджету – 200,0 тис. грн 3 особи; 50,0 тис. грн – на підключення інженерних мереж з обласного бюджету 1 особа. У 2019 році пільгові кредити отримали 36 сімей: із державного бюджету у сумі 1300,0 тис. грн 7 осіб, з них для: будівництва житла – 2 особи у сумі 355,0 тис. грн; придбання житла – 3 особи у сумі 645,0 тис. грн; реконструкцію житла – 2 особи у сумі 300,0 тис. грн; з обласного бюджету у сумі 4500 тис. грн отримали 26 осіб, з них на: нове будівництво – 4 особи 1280,0 тис. грн; придбання житла – 12 осіб 2026,0 тис. грн; добудову, ремонт, реконструкцію житла – 10 осіб 1194,0 тис. грн; з районних бюджетів у сумі 341,0 тис. грн 3 особи, у т.ч. для придбання житла 1 особа 140,0 тис. грн; на реконструкцію житла – 2 особи 201,0 тис. гривень. У 2020 році пільгові кредити у сумі 4230 тис. грн отримали 25 сімей, з них: із державного бюджету у сумі 1400 тис. грн (10 осіб), у т.ч.: для придбання житла (354 тис. грн 4 особи), реконструкції житла 500 тис. грн – 4 чол), будівництва житла (346 тис. грн – 2 чол.); з обласного бюджету у сумі 2800,0 тис. грн – 15 осіб, з них на: придбання житла 11 осіб у сумі 2120,0 тис. грн; на реконструкцію житла – 4 особи отримали 650,0 тис. грн і 30,0 тис. на будівництво житла. Крім того, 1 особа отримала 30,0 тис. грн для придбання житла із місцевого бюджету Червоненської ОТГ (співфінансування з обласним бюджетом). |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.17. Комп’ютеризація навчальних закладів Любарського району | Любарський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.18. Реконструкція існуючого майданчика під літній спортивний комплекс в смт Ємільчине, вул. Соборна, 14 | Смт Ємільчине, Ємільчинський район | 2019 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.19. Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ольги Сябрук по вул. Звягельська, 17 у місті Баранівка Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання | Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. |  |  |
|  |  | 2.20. Капітальний ремонт спортивного залу Зарудинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Кооперативній, 70 в селі Зарудинці Ружинського району | Село Зарудинці Ружинського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.21. Будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії по вул. Кутузова,44 в селі Рижани Хорошівського району | Село Рижани Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.22. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 9364,124 | - | - | - | 9364,124 | 9364,124 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 2.23. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | 1537,15 | 1537,15 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 2.24. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Лугини Лугинського району | Лугинський район | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.25. Будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ по вул. Київській, 36 у смт Ружин Ружинського району | Смт Ружин Ружинського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.26. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільні Попільнянського району | Смт Попільня та Попільнянський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.27. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 1653,0 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.28. Влаштування штучного покриття для спортивного майданчика по вул. Центральна, 1А в селі Курне Пулинського району | Села Курне, Березова Гать, Молодіжне, Цвітянка, селище Курне Пулинського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 924,380 | - | - | - | 924,380 | 924,380 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 2.29. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів Хорошівського району | Смт Хорошів і Хорошівський район | 2018-2019 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1200,00 | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 2.30. Ремонт актового залу початкового спеціалізованого музичного навчального закладу Черняхівська музична школа по вул. Шевченка, 8 в смт Черняхів Черняхівського району | Черняхівський район | 2018-2020 | 2020 | - | 25,5 | 25,5 | 1878,4 | 1051,8 | 3525,5 | 1051,8 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 29 |  | -71 |  | Виконується. Скориговано проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. |  |  |  |
|  |  | 2.31. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25 В в селі Мостове Андрушівського району | село Мостове Андрушівського району | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.32. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Новоград-Волинській, 88 А в селі Рогачів Баранівського району | Села Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району | 2018 | 2020 | Кошти інфраструктурної субвенції | 1287,116 | - | - | - | 1287,116 | 1287,116 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. | - |  |  |
|  |  | 2.33. Реконструкція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня та Попільнянський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.34. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет | 644,0 | - | - | - | 644,0 | 644,0 | Кількість населена пунктів, де проведено кап. ремонти закладів культури | одиниць |  | 5 |  | 1 |  | -4 |  | Виконується. У 2019 році проведено капітальний ремонт клубу у с. Носівки. | Недостатність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.35. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району | Села Стрижівка та Колодязьки Коростишівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.36. Капітальний ремонт частини Підлубівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів для закладу дошкільної освіти «Барвінок» Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | Село Підлуби Ємільчинського району | 2019 | 2020 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 971,810 | - | - | - | 971,810 | 971,810 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 2.37. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 в селі Голубівка Ружинського району | Село Голубівка Ружинського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.38. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Карабчиївської ЗОШ по вул. Сквирській, 15 в селі Карабачиїв Ружинського району | Село Карабачиїв Ружинського району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | 100,0 | - | 100,0 | 22,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 10 |  | -90 |  | Виконується. Протягом 2018 року підключено електроенергію. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.39. Реконструкція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня Попільнянського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 2616,1 | - | - | - | 2616,1 | 2205,2 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 2.40. Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова в селі Печанівка Романівського району | Село Печанівка Романівського району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | 10759,1 | 1250,0 | 1250,0 | 1450 | 10246,3 | 8869,3 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.41. Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Адмірала Левченка, 133 у селі Дубрівка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля та Зірка Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | 314,0 | 313,2 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. Проведено капітальний ремонт і термосанацію приміщення. |  |  |  |
|  |  | 2.42. Будівництво та реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 2 у селі Носівки Чуднівського району | Села Носівки та Суслівка Чуднівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.43. Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ступенів на 144 місця у селі Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва) | Села Бистрик та Житинці Бердичівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.44. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | 2018-2019 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 10262,199 | - | - | - | 10262,199 | 9962,1 | Кількість учнів | Осіб |  | 388 |  | 388 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 2.45. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району | Села Луки, Пиріжки, Недашки, смт Гранітне Малинського району | 2018-2020 | 2020 |  | 1555,8 | 36,0 | - | 1748,65 | 2299,0 | 2299,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 90 |  | -10 |  | Виконується. У 2018 році проведено поточний ремонт системи опалення Пиріжківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ступенів». У 2019 році укладено договір на виконання капітального ремонту будівлі Недашківського НВК "ДНЗ-ЗНЗ I-III ст" та Луківської ЗОШ І-ІІІ ст. У I кварталі 2020 року виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну покрівлі будівлі Луківської ЗОШ I-III ст. Повторно оголошено конкурс на виконання робіт капітального ремонту Недашківській НВК "ДНЗ-ЗНЗ I-III ст" Виготовлено проект на проведення капітального ремонту приміщення Гранітнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Відбулася процедура визначення переможця на виконання робіт. | Невиконання договірних умов підрядною організацією щодо виконання робіт капітального ремонту Недашківській НВК "ДНЗ-ЗНЗ I-III ст" - договір розірвано. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.46. Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин Ружинського району | Смт Ружин Ружинського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.47. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів у селі Дубище Чуднівського району | Села Дубище, Дідківці, Дриглів, Кихті, Рижів Чуднівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Проектно-кошторисну документацію розроблено у 2018 році. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.48. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську Олевського району | Місто Олевськ Олевського району | 2018-2020 | 2020 | - | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | Придбано контейнерів/ спецтранспорту | Один. |  | 130/1 |  | 130/0 |  | 0/-1 |  | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 2.49. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радулин, Закриниччя Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району | 2018-2020 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 60,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 5 |  | -95 |  | Виконується. Придбано контейнери у 2018 році. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.50. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | 2018-2020 | 2020 | - | 442,3 | - | - | - | 442,3 | 442,3 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 81,6 |  | -18,4 |  | Виконується. У 2019 році Краснопільська сільська рада отримала інфраструктурну субвенцію в сумі 442,3 тис. грн. на придбання транспортних засобів DW -244 ANTXC-190 тис. грн, трактора ДТЗ -160- 53,3 тис. гривень. У 2020 році закуплено 8 баків для сміття на суму 65 тис. гривень. | Недостатність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | Розвиток сільських територій та територій навколо міст області | 2.51. Запровадження в Овруцькій територіальній громаді роздільного збору сміття з метою покращення екологічної безпеки прикордонних територій | Місто Овруч, Овруцький район, суміжні територіальні громади | 2019-2020 | 2020 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога | 778,37 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 778,37 | 778,37 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. Придбано 1 установку для пресування пластику, 148 контейнерів та 50 урн. Керівництвом ОТГ із залученням громадських організацій проведено 5 семінарів-навчань та 3 тренінги з жителями громади. Виготовлено 950 розмальовок та 950 абеток, встановлено 3 білборди та 2 банери на тему поводження з твердими побутовими відходами. Сформовано місцевий план дій поводження з твердими побутовими відходами. |  |  |  |
|  |  | 2.52. Рекультивація сміттєзвалища в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Селище Кам’яний Брід Баранівського району, та прилеглі території | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.53. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги | Місто Коростень та Коростенський район | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет | 44570,839 | - | - | - |  | 44570,839 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 23,5 |  | -76,5 |  | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 2.54. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Малині | Місто Малин та Малинський район | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.55. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня Попільнянського району | Смт Попільня, село Кам’янка Попільнянського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.56. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів Романівського району | Селище Романів Романівського району та прилеглі території | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 2.57. Капітальний ремонт одного 16-квартирного будинку та двох 30-квартирних будинків в смт Народичі Народицького району | Народицький район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | 20000,0 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.1. Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ у місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.2. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад | Малинський район | 2018-2020 | 2020 | - | 90,0 | 40,0 | 80,0 | 40,0 | 90,0 | 90,0 | Кількість осіб, що брали участь у заходах/ проведено заходів | Осіб/один. |  | 2350/43 |  | 2600/45 |  | +250/+2 |  | Виконується. Протягом 2019 року – 2020 року за участю 2600 осіб, з яких 1050 осіб учнівської та 300 осіб студентської молоді, приведено в належний санітарний стан територію 89 населених пунктів, ліквідовано понад 59 несанкціонованих сміттєзвалищ, проведено висадку дерев та кущів, прибрано дитячі та спортивні майданчики, братські могили, меморіальні комплекси, місця почесних поховань, кладовища тощо. Забезпечено ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ за межами населених пунктів Малинського району (с. Нянівка, с. Морозівка, с. Новоселиця, с. Рутв’янка, с. Рудня Вороб’ївська). |  |  |  |
|  |  | 3.3. Поліпшення благоустрою Новоград-Волинської об’єднаної територіальної громади | Територія сіл Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади | 2019 | 2020 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | 442,7 | - | - | - | 442,7 | 442,7 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 10 |  | -90 |  | Виконується. Проводилися роботи по освітленню в с.Маковиці. |  |  |  |
|  |  | 3.4. Покращення благоустрою Ємільчинської об’єднаної територіальної громади | Ємільчинська об’єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 9016,07 | - | - | - | 8565,95 | 8565,95 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 75 |  | -25 |  | Виконується. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.5. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві | Місто Бердичів | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | 52,907 | 697,343 | 52,907 | 7702,520 | 2191,741 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 29 |  | -71 |  | Виконується. Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації відповідно до діючих цін. |  |  |  |
|  |  | 3.6. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.7. Освітлення вулиць в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Смт Кам’яний Брід Баранівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.8. Реконструкція вуличного освітлення у 9-ти населених пунктах Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | Села Дениши, Ульянівка, Михайлівка, Перлявка, Корчак, Катеринівка, Тригір’я, Буки, Нова Рудня Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2020 | - | 3962,533 | - | - | - | 4000,0 | 3962,533 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.9. Капітальний ремонт площі Волі у місті Баранівці Баранівського району. | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.10. Капітальний ремонт вулиць Жовтнева, Кірова, Іванопільська, Комсомольська, Шевченка, Райгородоцька, 40 років Перемоги, Гагаріна в селі Буряки Бердичівського району | Село Буряки Бердичівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет | - | - | - | - | 7602,2 | 7602,2 | Проведено капітальний ремонт вулиць | Один. |  | 8 |  | 6 |  | -2 |  | Виконується. Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Жовтнева (перейменовано на Михайлівську), Іванопільська, Райгородоцька, 40 років Перемоги (перейменовано на Квітневу), Комсомольська (перейменовано на Золоту) та Гагаріна в селі Буряки. Протягом 2019-2020 років роботи не проводилися. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.11. Капітальний ремонт вулиці Комунарська (Центральна) в селищі Хмельове Бердичівського району | Селище Хмельове Бердичівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 16 |  | -84 |  | Виконується. Проєкт перебуває на стадії заключення договору з підрядником. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.12. Капітальний ремонт вулиці Н.Репкіна у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 3403,0 | 3403,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.13. Капітальний ремонт Привокзальної площі у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1722,0 | 1722,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. |  |  |  |
|  |  | 3.14. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Щорса від вулиці Куйбишева до перетину з вулицею Коростенською в смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 1935,149. | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.15. Реконструкція дороги по проспекту Машинобудівників у місті Малині | Місто Малин | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації відповідно до діючих цін. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.16. Капітальний ремонт вул. Шевченко села Добринь Хорошівського району | Село Добринь Іршанської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1484, 509 | - | - | - | 1499,999 | 1484, 509 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. Проведено капітальний ремонт 1 км дорожнього покриття вулиці Шевченка у с. Добринь. |  |  |  |
|  |  | 3.17. Будівництво доріг (не тверде покриття) району індивідуальної забудови по вулицях Житомирська, С. Фролова, Вишнева, Джерельна, О. Богуша, Європейська, Набережна, Озерна, Західна в смт Іршанськ Хорошівського району | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | 738,497 | - | - | - | 1499,999 | 738,497 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році за кошти місцевого бюджету та обслуговуючого кооперативу «Західний масив". |  |  |  |
|  |  | 3.18. Капітальний ремонт резервуарів чистої води в смт. Ємільчино, Ємільчинського району, Житомирської області (коригування) | Смт Ємільчине, Ємільчинського району | 2019 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.19. Генеральні плани населених пунктів | Овруцька об’єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.20. Встановлення меж населених пунктів | Овруцька об’єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.21. Реконструкція станції знезалізнення в місті Баранівці Баранівського району | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2020 | Кошти інфраструктурної субвенції | 1498,212 | - | - | - | 1452,412 | 1452,412 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. Реконструйовано станцію знезалізнення, яка введена в експлуатацію у березні 2018 року. |  |  |  |
|  |  | 3.22. Розроблення схеми планування території Овруцької об’єднаної територіальної громади | Овруцька об’єднана територіальна громада | 2019 | 2020 | Кошти ДФРР, МТД, державний, обласний, місцевий бюджети, інші позабюджетні кошти, у тому числі кошти третіх осіб, незаборонені чинним законодавством України | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.23. Будівництво водопровідної мережі та очисних споруд в селі Горщик Коростенського району | Село Горщик Коростенського району | 2018 | 2020 | Державний , місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.24. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську Олевського району | Місто Олевськ Олевського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 12 271,6 | 12 271,6 | 120,1 | 120,1 | 12 271,6 | 12 271,6 | Заміна обладнання на сучасне енергозберігаюче | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.25. Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення «Нова» фільтрувальна станція міста Коростеня Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію (коригування)» | Місто Коростень | 2018 | 2020 | Міський бюджет | 74,0 | - | - | - | - | 74,0 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.26. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону по вулиці Заводська-Південна у місті Коростені | Місто Коростень | 2018-2019 | 2020 | Міський бюджет | 1096,0 | - | - | - | 1210,3 | 1096,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 10 |  | -90 |  | Виконується. |  |  |  |
|  |  | 3.27. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 70,0 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.28. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону «Морське» у місті Новограді–Волинському | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.29. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району | Села Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської об’єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Розробляється проєктно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.30. Реконструкція каналізаційного колектора Д 500 мм в смт Ємільчине Ємільчинського району | Смт Ємільчине Ємільчинського району | 2018 | 2020 | Обласний бюджет | 1310,5 | - | - | - | 1434,0 | 1310,5 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.31. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві Коростишівського району | Місто Коростишів Коростишівського району | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.32. Будівництво каналізаційних мереж смт Лугини Лугинського району | Смт Лугини Лугинського району. | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.33. Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Народицького району | Смт Народичі Народицького району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1480,75 | - | - | - | 4352,5 | 1480,75 | Реконструйовано очисні споруди | Один. |  | 1 |  | - |  | -1 |  | Виконується. Проведено коригування проектно-кошторисної документації. Роботи розпочаті у першому півріччі 2020 року. |  |  |  |
|  |  | 3.34. Будівництво каналізаційних мереж по вул. В. Інтернаціоналістів в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.35. Будівництво каналізаційних мереж по вул. Білявського в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | - | 1167034,0 | - | - | - | 1151,240 | 1151,240 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.36. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Сабурова у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.37. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Тітова у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Міський бюджет | 1040,752 | - | - | - | 1040,752 | 946,447 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.38. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві | Місто Бердичів | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | 798,500 | - | 2 834,937 | 36,437 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.39. Реконструкція КНС по вул. Кривоноса у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.40. Реконструкція КНС №3 по вул. Грушевського, 255 у місті Коростені | Місто Коростень | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.41. Реконструкція очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт Черняхів Черняхівського району | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет | 4052,5 | 624,3 | 857,9 | 602,8 | 5502,6 | 5247,5 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.42. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) | Місто Бердичів та Бердичівський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | 19076,925 | - | 59332,910 | 255,985 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.43. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені | Місто Коростень | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.44. Будівництво газопроводу ого тиску до села Кримок Радомишльського району | Село Кримок, селище Городок Радомишльського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 21,8 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.45. Будівництво підвідного газопроводу до села Огіївка Ружинського району | Село Огіївна Ружинського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 3117,0 | - | - | - | 3117,0 | 3117,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. У 2018 році завершено роботи по будівництву підвідного газопроводу та підключенню до домогосподарств. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.46. Будівництво підвідного газопроводу до села Городок Ружинського району | Село Городок Ружинського району | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, місцевий бюджет |  | - | - | - | 3350,6 | 3472,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.47. Завершення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет, обласний бюджет | - | - | - | - | - | 350,0 | Кількість жителів, які отримають послугу газифікації | Осіб |  | 926 |  | 90 |  | -836 |  | Виконується. Протягом 2018 року проведені роботи по прокладанню газопроводу по частині вулиць с. Великий Дивлин. | Недостатнє фінансування. |  |  |
|  |  | 3.48. Реконструкція дороги О-061729 Парипси-Ставище через села Саверці та Почуйки Попільнянського району | Села Саверці та Почуйки Попільнянського району | 2018 | 2020 | Державний бюджет | 17298,2 | - | - | - | 17298,2 | 17298,2 | Протяжність відремонтованої дороги | км |  | 2,8 |  | 2,8 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.49. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет | - | - | 5420,0 | 5420,0 | 9425,5 | 9425,5 | Створено центрів | Один. |  | 5 |  | 4 |  | -1 |  | Виконується. У 2018 -2019 роках відкрито 4 навчально-практичних галузевих центри: зварювальних технологій на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій, електротехнічного напряму на базі ПТУ-4 м. Бердичева, слюсарного напряму на базі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира та з професії «Монтажник систем утеплення будівель» на базі Бердичівського професійного будівельного ліцею. У 2020 році відкрито 2 навчально-практичних галузевих центри: деревообробного напряму на базі ДНЗ «Новоград-Волинське ВПУ» та дорожньо-будівельних машин на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій. |  |  |  |
|  |  | 3.50. Ми за здоровий спосіб життя | Житомирська область | 2019-2020 | 2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів | 78,0 | 44,74 | 44,74 | 44,74 | 78,0 | 108,44 | Проведено заходів | Один. |  | 10 |  | 16 |  | +6 |  | Виконується. Протягом 2019 – 2020 років проведено 16 заходів та випущено 2340 примірників тематичних друкованих видань. |  |  |  |
|  |  | 3.51. Розвиток системи громадського здоров’я області | Житомирська область | 2019 | 2020 | Обласний бюджет, кошти Глобального фонду | 1029,4 | - | - | - | 1293,045 | 1029,4 | Проведено заходів | одиниць |  | 10 |  | 10 |  | - |  | Виконано. Протягом 2019 року проведено 10 круглих столів та тренінгів, розроблено та випущено 4 відеоролика та 23100 примірників друкованих матеріалів. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.52. Реконструкція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2020 | Міський бюджет, інші кошти | 169,305 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію у 2018 році. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.53. Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2020 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 7423,624 | - | - | - | 7423,624 | 7423,624 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.54. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами у селах Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району | 2018-2020 | 2020 | - | 9900,0 | 8910,0 | 9900,0 | 8910,0 | 9900,0 | 8910,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 90 |  | -10 |  | Виконується. Завершуються роботи по введенню в експлуатацію амбулаторії сімейної практики у с. Краснопіль. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.55. Будівництво мережі водопостачання у селі Маркуші Бердичівського району | Село Маркуші Бердичівсь-кого району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | 980,802 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.56. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадомці Бердичівського району | Село Великі Гадомці Бердичівського району | 2019 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 1346,9 | - | - | - | 1346,9 | 1346,9 | Забезпечено населення якісною питною водою | Осіб |  | 271 |  | 271 |  | - |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.57. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району | Село Садки Бердичівського району | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.58. Будівництво водопровідної мережі в селах Грозине та Сингаї Коростенського району | Села Грозине та Сингаї Коростенського району | 2018 | 2020 | Державний,, місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.59. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Радянській у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Державний,, місцевий бюджети | 4142,879 | - | - | - | 2918,870 | 2918,870 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.60. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 2 по вул. Карпінського у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Державний,, місцевий бюджети | 2990,944 | - | - | - | 2223,105 | 2223,105 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.61. Реконструкція підземного водозабору у місті Овручі Овруцького району. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Міський бюджет | 1242,182 | - | - | - | 1242,182 | 1242,182 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.62. Технічне переоснащення ВНС № 1 другого підйому у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 1095,130 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. |  |  |  |
|  |  | 3.63. Технічне переоснащення ВНС № 2 другого підйому у місті Овручі Овруцького району | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 943,119 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. |  |  |  |
|  |  | 3.64. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району | Село Мовчанівка Ружинського району | 2018-2020 | 2020 | Місцевий бюджет | 1400,0 | - | 731,0 | 325,0 | 2800,3 | 2589,451 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 85 |  | -15 |  | Виконується. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.65. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Чуднівського району | Села Краснопіль, Стетківці, Тютюнники, Жеребки Чуднівського району | 2018 | 2020 | Державний місцевий | 5100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 5700,0 | 5700,0 | Кількість населених пунктів, де реконструйовано мережу водопостачання | Один. |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | Виконано. Реалізовано у 2017 році ряд проектів по будівництву та реконструкції мереж водопостачання у населених пунктах району: у с. Стетківці на суму 1,2 млн грн; у с. Краснопіль на суму 2,4 млн грн. Протягом 2018 року реалізовано проект по будівництву станції знезалізнення та очистки води і водогінної мережі с. Жеребки на суму 1,4 млн гривень. У 2020 році реалізовано проєкт по будівництву станції знезалізнення води в селі Тютюнники на суму 700 тис. грн. Роботи завершено. |  |  |  |
|  |  | 3.66. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | Місто Коростень | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.67. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 4-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | Місто Коростень | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.68. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців якісною питною водою | Місто Малин | 2018-2020 | 2020 | Державний та місцевий бюджети | 15469,977 | - | - | - | 16361,360 | 15469,977 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. |  |  |  |
|  |  | 3.69. Будівництво 3-х бюветів у мікрорайонах міста Малина | Місто Малин | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.70. Будівництво артезіанської свердловини в селі Норинці Народицького району | Село Норинці Народицького району | 2018 | 2020 | - | 415,309 | - | - | - | 584,458 | 415,309 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | Виконано. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | 3.71. Встановлення водонапірної башти на законсервованій свердловині в смт Кам’яний Брід Баранівського району | Смт Кам’яний Брід Баранівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.72. Технічне переоснащення хлораторної фільтрувальної станції з заміною технічно-зношеного і використаного ресурсу хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ Хорошівського району (реконструкція) | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.73. Будівництво водогону в смт Червоне Андрушівського району | Смт Червоне Андрушівського району | 2018 | 2020 | - | 3946,3 | 3946,3 | 1000,0 | 907,1 | 3946,3 | 2504,7 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 63,5 |  | -36,5 |  | Виконується. Договір пролонговано на 2021 рік. |  |  |  |
|  |  | 3.74. Розширення закладу соціального обслуговування – комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради | Житомирська область | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 741 «Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» затверджене нове положення про соціальний гуртожиток, відповідно до якого в закладі може проживати не більше 30 осіб. Так як КЗ «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради розрахований на 30 осіб, розширити його немає можливості. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Підпрограма «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | 3.75. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростені | Місто Коростень | 2018-2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.76. Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а, у місті Бердичеві (завершення будівництва). | Місто Бердичів | 2018 | 2020 | Міський бюджет | 40946,233 | - | 174,554 | 101,498 | 60938,8 | 19641,066 | будівельна готовність | % |  | 100,0 |  | 32 |  | -68 |  | Виконується. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.77. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | Місто Новоград-Волинський | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.78. Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві | Місто Бердичів | 2018-2019 | 2020 | Місцевий бюджет, інші джерела | 3033,782 | 994,904 | 1075,094 | 994, 902 | 3033,782 | 2927,978 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 36 |  | -64 |  | Виконується. Замінено покрівлю приміщення. | Недостатність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Підпрограма «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | 3.79. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру). | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет обласний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Виконуються. Відповідно до комплексних вимог Мінрегіону проекти «Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру)» та «Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради» було об’єднано в один, а його вартість скориговано. |  |  |  |
|  |  | 3.80. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради | Житомирська область | 2018-2020 | 2020 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | 52600,982 | 24339,893 | 33609,441 | 24339,893 | 93995,834 | 52600,982 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 56 |  | -44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.81. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в зміну по вул. Присутственній, 9 в місті Радомишлі Радомишльського району | Радомишльський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | 10744,0 | 10744,0 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 25 |  | -75 |  | Виконується. | Недостатність фінансування. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  |
| 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення | Підпрограма «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | 3.82. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжко/місць | Романівський район | 2018-2019 | 2020 | Районний бюджет | 5890,1 | - | - | - | 5890,1 | 5889,2 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 84 |  | -16 |  | Виконується. Протягом 2018 року побудовано 3 поверхи з 5 з опорядженням і комунікаціями та проведено благоустрій території. Проводяться роботи по встановленню ліфтів. | Недостатність фінансування. |  |  |
|  |  | 3.83. Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрайонного ТМО | Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський райони та місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2020 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджети | 58998,3 | - | 30107,5 | - | 71550,0 | 35442,5 | Виконано робіт | % |  | 100 |  | 48 |  | -52 |  | Виконується. Збудовано колони 1-4 поверхів, перекриття між поверхами, сходи між ними, сходова та ліфтова клітини, пандуси, перекрито четвертий поверх. |  |  |  |
|  |  | 3.84. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новограді-Волинському | Місто Новоград-Волинський і Новоград-Волинський район | 2018-2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |  |  |

| Голова Житомирської обласної державної адміністрації 19 лютого 2021 року | _______________ (підпис) | В. І. Бунечко |
| --- | --- | --- |